## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 封开灯塔工厂（一期）项目 |  | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台 | 陈贤坤 |  | 60% | 30% | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台(10%) | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台(30%) | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台(40%) | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台(50%) | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台(60%)
5 | 运维 | 其他任务 |  | 目标1：ERP发布技术评审 目标2：项目系统架构服务 目标3：技术平台运维管理 | 陈贤坤
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 封开灯塔工厂（一期）项目 |  | 陈贤坤 |  | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台 | 10% | 10% |  |  | 8.5 | 7.5
4 | 运维 | 其他任务 |  | 陈贤坤 |  | 目标1：ERP发布技术评审 目标2：项目系统架构服务 目标3：技术平台运维管理 |  |  |  |  | 1
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 | [5 empty] | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 任务2：数字化中台技术运维 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 封开灯塔工厂（一期）项目 |  | 陈贤坤 |  | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台 | 30% | 30% | 10 | 9 | 8 | 9 | 8
2 | 运维 | 其他任务 |  | 陈贤坤 |  | 目标1：ERP发布技术评审 目标2：项目系统架构服务 目标3：技术平台运维管理 |  |  | 1.5 |  | 1
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务2：ERP发布技术评审
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 任务2：数字化中台临时维护 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 封开灯塔工厂（一期）项目 |  | 陈贤坤 |  | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台 | 40% | 完成 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8.5 | 7.5
2 | 建设 | 设备智能运维（一期）项目 |  | 陈贤坤 |  | 目标1：讨论远程诊断系统算法模型的验证方案及项目文档内容 | 100% | 完成 |  | 2
3 | 运维 | 其他任务 |  | 陈贤坤 |  | 目标1：ERP发布技术评审 目标2：项目系统架构服务 目标3：技术平台运维管理 目标4：信息系统事件管理复盘检讨会议 目标5：项目人天技术评估 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2：信息系统事件管理复盘检讨会议
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 任务2：讨论设备讨论远程诊断系统算法模型的验证方案及项目文档内容 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 任务2：数据资产盘点会议 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 任务2：水泥人事部分和年金需求人天技术评估
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务2：ERP发布技术评审
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 封开灯塔工厂（一期）项目 | 陈贤坤 |  | 目标1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 交付件：系统平台 | 50% | 完成 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9
2 | 建设 | 设备智能运维（一期）项目 | 陈贤坤 |  | 目标1：设备智能运维项目CIDC和EAM部署沟通 | 100% | 完成 |  | 2
3 | 运维 | 其他任务 | 陈贤坤 |  | 目标1：ERP发布技术评审 目标2：项目系统架构服务 目标3：技术平台运维管理 目标4：信息系统事件管理复盘检讨会议 目标5：项目人天技术评估 |  |  | 2 |  | 1 | 1
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
10:00 ~ 11:00
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务2：RPA和流程挖掘项目订单技术人天评估
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务2：设备智能运维项目CIDC和EAM云资源部署沟通会议 任务3：设备智能运维项目CIDC和EAM技术交付件确认 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
14:30 ~ 15:30
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务2：ERP发布技术评审
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 任务4：智税开发环境服务器资源技术评估 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移 任务2：数字化中台停服维护 | 任务1：工业互联网垂直行业平台升级及应用迁移
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设
2 | 开发
3 | 运维
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30