## Sheet1
广东阳江港港务股份有限公司

## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 应用系统运维 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：测试报告 | 韦庆生 |  | 100% |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：测试报告 | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：测试报告 | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：测试报告 | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：测试报告 | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：测试报告
4 | 通用 | 其他任务 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 韦庆生 |  | 100% |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 |  | 韦庆生 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：开发项、测试报告 | 100% | 完成 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5
2 | 通用 | 其他任务 |  | 韦庆生 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 |  | 0.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、任务1：检查5月份煤炭亏吨数据调整情况，剩余贵港基地没有处理，继续跟进处理 2、任务1：处理良田水泥地磅协议异常问题 | 1、任务1：润丰贸易北方港直接销售煤炭业务操作咨询 2、任务1：5月份亏吨后台据修复数据整理 3、任务3：参加组内会议沟通 | 1、任务1：江门联合计划提报、出库操作指导 2、任务1：处理润丰贸易回程运费无法导入问题 3、任务1：处理运维单WO0000001274178 4、任务1：跟进5月份煤炭亏吨数据修复进度 | 1、任务1：处理运维单WO0000001274557
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、任务1：处理田阳水泥在辅材备件平台报计划后无法领料问题 2、任务1：处理辅材备件平台内部调拨无法接收问题 3、任务1：辅材备件平台出库异常检查 | 1、任务1：润丰贸易采购接收承运商选择问题咨询 2、任务1：处理运维单WO0000001273878 | 1、任务1：江门联合计划提报、出库操作指导 2、任务1：处理运维单WO0000001274292 | 1、任务1：处理运维单WO0000001274557 2、任务1：处理运维单WO0000001274720
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、任务1：处理安顺水泥自动创建采购订单异常问题 2、任务1：处理辅材备件平台内部调拨无法接收问题 3、任务1：处理鹤庆水泥采购订单状态异常问题 4、任务1：处理富川水泥辅材备件平台无法提交计划问题 | 1、任务1：湛江润阳需求计划审批人员异常处理 2、任务1：武宣水泥原料调拨问题咨询 3、任务1：良田水泥原料进厂退货问题咨询 | 1、任务1：江门联合计划提报、出库操作指导 2、任务1：处理运维单WO0000001274268 3、任务1：处理田阳水泥需求计划和审批流程异常问题（ITZH20220526418） | 1、任务1：处理运维单WO0000001274557
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、任务1：江门润丰采购计划审批流程调整设置（ITZH20220526443） 2、任务1：鹤庆水泥杂项出库操作指导 3、任务1：财务部同事ERP数据导出查看操作指导 | 1、任务1：编写5月份亏吨数据修复代码，提交变更单 | 1、任务1：与谢常维沟通内部客户查询问题 2、任务1：处理运维单WO0000001274609 | 1、任务1：处理IT账号流程：ITZH20220602035、ITZH20220602038 2、任务1：处理运维单WO0000001274925 3、任务1：处理百色环保费用计划导入异常问题
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1、任务1：良田水泥地磅卸货操作指导 2、任务1：武宣水泥4月份内部交易数据重复检查 | 1、任务1：良田水泥地磅卸货操作指导 2、任务1：处理南宁水泥寄售物资库存异常，无法退货问题 2、任务2：提交CRC_B09_PO_基地采购进厂过磅明细表BUG开发项 | 1、任务1：处理西乡塘砼调拨混凝土至南宁水泥异常问题 2、任务1：润丰贸易增加火车运费需求沟通 3、任务1：处理运维单WO0000001274251 | 1、任务1：沟通处理福建大区请购单执行报表显示异常问题 2、任务1：处理运维单WO0000001274811 3、任务1：处理润丰贸易包装袋结算数据异常问题
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 1、任务1：处理润丰贸易运费结算查询不到船号问题 | 1、任务1：处理南宁水泥寄售物资库存异常，无法退货问题 2、任务1：处理运维单WO0000001274178 | 1、任务1：处理运维单WO0000001274290、WO0000001274386、WO0000001274213 | 1、任务1：处理百色环保计划提报异常问题 2、任务1：沟通处理福建大区请购单执行报表显示异常问题 3、任务1：了解销售业务发运系统操作流程
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 1、任务1：处理润丰贸易运费结算查询不到船号问题（WO0000001273815） 2、任务1：昌江水泥入库异常检查 | 1、任务1：处理辅材备件平台田阳水泥退库单数据异常问题 2、任务1：长治水泥通用指标集维护操作指导 | 1、任务1：处理IT账号权限：ITZH20220531498、ITZH20220531517 2、任务1：江门联合计划提报操作指导 3、任务1：南宁水泥混凝土入库、出库问题跟进 4、任务1：处理武宣水泥寄售助磨剂无法退货问题 | 1、任务1：处理运维单WO0000001274557 2、任务1：处理永定水泥质检审批异常问题 3、任务1：处理IT账号权限ITZH20220602033
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001274236 2、任务1：处理运维单WO0000001274192 3、任务1：良田水泥检验数据录入操作指导 | 1、任务1：沟通处理福建大区请购单执行报表显示异常问题 2、任务1：处理惠州水泥退货找不到供应商问题
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 1、任务1：处理武宣水泥助磨剂退货异常问题
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 |  | 韦庆生 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：开发项、测试报告 | 100% | 完成 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 4.5
2 | 通用 | 其他任务 |  | 韦庆生 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1.5
3 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 |  | 韦庆生 |  | 目标1：信息化系统推广覆盖 交付件：配置文档、培训材料、会议通知等 | 100% | 完成 |  |  | 0.5 |  | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001275072、WO0000001275073 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220606007，提取两广矿车备件采购数据 | 1、任务1：开发项487CRC_B09_PO_基地采购进厂入库明细表优化测试 2、任务1：处理广西研发一揽子发放维护异常问题 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001276139 2、任务2：协助吴丽导出近1年的月结数据 | 1、任务1：处理运维单WO0000001276537 2、任务1：协助西南大区提取贵州大区矿车备件采购数据
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、任务1：辅材备件平台物料同步查询 2、任务1：西南大区采购数据统计SJWH20220606001 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220606007，提取两广矿车备件采购数据 2、任务2：参加报账系统上云及数据库升级项目上线切换方案汇报会 | 1、任务1：罗定水泥领料成本异常咨询 2、任务1：开发项487CRC_B09_PO_基地采购进厂入库明细表优化测试 | 1、任务1：协助处理辅材备件平台物料同步问题 2、任务1：处理运维单：WO0000001275985 3、任务1：开发项487、498UAT测试 | 1、任务1：于谭文辉沟通回程煤发货业务流程 2、任务1：供应商评价接口测试
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、任务1：处理合浦水泥检验批状态异常问题 2、任务1：西南大区采购数据统计SJWH20220606001 | 1、任务1：处理运维单WO0000001275553 2、任务1：处理广西研发检验批维护异常问题 3、任务1：退回处理中开发项，重新进行审核 | 1、任务1：WO0000001275860 2、任务1：处理防城港水泥物料审批类型维护问题 3、任务1：协助处理辅材备件平台无法入库问题 | 1、任务1：处理运维单WO0000001276238 2、任务1：开发项487、498UAT测试 | 1、任务1：供应商评价接口测试 2、任务1：金江粉磨站用户权限申请咨询 3、任务1：昌江水泥内部交易退货问题咨询 4、任务1：贵港装配式内部调拨操作咨询
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、任务1：辅材备件平台审批类型信息查询 2、任务1：处理运维单WO0000001275159 3、任务1：西南大区采购数据统计SJWH20220606001 | 1、任务1：于技术沟通基地采购进厂过磅明细表问题及修改逻辑 2、任务2：参加混凝土质检结果整改沟通会 | 1、任务1：处理运维单WO0000001276011、 WO0000001275860 | 1、任务1：处理运维单WO0000001276361 | 1、任务3：润鑫智慧科技SIT系统配置
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1、任务1：西南大区采购数据统计处理，数据导出异常沟通SJWH20220606001 2、任务1：处理广西研发中心王明电脑无法导入费用物资需求计划问题 | 1、任务1：于技术沟通基地采购进厂过磅明细表问题及修改逻辑 | 1、任务1：处理运维单WO0000001275842 2、任务1：编写开发项498，CRC_B09_PO_基地采购进厂入库明细表优化 3、任务3：定安润丰矿业ERP上线沟通 | 1、任务1：处理运维单WO0000001276361 2、任务1：处理曹溪水泥发票匹配异常问题 3、任务2：协助吴丽发出IT服务公告 | 1、任务3：润鑫智慧科技SIT系统配置
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 1、任务1：处理流程ITZH20220602051、ITZH20220602057、ITZH20220606065、ITZH20220601022 2、任务1：润丰贸易提单数量结算业务咨询 3、任务1：处理云南大区原料结算结构调整问题 | 1、任务1：基地采购进厂过磅明细表测试，编写测试报告 | 1、任务1：处理福建大区联储寄售冲减异常问题 | 1、任务1：发送邮件通知用户进行开发项487、498UAT测试 2、处理流程：ITZH20220607127、ITZH20220606094、ITZH20220608135、ITZH20220609161 3、任务1：处理阳春水泥SRM无法获取已审批请购单问题 | 1、任务2：个人档案基本信息及履历信息填写
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 1、任务1：江门联合采购审批流程咨询 2、任务1：处理贵港装备式不同单位订单过磅问题 3、任务1：处理辅材备件平台物料同步问题 | 1、任务1：处理田阳水泥结算单水分扣款错误问题 2、任务1：处理流程ITZH20220607102、ITZH20220606090 3、任务1：处理广西研发检验批维护异常数据问题 | 1、任务1：处理流程ITZH20220608141、ITZH20220602040 2、任务1：处理广西研发电脑无法进入ERP操作界面问题 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220607001，提交变更单CRQ000000039114 2、任务1：处理运维单WO0000001276537 | 1、任务2：个人档案基本信息及履历信息填写 2、任务3：润鑫智慧科技SIT系统配置
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 1、任务1：处理广西研发检验批维护异常数据问题 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001276139 |  | 1、任务3：润鑫智慧科技SIT系统配置 2、任务1：处理流程ITZH20220610208、ITZH20220610207、SJWH20220607001、ITZH20220609165
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 1、任务2：协助吴丽发出IT服务公告
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 |  | 韦庆生 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：开发项、测试报告 | 100% | 完成 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 1.5
2 | 通用 | 其他任务 |  | 韦庆生 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 | 3.5
3 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 |  | 韦庆生 |  | 目标1：信息化系统推广覆盖 交付件：配置文档、培训材料、会议通知等 | 100% | 完成 | 1 | 5 |  | 8 | 5
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程：SJWH20220609002 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程：SJWH20220613004 2、任务3：准备用户培训材料 | 1、任务1：处理运维单WO0000001277608 2、任务1：开发项498、487UAT流程处理 | 1、任务3：江门装配式用户培训 | 1、任务3：江门装配式用户培训
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、任务2：信息系统事件管理复盘检讨会议 | 1、任务3：准备用户培训材料、培训系统、数据 | 1、任务3：铜川项目上线需求沟通 2、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220614003 |  | 1、任务3：江门装配式用户培训
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、任务2：信息系统事件管理复盘检讨会议 | 1、任务3：培训系统、数据准备 | 1、任务1：现场处理研发中心韦怀珺电脑导入费用请购问题 ITZH20220613230、ITZH20220614281 |  | 1、任务3：江门装配式用户培训 2、任务1：处理湛江水泥内部调拨单无法出库问题 3、任务1：处理田阳水泥物料分配问题 4、任务1：处理罗定水泥审批人员权限设置问题
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001276987 2、任务1：处理平南水泥费用物资接收异常问题 | 1、任务3：定安润丰矿业ERP业务模块上线需求沟通 | 前往江门装配式 | 1、任务3：江门装配式用户培训 | 1、任务1：处理流程ITZH20220616338 2、任务1：处理百色环保领料单审批问题 3、任务1：福建大区发票匹配问题沟通 4、任务1：处理泉州水泥费用物资导入问题处理
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1、任务2：参加员工福利保障方案宣讲 2、任务1：处理罗定水泥退货异常问题 | 1、任务3：定安润丰矿业ERP业务模块上线需求沟通 2、任务3：ERP推广采购库存基础收集收集模板整理 |  |  | 1、任务3：江门装配式用户培训
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 1、任务2：参加员工福利保障方案宣讲 2、任务1：联系采购用户为周末报账系统上云切换做好准备 | 1、任务3：ERP推广采购库存基础收集收集模板整理 2、任务2：与吴丽沟通流程梳理问题 |  |  | 1、任务3：江门装配式用户培训
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001277217 2、任务1：处理雁石水泥用户采购员权限 | 1、任务3：ERP推广采购库存基础收集收集模板整理 2、任务1：处理流程ITZH20220614266 3、任务1：处理东莞水泥助磨剂结算问题 4、任务1：检查昌江水泥已入库包装袋无法结算问题 |  |  | 出差返程
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 1、任务1：处理流程ITZH20220610211、ITZH20220610204、ITZH20220613238 2、任务3：准备用户培训材料 | 1、任务1：协助辅材备件检查物料同步问题 2、任务1：跟进开发项498、487UAT测试情况 | 前往江门装配式 |  | 出差返程
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 1、任务3：准备用户培训材料 |  |  | 1、任务1：处理流程ITZH20220615298、ITZH20220614253、SJWH20220614003、ITZH20220613250、
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 1、任务1：处理流程ITZH20220614258、ITZH20220616322、 1、任务1：处理运维单WO0000001277649 3、任务3：用户考试材料准备

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 韦庆生 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：开发项、测试报告 | 100% | 完成 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 2
2 | 通用 | 其他任务 | 韦庆生 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 |  |  | 1.5
3 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 | 韦庆生 |  | 目标1：信息化系统推广覆盖 交付件：配置文档、培训材料、会议通知等 | 100% | 完成 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 5.5
4
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、任务1：处理流程ITZH20220617356 1、任务1：处理应用系统维护流程SJWH20220617004流程，提交变更单CRQ000000039121 WO0000001278262 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001278863、WO0000001278760 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001279210 WO0000001279239 | 1、任务1：润丰贸易外部库户子库存新增系统配置 2、任务3：整理鑫华达系统配置文档 | 1、任务3：鑫华达系统配置
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、任务1：江门用户培训试卷批改统计 | 1、任务3：润鑫智慧科技系统配置 | 1、任务3：昌江环保基础数据收集咨询 2、任务1：处理运维单：WO0000001279210 | 1、任务3：润鑫新材料生产库库存组织系统配置 | 1、任务3：鑫华达系统配置 2、任务1：良田水泥过磅操作指导
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、任务1：润丰贸易亏吨数据调整测试 | 1、任务3：润鑫智慧科技系统配置 2、任务1：开发项512测试 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001279210 | 1、任务1：处理运维单WO0000001279370 2、任务3：润鑫新材料生产库库存组织系统配置 | 1、任务3：鑫华达系统配置
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单：WO0000001278091、WO0000001278614 | 1、任务1：润丰贸易包装袋异常数据检查 2、任务1：处理运维单：WO0000001279007 | 1、任务1：处理运维单：SJWH20220620009 2、任务2：参加汽运调度系统升级_调研会议 | 1、任务1：WO0000001279561 1、任务1：广西研发用户电脑无法开机、无法登录ERP问题处理 | 1、任务3：鑫华达系统配置 2、任务1：与开发沟通内部交易数据重复问题
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单：WO0000001278756 | 1、任务1：WO0000001279119 | 1、任务2：参加汽运调度系统升级_调研会议 2、任务1：科技青年人才材料调整 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220622001 2、任务1：辅材备件平台订单问题检查 3、任务3：鑫华达公司系统配置 4、任务2：协助吴丽发送IT服务公告 | 1、任务3：鑫华达系统配置 2、任务1：指导长治水泥用户进行原料结算奖罚指标设置
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单：WO0000001278756 2、erp亏吨处理方案讨论 | 1、任务1：WO0000001278980 2、任务1：贵港装配式供应商数据检查，提交变更单CRQ000000039222 | 1、任务3：整理良田水泥基础数据收集模板 | 1、任务1：运维单WO0000001279210问题跟进 2、任务3：鑫华达公司系统配置 | 1、任务3：定安矿业系统配置 1、任务1：处理运维单WO0000001279607
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 1、任务1：erp亏吨处理方案讨论 2、任务1：处理运维单WO0000001278763 1、任务1：提交开发项512 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程，SJWH20220620009、提交变更CRQ000000039223 | 1、任务1：处理问题WO0000001279210，提交变更单CRQ000000039227 | 1、任务3：良田水泥信息化系统推广项目工作部署会议 2、任务1：处理流程ITZH20220621416 | 1、任务3：定安矿业系统配置 2、任务1：处理运维单WO0000001279953、WO0000001280152
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001278760 2、任务1：处理运维单ITZH20220616326 ITZH20220617353、ITZH20220620374 | 1、任务1：处理流程ITZH20220620382、ITZH20220620380、ITZH20220620386、ITZH20220621417 | 1、任务1：处理流程ITZH20220620391 ITZH20220621423 | 1、任务1：ITZH20220622447、ITZH20220621419 2、任务1：系统发版验证 | 1、任务1：处理流程ITZH20220622444、ITZH20220623481、ITZH20220624499、ITZH20220624515
18:30 ~ 19:30
|  |  |  | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 1、任务3：鑫华达系统配置

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 |  | 韦庆生 | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：系统优化、BUG修复 交付件：开发项、测试报告 | 100% | 完成 | 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9
2 | 通用 | 其他任务 |  | 韦庆生 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 |  |  | 1 | 1
3 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 |  | 韦庆生 | 目标1：信息化系统推广覆盖 交付件：配置文档、培训材料、会议通知等 | 100% | 完成 | 3.5 | 1 |  | 1
4
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单：WO0000001280236 2、任务3：润鑫新材料系统设置 | 1、任务1：跟进运维单：WO0000001280236、WO0000001280155 2、任务1：协助财务共享检查平南水泥采购订单数据异常问题 | 1、任务2：上半年业绩合同编制； | 1、任务1：处理运维单：WO0000001280978、WO0000001281224 | 1、任务1：防城港水泥结算指标调整咨询 2、任务1：润丰贸易盈启水泥入库数据异常检查 2、任务1：处理流程ITZH20220701003、ITZH20220630675 4、任务1：处理防城港水泥固定资产无法入库问题
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单：WO0000001280087 | 1、任务1：润丰贸易用户权限申请咨询 2、任务1：云南大区用户无法登录ERP问题处理 3、任务1：富川水泥煤炭亏吨数据调整问题处理 | 1、任务1：处流程：ITZH20220628598、ITZH20220628602、ITZH20220624517 2、任务1：封开水泥煤炭亏吨处理咨询 3、任务1：永定水泥采购员无法选择问题处理 4、任务1：平南水泥数据调整问题咨询 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001281224、WO0000001281080 2、任务3：参加装配式ERP对接方案沟通会 | 1、任务1：处理海南大区内部结算原料无法结算问题 2、任务1：处理运维单WO0000001281527 3、任务1：处理贵港水泥包装袋入库失败问题 4、任务1：处理润丰贸易港口发货异常问题 5、任务1：处理雁石水泥无法打开采购订单问题
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、任务3：润鑫新材料系统设置 | 1、任务1：处理润丰贸易包装袋接收数据异常问题 | 1、任务1：处理流程ITZH20220628602 2、任务1：协助检查辅材备件订单无法入库问题 3、任务1：贵州大区关于助磨剂质量审批咨询 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001281080 2、任务1：处理贵港水泥结算单无法进行金额调整问题 3、任务1：处理润丰贸易无法查询良田数据数据问题 | 1、任务1：处理南宁水泥供应商更名问题 2、任务1：处理广西研发无法创建发放问题
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、任务3：定安润丰系统设置 | 1、任务1：平南水泥收发存异常数据咨询 2、任务1：贵州大区助磨剂检验问题咨询 3、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220628001 | 1、任务1：红水河水泥亏吨调整问题操作指导 2、任务1：煤炭亏吨优化功能设计编写 | 1、任务1：完善煤炭亏吨优化功能设计，邮件反馈润丰贸易公司 2、任务2：参加守正平台评委操作培训 | 1、任务1：处理运维单WO0000001281799
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1、任务1：6月份煤炭亏吨数据检查，控股财务部邮件物料信息错误问题沟通 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220628001 | 1、任务1：处理流程ITZH20220628575、ITZH20220629624 2、任务1：煤炭亏吨优化功能设计编写 | 1、任务2：参加守正平台评委操作培训 2、任务1：处理运维单WO0000001281407 | 1、任务1：处理运维单WO0000001281837 2、任务1：跟进处理平南、惠州水泥煤炭亏吨调整问题
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 1、任务1：润丰新材料材料入库操作指导 2、任务1：昌江水泥包装袋退货问题处理 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220624004，提交变更单：CRQ000000039126 2、任务1：处理运维单WO0000001280747 | 1、任务1：处理流程ITZH20220628582 2、任务1：处理运维单WO0000001281141 3、任务1：煤炭亏吨优化功能设计编写 | 1、任务1：整理煤炭亏吨数据，提交变更单CRQ000000039233:2、任务2：处理良田水泥检验关联不上收货记录问题 | 1、任务1：武平矿业退货异常处理 2、任务1：跟进处理平南、惠州水泥煤炭亏吨调整问题，提交数据修复变更单
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 1、任务3：定安润丰系统设置 | 1、任务3：定安润丰系统设置 | 1、任务1：协助处理辅材备件订单同步问题 2、任务1：处理流程ITZH20220628583 3、任务1：处理武宣数据内部调拨疑问: 4、处理运维单WO0000001280978 | 1、任务1：处理田阳水泥采购调价异常问题 2、任务1：长治水泥物料同步异常问题处理 3、任务1：处理运维单WO0000001281496 4、任务1：处理辅材备件平台入库失败问题 | 1、处理应用系统数据维护流程SJWH20220701004，提交变更单CRQ000000039131 煤炭亏吨数据调整 2、处理运维单WO0000001281885
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 1、任务1：处理流程ITZH20220626532、ITZH20220623482 2、任务1：润丰新材料材料入库操作指导 | 1、任务1：与润丰贸易沟通外销业务异常数据处理问题 2、任务1：处理流程ITZH20220624517 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001280978 | 1、任务1：处理流程ITZH20220629624、ITZH20220629610、ITZH20220629623、ITZH20220629616、ITZH20220630659、ITZH20220628592 | 1、处理流程：ITZH20220701001 2、处理运维单：WO0000001281598
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 1、任务1：处理流程ITZH20220629632、ITZH20220630666、ITZH20220630667、ITZH20220630654 | 1、任务1：处理昌江水泥内部调拨数据不一致问题 2、任务1：处理南宁水泥原理退货问题
|  |  |  | 19:30 ~ 20:30 | [7 empty] | 1、任务1：处理昌江水泥内部调拨数据不一致问题