## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
财务系统优化
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 基地报表线上化 |  | 目标1：系统 运维工作 交付件： | 黄嘉杰 |  | 100% |  | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档（20%） | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档（40%） | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档（60%） | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档（80%） | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档（81%）
2 | 运维 | 系统运维管理 |  | 目标1：保障ERP系统运维正常运行 目标2：保障月结工作正常完成 目标3：编写明御数审平台转储方案 目标4：各系统数据库日常为运维工作 交付件：转储方案PPT | 黄嘉杰 |  | 100% |  | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷（50%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷（100%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（50%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（100%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（101%）
4 | 其它 | 其他任务 |  | 目标1：支持系统 迁移上云上线工作 目标2：定期检查BI大屏 交付件： | 黄嘉杰 |  | 12个 |  | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（6个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（9个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（12个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（13个）
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 基地报表线上化 |  | 黄嘉杰 |  | 目标1：系统 运维工作 交付件： |  |  | 3 | 3
2 | 运维 | 系统运维管理 |  | 黄嘉杰 |  | 目标1：保障ERP系统运维正常运行 目标2：保障月结工作正常完成 目标3：编写明御数审平台转储方案 目标4：各系统数据库日常为运维工作 交付件：转储方案PPT |  |  | 2 | 3 | 7 | 7
3 | 其它 | 其他任务 |  | 黄嘉杰 |  | 目标1：支持系统 迁移上云上线工作 目标2：定期检查BI大屏 交付件： |  |  | 2 | 1
4
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：财务报账迁移上云工作会议 | 任务1：基地报表线上化数据同步到开发环境 | 任务1：支持ERP月结工作，检查系统运行，优化运行异常的SQL语句 | 任务1：支持ERP月结工作，检查系统运行，优化运行异常的SQL语句
10:00 ~ 11:00
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务2：ERP SIT环境克隆
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：基地报表线上化HADDOP平台配置MAPREDUCE | 任务2：ERP系统 运维工作
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4：ERP系统运维工作 | 任务3：BI大屏定期检查
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 系统运维管理 | [6 empty] | 7 | 4 | 7 | 5 | 2
2 | 通用 | 其他任务 | [7 empty] | 3 |  | 2 | 5
3 | 运维
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：ERP日常运维工作，检查系统，优化异常SQL | 任务1：报账系统上云方案沟通会 | 任务1：ERP日常运维工作，系统 检查，变更单执行 任务2：数据库日常检查 | 任务1：现场数据化管理系统恢复误删除数据 任务2：数据库运维工作，日常检查、变更单执行 | 任务1：大屏参观支持
10:00 ~ 11:00
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务2：基地报表线上化漏洞修复
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：ERP日常运维工作，检查系统，优化异常SQL 任务3：销项系统测试环境数据库备份 | 任务3：信息安全培训 | 任务3：现场数据化管理系统恢复误删除数据 任务4：ERP日常运维工作，UAT发版，变更单执行 任务5：一卡通基地MYSQL数据库配置 任务6：主数据平台数据库服务器漏洞修复 | 任务3：大屏检查
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [6 empty] | 任务4：ERP日常运维工作
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务4：ERP日常运维工作，执行数据变更 |  |  | 任务2：数据库运维工作
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 系统运维管理 | [6 empty] | 5 | 4 | 3 | 10 | 6
2 | 通用 | 其他任务 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 |  | 1
3 | 运维
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：数据库运维工作，日常巡检，数据修复，系统配置 任务2：ERP日常运维工作，数据修复，系统 监控 任务3：明御数审数据转储方案编写 | 任务1：数据库运维工作，日常巡检，数据修复，系统配置 任务2：ERP日常运维工作，数据修复，系统 监控 任务3：明御数审数据转储方案编写 任务4：华润化学项目数据库安装准备工作 | 任务1：数据库巡检工作，日常数据库维护，数据变更 任务2：ERP日常运维工作，数据修复，日常检查监控 | 任务1：ERP日常运维工作，系统监控，数据变更，UAT发版 任务2：SRM数据库变更准备工作 | 任务1：ERP日常运维工作，系统检查监控，数据修复
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 任务3：华润化学项目数据库安装，高可用配置 任务4：明御数审数据转储方案编写 |  | 任务2：数据库巡检工作 任务3：BI大屏检查
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 任务3：SRM数据库更换存储 任务4：ERP发版
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 系统运维管理 | [5 empty] | 6 | 7 | 10 | 10
2 | 通用 | 其他任务 | [5 empty] | 1
3 | 运维
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：ERP日常运维工作，变更单执行，系统 监控 任务2：田阳大屏运维 | 任务1：ERP日常运维工作，变更单执行，系统 监控 任务2：数据库运维工作及巡检，综合调度数据库存储更换 | 任务1：ERP运维工作 任务2：一卡通存储迁移准备工作 | 任务1：ERP日常运维工作，变更单执行，系统监控 任务2：财务报账存储迁移准备工作
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 任务3：BI大屏检查
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务3：一卡通存储在线迁移 | 任务4：ERP发版 任务5：财务报账系统存储在线迁移 任务6：西南大区弦乐切换上线业务数据导入
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 系统运维管理 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 9 | 4
2 | 开发 | 其他任务 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 3
3 | 运维
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：BI大屏检查 | 任务1：数据库巡检，日志检查 任务2：大数据平台维护，检查系统运行状况 任务3：ERP日常巡检，变更脚本执行 任务4：大数据应用会议 | 任务1：基地报表线上化抽数性能问题优化 任务2：田阳调度大屏无法访问问题处理 任务3：明御数审平台数据转储方案讨论 | 任务1：一卡通物化视图问题处理 | 任务1：大数据方案分享 任务2：ERP运行监控，月结支持 任务3：大屏参观支持
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2：数据库巡检，表空间检查、创建账号等 任务3：审计平台抓取ERP数据性能问题优化
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [6 empty] | 任务2：数据库运维，日常巡查，质量系统问题处理 任务3：ERP日常运维，变更单执行
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 任务4：基地报表线上化日报展示数据问题处理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30