## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 运维 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 | 黄国杰 |  | 100% | 80% | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单
2 | 运维 | 月结 |  | 目标2：月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 |  |  | 100% | 100% | 目标2：月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单
3 | 建设 | 混凝土智能制造项目 |  | 目标1：推进各基地进入招采阶段。 交付件：各基地招采流程 | 黄国杰 |  | - |  | 目标1：双周例会，推进项目全面进入施工阶段 交付件：双周会议纪要
4 | 建设 | 江门联合智造(装配式)项目 |  | 目标1：完成PCMOM系统上线准备工作 交付件：项目信息表、BOM信息表 | 黄国杰 |  | 12个 |  | 目标1：与基地沟通确认项目实施计划 交付件：项目实施计划
5 | 建设 | 广西装配式项目 |  | 目标1：完成全流程解决方案审批 交付件：全流程解决方案确定稿 | 黄国杰 |  |  |  | 目标1：补充完善财务和销售方案 交付件：全流程解决方案确定稿
6 | 运维 | 审计整改项：混凝土质量关联结算 |  | 目标1：完成混凝土质量结果关联结算单优化项目 交付件：功能设计文档、测试文档、上线通知
7 | 建设 | 上思砼项目 |  | 目标1：根据基地招采进度推进工作 交付件： | 黄国杰 |  |  |  | 根据项目商务进度推进
8 | 通用 | 其他：临时任务 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 黄国杰 |  |  |  | 根据需要

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 运维 |  | 黄国杰 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 |  |  | 4 | 6 | 7 | 2 |  |  |  | 19.0
2 | 运维 | 月结 |  | 黄国杰 |  | 目标2：月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 | [9 empty] | 0.0
3 | 建设 | 混凝土智能制造项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：推进各基地进入招采阶段。 交付件：各基地招采流程 |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 5.0
4 | 建设 | 江门联合智造(装配式)项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成PCMOM系统上线准备工作 交付件：项目信息表、BOM信息表 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4.0
5 | 建设 | 广西装配式项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成全流程解决方案审批 交付件：全流程解决方案确定稿 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2.0
6 | 运维 | 审计整改项：混凝土质量关联结算 |  |  |  | 目标1：完成混凝土质量结果关联结算单优化项目 交付件：功能设计文档、测试文档、上线通知 | [9 empty] | 0.0
7 | 建设 | 上思砼项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：根据基地招采进度推进工作 交付件： | [9 empty] | 0.0
8 | 通用 | 其他：临时任务 |  | 黄国杰 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 |  |  | 2 | [6 empty] | 2.0
小计 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.0
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 运维：江门订单丢失数据处理 | 运维：成本构成、工作分工沟通 | 建设：智能制造双周会时间沟通与通知邮件 运维：月结检查与通知 | 运维：月结情况检查与跟进 建设：混凝土智能制造双周会
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 运维：SIT环境克隆后全流程验证 | 运维：水泥品种打印、0方票据、收发存异常处理 | 运维：月结问题处理 | 建设：装配式项目周会
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 建设：三年过期改革 通用：研发项目填报 | 建设：江门行程沟通确认 | 运维：中港送货确认 | 建设：装配式方案沟通（技术）、海南定安装配式网络情况核实
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022/6/12
周总结<2022年06月06日-2022年06月12日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 运维 |  | 黄国杰 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 | [5 empty] | 2.0 |  |  |  | 2.0
2 | 运维 | 月结 |  | 黄国杰 |  | 目标2：月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 | [9 empty] | 0.0
3 | 建设 | 混凝土智能制造项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：推进各基地进入招采阶段。 交付件：各基地招采流程 | [9 empty] | 0.0
4 | 建设 | 江门联合智造(装配式)项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成PCMOM系统上线准备工作 交付件：项目信息表、BOM信息表 |  |  |  | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  | 2.0 | 35.0
5 | 建设 | 广西装配式项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成全流程解决方案审批 交付件：全流程解决方案确定稿 |  |  |  |  | 2.0 |  | 2.0 |  |  | 4.0
6 | 运维 | 审计整改项：混凝土质量关联结算 |  |  |  | 目标1：完成混凝土质量结果关联结算单优化项目 交付件：功能设计文档、测试文档、上线通知 |  |  |  | 1.0 | [5 empty] | 1.0
7 | 建设 | 上思砼项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：根据基地招采进度推进工作 交付件： | [9 empty] | 0.0
8 | 通用 | 其他：临时任务 |  | 黄国杰 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 |  |  | 8.0 | [6 empty] | 8.0
小计 | [8 empty] | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 出差路途：南宁-广州-江门 | PCMOM系统使用培训：项目管理、构件、模具信息等 | PCMOM系统使用培训：APP使用、隐蔽验收等 | PCMOM系统使用培训：设备管理、实验室管理 | PCMOM系统联系：生产现场使用辅导
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | PCMOM系统使用培训：钢筋半成品模块 内控整改沟通会：混凝土质检结果关联结算 | PCMOM系统使用培训：堆场管理 模块 PCMOM-ERP集成沟通会：技术方案初步沟通 | PCMOM系统使用培训：系统管理 运维单处理：良庆不回传、茂名权限 | PCMOM-ERP集成沟通会：销售方案细化沟通会 PCMOM系统上线材料整理 混凝土智能制造：项目进度沟通确认
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [9 empty] | PCMOM系统上线材料整理
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022/6/19
周总结<2022年06月13日-2022年06月19日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 运维 |  | 黄国杰 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 |  |  | 1.0 | 5.0 | 1.0 |  |  |  |  | 7.0
2 | 运维 | 月结 |  | 黄国杰 |  | 目标2：月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 | [9 empty] | 0.0
3 | 建设 | 混凝土智能制造项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：推进各基地进入招采阶段。 交付件：各基地招采流程 |  |  | 1.0 |  | 4.0 |  | 2.0 |  |  | 7.0
4 | 建设 | 江门联合智造(装配式)项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成PCMOM系统上线准备工作 交付件：项目信息表、BOM信息表 |  |  | 4.0 | [6 empty] | 4.0
5 | 建设 | 广西装配式项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成全流程解决方案审批 交付件：全流程解决方案确定稿 | [5 empty] | 8.0 | 6.0 |  |  | 14.0
6 | 运维 | 审计整改项：混凝土质量关联结算 |  |  |  | 目标1：完成混凝土质量结果关联结算单优化项目 交付件：功能设计文档、测试文档、上线通知 |  |  |  | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  | 6.0
7 | 建设 | 上思砼项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：根据基地招采进度推进工作 交付件： | [9 empty] | 0.0
8 | 通用 | 其他：临时任务 |  | 黄国杰 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 |  |  | 2.0 | [6 empty] | 2.0
小计 | [8 empty] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 混凝土一卡通上线会沟通 | 中港QCC线上化沟通会 | 江门砼鹤山站混凝土智能制造施工现场走访。 | 湛江润阳PCMOM系统使用情况回访沟通会议 | 混凝土智能制造双周例会 内控整改：混凝土原材料质检结果关联结算方案技术沟通会
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 信息系统事件管理复盘检讨会议
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 江门润丰PCMOM项目上线宣贯会 | 审计整改项：混凝土质量关联结算功能测试与设计文档撰写 运维单处理：定安无法结束任务。 | 审计整改项：混凝土质量关联结算功能设计文档修改（结合技术意见） 运维单处理：肇庆修改混凝土实验编号 | 湛江润阳PCMOM系统使用情况回访现场沟通与培训：BOM信息录入、排产计划与执行 | 湛江润阳PCMOM系统使用情况回访现场沟通与培训：堆场与发运管理
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 湛江、江门鹤山行程安排沟通 装配式销售业务详细方案讨论
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022/6/26
周总结<2022年06月20日-2022年06月26日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 运维 |  | 黄国杰 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 |  |  |  | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |  |  | 11.0
2 | 运维 | 月结 |  | 黄国杰 |  | 目标2：月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 | [9 empty] | 0.0
3 | 建设 | 混凝土智能制造项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：推进各基地进入招采阶段。 交付件：各基地招采流程 | [9 empty] | 0.0
4 | 建设 | 江门联合智造(装配式)项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成PCMOM系统上线准备工作 交付件：项目信息表、BOM信息表 | [9 empty] | 0.0
5 | 建设 | 广西装配式项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成全流程解决方案审批 交付件：全流程解决方案确定稿 |  |  | 8.0 | 6.0 | 4.0 |  | 2.0 |  |  | 20.0
6 | 运维 | 审计整改项：混凝土质量关联结算 |  |  |  | 目标1：完成混凝土质量结果关联结算单优化项目 交付件：功能设计文档、测试文档、上线通知 |  |  |  |  | 3.0 | 2.0 | 4.0 |  |  | 9.0
7 | 建设 | 上思砼项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：根据基地招采进度推进工作 交付件： | [9 empty] | 0.0
8 | 通用 | 其他：临时任务 |  | 黄国杰 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | [9 empty] | 0.0
小计 | [8 empty] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 湛江基地PCMOM系统使用情况回访汇报会 | 湛江返回南宁 三年国企改革汇报会 | 内控整改项：混凝土质量关联结算功能设计讨论与文档修改 | 运维单处理：封开砼登录ERP | 内控整改项：混凝土质量关联结算功能设计讨论与文档修改
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 湛江基地劳务人员使用PCMOM系统工作动员会 | 湛江返回南宁 内控整改项：混凝土质量关联结算方案的讨论 | 贵港装配式项目进度款报销整理 上思站中控改造进度跟进与后续工作安排 | 功能优化测试：取消订单 运维单处理：中港新外加剂无法建标准配比 内控整改项：混凝土质量关联结算功能设计文档修改 | 贵港装配式项目进度款报销整理 湛江润阳纪要整理
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022/7/3
周总结<2022年06月27日-2022年07月03日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
1 | 运维 | 运维 |  | 黄国杰 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 |  |  | 4.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  | 6.0
2 | 运维 | 月结 |  | 黄国杰 |  | 目标2：月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 | [6 empty] | 5.0 | 2.0 |  | 7.0
3 | 建设 | 混凝土智能制造项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：推进各基地进入招采阶段。 交付件：各基地招采流程 |  |  | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 |  |  |  | 17.0
4 | 建设 | 江门联合智造(装配式)项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成PCMOM系统上线准备工作 交付件：项目信息表、BOM信息表 | [9 empty] | 0.0
5 | 建设 | 广西装配式项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：完成全流程解决方案审批 交付件：全流程解决方案确定稿 |  |  | 2.0 |  |  | 6.0 | 4.0 |  |  | 12.0
6 | [11 empty] | 1.0 |  |  |  | 1.0
7 |  | 上思砼项目 |  | 黄国杰 | [11 empty] | 0.0
|  |  |  | 黄国杰 | [6 empty] | 1.0 |  |  |  |  | 1.0
小计 | [8 empty] | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 44.0
|  | 上午 | [6 empty] | 结构建材事业部取数核对（2021年全年各基地生产方量） 答疑咨询 | 混凝土智能制造推广一期上线会通知及材料整理 宁波砼送货指令异常处理 | 良庆站中控改造现场协调 | 混凝土智能制造推广一期上线会会议纪要修改与发送 装配式信息系统集成方案汇报 | 月结支持：处理收发存差异 装配式信息系统集成方案汇报会时间沟通与确认
月结支持：玉林砼、陆川砼生产耗用差异。
[9 empty] | 良庆站进度跟进，上线仪式准备工作 孟伯付款单据整理并提交流程 | 良庆站中控改造现场，协调网络、软件联调等事宜。 | 江南脱机任务异常处理 混凝土智能制造推广一期上线会 党小组会 | 装配式信息系统集成项目计划修改讨论与制定 湛江PCMOM系统回访会纪要与相关材料整理与发送 内控整改项技术开发讨论 | 月结支持：宁波砼异常送货指令 内控整改项技术开发讨论 装配式信息系统集成方案汇报会会议通知撰写与发送
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 混凝土智能制造推广一期上线会会议纪要整理 |  | 月结支持：北流砼重开任务批、中港砼新物料无法使用问题