## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 项目推广 | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | 黎庆奋 |  |  |  | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | 目标1：周例会、后续运维工作计划 交付件：周报、运维工作计划 | 目标1：周例会、混凝土管理制度变更应对方案讨论 交付件：周报、工作计划 | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单
2 | 建设 | 石材ERP一期建设项目 | 商务招采 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档 | 黎庆奋 |  | 100% |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：定标公示 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招采合同 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招采合同 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招采合同
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 业务调研 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 陈林先 | 黎庆奋 | 100% | 100% |  | 目标1：西南大区统销切换工作、装配式建筑销售方案整理 交付件：工作计划、系统解决方案 | 目标1：西南大区统销切换工作、装配式建筑销售方案整理 交付件：工作计划、系统解决方案 | 目标1：西南大区统销切换工作 交付件：数据导入脚本、系统配置文档 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（101%）
4 | 运维 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 上线支持 | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 陈林先 | 黎庆奋 | - | 个 | 目标2：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单（已解决5个） | 目标2：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标2：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标2：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标3：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单
5 | 运维 | 电商项目 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 谭文辉 | 黎庆奋 | - | 个 | 目标2：日常问题处理 交付件：问题清单（已解决3个） | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单
6 | 其它 | 其他任务 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 黎庆奋 | 黎庆奋 | 100% |  | 目标1：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项
|  |  |  | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | 黎庆奋 | 黎庆奋 | 12个 | 个 |  | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个）
|  |  |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 黎庆奋 | 黎庆奋 | 100% |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 项目推广 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | 100% | 100% |  | 1 | 1
2 | 建设 | 石材ERP一期建设项目 | 商务招采 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 100% | 0% | 1 | 1 | 1
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 上线切换 | 黎庆奋 |  | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 100% | 100% |  | 2
4 | 运维 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | - | 5个 | 2 | 3 | 5
5 | 运维 | 电商项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | - | 3个 | 3 |  | 1
6 | 通用 | 其他任务 | - | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 100% |  |  |  | 1
7 |  |  | - | 黎庆奋 |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 100% | 2 | 1 | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：石材ERP定标流程跟踪 | 任务2：石材ERP定标流程跟踪 | 任务2：石材ERP定标流程跟踪 | 请假
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务5：电商项目，华南大区船运水边交货业务，船运改航后卸货数量翻倍原因分析（胡志忠、何新辉） | 任务4：华南大区船运自提客户，海南昌江水泥码头发货，实际出库数量比订单数量少0.22吨，原因分析（郭志邦） | 任务5：电商项目，电商汽运配送订单，鹤庆基地发货单承运方式显示为“自提”原因分析（胡志忠，廖武燊）
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务5：电商项目，西南大区（广西区域）价格回调订单，电商已完成价格回调处理，ERP未执行相关订单价格调整，原因分析（胡志忠，周刚） | 任务6：富川基地新业务需求（吨袋销售）方案初步讨论（许伟兴） | 任务4：润丰贸易月结支持，新客户信息维护及价目表录入指导（寇小军）
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：华南大区船运自提客户，海南昌江水泥码头发货，销售出库:交易失败,错误原因分析（郭志邦） | 任务4：华南大区船运自提客户，海南昌江水泥码头发货，销售出库:交易失败,错误原因:1 订单题头 程序包 OE_Order_PUB 过程 Process_Order 中出现错误，原因分析（郭志邦） | 任务4：润丰贸易月结支持，订单维护无法获取收货方信息，补充收货方地址（寇小军）
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 任务1：CRM混凝土信控系统，对账单结算数据问题修复，SIT验证
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务6：PMO工作，标准化项目管理工具培训（基础设施组） | 任务3：武平矿业上线数据录入支持（优惠政策维护、新增区域销售职责） | 任务4：润丰贸易月结支持，补录5月份煤炭外销订单指导（姜旭光） | 任务6：产品中心月度会议
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务6：与东南大学合作研发的需求文档整理（石材项目） | 任务1：CRM项目周例会，系统运行情况沟通、水泥业务推广计划讨论 | 任务6：关于ERP及质检系统中“润丰”商标信息更新及添加的需求会议（市场部组织）
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务5：电商项目，电商来源订单，罗定基地发货。ERP发货状态为回传电商平台（刘顺荣） | 任务3：武平矿业上线支持，系统已正确维护量差优惠政策且优惠订单已产生，但财务端未接收到应收事务处理数据（曾晓萍） | 任务4：昌江环保，发货单已补录且系统显示交货单已关闭，相关报表未体现该系列订单出厂数量（吴挺孝）
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 项目推广 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、后续运维工作计划 交付件：周报、运维工作计划 | 100% | 100% |  |  | 1 | 1
2 | 建设 | 石材ERP一期建设项目 | 商务招采 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 100% | 0% |  |  |  | 1
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 上线切换 | 黎庆奋 |  | 目标1：西南大区统销切换、装配式建筑销售解决方案整理 交付件：工作计划、系统解决方案 | 100% | 100% |  |  | 5 | 6 | 7
4 | 运维 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | -
5 | 运维 | 电商项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 |  |  | 2
6 | 通用 | 其他任务 | - | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 100%
7 |  |  | - | 黎庆奋 |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：来宾石材工厂业务调研 | 任务6：来宾石材工厂业务调研 | 任务3：西南大区新统销公司切换，销售物流相关工作计划整理 | 任务1：与德勤项目团队讨论后续运维支持工作范围及相关计划 | 任务3：西南大区新统销公司切换，导出并整理生产环境《客户》《销售合同》数据，同时发送西南大区市场部梳理确认
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 任务5：电商项目，销售往来对账单报表（广西大区专用）优化功能设计 | 任务3：西南大区新统销公司切换，与西南大区市场部、电商项目组及产品中心销售物流相关人员召开会议，详细沟通工作计划安排
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [7 empty] | 任务3：西南大区新统销公司切换，SIT环境销售物流模块系统配置（相关职责设置、权限、系统参数等）
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 任务1：CRM混凝土信控后续工作安排沟通（陈雷） | 任务2：石材ERP招采进度跟踪，与财务部人员咨询预算问题 | 任务3：与装配式建筑项目组（张壮坤、黄国杰等）讨论销售发运相关解决方案
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 任务3：西南大区新统销公司切换，测试使用脚本方式进行客户数据迁移（SIT环境） | 任务3：西南大区新统销公司切换，与财务部王丹沟通整体切换工作计划，并更新工作计划表
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [6 empty] | 任务3：西南大区新统销公司切换，测试使用脚本方式进行销售合同数据迁移（SIT环境） | 任务3：西南大区新统销公司切换，SIT环境销售物流模块系统配置（相关职责设置、权限、系统参数等）
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [7 empty] | 任务6：工作周报整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-18
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 项目推广 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、后续运维工作计划 交付件：周报、运维工作计划 | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  | 2
2 | 建设 | 石材ERP一期建设项目 | 商务招采 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 100% | 0% |  |  | 1
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 上线切换 | 黎庆奋 |  | 目标1：西南大区统销切换、装配式建筑销售解决方案整理 交付件：工作计划、系统解决方案 | 100% | 100% | 6 | 7 | 6 | 6 | 5
4 | 运维 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | -
5 | 运维 | 电商项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单
6 | 通用 | 其他任务 | - | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1
7 |  |  | - | 黎庆奋 |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 100% | 2 | 2 | 1 | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：CRM客户信息分析，关于客户拜访定位问题解决方案沟通（用户多次反馈定位不准，无法结束拜访） | 任务3：西南大区统销切换，客户数据批量导入测试（通过脚本方式进行大批量导入到新统销公司），并与生产环境目前统销公司的数据进行核对 | 任务3：关于广西统销平台配置系统切换上线的申请的回复邮件整理（与各系统对接人沟通工作量评估） | 任务7：整理石材业务销售物流规划方案（欧阳总与功能结构事业部会议使用，江开发总组织编写） | 任务3：西南大区统销切换，SIT环境测试，根据批量导入数据进行发运整体流程测试-广西区域11个基地发运流程测试（含一卡通测试）
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务7：信息系统事件管理复盘检讨会议 |  | 任务1：CRM客户信息分析，关于客户拜访定位问题修复测试并沟通发布时间安排（已于周三下午17点发布）
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务3：西南大区统销切换，SIT环境测试，汽运配送业务测试（含配送业务、代办运输业务） | 任务3：西南大区统销切换，SIT环境测试，内部调拨业务测试验证
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换上线方案沟通（控股市场部陆文总、张思鹏、西南大区市场部何蓉、财务共享陆红燕、电商项目成员） | 任务7：个人档案信息补充整理（干审表、履历表等） | 任务2：石材ERP项目商务招采进度跟踪，与石材工厂对接人沟通项目招采进展情况 | 任务3：整理装配式建筑销售物流解决方案初稿（根据张壮坤、黄国杰提供需求整理） | 任务1：项目周例会及混凝土管理制度变更对系统影响评估、应对方案讨论（审计部陈雷、结构事业部刘大勇、德勤项目成员）
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 任务3：西南大区统销切换，销售合同数据批量导入测试（通过脚本方式进行大批量导入到新统销公司），并与生产环境目前统销公司的数据进行核对
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换，SIT环境测试（汽运自提业务测试） 1、手工录入客户、合同、价目表、提货计划等 2、广西区域11个基地ERP系统发运整体流程测试（含一卡通系统测试） | 任务3：西南大区统销切换，价目表数据批量导入测试（通过脚本方式进行大批量导入到新统销公司），并与生产环境目前统销公司的数据进行核对 |  | 任务3：西南大区统销切换，整理生产环境销售物流相关职责清单（共61项） | 任务3：西南大区统销切换，SIT环境测试，根据批量导入数据进行发运整体流程测试-内部调拨业务测试
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 任务3：西南大区统销切换，SIT环境测试，根据批量导入数据进行发运整体流程测试-提货计划录入 | 任务6：工作周报整理
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 任务7：整理石材业务销售物流规划方案（欧阳总与功能结构事业部会议使用，江开发总组织编写）
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 项目推广 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、后续运维工作计划 交付件：周报、运维工作计划 | 100% | 100% |  |  | 2
2 | 建设 | 石材ERP一期建设项目 | 商务招采 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 100% | 0% |  |  | 1 |  | 1
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 上线切换 | 黎庆奋 |  | 目标1：西南大区统销切换 交付件：数据导入脚本、系统配置文档 | 100% | 100% | 7 | 8 | 5 | 4 | 7
[6 empty] | 目标2：湖南良田水泥信息化上线需求 交付件：会议通知、ERP上线计划 | [5 empty] | 1
4 | 运维 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | - |  | 2 |  |  | 2
5 | 运维 | 电商项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 |  |  |  | 1
6 | 通用 | 其他任务 | - | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1
7 |  |  | - | 黎庆奋 |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 100% |  |  |  | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换，船运业务、内部调拨业务补充测试验证 | 任务3：西南大区统销切换，生产环境系统配置（组织单元设置、产地、订单类型、发运参数、OM系统参数、订单暂挂等） | 任务1：CRM混凝土信控系统，混凝土推广试行的新版制度，对CRM混凝土信用管理版块进行影响评估及解决方案讨论（德勤项目组、审计部陈雷） | 任务3：西南大区统销切换，生产环境系统配置：61个职责，职责安全性访问设置（可访问销售区域、基地库存组织、交方式等）；80% | 任务3：西南大区统销切换，生产环境数据导入，销售合同信息小批量导入并核对数据准确性
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 任务3：西南大区统销切换，生产环境数据导入，价目表信息小批量导入并核对数据准确性
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务5：电商项目，运单物流费用更新接口优化功能设计文档 |  | 任务2：石材ERP项目招采工作进展情况及范围调整沟通（功能建材事业部潘子燕、智数部陈林先）
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：良田水泥信息系统推广沟通会（内部会议） | 任务3：西南大区统销切换，生产环境系统配置： 1、61个职责系统配置文件设置（默认业务实体、业务分组、用户分类等） 2、61个职责组织访问权限设置（11个基地库存组织访问权限） | 任务3：西南大区统销切换，生产环境数据导入，客户信息小批量导入并核对数据准确性 | 任务7：数据资产梳理宣贯及培训 | 任务3：西南大区统销切换，生产环境数据导入，合同数据导入失败原因分析：现有统销公司物料未全量分配至润鑫科技统销公司，导致合同导入失败
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务4：贸易公司煤炭外销亏吨处理方案以及未来解决方案沟通（贸易公司绍健辉、财务部王亚楠、科技公司韦庆生） |  | 任务2：石材ERP项目招采工作进展情况及范围调整沟通（石材工厂陈典涛、智数部陈林先） | 任务3：良田水泥信息推广计划沟通（良田水泥各业务对接人参会） | 任务3：西南大区统销切换，生产环境数据导入，物料分配问题解决，重新导入合同信息并进行数据核对
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务5：电商项目，订单下发接口优化（验证客户授信逻辑，增加新统销公司）功能设计文档 | 任务3：西南大区统销切换，生产环境数据导入，客户信息全量导入并核对数据准确性；100% | 任务4：贸易公司煤炭外销，批次错误订单梳理并指导退货及补货处理（涉及4个批次号，3个订单）
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换，用户职责清单录入系统，涉及61个职责（生产环境） | 任务3：西南大区统销切换，生产环境系统配置：61个职责，职责安全性访问设置（可访问销售区域、基地库存组织、交方式等）；40%
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 任务3：西南大区统销切换，生产环境系统配置：61个职责，职责安全性访问设置（可访问销售区域、基地库存组织、交方式等）；60% | 任务3：西南大区统销切换，生产环境数据导入，价目表全量导入并核对数据准确性；100% | 任务6：个人周报填写
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 项目推广 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、后续运维工作计划 交付件：周报、运维工作计划 | 100% | 完成 | 1 | 2
2 | 建设 | 石材ERP一期建设项目 | 商务招采 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 100% | 延迟 | 1 |  | 7 | 1 | 1
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 上线切换 | 黎庆奋 |  | 目标1：西南大区统销切换 交付件：数据关闭脚本、切换上线计划 | 100% | 完成 | 6 | 6 |  | 7 | 6
|  |  | 项目推广 | 黎庆奋 |  | 目标1：装配式建筑系统集成方案 交付件：系统解决方案 | 100% | 完成 |  |  |  | 2
4 | 运维 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | -
5 | 运维 | 电商项目 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单
6 | 通用 | 其他任务 | - | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 完成 |  |  | 1 |  | 1
7 |  |  | - | 黎庆奋 |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100%
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：石材ERP项目招采工作跟进，就需求范围调整与需求部门确认（邮件） | 任务3：西南大区统销切换，销售计划批量关闭测试及数据验证，30% | 任务3：西南大区统销切换，未使用订单及汽车长期委托行批量关闭测试及数据验证，100% | 任务2：石材ERP项目招采工作跟进，需求范围调整公文回复事宜与需求部门沟通 | 任务3：西南大区统销切换，上线切换支持 1、指导业务人员维护授信、长期委托维护等 2、协助解决各基地发货问题 3、核对各基地发货数据
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换，内部客户、合同及价目表信息补充导入并进行数据核对 | 任务3：西南大区统销切换，上线准备工作进展及后续工作安排沟通（财务共享、控股市场部、大区市场部、电商项目等） |  | 任务3：装配式建筑第二阶段集成方案沟通（张壮坤、黄国杰、朱苏明、付华）
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：CRM混凝土信控系统，就结构建材事业部管理制度变更对系统使用影响进一步沟通（陈雷、德勤项目组） | 任务3：西南大区统销切换，销售计划批量关闭测试及数据验证 | 任务3：西南大区统销切换，内部供应商紧急付款方案沟通（财务共享、符芳恺） | 任务3：西南大区统销切换，上线切换准备 1、销售合同补充导入（82笔） 2、生产环境系统配置，补充配置及详细复查 3、与各基地沟通确认停止业务时间及清场情况 4、检查原统销公司6月发货数据是否已处理完成 5、执行关单脚本，批量关闭销售计划、未使用订单及委托函 6、核对关闭数据是否正确 | 任务2：石材ERP项目招采工作，与供应商初步沟通需求范围调整情况
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换，7月1日切换前原统销公司销售计划、未完成发货单、汽运长期委托函等数据批量关闭脚本逻辑整理 | 任务1：CRM系统无法登陆原因分析（SSL证书过期），并联系供应商紧急修复处理 |  |  | 任务3：西南大区统销切换，润鑫科技统销公司分配作为内部客户分配至各个基地（11家基地）
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务3：西南大区统销切换，移动销售APP客户账号权限批量调整，访问权限由原统销公司调整为润鑫科技，测试及数据验证 |  | 任务3：西南大区统销切换，销售员在新统销公司所属区域设置（90个销售员）
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换，上线切换详细计划整理并与相关系统负责人确认 | 任务3：西南大区统销切换，销售计划批量关闭测试及数据验证，100%
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务6：月度管理材料整理 |  | 任务6：个人周报整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30