## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 基地报表线上化 | 80 | 任务1：切换生产日报及标杆基地月报 任务2：运维基地报表线上化 任务3：对接智能制造西 | 吕光源 | 冯求四 | 50% |  | 任务1 任务2 任务3 | 任务1 任务2 任务3 | 任务1 任务2 任务3 | 任务1 任务2 | 任务1 任务2
2 | 运维 | 集团数据报送项目 | 0
3 | 通用 | 党建
4 | 请假 | 请假
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01030 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 | 80% | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务1、MOM系统对接及系统运维 交付件：问题清单 | 100% | 延迟 | 9 | 3 | [5 empty] | 12
2 | OP08007 | 运维 | 控股数字化大屏 | 100% | 吕光源 | 黄嘉杰 | 参观支持 | 100% | 完成 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
3 | BU01026 | 建设 | 集团数据定期采集报送 | 100% | 吕光源 | 翁圳滨 | 与集团进行对接 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 100% | 吕光源 | 李鹏 | 封开基地大屏开发 交付件：大屏界面 | 100% | 完成 |  | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 38
5 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 吕光源 |  |  | 100% | 完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4
小计 | [9 empty] | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 54
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：修复连江基地熟料拆分华润熟料及外购熟料问题 | 任务1：联系漳平基地解决漳平操作台账不准确的问题 | 任务4：赴封开开展大屏工作路上 | 任务4：与丁伟敏总沟通封开大屏展示指标 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏数据对接
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：修复连江基地熟料拆分华润熟料及外购熟料问题 | 任务2：2022新员工大屏参观支持 | 任务4：赴封开开展大屏工作路上 | 任务5：开展中间件沟通 | 任务3：与集团对接集团审计数据定期报送 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏数据对接
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：修复连江基地熟料拆分华润熟料及外购熟料问题 | 任务2：2023新员工大屏参观支持 | 任务4：封开大屏硬件调研 | 任务5：开展中间件沟通 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏数据对接
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：沟通MOM接口对接 | 任务1：联系漳平基地解决漳平操作台账不准确的问题 | 任务4：封开大屏硬件调研 | 任务4：针对大屏界面及数据源进行收集 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏数据对接
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：修复连江基地熟料拆分华润熟料及外购熟料问题 | 任务1：联系漳平基地解决漳平操作台账不准确的问题 | 任务4：封开大屏需求调研 | 任务4：针对大屏界面及数据源进行收集 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏数据对接 | 任务4：开展大屏数据对接
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：修复连江基地熟料拆分华润熟料及外购熟料问题 | 任务5：产品中心会议 | 任务4：封开大屏需求调研 | 任务2：大屏参观支持 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏数据对接 | 任务4：开展大屏数据对接
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：修复连江基地熟料拆分华润熟料及外购熟料问题 | 任务5：EHS部培训 | 任务4：封开大屏需求调研 | 任务4：针对大屏界面及数据源进行收集 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏数据对接 | 任务4：开展大屏数据对接
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：修复连江基地熟料拆分华润熟料及外购熟料问题 | 任务4：临时出具封开大屏原型图 | 任务4：封开大屏需求调研 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏界面制作 | 任务4：开展大屏数据对接
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务1：修复连江基地熟料拆分华润熟料及外购熟料问题 | 任务4：临时出具封开大屏原型图 |  | 任务4：开展大屏界面制作
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01030 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 | 90% | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务1、MOM系统对接及系统运维 交付件：问题清单 | 100% | 延迟 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 11
2 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 100% | 吕光源 | 李鹏 | 封开基地大屏开发 交付件：大屏界面 | 100% | 完成 | 8 | 8 | 8 | 2 |  |  |  | 26
3 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 吕光源 |  |  | 100% | 完成 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
4 | BU01026 | 建设 | 集团数据定期采集报送 | 100% | 吕光源 | 翁圳滨 | 与集团进行对接 | 100% | 完成 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏汇报 | 任务1：验证MOM接口
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏汇报 | 任务1：验证MOM接口
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务4：集团数据定期报送项目沟通 | 任务1：验证MOM接口
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 吃饭 | 吃饭 | 吃饭 | 吃饭 | 吃饭
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务1：运维基地报表线上化项目 | 任务1：验证MOM接口
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务1：运维基地报表线上化项目 | 任务1：验证MOM接口
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务1：运维基地报表线上化项目 | 任务3：数据应用小组会议
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏演示培训 | 任务1：运维基地报表线上化项目 | 任务3：数据应用小组会议
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏开发 | 任务2：封开大屏演示培训 | 任务1：运维基地报表线上化项目
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01030 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 | 90% | 吕光源 | 冯求四 | 1、对接MOM系统接口 2、运维基地报表线上化项目 | 100% | 95% | 10 | 9 | 8 | 10 | 3 |  |  | 40
2 | BU01026 | 建设 | 集团数据定期采集报送 | 10% | 吕光源 | 黄嘉杰 | 1、集团审计项目对接共性系统 2、参加个性系统培训 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
3 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 吕光源 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 7
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 100% | 吕光源 | [6 empty] | 1
小计 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 47
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：运维泉州基地生产月报格式不同的问题 | 任务1：运维金江基地M32.5水泥在生产日报一中缺失 | 任务1：雁石基地生产日报切换 | 任务1：处理永定基地取不到数据情况 | 任务3：半年汇报材料研讨
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：运维泉州基地生产月报格式不同的问题 | 任务3：运维界面切分会议室 | 任务1：运维基地金江基地生产日报1缺少M32.5销量问题 | 任务1：处理永定基地取不到数据情况 | 任务1：处理雁石基地熟料无数据的问题
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：测试MOM接口，开停机 | 任务1：运维金江基地M32.5水泥在生产日报一中缺失 | 任务3：与德勤开会 | 任务1：处理永定基地取不到数据情况 | 任务1：处理雁石基地熟料无数据的问题
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 吃饭 | 吃饭 | 吃饭 | 吃饭 | 吃饭
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：测试MOM接口，开停机 | 任务1：惠州水泥铁粉渣疑似没有进入ERP | 任务1：处理永定基地生产日报缺少捐赠水泥的问题 | 任务1：组织基地IT\DCS以及工艺工程培训基地台账运维 | 任务1：验证MOM接口
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：测试MOM接口，开停机 | 任务1：运维田阳基地取数程序异常 | 任务1：处理永定基地生产日报缺少捐赠水泥的问题 | 任务1：组织基地IT\DCS以及工艺工程培训基地台账运维 | 任务3：半年汇报材料研讨
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：测试MOM接口，开停机 | 任务1：运维长治基地取数程序异常 | 任务4：处理用户权限 | 任务1：漳平基地熟料推送无数据的问题 | 任务3：半年汇报材料研讨
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：测试MOM接口，开停机 | 任务1：测试MOM接口，生产实绩 | 任务1：周四培训材料准备 | 任务1：漳平基地熟料推送无数据的问题 | 任务3：半年汇报材料研讨
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：运维永定基地月报缺少捐赠水泥 | 任务1：测试MOM接口，生产实绩 | 任务1：周四培训材料准备 | 任务1：漳平基地熟料推送无数据的问题 | 任务3：半年汇报材料研讨
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务1：运维永定基地月报缺少捐赠水泥 | 任务1：测试MOM接口，工序电耗 | 任务1：周四培训材料准备 | 任务1：验证MOM接口
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 任务1：运维永定基地月报缺少捐赠水泥 | 任务1：测试MOM接口，工序电耗 | 任务1：周四培训材料准备 | 任务1：验证MOM接口

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01030 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 | 90% | 吕光源 | 冯求四 | 1、对接MOM系统接口 2、运维基地报表线上化项目 | 100% | 95% | 8 | 6 | 2 | 3 |  |  |  | 19 | 西门代码存在BUG，待修复后周一部署
2 | BU01026 | 建设 | 集团数据定期采集报送 | 10% | 吕光源 | 黄嘉杰 | 1、集团审计项目对接共性系统 2、参加个性系统培训 | 100% | 100% |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
3 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 吕光源 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  | 9
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 100% | 吕光源 | [5 empty] | 2 | 5 |  | 2 |  |  | 9
小计 | [9 empty] | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 42
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：测试MOM接口 | 任务1：处理平南基地高硅均化单独显示的问题 | 任务1：雁石基地生产日报切换 | 任务1：处理永定基地取不到数据情况 | 任务4：撰写大屏申请
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：与德勤过现存问题 | 任务4：大屏供应商沟通（数据梦工厂） | 任务1：运维基地金江基地生产日报1缺少M32.5销量问题 | 任务1：处理永定基地取不到数据情况 | 任务1：与德勤沟通付款材料
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务3：过月会汇报材料 | 任务4：大屏供应商沟通（数据梦工厂） | 任务3：与德勤开会 | 任务1：跟进MOM接口测试情况 | 任务1：与德勤沟通付款材料
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 吃饭 | 吃饭 | 吃饭 | 任务3：赴小径湾参加集团大屏会议 | 吃饭
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：上思基地新增水泥品种 | 任务1：处理平南基地高硅均化单独显示的问题 | 任务4：参加党建活动 | 任务3：小径湾参加集团大屏会议 | 任务1：合浦基地煤炭进场数量异常查询
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：查找金江基地水泥显示两行的问题 | 任务1：沟通泉州基地切换生产日报 | 任务4：参加党建活动 | 任务3：小径湾参加集团大屏会议 | 任务1：合浦基地煤炭进场数量异常查询
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：查找金江基地水泥显示两行的问题 | 任务1：沟通泉州基地切换生产日报 | 任务4：参加党建活动 | 任务3：小径湾参加集团大屏会议 | 任务1：添加武宣基地新增水泥品种
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：与德勤过付款材料 | 任务1：处理权限 | 任务4：参加党建活动 | 任务3：小径湾参加集团大屏会议 | 任务4：编写周报
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：封开大屏开发 | 任务1：处理权限 | 任务4：参加党建活动 | 任务3：小径湾参加集团大屏会议
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务1：测试MOM接口 |  |  | 任务3：小径湾参加集团大屏会议后回程
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：GG01001 大类：GG-国企改革三年行动，KG-控股经营业绩合同，BP-部门商业计划， ZS-智能与数字化管理工作任务
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 财务报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 项目序号，001-009，各自自定义 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 操作系统服务 | OP09001
|  |  |  | 002 | 计算存储资源服务 | OP09002
|  |  |  | 003 | 域名服务 | OP09003
|  |  |  | 004 | 堡垒机服务 | OP09004
|  |  |  | 005 | 宝利通视频会议服务器（MCU） | OP09005
|  |  |  | 006 | RMEET | OP09006
|  |  |  | 007 | 视频会议 | OP09007
|  |  |  | 008 | 桌面云系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | AD活动目录 | OP09009
|  |  |  | 010 | SSL VPN平台 | OP09010
|  |  |  | 011 | IT基础设施管理平台 | OP09011
|  |  |  | 012 | 上网认证系统 | OP09012
|  |  |  | 013 | 水泥广域网 | OP09013
|  |  |  | 014 | 数据中心核心网络设备 | OP09014
|  |  |  | 015 | 京基办公网 | OP09015
|  |  |  | 016 | 控股办公室DHCP服务 | OP09016
|  |  |  | 017 | 文件共享平台 | OP09017
|  |  |  | 018 | 邮箱 | OP09018
|  |  |  | 019 | 亚信防病毒平台 | OP09019
|  |  |  | 020 | IT安全运维管理系统 | OP09020
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## Sheet7
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | ---- | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
财务报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 人民币报表 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 上报资料表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
系统迁移上云 | 控股数字化大屏 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 操作系统服务 | ---- | ----
终端安全维保 | 计算存储资源服务 | ---- | ----
---- | 域名服务 | ---- | ----
---- | 堡垒机服务 | ---- | ----
---- | 宝利通视频会议服务器（MCU） | ---- | ----
---- | RMEET | ---- | ----
---- | 视频会议 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | AD活动目录 | ---- | ----
---- | SSL VPN平台 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 上网认证系统 | ---- | ----
---- | 水泥广域网 | ---- | ----
---- | 数据中心核心网络设备 | ---- | ----
---- | 京基办公网 | ---- | ----
---- | 控股办公室DHCP服务 | ---- | ----
---- | 文件共享平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----