## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | 数据运维 |  | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉 | 江忠 | 100% | 100% | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件：
2 | 运维 |  |  | 目标1：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉 |  | 100% | 100% | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件：
3 | 运维 | 应用运维 |  | 目标3：MDM平台运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉 |  | 100% | 100% | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件：
4 | 建设 | 项目支持及实施 | 100% | 目标1：项目支持：协同ERP推广项目配置水泥MDM平台，支持期初数据准备。 交付件：配置记录 | 帅泉泉 | 陈林先 | 100% | 100% | 目标1： 交付件：
5 | 建设 |  |  | 目标2：项目支持：配合需求系统测试订阅物料数据。 交付件： | 帅泉泉 |  | 100% | 100% | 目标2： 交付件：
6 | 建设 |  |  | 目标3： 交付件：清单 | 帅泉泉 | 陈林先 | 100% | 100% | 目标3： 交付件：清单
7 | 通用 | 其他事项 |  | 目标1：ERP及质检系统中“润丰”商标信息更新及添加的需求 交付件： | 帅泉泉 | 徐勇 | 100% | 100% | 目标1：ERP及质检系统中“润丰”商标信息更新及添加的需求 交付件：
8 | 通用 |  | 100% | 目标2： 交付件： | 帅泉泉 | 陈林先 | 100% | 100% | 目标2： 交付件：
9 | 通用 |  |  | 目标3： 交付件： | 帅泉泉

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
周总结<2022年06月27日-2022年07月03日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 5 | 2 | 4 | 4 | 3.5 |  |  | 18.5
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：客商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 2.5
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 |  |  | 8.5
4 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 100% | 帅泉泉 |  | 目标1：良田水泥IT推广项目主数据实施 交付件：培训，支持库存盘点 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：陕西鑫华达ERP系统采购库存模块数据初始化 交付件：物料分配数据初始化 | [9 empty] | 0
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标3：协同ERP库存模块上线部署 交付件：3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
7 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标4：主数据订阅接口支持 交付件： |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 2
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：协调应用系统维保事宜。 交付件：确认采购方式。 | [9 empty] | 0
9 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 100% | 帅泉泉 |  | 目标2：交流会：数梦工厂 交付件： | [6 empty] | 2 |  |  | 2
10 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 50% | 帅泉泉 |  | 目标3：处理产品类物资描述优化 交付件： |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 37.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 员工IT系统权限自动申请：8 处理IT服务单：WO0000001280064 | 项目支持：协调EAM订阅物料分配数据。 | 审核物料数据 | 项目支持：协同平远钙业ERP等系统财务模块上线配置。 答疑用户1. 批量处理员工供应商：7+ 单据编号： ITZH20220629623 | 审核物料数据 交流会：数梦工厂
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 统计双周数据。 | 单据编号： ITZH20220627551 处理it服务单： WO0000001280541 WO0000001280480 单据编号： GXJC20220627006 | 审核物料数据 | WO0000001281133 审核物料数据。 | 审核物料数据 交流会：数梦工厂
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 答疑用户：韦姗姗 | 处理产品类物资描述优化 | 手动为广西润鑫智慧科技有限公司上线，分配供应商 华润水泥(武宣)有限公司（CWX0000）。 批量处理员工供应商数据10+1 WO0000001281029 | WO0000001281224 单据编号： ITZH20220629632 | WO0000001281750 WO0000001281722
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 处理IT服务单：WO0000001280358 | 处理产品类物资描述优化 单据编号： ITZH20220628565 | 单据编号： ITZH20220628598 WO0000001280339 WO0000001280784 | 单据编号： ITZH20220628592 员工IT系统权限自动申请：18 | 审核物料数据
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 处理it服务单：WO0000001280078 单据编号： GXJC20220627005 单据编号： GDJC20220627005 | 员工IT系统权限自动申请：14 | WO0000001280864 单据编号： GDJC20220629006 单据编号： KGJC20220628006 单据编号： KGJC20220628007 | 审核物料数据。 | WO0000001281817 WO0000001281858 WO0000001281768
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据。 |  | 手动为广西润鑫智慧科技有限公司上线，分配供应商 华润水泥（富川）有限公司（CFCA000）。 单据编号： KHJC20220629003 | 审核物料数据。 WO0000001281272 | 单据编号： ITZH20220630654 单据编号： ITZH20220701031
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20220627556 处理IT服务单：WO0000001280426 | 处理IT服务单：WO0000001280808 单据编号： ITZH20220628587 单据编号：GXJC20220628007 | 发布通知：数据资产盘点通知 与MDM平台供应商核实Apache Shiro 身份认证绕过漏洞风险：无。 | WO0000001281419 员工IT系统权限自动申请：9 例行检查平台接口情况，处理报错数据。 | 员工IT系统权限自动申请：25 批处理员工供应商数据13+
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [7 empty] | 审核物料数据
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-10
周总结<2022年07月04日-2022年07月10日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  | 18
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 8
4 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 100% | 帅泉泉 | 陈林先 | 目标1：项目支持：协同配置田阳江安石业的业务实体，为接收供应商数据做准备。 交付件：配置记录 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合EAM系统测试订阅物料数据。 交付件： |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 50% | 帅泉泉 | 陈林先 | 目标3：项目支持：指导良田水泥库存盘点及清洗物料数据。 交付件：清单 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 4
7 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 70% | 帅泉泉 | 徐勇 | 目标1：ERP及质检系统中“润丰”商标信息更新及添加的需求 交付件： |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 100% | 帅泉泉 | 陈林先 | 目标2： 交付件： | [9 empty] | 0
9 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标3： 交付件： | [9 empty] | 0
10 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 单据编号： ITZH20220703053 单据编号： ITZH20220702050 单据编号： ITZH20220629614 单据编号： ITZH20220701031 员工IT系统权限自动申请：2 | 批量处理员工供应商数据79+ | 审核物料数据 | 单据编号： ITZH20220706142 单据编号： ITZH20220706168 单据编号： ITZH20220706148 | 单据编号： ITZH20220706148 员工IT系统权限自动申请：4
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 员工IT系统权限自动申请：9 单据编号： YNJC20220704001 批量处理员工供应商52+3 | 处理肇庆润盛公司ERP系统上线供应商数据收集清单。 | 审核物料数据 | WO0000001282787 单据编号： FJJC20220707001 | 审核物料数据
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 处理肇庆润盛公司ERP系统上线供应商数据收集清单。 | 审核物料数据 | 审核物料数据 | 审核物料数据
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 批量处理员工供应商39+2 | 单据编号： ITZH20220705097 WO0000001282310 | 审核物料数据 批量处理员工供应商数据18+ | 审核物料数据 | 审核物料数据
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | WO0000001282497 | WO0000001282528 WO0000001282680 单据编号： ITZH20220706152 单据编号： ITZH20220705126 员工IT系统权限自动申请：8 | 审核物料数据 | 审核物料数据 处理产品物料物料增加商标。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20220704073 WO0000001282097 | 单据编号： GZJC20220705001 员工IT系统权限自动申请：8 批量处理员工供应商数据144+ | 审核物料数据 | 审核物料数据 | 批量处理员工供应商30+
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 单据编号： GXJC20220704001 单据编号： ITZH20220704071 批量处理员工供应商31 | 单据编号： YNJC20220704001 | 审核物料数据 | 审核物料数据 | 单据编号： GZJC20220708002 单据编号： ITZH20220708227
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-17
周总结<2022年07月11日-2022年07月17日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 4
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 5
4 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 70% | 帅泉泉 | 陈林先 | 目标3：项目支持：指导良田水泥库存盘点及清洗物料数据。 交付件：清单 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 3
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  |  |  | 目标3：装配式建筑信息化集成方案专题研讨会 交付件：参会 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
7 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 徐勇 | 目标1：ERP及质检系统中“润丰”商标信息更新及添加的需求 交付件： | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 100% | 帅泉泉 |  | 目标2：参会：报账系统迁移上云及数据库升级上线切换方案汇报 交付件： |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
9 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标3： 交付件： | [9 empty] | 0
10 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7 | 7.5 | 5 | 8 | 7.5 | 1 | 0 | 36
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据。 处理王小虎调离系统配置。 | 答疑用户2+ 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220711292 处理员工供应商数据3条。 项目支持：指导良田水泥清洗物料数据。 | 支持共享中心相关系统配置。 单据编号： ITZH20220713370 员工IT系统权限自动申请：3 | 单据编号： ITZH20220714386 单据编号： GZJC20220714003 审核物料数据。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | WO0000001283892 | 审核物料数据。 | 参会：装配式建筑信息化集成方案专题研讨会 | 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220711290 单据编号： ITZH20220711303 单据编号： ITZH20220711283 员工IT系统权限自动申请：7 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据。 参会：报账系统迁移上云及数据库升级上线切换方案汇报 批量处理员工供应商数据15+2+ 单据编号： ITZH20220711285 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 答疑用户2 | 批量处理员工供应商124+ 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 参会：报账系统迁移上云及数据库升级上线切换方案汇报 | WO0000001284095 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 研究共享中心员工供应商数据方案。 | 审核物料数据。 答疑用户2+
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 单据编号： FJJC20220712002 员工IT系统权限自动申请：3 | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商数据24+ WO0000001284395 | 单据编号： ITZH20220711289 单据编号： ITZH20220715422 WO0000001284785 单据编号： GZJC20220715004 员工IT系统权限自动申请：17
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | WO0000001284109 WO0000001283590 | WO0000001283991 WO0000001284354 单据编号： ITZH20220707210 单据编号： ITZH20220713364 单据编号： ITZH20220713362 单据编号： ITZH20220713363 | WO0000001284354 员工IT系统权限自动申请：7 | 巡检MDM平台数据接口。 WO0000001284852 员工IT系统权限自动申请：1 | 项目支持：财务报账系统上云验证供应商数据同步，数据同步未见异常。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
周总结<2022年06月27日-2022年07月03日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6
4 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 70% | 帅泉泉 | 陈林先 | 目标3：项目支持：指导良田水泥库存盘点及清洗物料数据。 交付件：清单 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1.5 |  |  | 4.5
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  |  |  | 目标3：装配式建筑信息化集成方案专题研讨会 交付件：参会 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
7 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 徐勇 | 目标1：封开环保板材ERP业务模块上线需求 交付件：参会、初始化数据 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 帅泉泉 |  | 目标1：参会_关于运维服务界面沟通会议 交付件： |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
9 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：献血 交付件： | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
10 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
小计 | [9 empty] | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 答疑用户2 WO0000001285056 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 献血 | 单据编号： ITZH20220721559 单据编号： GZJC20220721006
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 参会_关于运维服务界面沟通会议 | 审核物料数据。 | 献血 | 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商332+ 答疑用户2+ | 审核物料数据。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220716445 员工IT系统权限自动申请：1 单据编号： GXJC20220719003 单据编号： GXJC20220719004 单据编号： GXJC20220716002 | 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220720534 审核物料数据。 单据编号： ITZH20220720545 单据编号： GDJC20220719002 单据编号： GDJC20220720003 | WO0000001286488 单据编号： ITZH20220720540 审核物料数据。 参会：良田水泥ERP推广项目沟通会。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 处理来宾环球公司启用ERP采购仓库模块 | 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220720531 单据编号： KGJC20220719001 | 审核物料数据。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 参会_封开环保板材ERP业务模块上线需求 | 审核物料数据。 |  | 审核物料数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 参会_封开环保板材ERP业务模块上线需求 批量处理员工供应商34+ | 审核物料数据。 项目支持：整理来宾石材期初物料。 | WO0000001285777 单据编号： KHJC20220720001 | 审核物料数据。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | WO0000001285056 WO0000001285348
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：GG01001 大类：GG-国企改革三年行动，KG-控股经营业绩合同，BP-部门商业计划， ZS-智能与数字化管理工作任务
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 财务报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 项目序号，001-009，各自自定义 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 操作系统服务 | OP09001
|  |  |  | 002 | 计算存储资源服务 | OP09002
|  |  |  | 003 | 域名服务 | OP09003
|  |  |  | 004 | 堡垒机服务 | OP09004
|  |  |  | 005 | 宝利通视频会议服务器（MCU） | OP09005
|  |  |  | 006 | RMEET | OP09006
|  |  |  | 007 | 视频会议 | OP09007
|  |  |  | 008 | 桌面云系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | AD活动目录 | OP09009
|  |  |  | 010 | SSL VPN平台 | OP09010
|  |  |  | 011 | IT基础设施管理平台 | OP09011
|  |  |  | 012 | 上网认证系统 | OP09012
|  |  |  | 013 | 水泥广域网 | OP09013
|  |  |  | 014 | 数据中心核心网络设备 | OP09014
|  |  |  | 015 | 京基办公网 | OP09015
|  |  |  | 016 | 控股办公室DHCP服务 | OP09016
|  |  |  | 017 | 文件共享平台 | OP09017
|  |  |  | 018 | 邮箱 | OP09018
|  |  |  | 019 | 亚信防病毒平台 | OP09019
|  |  |  | 020 | IT安全运维管理系统 | OP09020
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## Sheet7
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | ---- | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
财务报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 人民币报表 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 上报资料表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
系统迁移上云 | 控股数字化大屏 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 操作系统服务 | ---- | ----
终端安全维保 | 计算存储资源服务 | ---- | ----
---- | 域名服务 | ---- | ----
---- | 堡垒机服务 | ---- | ----
---- | 宝利通视频会议服务器（MCU） | ---- | ----
---- | RMEET | ---- | ----
---- | 视频会议 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | AD活动目录 | ---- | ----
---- | SSL VPN平台 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 上网认证系统 | ---- | ----
---- | 水泥广域网 | ---- | ----
---- | 数据中心核心网络设备 | ---- | ----
---- | 京基办公网 | ---- | ----
---- | 控股办公室DHCP服务 | ---- | ----
---- | 文件共享平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----