## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标1：良田水泥生产质量模块推广 交付件：静态数据收集 |  |  |  | 60% | 目标1：生产工艺及质量基础数据收集确认 交付件：静态数据收集表 |  |  |  | 目标1：良田水泥生产质量模块推广 交付件：系统配置
1 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标2：定安矿业生产质量模块推广 交付件：调研纪要、静态数据收集、系统配置、用户培训 |  |  |  | 完成 | 目标1：定安矿业反馈静态数据的整理并确认。交付件：静态数据收集表2：完成系统配置。交付件：系统配置文件 | 目标2：用户培训 交付件：培训计划 培训通知 |  | 目标2：定安矿业生产质量模块推广 交付件：问题清单（4项）
1 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标3：铜川润鑫生产质量模块推广 交付件：调研纪要、静态数据收集、系统配置、用户培训 |  |  |  | 完成 | 目标3：铜川润鑫完成系统配置 交付件：系统配置文件 | 目标3：用户培训 交付件：培训计划 培训通知 |  | 目标3：铜川润鑫生产质量模块推广 交付件：问题清单（9项） | 目标3：铜川润鑫生产质量模块上线 交付件：问题清单（5项）
1 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标4：五华新型建材上线支持 交付件：调研纪要
2 | 运维 | ERP系统 |  | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单 |  |  |  | 完成 | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单（18项） | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单（7项） | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单（8项） | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单（10项） | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单（3项）
2 | 运维 | ERP系统 |  | 目标2：功能BUG修复、报表优化 交付件：开发项
2 | 运维 | ERP系统 |  | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  |  |  | 完成 | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单（111项） | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单（157项） | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单（124项） | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单（123项） | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单（90项，含销售APP）
2 | 运维 | 销售移动APP |  | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  |  |  | 完成 | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单
3 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
3 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [5 empty] | 完成 | 提交2022年上半年业绩合同 |  | 完成2022年上半年业绩合同自评 | ERP内控超级权限核查清理 | 混凝土原材料线上结算功能对水泥相关功能的影响评估测试
4 | 请假 | 请假 | [7 empty] | 请假8小时 | 请假24小时
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  |  |  | 目标1：生产工艺及质量基础数据收集确认 交付件：静态数据收集表 | 100% | 100% |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  |  |  | 目标2：1）定安矿业反馈静态数据的整理并确认。交付件：静态数据收集表2）系统配置。交付件：系统配置文件 | 100% | 100% |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 6
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  |  |  | 目标3：铜川润鑫系统配置 交付件：系统配置文件 | 100% | 100% |  | 3 | [5 empty] | 3
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | [13 empty] | 0
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单 |  | 完成 | 2.5 | 3 |  | 1 | 8 | 2.5 |  | 17
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | [13 empty] | 0
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  | 完成 | 6 | 0.5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 1 |  | 19
2 | OP06003 | 运维 | 销售移动APP |  |  |  | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  | 完成 | [7 empty] | 0
3 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [13 empty] | 0
3 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  |  |  | 提交2022年上半年业绩合同 |  | 完成 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
4 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 11 | 4 | 0 | 48.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：运维单1项（受理南宁水泥停机记录修改报错事宜） 权限流程30项 (1）处理鑫华达建材ERP期初权限申请流程；2）财务共享权限变更480条 3）昌江环保销售APP期初新增骨料客户及数据访问权限 | 任务2：运维单1项（与技术查找到停机记录修改报错原因，并与线上化顾问沟通最佳修复方案） 权限流程8项 任务1：铜川润鑫完成系统配置 ；定安矿业反馈静态数据的整理并确认 | 任务2：权限流程26项（财务共享31人权限新增）任务3：2022年上半年业绩合同提交 | 任务2：变更单1项（停机说明字段空格清理） 权限流程34项 任务1：定安矿业系统配置 | 任务2：运维单11项（月结相关问题）权限流程7项（其他咨询26次） 任务1：良田水泥质量静态数据整理并确认（梁介成） | 任务2：运维单4项（月结相关问题） 权限流程6项（其他咨询9次） 任务1：良田水泥生产工艺静态数据整理并确认（娄亚飞）
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [7 empty] | 任务2：运维单2项
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [7 empty] | 任务2：运维单2项
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [7 empty] | 任务2：运维单1项

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-10
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | [13 empty] | 0
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  |  |  | 目标2：用户培训 交付件：培训计划 培训通知 | 100% | 100% |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 2.5
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  |  |  | 目标3：用户培训 交付件：培训计划 培训通知 | 100% | 100% |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 2.5
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | [13 empty] | 0
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单 |  | 完成 | 3 | 1.5 |  | 3.5 |  |  |  | 8
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | [13 empty] | 0
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  | 完成 | 5.5 | 6 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 20.5
2 | OP06003 | 运维 | 销售移动APP |  |  |  | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  | 完成 | [7 empty] | 0
3 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2
3 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  |  |  | 提交2022年上半年业绩合同 |  | 完成 | [7 empty] | 0
4 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 35.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：运维4项 ；权限流程46项； | 任务1：制定培训计划及培训通知 任务2：运维1项 ；权限流程57项； | 任务1：用户操作培训 任务2：权限流程22项； | 任务2：运维单2项，权限流程25项； | 请假
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [7 empty] | 权限流程3项 | 权限流程4项
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-17
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | [13 empty] | 0
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | [13 empty] | 0
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | [13 empty] | 0
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | [13 empty] | 0
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单 |  | 完成 |  | 2.5 |  | 2 | 2 |  |  | 6.5
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | [13 empty] | 0
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  | 完成 | 2 | 3 |  | 4.5 | 6 |  |  | 15.5
2 | OP06003 | 运维 | 销售移动APP |  |  |  | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  | 完成 | [7 empty] | 0
3 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [13 empty] | 0
3 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  |  |  | 上半年业绩合同自评 |  | 完成 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
4 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 2 | 5.5 | 0 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 24
|  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 请假，任务2：权限流程7项； | 请假， 任务2：运维5项 ；权限流程24项； | 请假 | 任务2：运维单2项，权限流程37项；任务3：完成业绩合同自评 | 任务2：运维单1项，权限流程56项；
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-24
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | [13 empty] | 0
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  |  |  | 目标2：定安矿业生产质量模块推广 交付件：问题清单 | [5 empty] | 0.5 | 1 |  |  | 1.5
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  |  |  | 目标3：铜川润鑫生产质量模块推广 交付件：问题清单 | [5 empty] | 0.5 | 1 |  |  | 1.5
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | [13 empty] | 0
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 目标1：已上线基地日常及月结支持 交付件：运维单、应用系统数据维护单、变更单 |  | 完成 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 3 |  |  | 13.5
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 目标2：功能BUG修复、报表优化 交付件：开发项 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 目标3：处理ERP所有模块权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  | 完成 | 4.5 | 3 | 1 | 3.5 | 3 |  |  | 15
2 | OP06003 | 运维 | 销售移动APP |  |  |  | 目标1：处理销售移动APP权限流程 交付件：IT帐号与权限变更申请单 |  | 完成 | [7 empty] | 0
3 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [13 empty] | 0
3 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  |  |  | ERP内控超级权限核查清理 |  | 完成 | 1.5 | 3.5 |  | 2 | 1 |  |  | 8
4 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 43.5
|  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：运维单3项，权限流程44项；任务3：1）ERP内控上半年检查超级权限核查清理（22项）2）补充处理控股HR年度ERP权限清理 | 任务2：运维单1项，权限流程23项；任务3：1）10:00-11:00进行运维服务管理界面宣贯会2）16:00-18:00封开环保板材ERP业务模块上线需求沟通会 | 任务2：运维单2项，权限流程1项；任务2目标2：提交snerp-535ERP抽样弹性域中失效日期及抽样出厂编号有效日期不符引起一卡通及质量管理系统取不到ERP出厂编号BUG，并于14-16点组织技术、一卡通、智能制造（田阳）、销售模块顾问开会市场化抽样出厂编号有效日期及失效日期接口优化共识 | 任务2：运维单2项，权限流程41项（财务共享300项，审计80项）；任务1目标2目标3：指导用户维护标准配方，解决维护中遇到的问题；任务3：1）10:00-11:00进行运维服务管理界面宣贯会2）16:00-18:00封开环保板材ERP业务模块上线需求沟通会 | 任务2：运维单2项，权限流程14项（财务共享236项）；任务1目标2目标3：指导用户维护标准配方、处方、任务批，解决维护中遇到的问题；任务3：14:00-15:00良田水泥系统推广沟通会议
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----