## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年07月4日-2022年07月31日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
1 | 建设 | SRM与守正对接项目 | 50% | 目标：完成招标资格预审接口联调测试与非招评标报价接口开发 交付件：接口设计文档 | 徐勇 |  | 100% |  | 目标：完成招标资格预审接口联调测试与非招评标报价接口开发 交付件：接口设计文档 | 目标：完成招标、非招全流程接口开发 交付件：接口设计文档、方案设计文档 | 目标：完成招标与非招对接SIT测试 交付件：测试报告 | 目标：完成招标与非招对接UAT测试与上线发布 交付件：测试报告
2 | 建设 | SRM升级项目 | 25% | 目标：完成一阶段招标供应商需求答疑 交付件： | 徐勇 |  | 100% |  | 目标：完成一阶段招标供应商需求答疑 交付件： | 目标：完成一阶段招标评标工作 交付件：评标结果 | 目标：完成一阶段招标定标；完成二阶段招标材料需求确认 交付件：SRM审批流、需求清单 | 目标：完成二阶段招标商务材料编制 交付件：商务材料
3 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 70% | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 徐勇 |  | 100% |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM
4 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 100% | 目标：完成润鑫科技SRM上线 交付件：上线文档 | 徐勇 |  | 100% |  | 目标：完成润鑫科技SRM上线 交付件：上线文档 | 目标：完成润鑫科技共享中心SRM上线 交付件：上线文档
5 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 80% | 目标：完成华南大区采购流程调整 交付件：流程模板 | 徐勇 |  | 80% |  | 目标：完成华南大区采购流程调整 交付件：流程模板
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01033 | 建设 | SRM与守正对接项目 | 50% | 徐勇 |  | 目标：完成招标资格预审接口联调测试与非招评标报价接口开发 交付件：接口设计文档 | 90% | [5 empty] | 1 |  |  | 1
2 | BU01032 | 建设 | SRM升级项目 | 25% | 徐勇 |  | 目标：完成一阶段招标供应商需求答疑 交付件： | 80% |  | 3 | 3 | [5 empty] | 6
3 | OP05002 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 70% | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% |  | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 |  |  | 29
4 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 100% | 徐勇 |  | 目标：完成润鑫科技SRM上线 交付件：上线文档 | 1个 | [8 empty] | 0
5 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 徐勇 |  | 目标：完成华南大区采购流程调整 交付件：流程模板 | 100% |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 5
小计 | [9 empty] | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 采购制度调整SRM优化点测试用例编制 | 采购制度调整SRM优化点测试与优化问题点讨论 | 采购制度调整流程模板修改 | 采购制度调整SRM优化点测试验证 | 处理水泥学院审批流程异常问题
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [7 empty] | 参加集团审计抽数会议与石材ERP招标会议
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | SRM升级二阶段招标材料编写 |  |  | SRM与守正对接周例会
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 学泥水院流程异常等3个运维问题处理 |  |  |  | 采购制度调整SRM优化点测试验证
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | SRM升级二阶段招标材料编写 | 参加公司月度会议
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 采购制度调整SRM优化流程调整讨论 |  | 参加报账上云切换沟通会议 | 与结构建材事业部沟通采购运作模式
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01033 | 建设 | SRM与守正对接项目 | 50% | 徐勇 |  | 目标：完成招标、非招全流程接口开发 交付件：接口设计文档、方案设计文档 | 100% | [8 empty] | 0
2 | BU01032 | 建设 | SRM升级项目 | 25% | 徐勇 |  | 目标：完成一阶段招标评标工作 交付件：评标结果 | 50% |  |  | 8 | 9 | 3 |  |  |  | 20
3 | OP05002 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 70% | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% |  | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9
4 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 100% | 徐勇 |  | 目标：完成润鑫科技共享中心SRM上线 交付件：上线文档 | 100% |  | 1 | [6 empty] | 1
5 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 徐勇 |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
小计 | [9 empty] | 8 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 采购制度调整UAT测试支持 | 一阶段招标评标 | 一阶段招标评标 处理贸易公司评委抽取异常 | 与电力交流材料编写 | 休假
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 一阶段创新方案整理与讨论
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 参加报账上云上线切换沟通会议 |  |  | 与电力交流SRM与守正对接方案及注意点
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 采购制度调整UAT测试支持
15:30 ~ 16:30
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 一阶段创新方案整理与讨论
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01033 | 建设 | SRM与守正对接项目 | 50% | 徐勇 |  | 目标：完成招标与非招对接SIT测试 交付件：测试报告 | 100% | 完成 |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 16
2 | BU01032 | 建设 | SRM升级项目 | 25% | 徐勇 |  | 目标：完成一阶段招标定标；完成二阶段招标材料需求确认 交付件：SRM审批流、需求清单 | 50% | 延迟 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 10
3 | OP05002 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 70% | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% | 完成 |  | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 9
4 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 100% | 徐勇 |  | 目标：完成润鑫科技共享中心SRM上线 交付件：上线文档 | 100% | 完成 | 8 | [6 empty] | 8
5 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 徐勇 |  |  | 100% | 完成 |  | 1 | [5 empty] | 1
小计 | [9 empty] | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 43
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 润鑫科技共享中心SRM上线配置与流程调整 | 处理贸易公司评委抽取异常运维问题 | 一阶段招标评标与需求整理 日常运维支持 | SRM与守正对接UAT测试支持 | SRM与守正对接UAT测试支持
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 参与运维服务界面沟通会议
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 定位年度采购金额无法获取下水煤数据问题
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | SAAS平台投入成本了解
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 一阶段创新需求描述细化
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 华南大区采购流程调整上线
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01033 | 建设 | SRM与守正对接项目 | 50% | 徐勇 |  | 目标：完成招标与非招对接UAT测试与上线发布 交付件：测试报告 | 100% |  | 5 | 5 | 10 | 12 |  |  |  | 32
2 | BU01032 | 建设 | SRM升级项目 | 25% | 徐勇 |  | 目标：完成二阶段招标商务材料编制 交付件：商务材料 | 50% |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 7
3 | OP05002 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 70% | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 9
4 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 100% | 徐勇 | [11 empty] | 0
5 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 徐勇 | [11 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 48
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | SRM与守正对接UAT测试支持 采购制度修订测试问题修改 处理老城砼执行单明细行数据丢失等3个运维问题 | SRM升级一阶段招标总结材料编制 | SRM与守正对接UAT测试支持与上线风险评估 | SRM与守正对接上线准备与正式切换 | SRM升级一阶段招标结果与二阶段工作推进交流沟通
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | SRM与守正对接UAT测试支持 |  |  | 各层级采购领导小组角色配置
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----