## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 一卡通系统推广 |  | 润翰调研并出调研报告 |  |  |  |  | 江南、良庆一卡通上线总结 | 到润翰骨料调研一卡通建设
2 | 运维 | 桌面云系统 |  | 正常运维 |  |  |  |  | 正常运维、财务月结支持 | 正常运维、财务月结支持
3 | 运维 | IT基础设施管理平台 |  | 正常运维 |  |  |  |  | 正常运维 | 正常运维
4 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 正常运维 |  |  |  |  | 正常运维 | 正常运维
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
周总结<2022年06月27日-2022年07月03日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01035 | 运维 | 一卡通系统推广 |  |  | 江忠 | 目标1：混泥土一卡通项目建设、运维支持 交付件：ITSM、照片 |  |  | 1 |  | 8 | 7 |  |  |  | 16
2 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 |  | 江忠 |  | 目标2：桌面运维、共享中心桌面月结支持 交付件：ITSM |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 6
3 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 |  | 江忠 |  | 目标3：石埠小区新办公室网络安装 交付件：ITSM、照片 |  |  | 5 | 6 |  | 1 | 6 |  |  | 18
4 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 江忠 |  | 目标4：物料主数据运维 交付件：运维记录 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、远程处理研发玉达剧电脑登录内网 2、设置江南站一卡通用户权限 3、设置共享新用户门禁权限 4、7栋3楼机柜布线，设置交换机，连接光纤，接通3楼网络 | 1、处理人力林雪琴登录招聘网站异常。 2、调整覃淑勤、陈振妮的共享盘权限 3、7栋三楼安装调试摄像头，安装AP 4、和大区陈琪升沟通网络跳线不足和少1个摄像头 5、通知门禁厂家安装人员接通门禁电源 | 外勤： 江南站一卡通上线支持 1、解决道闸抬杆异常问题 2、处理出厂车牌失败率低问题 | 1、良庆站、江南站一卡通上线支持 解决B2锁扫描二二维码打不开问题 2、和陆红燕沟通财务64位报表模板 | 1、设置7栋3楼门禁； 2、设置7栋3楼AP; 3、处理月结问题； 4、张璇ERP异常 5、激活许玲梅office. 6、调试南宁7栋大培训室视频设备（南宁公司会议） 7、处理梁芯毓网络问题 8、通知田阳处理信息安装
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 良庆站一卡通上线支持 1、 2、参加混泥土智能制造一期推广会议
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-10
周总结<2022年07月04日-2022年07月10日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01035 | 运维 | 一卡通系统推广 |  |  | 江忠 | 目标1：混泥土一卡通项目建设、运维支持 交付件：ITSM、照片 |  |  | 1 |  | 8 | 8 | 4 |  |  | 21
2 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 |  | 江忠 |  | 目标2：桌面运维、共享中心桌面月结支持 交付件：ITSM |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5
3 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 |  | 江忠 |  | 目标3：石埠小区新办公室网络安装 交付件：ITSM、照片 |  |  | 7 | 6 |  |  | 1 |  |  | 14
4 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 江忠 |  | 目标4：物料主数据运维 交付件：运维记录 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、修改财务上报报表VBA程序，由32位改64位。交付陆红燕测试。 2、和南宁水泥采购和西南大区沟通安装7栋3楼会议平板问题。汇报吴丽请厂家送货安装 3、和安装公司沟通7栋三楼摄像头安装和1个AP返修问题 4、处理良庆站一卡通白名单问题。 | 1、5栋3楼研发会议平板安装设置 2、6栋3楼小会议室会议平板设置 3、检查研发底下一楼和5栋3楼布线情况 4、处理黎清玉电脑异常 | 外勤-良庆站 1、更换良庆站因雷击故障损坏的出厂车牌识别摄像头，返厂修理。 2、更换门岗因雷击损坏交换机。 3、贴服务器机房接线标签。 4、参加良庆一卡通上线总结会 5、设置一卡通表报查看权限给化验室角色 6、讨论一卡通干湿砂物料编码分离问题 | 1、外勤-到南宁润翰新材料调研一卡通项目 2、远程处理共享桌面运维问题 | 1、外勤-协助艾赛克编写调研报告 2、处理桌面问题。 3、下载7栋考勤机指纹信息。 4、石埠小区计划周五晚停电接发电机，关闭桌面云服务器和机房网络设备。 | 开启石埠小区机房网络设备、桌面云服务器
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、基础设施组讨论会议 2、AP新增6个license，导入AP控制器。 3、按装7栋3楼步梯门口摄像头。 4、处理冯玉林电脑VPN连接问题 | 1、修改研发中心交换机配置。 2、连接审计电脑网络和打印机。（未提单） 3、把张嫦华、李英office为64位
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-17
周总结<2022年07月11日-2022年07月17日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01035 | 运维 | 一卡通系统推广 |  |  | 江忠 | 目标1：混泥土一卡通项目建设、运维支持 交付件：ITSM、照片 |  |  | 4 |  | 2 | 5 | 0.5 |  |  | 11.5
2 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 |  | 江忠 |  | 目标2：桌面运维、共享中心桌面月结支持 交付件：ITSM |  |  | 3 |  | 5 | 1 | 7 |  |  | 16
3 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 |  | 江忠 |  | 目标3：石埠小区新办公室网络安装 交付件：ITSM、照片 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2
4 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 江忠 |  | 目标4：物料主数据运维 交付件：运维记录 |  |  |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 1.5
5 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
6 | VA01001 | 通用 | 请假 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 8
小计 | [9 empty] | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理谢果登录云南报税系统缓慢 2、梁青会议平板连接不了网络。 3、反馈江门砼鹤山站打印票据打江南站打印机给艾赛克研发 4、起用7栋三楼门禁。下载相关人员信息到门禁。 |  | 1、处理王伟ERP JAVA故障。 2、处理黄亚电脑登陆异常 3、处理陆红燕、蒋颖竺电脑感染流氓软件 4、下载相关人员信息到7栋三楼门禁 | 1、处理韩平电脑VPN连接 | 1、重新整理6栋中心机房网络线 2、桌面运维 3、石埠小区停电，停开机房设备 4、新增良庆一卡通张廷飞用户
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 2、基础设施组讨论业绩合同
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、处理五合砼一卡通车辆过磅后LED显示内容不消失 2、处理江门鹤山站货车司机登陆不了 3、处理五合货车司机登陆 |  | 1、协助深信服工程师处理excel筛选慢问题。 2、处理弥渡水泥10285223物料系统同步失败 | 1、处理良庆站过磅服务器离线异常 2、处理良庆站过磅数据和供应商送货数据差异
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 配置良庆站使用10168175水洗砂物料代替机制砂并试用
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-24
周总结<2022年07月18日-2022年07月24日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01035 | 运维 | 一卡通系统推广 |  |  | 江忠 | 目标1：一卡通项目建设、运维支持 交付件：ITSM、照片 |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |  |  | 13
2 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 |  | 江忠 |  | 目标2：桌面运维、共享中心桌面月结支持 交付件：ITSM |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
3 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 |  | 江忠 |  | 目标3：石埠小区新办公室网络安装 交付件：ITSM、照片 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 江忠 |  | 目标4：物料主数据运维 交付件：运维记录 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
5 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、6栋机房、7栋机房机柜接线检查 | 1、机房巡检 2、与商家沟通送7栋会议平板 | 1、处理共享桌面问题 2、1、协助AVAYA工程师处理电话故障 | 1、查良庆站一卡通数量和ERP不一致 | 1、协助艾赛克开发查找AP1071车毛重过磅异常原因
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、停电AP设置丢失，重新设置AP 2、陶总登录能源系统问题 3、连接研发软视频会议 | 1、运维服务界面会议 |  | 1、安装莫彩兰电脑盖章软件 2、蒋莎电脑显示器问题 3、查农秀芝视频记录 4、和蓝丹沟通会议室门牌资料 | 1、处理韦霞电脑excel打开缓慢 2、迁移陆红燕文件资料 3、分配7位共享同事的共享盘权限
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、处理韦霞视频回放 2、处理李英OA插件问题 3、物料数据审核 4、安顺郑先彩处理重复申请问题 | 1、处理桌面连接问题 2、华南大区学习人员网络连接 3、张常华李英虚拟机增加CPU、内存 4、H3C售后处理AP返修 5、处理林雪琴鼠标问题 6、处理许玲梅、胡君威网线松动 | 1、江南站处理电磁锁故障。 | 1、协调艾赛克技术员处理贵港水泥基地发卡机故障问题。 2、处理良庆砼桂AP1071车毛重过磅异常 | 安装笔记本电脑一台
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [7 empty] | 1、协调艾赛克技术员处理贵港水泥基地发卡机故障问题。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 1、同步良庆供应商 2、江南站电磁锁问题 |  | 1、分配虚拟机给陆红燕、蒋颖竹虚拟机使用 | 1、共享健康会议支持 2、物料审核
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 调整良庆碎石卸货检验流程 | 物料数据审核
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
华润电力污泥运输管理平台
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----