## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 30% | 亚信防病毒软件一年维保 | 王超 |  | 100% | 30% | 目标1：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（50%） | 目标1：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（80%） | 目标1：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（100%） | 目标1：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（100%） | 目标1：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（100%）
2 | 建设 | 终端安全维保 | 30% | 总部终端安全软硬件一年维保 | 王超 |  | 100% | 30% | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（50%） | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（100%） | 目标2：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（10%） | 目标2：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（50%） | 目标2：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（100%）
3 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 微软软件新购及续费，三年期 | 王超 |  | 100% | 10% | 目标1：商务招采 交付件：合同签订（10%） | 目标1：商务招采 交付件：合同签订（30%） | 目标1：商务招采 交付件：合同签订（50%） | 目标1：商务招采 交付件：合同签订（70%） | 目标1：商务招采 交付件：合同签订（80%）
4 | 运维 | 基础设施运维 | 按需 | 运维包括邮箱、上网、VPN、防火墙、VDI、DHCP、DNS、OS、AVAYA、文件共享等基础运维管理 | 王超 |  | 100% | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
5 | 运维 | 其他 | 按需 | 包含会议、厂商沟通、材料编写等其他非运维类工作 | 王超 |  | 100% | 个 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-10
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、技术材料 2、采购合同 | 100% | 10% | 1 | [6 empty] | 1
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 30% | [7 empty] | 0
3 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 30% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
5 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 20.3
6 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5 |  | 1 | 1 |  |  | 2.5
7 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 2.5
8 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
9 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 |  |  | 7.5
10 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
11 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
12 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
13 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 7
14 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2.5 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 7.5
15 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 1 | [5 empty] | 1
16 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.6 | 8 | 4 | 4 | 51.6
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09002：上网权限开通（4单） OP09006：邮箱开通（3单） OP09002：VPN权限开通（2单） GE05001：AD迁移新一代身份管理平台 | OP09006：邮箱开通（8单） OP09002：VPN权限开通（4单） OP09002：上网权限开通（2单） OP09002：防火墙开通（4单） OP09006：海南大区邮箱无法收发邮件 OP09006：调整润瀚新材料用户邮箱 通讯录架构 OP09002：熊文吉总手机无法登入OA GE01001：全流程硬件设备采购商务技术材料讨论 OP09002：修改用户分机号码显示（2单） | OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：上网权限开通（1单） GE05001：VPN外置日志中心迁移配置 OP09006：肇庆砼用户公文手机无法配置 OP09002：修改用户分机号码显示（1单） | OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：上网权限开通（1单） GE01001：2022年上半年绩效讨论 OP09002：防火墙开通（1单） OP09004：调整邮箱通讯录 | OP09002：VPN权限开通（5单） OP09006：邮箱开通（3单） OP09002：上网权限开通（3单） OP09002：防火墙开通（1单） GE01001：专线托管内部沟通会议 OP09005：新增外部供应商访问权限 | 报账系统迁移上云 | 报账系统迁移上云
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:0
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09002：上网权限开通（4单） OP09006：邮箱开通（3单） OP09002：VPN权限开通（2单） GE05001：AD迁移新一代身份管理平台 | OP09002：防火墙开通（1单） OP09006：领导修改密码后邮箱不同步 OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：上网权限开通（1单） GE01001：网络运维工作讨论 OP09003：人力资源共享盘出来 GE05001：AD迁移新一代身份管理平台 | OP09006：邮箱开通（6单） OP09002：VPN权限开通（4单） OP09002：上网权限开通（1单） OP09002：防火墙开通（2单） GE01001：oneDNS厂商沟通 | OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：防火墙开通（1单） OP09006：领导邮箱收不到外部邮件 OP09003：开放工业互联网平台DNS解析 OP09004：关闭离职用户所有权限 GE05001：AD迁移新一代身份管理平台生产环境验证 OP09002：研发中心交换机端口调整 OP09007：亚信防病毒平台授权调整 | OP09002：防火墙开通（1单） OP09003：华润云堡垒机账号无法登入 OP09002：越德能管设备无法访问华润云服务器 BU02005：同贸易公司沟通微软产品招采方式 OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：上网权限开通（1单） GE01001：同清华研究院厂商沟通 | 报账系统迁移上云 | 报账系统迁移上云
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | GE05001：OA系统UAT环境无法互访 OP09006：广东区域用户邮箱删除邮件后依然无法收发邮件 | GE04001：基础设施年度工作梳理 | GE05001：AD迁移新一代身份管理平台 | BU02007：湛江润阳终端安全建设实施 GE05001：SSL VPN平台外置数据中心升级
18:30 ~ 19:30
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | GE05001：SSL VPN平台外置数据中心升级

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-17
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、技术材料 2、采购合同 | 100% | 10% | 1 | [6 empty] | 1
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 30% | [7 empty] | 0
3 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 30% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
5 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 20.3
6 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5 |  | 1 | 1 |  |  | 2.5
7 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 2.5
8 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
9 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 |  |  | 7.5
10 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
11 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
12 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
13 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 7
14 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2.5 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 7.5
15 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 1 | [5 empty] | 1
16 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.6 | 8 | 4 | 4 | 51.6
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09002：上网权限开通（4单） OP09006：邮箱开通（3单） OP09002：VPN权限开通（2单） GE05001：AD迁移新一代身份管理平台 | OP09006：邮箱开通（8单） OP09002：VPN权限开通（4单） OP09002：上网权限开通（2单） OP09002：防火墙开通（4单） OP09006：海南大区邮箱无法收发邮件 OP09006：调整润瀚新材料用户邮箱 通讯录架构 OP09002：熊文吉总手机无法登入OA GE01001：全流程硬件设备采购商务技术材料讨论 OP09002：修改用户分机号码显示（2单） | OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：上网权限开通（1单） GE05001：VPN外置日志中心迁移配置 OP09006：肇庆砼用户公文手机无法配置 OP09002：修改用户分机号码显示（1单） | OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：上网权限开通（1单） GE01001：2022年上半年绩效讨论 OP09002：防火墙开通（1单） OP09004：调整邮箱通讯录 | OP09002：VPN权限开通（5单） OP09006：邮箱开通（3单） OP09002：上网权限开通（3单） OP09002：防火墙开通（1单） GE01001：专线托管内部沟通会议 OP09005：新增外部供应商访问权限 | 报账系统迁移上云 | 报账系统迁移上云
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:0
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09002：上网权限开通（4单） OP09006：邮箱开通（3单） OP09002：VPN权限开通（2单） GE05001：AD迁移新一代身份管理平台 | OP09002：防火墙开通（1单） OP09006：领导修改密码后邮箱不同步 OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：上网权限开通（1单） GE01001：网络运维工作讨论 OP09003：人力资源共享盘出来 GE05001：AD迁移新一代身份管理平台 | OP09006：邮箱开通（6单） OP09002：VPN权限开通（4单） OP09002：上网权限开通（1单） OP09002：防火墙开通（2单） GE01001：oneDNS厂商沟通 | OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：防火墙开通（1单） OP09006：领导邮箱收不到外部邮件 OP09003：开放工业互联网平台DNS解析 OP09004：关闭离职用户所有权限 GE05001：AD迁移新一代身份管理平台生产环境验证 OP09002：研发中心交换机端口调整 OP09007：亚信防病毒平台授权调整 | OP09002：防火墙开通（1单） OP09003：华润云堡垒机账号无法登入 OP09002：越德能管设备无法访问华润云服务器 BU02005：同贸易公司沟通微软产品招采方式 OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：上网权限开通（1单） GE01001：同清华研究院厂商沟通 | 报账系统迁移上云 | 报账系统迁移上云
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | GE05001：OA系统UAT环境无法互访 OP09006：广东区域用户邮箱删除邮件后依然无法收发邮件 | GE04001：基础设施年度工作梳理 | GE05001：AD迁移新一代身份管理平台 | BU02007：湛江润阳终端安全建设实施 GE05001：SSL VPN平台外置数据中心升级
18:30 ~ 19:30
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | GE05001：SSL VPN平台外置数据中心升级

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-24
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、技术材料 2、采购合同 | 100% | 10% |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 30% | [7 empty] | 0
3 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 30% |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
5 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |  |  | 11.5
6 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  | 4.5
7 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.5
8 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
9 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 9.3
10 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
11 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
12 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
13 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 4
14 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 2 |  | 0.5 | 1.5 |  |  | 4
15 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 1.5 |  | 1 |  |  | 2.5
16 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.3 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 42.3
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09002：上网权限开通（3单） OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：VPN权限开通（2单） OP09002：防火墙开通（2单） | OP09002：防火墙开通（2单） OP09002：VPN权限开通（1单） OP09006：邮箱开通（3单） OP09002：上网权限开通（1单） GE01001：运维服务界面沟通会 GE05001：AD迁移新身份管理平台生产环境验证 | OP09002：VPN权限开通（1单） OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：防火墙开通（1单） OP09002：上网权限开通（1单） BU02007：同供应商沟通终端安全推广进度 | OP09006：邮箱开通（2单） OP09003：研发中心实验仪器管理系统主机系统配置 GE05001：使用集团商标自查 OP09005：开通智能制造外部供应商账号 BU02005：同采购沟通项目资质要求 | OP09002：防火墙开通（1单） GE05001：集团钓鱼邮件测试项目工作配合 OP09003：红水河系统数据导出 OP09002：VPN权限开通（3单） OP09002：上网权限开通（2单） OP09006：邮箱开通（3单） GE01001：集团信创邮箱方案研讨会
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09002：VPN权限开通（3单） OP09002：防火墙开通（1单） OP09003：处理罗定服务器无法激活 OP09006：调整平南邮箱通讯录 OP09006：邮箱开通（2单） OP09004：AD对接新身份认证平台测试 | OP09002：防火墙开通（1单） BU02006：沟通亚信维保部署事宜 OP09006：邮箱开通（2单） GE05001：评价细则宣贯材料编 | OP09006：邮箱开通（1单） OP09004：AD健康检查 OP09002：防火墙开通（1单） GE04001：半年度工作汇报材料编写 GE04001：系统用户数量统计 | OP09002：防火墙开通（2单） OP09002：领导参加远程网络会议 OP09003：处理28楼打印机问题 OP09007：维保授权导入 OP09005：健康检查 | OP09002：VPN权限开通（2单） OP09002：上网权限开通（1单） OP09006：邮箱开通（1单） GE01001：微软原厂现场沟通 OP09002：防火墙开通（2单） GE04001：智数部半年会材料编写
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | OP09006：邮箱开通（1单） | OP09002：VPN权限开通（2单） |  | OP09003:超融合试点项目 | OP09002：防火墙开通（1单）
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-31
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、技术材料 2、采购合同 | 100% | 10% | [7 empty] | 0
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 30% |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
3 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 30% | [7 empty] | 0
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | 2
5 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2.3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  | 10.8
6 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
7 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3
8 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5
9 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
10 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
11 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
12 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
13 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 | 1 |  | 3 | 2 |  |  | 6.5
14 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  |  | 8
15 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 | [6 empty] | 0.5
16 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.3 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 43.3
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | GE04001：半年会材料基础设施材料修订 OP09002：上网权限开通（2单） OP09006：邮箱开通（2单） OP09002：VPN权限开通（1单） OP09003：人力邮件申请添加共享目录 OP09003：办公室邮件申请添加共享目录 GE01001：半年会材料讨论会 | OP09002：防火墙开通（2单） OP09002：上网权限开通（1单） OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：调整公文邮箱管理员 OP09002：VPN权限开通（1单） GE01001：水泥专线托收会议 GE05001：申请关闭福龙联通专线 | OP09002：防火墙开通（2单） OP09002：上网权限开通（1单） OP09002：邮箱开通（1单） OP09002：VPN权限开通（1单） GE05001：讨论全流程先进控系统项目硬件采购事宜 | OP09002：防火墙开通（1单） OP09006：调整纪委外派公文邮箱名称 GE01001：部门半年总结会 | GE05001：按要求关闭退休直管干部基础设施权限 OP09006：邮箱开通（1单） GE01001：运维服务邮箱及系统事件线上讨论 GE01001：超融合试点讨论
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09002：用户无法上网认证 OP09002：VPN权限开通（2单） OP09002：上网权限开通（1单） OP09006：邮箱开通（1单） OP09002：防火墙开通（2单） OP09005：添加用户系统访问权限（1单） OP09001：用户电脑无法连接热点和使用VPN GE05001：视频维保扩容项目材料修订 | OP09002：已调整邮箱名称（2单） OP09002：邮箱开通（3单） OP09002：VPN权限开通（3单） OP09002：上网权限开通（1单） OP09002：防火墙开通（1单） OP09005：用户更换手机后无法登入 GE05001：协调功能建材新增视频设备 GE05001：处理系统非管理员账号通过net user命令直接修改管理账号密码 | OP09002：上网权限开通（1单） OP09002：邮箱开通（3单） GE05001：讨论视频扩容项目采购事宜 OP09003：金沙服务器故障报警及DHCP服务器无法登入 OP09003：忘记GPS服务器账号密码 OP09002：防火墙开通（2单） | OP09002：处理MDM供应商VPN无法登入问题 OP09003：调整纪委人员办公电话信息 OP09006：邮箱开通（2单） OP09004：AD对接新身份认证平台后无法推送账号 OP09002：VPN权限开通（1单） GE05001：维护功能建材会议室、视频会议名称及预约管理 OP09002：VPN访问数字化管理大屏 | OP09002：湛江润阳用户无法登入VPN BU02006：厂商现场部署防病毒平台 OP09002：VPN权限开通（3单） OP09006：邮箱开通（4单） OP09005：开通服务器访问权限（1单） OP09002：上网权限开通（1单） OP09002：防火墙开通（1单）
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | GE05001：视频维保扩容项目材料修订 | OP09001：人力资源提供电话及修改现有电话显示 | OP09002：防火墙开通（1单） GE05001：集团信创邮箱讨论 | BU02006：亚信杀毒软件虚拟化平台更新事宜 | OP09003：修改审计整改DNS记录
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 项目序号，001-009，各自自定义 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | ---- | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 人民币报表 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 上报资料表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
系统迁移上云 | 控股数字化大屏 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | ---- | ----
终端安全维保 | 网络 | ---- | ----
---- | 主机系统 | ---- | ----
---- | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----