## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年07月04日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 进行中 | 第三批全面推广上线 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标：第一、二批基地运行支持 | 目标：第一、二批基地运行支持 | 目标：第三批全面推广上线（安顺水泥、金沙水泥） | 目标：运行支持
2 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 进行中 | 输出流程挖掘分析报告 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标：每周项目进度跟进及协调 | 目标：每周项目进度跟进及协调 | 目标：出具初版分析报告 | 目标1：三期第一批优化流程UAT测试 目标2：流程挖掘分析报告修改
3 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 | 进行中 | 完成资金系统-ERP系统集成上线 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：资金系统优化项目启动会 目标2：项目测试-交互系统资源协调 |  | 目标：ERP系统NTMS-FMS凭证接口完成并上线（7.21）
4 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已完成 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - |  | 目标：报账上云交互系统集成测试
5 | 建设 | 智税平台项目实施 | 已完成 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - | 目标：ERP系统集成方案沟通
6 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 已完成 | 目标1：润鑫新材料ERP系统成本模块上线(100%) 目标2：定安矿业ERP系统成本模块上线（100%） 目标3：肇庆润盛ERP系统财务模块上线及期初数据导入（100%） 目标4：共享中心ERP系统全模块上线（100%） 目标5：南宁砼上思站成本模块上线（100%） | 符芳恺 |  |  |  | 目标1：润鑫新材料ERP系统成本模块上线(0%) 目标2：定安矿业ERP系统成本模块上线（20%） 目标3：肇庆润盛ERP系统财务模块上线及期初数据导入（50%） 目标4：共享中心ERP系统全模块上线（50%） | 目标1：润鑫新材料ERP系统成本模块上线(10%) 目标2：定安矿业ERP系统成本模块上线（30%） 目标3：肇庆润盛ERP系统财务模块上线及期初数据导入（80%） 目标4：共享中心ERP系统全模块上线（100%） | 目标1：润鑫新材料ERP系统成本模块上线(100%) 目标2：定安矿业ERP系统成本模块上线（80%） 目标3：肇庆润盛ERP系统财务模块上线及期初数据导入（100%） 目标5：南宁砼上思站成本模块上线沟通 目标6：武平矿业机制砂业务成本模块配置 | 目标2：定安矿业ERP系统成本模块上线（100%） 目标5：南宁砼上思站成本模块上线沟通
7 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：8 本周新增：4 本周完成：3 完成进度（3/12） | 本周新增：2 本周完成：4 完成进度（7/14） | 本周新增：3 本周完成：2 完成进度（8/16） | 本周新增：4 本周完成：6 完成进度（14/20）
| 运维 | 进项发票管理 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：3 本周完成：1 完成进度（1/3） | 本周新增：2 本周完成：4 完成进度（5/5） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（5/5） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（7/7）
| 运维 | 会计电子档案 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：3 本周完成：2 完成进度（2/3） | 本周新增：4 本周完成：3 完成进度（5/7） | 本周新增：5 本周完成：4 完成进度（9/12）
| 运维 | 管理合并系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（2/3） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（5/5） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（8/8） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（11/11）
| 运维 | 全面预算管理系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（2/2） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1）
| 运维 | 资金系统 | 已完成 | UKEY处理、日常优化需求对接 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：1 本周完成：0 完成进度（1/2） | 本周新增：0 本周完成：1 完成进度（2/2）
| 运维 | 电子签章 | 已完成 | 电子签章新增及变更 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：8 本周完成：8 完成进度（8/8） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（10/10） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（11/11）
8 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
| 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
符芳恺

## 第1周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-10
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  |  | 3.5 | [5 empty] | 3.5
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3
7 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  | 19
| OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 2
| OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
| OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | [12 empty] | 0
| OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | [12 empty] | 0
| OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | [12 empty] | 0
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | - |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - | [9 empty] | 2 | 2
小计 | [9 empty] | 7 | 8.5 | 7 | 8 | 7.5 | 0 | 2 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001282021、WO0000001265870）、OA（1） 任务5-3：管理合并系统防火墙申请 任务6：肇庆润盛供应商期初导入沟通 | 任务3：资金优化项目启动会 任务5：智税平台技术沟通会议 任务7-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001281357） 任务8-1：产品中心月会 | 任务1：销售协议匹配逻辑修复测试 任务6：肇庆润盛总账数据核对 任务7：管理合并接口、薪酬导入预处理平台问题、润工作（问题91-93） | 任务1：收款工作台发版申请 任务2：RPA流程挖掘周进度汇报 任务7：财务运维问题处理-润工作（问题89-90）、OA（6）、ITSM（WO0000001275712） | 任务3：资金项目测试交互系统资源协调 任务6：共享中心ERP系统上线配置 任务7：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001283233、WO0000001282793）、润工作（问题94） |  | 任务8-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务5：智税平台技术沟通会议 |  | 任务7-1：ERP系统管理合并接口问题 | 任务7-1：ERP系统管理合并接口问题
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务5：智税平台技术沟通会议
19:30 ~ 20:30

## BneLog (hidden)
2022-07-15 | 0.76361 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数
Date | Time | Log Level | Source | Description | Action

## 第2周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-17
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.5
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  |  |  | 3.5
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 4
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 2 | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 5.5
7 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | 5
| OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3
| OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.5 | 2 |  |  | 4
| OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3.5
| OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | [8 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
| OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | [12 empty] | 0
| OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | - | [10 empty] | 0
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 6.5
小计 | [9 empty] | 9 | 8 | 6.5 | 8.5 | 7 | 1 | 2 | 42
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：周报发送 任务4：报账上云-会计电子档案系统测试、报账上云切换方案汇报会 任务6：南宁砼上思站成本模块上线沟通、共享中心ERP系统上线配置 任务7-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001277161） 任务7-2：财务运维问题处理-润工作（问题90） | 任务1：第三批上线推广--安顺、金沙水泥 任务6：定安矿业&润鑫新材料成本核算规则沟通、肇庆润盛应付&总账期初数据核对 任务7-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001282793）、润工作（问题95-96） 任务7-3：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001283679） 任务7-4：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001283727\WO0000001284047） 任务8-2：审计取数沟通 | 任务1：收款工作台发版申请 任务2：项目周会协调 任务3：资金接口程序上线前准备 任务7-2：财务运维问题处理-润工作（问题89） 任务7-4：元数据导入错误问题处理（WO0000001284047） 任务8-2：审计取数处理 | 任务2：流程挖掘项目周进度汇报 任务7-2：财务运维问题处理-OA（2） 任务7-3：财务运维问题处理-OA（1） 任务7-4：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001284512） 任务7-5：财务运维问题处理-OA（2） 任务8-2：业绩合同自评 | 任务1：项目第二批基地上线总结及第三批推广计划沟通 任务6：定安矿业&铜川润鑫新材料沟通会前确认、润鑫科技客户返利导入 任务7-3：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001284883） 任务7-4：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001284939） 任务8-2：报账审计取数沟通及处理 | 任务4：报账上云切换测试验证 | 任务8-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务7-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001282793） | 任务7-2：财务运维问题处理-润工作（问题89） |  | 任务7-7：财务运维问题处理-OA（8）
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务7-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001282793） |  |  | 任务1：报账切换上云收款工作台事项通知
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-24
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 2.5 |  |  |  | 3.5
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 8
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 4 | 7.5 | 3 | 1 | 4 |  |  | 19.5
7 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1
| OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 2
| OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1
| OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | [12 empty] | 0
| OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | [12 empty] | 0
| OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | [8 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | - | [10 empty] | 0
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4
小计 | [9 empty] | 7 | 10 | 6.5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 40.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：周报发送 任务3：ERP系统NTMS-FMS凭证接口配置 任务6：定安矿业、铜川润鑫新材料、武平矿业成本模块沟通 任务7-1：财务运维问题处理-OA（1） 任务7-3：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001285057） 任务7-4：财务运维问题处理-OA（2） 任务7-5：财务运维问题处理-OA（1） 任务7-7：财务运维问题处理-OA（1） | 任务1：收款工作台需求沟通 任务6：武平矿业成本模块配置、肇庆润盛总账期初数据导入、封开环保板材ERP业务模块上线需求沟通会议 任务7-3：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001284883） 任务8-2：安顺水泥年产100万m3混凝土及200万吨骨料生产线智能化需求评审 | 任务2：项目进度及分析报告沟通 任务3：ERP资金接口上线沟通 任务6：西南大区售卖片石业务成本方案沟通、铜川润鑫新材料成本模块上线设置 任务7-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001285830） 任务7-3：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001285914） 任务7-4：财务运维问题处理-OA（1） | 任务2：流程挖掘项目周进度汇报 任务3：ERP资金接口上线沟通、服务授权 任务6：西南大区售卖片石业务成本方案沟通 任务7-7：财务运维问题处理-OA（1） 任务8-2：智数化产品与服务半年度工作汇报填写 | 任务3：资金接口程序回滚及后续计划沟通 任务6：肇庆润盛总账期初导入、良田水泥系统推广沟通会议 |  | 任务8-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务6：肇庆润盛总账期初数据导入 |  |  | 任务6：肇庆润盛总账调账
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务6：肇庆润盛应付期初数据导入 |  |  | 任务6：肇庆润盛总账调账
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 任务6：肇庆润盛应付期初数据导入 |  |  | 任务8-2：双周计划填写

## 第4周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-24
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 2.5 | 1.5 |  | 1.5 | 5.5 |  |  | 11
7 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 |  | 1 | 7.5
| OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 6
| OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | [6 empty] | 0.5 |  | 3 |  |  |  | 3.5
| OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | [12 empty] | 0
| OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | [12 empty] | 0
| OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | [9 empty] | 1 |  |  | 1
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | - | [10 empty] | 0
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 7
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 38
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：周报发送 任务6：定安矿业成本模块上线、良田水泥ERP系统生产配置 任务7-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001285706） 任务7-3：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001286449、WO0000001286867、WO0000001286797） 任务8-2：青年文明号争创方案编写 | 任务3：资金凭证接口沟通 任务6：定安矿业成本核算方案变更沟通 任务7-1：财务运维问题处理-OA（2） 任务7-2：财务运维问题处理-OA（2） 任务7-3：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001287283） 任务7-4：财务运维问题处理-OA（2） 任务8-2：青年文明号争创方案编写 | 任务7-1：财务优化项测试（516、522）、财务运维问题处理-ITSM（WO0000001287073） 任务8-2：七一主题党日活动会议 | 任务6：来宾石材成本模块配置（配合采购库存模块上线） 任务7-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001278005、WO0000001265870、WO0000001219418） 任务7-3：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001287312） 任务7-4：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001287742）、管理合并RCM00传递问题 | 任务6：定安矿业成本方案变更沟通、良田水泥信息化推广项目沟通会议 任务7-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001288322） 任务7-3：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001286868） 任务7-7：财务运维问题处理-OA（1）、贵港装配式公司名称变更
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [9 empty] | 任务7-1：ERP系统财务月结支持
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [9 empty] | 任务8-2：双周计划填写
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [7 empty] | 任务6：定安矿业成本模块配置
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | ---- | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----