## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | 账号权限处理 |  | 目标：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 | 董乐航
2 | 运维 | 应用系统数据维护 |  | 目标：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 | 董乐航
3 | 运维 | 流程优化 |  | 目标：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 | 董乐航
4 | 运维 | OA组织架构调整 |  | 目标：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 | 董乐航
5 | 运维 | 问题咨询及答疑 |  | 目标：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 | 董乐航
6 | 建设 | OA系统上云 |  | 目标：OA系统分批完成上云工作 交付件：上云方案及计划 | 董乐航 | 厂商：明士星
7 | 运维 | 第七届"润丰杯"竞赛决赛及科技创新论坛直播支持 |  | 目标：保障直播顺利进行 交付件：直播复盘文档 | 董乐航 | 数科：刘家宁
8 | 运维 | OA系统归档配置 |  | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表 | 董乐航
9 | 建设 | OA系统插件优化升级 |  | 目标1：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件 | 董乐航 | 厂商：明士星
10 | 建设 | 新基地OA系统覆盖 |  | 目标：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 | 董乐航
11 | 建设 | 审计整改系统优化 |  | 目标：会议、临时任务等 交付件：
12 | 通用
13 | 请假

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP02001 | 运维 | OA系统 |  | 董乐航 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 目标5：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件 目标6：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标7：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  | 6.5 | 4.5 | 4 | 0.5 | 7 |  |  | 22.5
2 | OP02002 | 运维 | 综合内网 |  | 董乐航 |  | 目标：综合内网系统配置 交付件：邮件等 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
3 | OP02003 | 运维 | 润工作3.0 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件、照片等 |  |  | 2 | 2 | 7 | 10 | 1.5 | 4 | 8 | 34.5
4 | OP02006 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件、照片等 | [9 empty] | 0
5 | OP02007 | 运维 | 公文管理系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：聊天记录 | [9 empty] | 0
6 | BU01024 | 运维 | 智慧审计平台 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件等 |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | 1.5
7 | OP02009 | 运维 | 审计整改跟进系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件等 | [9 empty] | 0
8 | BU01023 | 运维 | 非现场审计系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：聊天记录等 | [9 empty] | 0
9 | OP02014 | 运维 | 档案管理系统 |  | 董乐航 |  | 目标：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表 | [9 empty] | 0
10 | BU01025 | 建设 | 审计整改系统优化 |  | 董乐航 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 董乐航 |  | 目标1：会议、临时任务等 交付件： |  |  | 1 | [6 empty] | 1
12 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 10.5 | 9 | 11 | 11.5 | 8.5 | 4 | 8 | 62.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程37个，ITSM运维单5个，用户咨询答疑15次 2、智慧审计平台培训 3、创新大赛直播沟通 4、OA系统上云沟通协调 5、调整OA架构 6、钙业配置OA系统 | 1、处理IT账号与权限变更流程26个，ITSM运维单4个，用户咨询答疑12次 2、智慧审计平台权限授权 3、创新大赛直播沟通 4、钙业配置OA系统 5、辅材备件对接3.0沟通 6、华南大区入职人员培训沟通 | 1、处理IT账号与权限变更流程24个，ITSM运维单4个，用户咨询答疑6次 2、创新竞赛直播彩排支持 3、出差 4、平远钙业新材料配置OA系统 | 1、处理IT账号与权限变更流程9个，ITSM运维单3个，用户咨询答疑5次 2、创新竞赛直播彩排支持 3、处理办公室综合内网表彰大会弹窗提醒 | 1、处理IT账号与权限变更流程17个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑7次 2、科技创新论坛直播相关事项沟通 3、数据采集沟通会 4、重庆润慕OA系统配置 5、安环部架构调整 |  | 润工作直播支持
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [8 empty] | 润工作事项沟通支持 | 润工作直播支持
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [8 empty] | 润工作事项沟通支持 | 润工作直播支持
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [9 empty] | 润工作直播支持
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [9 empty] | 润工作直播支持
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [8 empty] | 润工作事项沟通支持 | 润工作直播支持
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [8 empty] | 润工作事项沟通支持 | 润工作直播支持
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [9 empty] | 润工作直播支持
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-17
周总结<2022年07月11日-2022年07月17日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP02001 | 运维 | OA系统 |  | 董乐航 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 目标5：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件 目标6：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标7：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  | 2.5 | 9 | 7 | 6.5 | 7 |  |  | 32
2 | OP02002 | 运维 | 综合内网 |  | 董乐航 |  | 目标：综合内网系统配置 交付件：邮件等 | [9 empty] | 0
3 | OP02003 | 运维 | 润工作3.0 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件、照片等 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
4 | OP02006 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件、照片等 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
5 | OP02007 | 运维 | 公文管理系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：聊天记录 | [9 empty] | 0
6 | BU01024 | 运维 | 智慧审计平台 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件等 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
7 | OP02009 | 运维 | 审计整改跟进系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件等 | [9 empty] | 0
8 | BU01023 | 运维 | 非现场审计系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：聊天记录等 | [9 empty] | 0
9 | OP02014 | 运维 | 档案管理系统 |  | 董乐航 |  | 目标：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  | 3
10 | BU01025 | 建设 | 审计整改系统优化 |  | 董乐航 | [11 empty] | 0
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 董乐航 |  | 目标1：会议、临时任务等 交付件： |  |  | 5 | [6 empty] | 5
12 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7.5 | 9 | 8.6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 42.1
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 出差回程 | 1、处理IT账号与权限变更流程9个，ITSM运维单8个，用户咨询答疑13次 2、重庆润慕OA系统配置 | 1、处理IT账号与权限变更流程24个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑18次 2、创新平台尾款报账事项 3、重庆润慕OA系统配置 4、归档失败文档处理 5、人力润工作问题解决 6、李瑞雪提出基地k-cool外网访问排查 7、hr公告及新闻waf拦截排查 | 1、处理IT账号与权限变更流程17个，ITSM运维单4个，用户咨询答疑12次 2、党群工作部石总反馈官网图片加载慢问题排查 3、waf问题排查 4、审计部人员智慧审计平台权限排查 5、OA系统架构调整 6、三方电子签章审批人变更 5、归档失败数据处理 | 1、处理IT账号与权限变更流程14个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑13次 2、优化技术研发中心加盖印章流程 3、沟通财务部合同管理流程 4、处理陈常敏总待办看不到大区签报问题 5、处理赵飞飞电脑访问OA系统问题 6、处理曾荣总win11电脑访问oa问题 7、处理OA归档接口失败数据
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 华南大区系统办公系统培训
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程24个，ITSM运维单1个，用户咨询答疑8次
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-24
周总结<2022年07月18日-2022年07月24日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP02001 | 运维 | OA系统 |  | 董乐航 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 目标5：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件 目标6：OA系统上云 交付件： 目标7：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标8：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 6 |  |  | 36
2 | OP02002 | 运维 | 综合内网 |  | 董乐航 |  | 目标：综合内网系统配置 交付件：邮件等 | [9 empty] | 0
3 | OP02003 | 运维 | 润工作3.0 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件、照片等 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4 | OP02006 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件、照片等 | [9 empty] | 0
5 | OP02007 | 运维 | 公文管理系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：聊天记录 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
6 | BU01024 | 运维 | 智慧审计平台 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件等
7 | OP02009 | 运维 | 审计整改跟进系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件等
8 | BU01023 | 运维 | 非现场审计系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：聊天记录等
9 | OP02014 | 运维 | 档案管理系统 |  | 董乐航 |  | 目标：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表 |  |  |  | 1 |  |  | 1
10 | OP02012 | 运维 | 水泥官网 |  | 董乐航 |  | 目标：水泥官网页面优化 交付件：优化效果 | [6 empty] | 0.5
11 | BU01025 | 建设 | 审计整改系统优化 |  | 董乐航 |  | 目标： 交付件：
12 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 董乐航 |  | 目标1：会议、临时任务等 交付件： | [6 empty] | 1
12 | VA01001 | 请假 | 请假
小计 | [9 empty] | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 39
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、同数科沟通自研OA相关情况，并完善相关材料 2、同数科沟通芝士青年的功能，对比目前OA论坛，了解论坛取代可行性 3、同集团办公室同步OA当前情况及明年推广OA的需求 4、根据PS系统架构调整OA架构 5、处理IT账号与权限变更流程27个，ITSM单据0个，提供咨询答疑12次 | 1、运维界面会议 2、杨杰登录不了vpn问题解决 3、归档接口问题排查 4、办公室公文管理系统邮件提醒问题 5、辅材备件平台IT账号与权限修改 6、技术研发加盖公章流程排查 7、处理IT账号与权限变更流程24个，ITSM单据3个，提供咨询答疑17次 | 1、永定水泥样品送检流程处理 2、公文管理系统交接 3、OA功能故障排查与处理（提交报错） 4、润工作结构建材事业部粤西区域架构问题排查 5、处理IT账号与权限变更流程15个，ITSM单据11个，提供咨询答疑20次 | 1、OA无法上传附件处理 2、公文管理推广系统沟通 3、半年度材料完善 4、waf拦截问题处理 5、归档问题处理 6、香港域名问题沟通 7、上云防火墙申请 8、集团logo使用排查 9、OA系统例行停机维护 10、处理IT账号与权限变更流程27个，ITSM单据5个，提供咨询答疑15次 | 1、数据抽取培训会 2、附件上传按钮无反应 3、移动安全会议 4、水泥OA归档问题排查 5、加盖公章表单优化、论文申请根据用户需求修改 6、官网优化沟通 7、润佑公司迁移到华南大区问题沟通 8、处理IT账号与权限变更流程15个，ITSM单据5个，提供咨询答疑17次
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-31
周总结<2022年07月25日-2022年07月31日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP02001 | 运维 | OA系统 |  | 董乐航 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 目标5：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件 目标6：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标7：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 6.5 |  |  | 21
2 | OP02002 | 运维 | 综合内网 |  | 董乐航 |  | 目标：综合内网系统配置 交付件：邮件等 | [9 empty] | 0
3 | OP02003 | 运维 | 润工作3.0 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件、照片等 | [9 empty] | 0
4 | OP02006 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件、照片等 | [9 empty] | 0
5 | OP02007 | 运维 | 公文管理系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：聊天记录 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | BU01024 | 运维 | 智慧审计平台 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件等 | [9 empty] | 0
7 | OP02009 | 运维 | 审计整改跟进系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：邮件等 | [9 empty] | 0
8 | BU01023 | 运维 | 非现场审计系统 |  | 董乐航 |  | 目标：根据用户需求进行支持 交付件：聊天记录等 | [9 empty] | 0
9 | OP02014 | 运维 | 档案管理系统 |  | 董乐航 |  | 目标：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表 |  |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 13
10 | OP02012 | 运维 | 水泥官网 |  | 董乐航 | 数科 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
11 | BU01025 | 建设 | 审计整改系统优化 |  | 董乐航 | [11 empty] | 0
12 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 董乐航 |  | 目标：会议、临时任务等 交付件： |  |  | 1 |  | 4 | 1.5 |  |  |  | 6.5
13 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 9 | 9 | 7.5 | 8.5 | 0 | 0 | 42.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程19个，ITSM单据5个，提供咨询答疑12次 2、归档问题排查处理 3、部室新闻流程优化 4、信创会议召开 | 1、处理IT账号与权限变更流程23个，ITSM单据8个，提供咨询答疑17次 2、OA系统归档接口排查 3、重新雇佣用户处理 4、公文管理员问题跟踪 5、协同办公系统信创梳理 | 1、处理IT账号与权限变更流程17个，ITSM单据1个，提供咨询答疑12次 2、OA归档处理 | 1、处理IT账号与权限变更流程14个，ITSM单据2个，提供咨询答疑14次 2、OA归档处理 3、官网优化沟通 4、安环部以及其他部门架构处理 5、打扫新办公室 | 1、处理IT账号与权限变更流程36个，ITSM单据3个，提供咨询答疑16次 2、OA归档处理 3、东莞丰诚混凝土人员调整 4、党办签报沟通 5、润嘉新材料发文待办问题排查 6、芝士青年社区沟通
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 3、南宁党小组会议学习
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 4、七一主题党日学习
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | OA归档处理
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## Sheet7
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | ---- | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----