## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 销项发票管理系统优化
2 | 运维 | ERP系统
3 | 通用 | 党建
4 | 请假 | 请假
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-10
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇、陈林先等 | 交付件：工作计划、系统配置 | 80% | 80% | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 |  |  | 20
2 | BU01037 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  |  | 许伟兴 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
3 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 许伟兴 |  |  | 100% | 100% | 3 | 2 | 7 | 5.5 | 3 |  |  | 20.5
4 | OP06004 | 运维 | 汽运GPS |  | 许伟兴 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
5 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 许伟兴 |  |  | 100% | 100% | [7 empty] | 0
6 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 许伟兴 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
7 | BU01030 | 运维 | 基地报表线上化推广三期项目 |  |  | 许伟兴 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
小计 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 0 | 0 | 47.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：OA账号权限、数据维护流程处理 | 任务1：报表线上化运维处理 任务4：漏洞修复沟通处理 | 任务3：OA账号权限、数据维护流程处理 | 任务7：报表线上化日报4取数问题沟通 | 任务3：润鑫新材料、定安矿业销售管理用户培训
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务7：报表线上化问题处理 | 任务6：招聘平台供应商付款材料整理、发起流程 | 任务3：ITSM运维问题处理 | 任务3：中转库发货过磅单打印参数测试验证以及优化需求沟通 | 任务3：润鑫新材料、定安矿业销售管理用户培训
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 |  |  |  | 任务3：ITSM运维问题处理 | 任务3：OA流程审计业务取数处理 | 任务3：ITSM运维问题处理 | 任务3：中转库发货过磅单优化功能设计、销售明细台账优化功能车技 | 任务3：润鑫新材料、定安矿业销售管理用户培训
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：定安矿业系统配置 | 任务3：OA流程审计业务取数处理 | 任务1：润鑫新材料、定安矿业销售业务沟通 | 任务1：润鑫新材料、定安矿业销售业务培训材料准备 | 任务3：润鑫新材料、定安矿业地磅发货用户培训
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：定安矿业系统配置 | 任务6：部门月度例会 | 任务1：新业务项目推广管理模式沟通探讨、平远钙业报账系统配置沟通 | 任务1：润鑫新材料、定安矿业销售业务培训材料准备 | 任务3：润鑫新材料、定安矿业地磅发货用户培训
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务2：汽运GPS升级项目功能列表沟通 | 任1：定安矿业系统配置 | 任务3：ITSM运维问题处理 | 任务3：ITSM运维问题处理 | 任务3：润鑫新材料、定安矿业地磅发货用户培训
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务2：汽运GPS升级项目功能列表沟通 | 任务1：定安矿业系统配置 | 任务3：ERP程序发布清单确认、评审和程序发布流程发起 | 任务3：ITSM运维问题处理 | 任务3：ITSM运维问题处理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：定安矿业系统配置 | 任务1：制定润鑫新材料、定安矿业培训计划 | 任务3：ITSM运维问题处理 | 任务3：ITSM运维问题处理 | 任务3：ITSM运维问题处理
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [7 empty] | 任务3：ITSM运维问题处理
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-17
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇、陈林先等 | 交付件：工作计划、系统配置 | 80% | 80% | 3 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 10
2 | BU01037 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  |  | 许伟兴 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3
3 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 许伟兴 |  |  | 100% | 100% | 4 | 5 | 7 | 6.5 | 2 |  |  | 24.5
4 | OP06004 | 运维 | 汽运GPS |  | 许伟兴 | [11 empty] | 0
5 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 许伟兴 |  |  | 100% | 100% |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 5
6 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 许伟兴 | [11 empty] | 0
7 | BU01030 | 运维 | 基地报表线上化推广三期项目 |  |  | 许伟兴 |  |  |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5
小计 | [9 empty] | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 44
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务3:OA流程处理、ERP超级权限梳理 | 任务7：弥渡日报日常问题处理 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务3：ITSM运维单处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务3:OA流程处理 | 任务5：数据资产盘点沟通 | 任务1：上思骨料需求沟通 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务5：数据资产盘点沟通
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：铜川润鑫新材料、定安矿业上线事情沟通 | 任务5：数据资产盘点沟通 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务1：新业务财务模块人员投入问题沟通 | 任务1：良田项目安排沟通
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 任务1：铜川润鑫新材料、定安矿业上线事情沟通 | 任务5：数据资产盘点沟通 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务1：新业务财务模块人员投入问题沟通 | 任务1：良田项目安排沟通
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：ERP超级权限梳理 | 任务3：中转库发货过磅单优化SIT测试 | 任务3：中转库发货过磅单优化UAT测试 | 任务3：ITSM运维单处理 任务5：绩效自评 | 任务3：供应商付款材料整理
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：铜川润鑫新材料、定安矿业上线事情沟通 | 任务3：中转库发货过磅单优化SIT测试 | 任务3：销售明细台账(新)SIT测试、APP漏洞问题协调跟进 | 任务3：ITSM运维单处理 任务1：新业务沟通 | 任务1：梳理新业务基地推广计划
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：ERP超级权限梳理 | 任务7：鹤庆日常问题处理 任务3:ITSM运维单处理 | 任务3：OA论坛问题答复 | 任务3：量差优惠BUG优化SIT复测 | 任务1：湖北润阳IT协调上线需求沟通
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务2：GPS业务方案评审 | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务3：船运发货进行合同总量控制逻辑优化SIT复测 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务2：汽运GPS升级项目周会
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：GPS业务方案评审 | 任务3：ERP超级权限梳理 | 任务3：ERP程序发布沟通及评审 | 任务3：供应商付款材料整理 | 任务5：周报材料整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-24
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇、陈林先等 | 交付件：工作计划、系统配置 | 80% | 80% | 1 | 2.5 |  | 2 | 2 | 4 |  | 11.5
2 | BU01037 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  |  | 许伟兴 | [10 empty] | 0
3 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 许伟兴 |  |  | 100% | 100% | 5.5 | 4.5 | 6 | 1 | 2 |  |  | 19
4 | OP06004 | 运维 | 汽运GPS |  | 许伟兴 | [11 empty] | 0
5 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 许伟兴 |  |  | 100% | 100% |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
7 | BU01030 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 |  |  | 许伟兴 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |  | 18
小计 | [9 empty] | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 54.5
[6 empty] | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务3：ITSM运维单处理 任务1：安顺水泥混凝土、骨料上线需求评审 | 任务3:ERP超级账号权限核查 | 任务5：集团商标自查工作 | 任务7：鹤庆新品种与已有品种水泥物料分类冲突问题处理 | 任务3：ITSM运维单处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务3:ITSM运维单处理、汽运GPS漏洞沟修复安排 | 任务5：运维服务界面沟通会议 | 任务3：APP投入、使用情况梳理 | 任务5：关爱公益事业活动，参加石埠生活区无偿献血活动 | 任务5：上半年绩效评价 | 任务3：ITSM运维单处理
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务5：数据资产盘点探讨 | 任务7：封开基地推送ERP问题跟进 | 任务1：新业务进展跟进 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务3：ITSM运维单处理
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 任务7：日报五质量系统取数问题核查 | 任务3：APP漏洞事宜沟通 | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务7：鹤庆更改水泥品种物料分类数据核对 | 任务3：ITSM运维单处理
[6 empty] | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务7：鹤庆质量系统游离氧化钙数据录入情况核查 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务5：一卡通及质量系统与ERP系统抽样同步方案沟通 | 任务3：ITSM运维单处理 任务7：基地报表线上化服务器及网络运维培训 | 任务1：良田项目安排沟通会议 | 任务5：党支部分享材料编写
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：来宾环球公司ERP采购上线沟通部署 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务5：一卡通及质量系统与ERP系统抽样同步方案沟通 | 任务7：基地报表线上化服务器及网络运维培训 | 任务1：良田项目安排沟通会议 | 任务5：党支部分享材料编写
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务1：封开环保板材ERP业务模块上线需求沟通 | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务1：铜川润鑫新材料指导用户练习 | 任务7：鹤庆更改水泥品种物料分类数据核对 | 任务5：党支部分享材料编写
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务1：封开环保板材ERP业务模块上线需求沟通、石材基地ERP上线相关需求沟通 | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务7：鹤庆新品种与已有品种水泥物料分类冲突问题方案沟通 | 任务3：OA流程处理昌江环保历史调拨交货单批量关闭问题 | 任务5：党支部分享材料编写
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3:ITSM运维单处理 | 任务3：电商事前调价，ERP异步报错取错价格问题排查 | 任务3：ERP程序发布沟通及评审 | 任务7：鹤庆新品种与已有品种水泥物料分类冲突问题方案沟通 | 任务5：党支部分享材料编写 | 任务5：党支部分享材料编写
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务7：鹤庆新品种与已有品种水泥物料分类冲突问题方案沟通 |  | 任务5：党支部分享材料编写
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-31
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇、陈林先等 | 交付件：工作计划、系统配置 | 80% | 80% |  | 3 | 1 |  | 5.5 |  |  | 9.5
2 | BU01037 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  |  | 许伟兴 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 2.5
3 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 许伟兴 |  |  | 100% | 100% | 5 | 1 | 4 | 4.5 | 2 | 2 |  | 18.5
4 | OP06004 | 运维 | 汽运GPS |  | 许伟兴 | [11 empty] | 0
5 | BU01030 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 |  |  | 许伟兴 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
6 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 许伟兴 |  |  | 100% | 100% | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 |  |  |  | 18
小计 | [9 empty] | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 50.5
[6 empty] | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务2：用户日报问题排查 | 任务3：提货计划二维码性能优化UAT测试、ITSM运维单处理 | 任务3：ITSM运维单处理 任务6：半年总结会议 | 任务3：ITSM运维单处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务2：用户日报问题排查 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务6：半年总结会议 | 任务1：良田水泥项目例会材料整理及培训清单梳理
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务1：良田水泥系统配置 | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务6：半年总结会议 | 任务1：良田水泥项目例会材料整理及培训清单梳理
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 任务3：提货计划二维码打印问题排查 | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务6：半年总结会议 | 任务1：良田水泥项目例会材料整理培训清单梳理、9月1日上线方案沟通
[6 empty] | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务3：提货计划二维码性能优化测试 | 任务1：良田水泥系统配置 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务1：良田项目安排沟通会议
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务1：良田水泥系统配置 | 任务6： 党支部七一主题党日活动 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务1：良田项目安排沟通会议
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务1：良田水泥系统配置 | 任务6： 党支部七一主题党日活动 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务1：来宾环球石材上线事宜沟通 任务2：汽运GPS升级周会
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务6： 党支部七一主题党日活动 | 任务6：新办公区域清洁 | 任务2：汽运GPS升级周会
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务3：ERP程序发布沟通及评审 | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务2：汽运GPS升级周会及接口字段讨论
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务6：党支部分享材料编写 | 任务3:ITSM运维单处理 |  | 任务3：ITSM运维单处理 | 任务3：ITSM运维单处理
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [8 empty] | 任务3：ITSM运维单处理

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：GG01001 大类：GG-国企改革三年行动，KG-控股经营业绩合同，BP-部门商业计划， ZS-智能与数字化管理工作任务
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 财务报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 项目序号，001-009，各自自定义 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 操作系统服务 | OP09001
|  |  |  | 002 | 计算存储资源服务 | OP09002
|  |  |  | 003 | 域名服务 | OP09003
|  |  |  | 004 | 堡垒机服务 | OP09004
|  |  |  | 005 | 宝利通视频会议服务器（MCU） | OP09005
|  |  |  | 006 | RMEET | OP09006
|  |  |  | 007 | 视频会议 | OP09007
|  |  |  | 008 | 桌面云系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | AD活动目录 | OP09009
|  |  |  | 010 | SSL VPN平台 | OP09010
|  |  |  | 011 | IT基础设施管理平台 | OP09011
|  |  |  | 012 | 上网认证系统 | OP09012
|  |  |  | 013 | 水泥广域网 | OP09013
|  |  |  | 014 | 数据中心核心网络设备 | OP09014
|  |  |  | 015 | 京基办公网 | OP09015
|  |  |  | 016 | 控股办公室DHCP服务 | OP09016
|  |  |  | 017 | 文件共享平台 | OP09017
|  |  |  | 018 | 邮箱 | OP09018
|  |  |  | 019 | 亚信防病毒平台 | OP09019
|  |  |  | 020 | IT安全运维管理系统 | OP09020
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## Sheet7
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | ---- | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
财务报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 人民币报表 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 上报资料表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
系统迁移上云 | 控股数字化大屏 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 操作系统服务 | ---- | ----
终端安全维保 | 计算存储资源服务 | ---- | ----
---- | 域名服务 | ---- | ----
---- | 堡垒机服务 | ---- | ----
---- | 宝利通视频会议服务器（MCU） | ---- | ----
---- | RMEET | ---- | ----
---- | 视频会议 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | AD活动目录 | ---- | ----
---- | SSL VPN平台 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 上网认证系统 | ---- | ----
---- | 水泥广域网 | ---- | ----
---- | 数据中心核心网络设备 | ---- | ----
---- | 京基办公网 | ---- | ----
---- | 控股办公室DHCP服务 | ---- | ----
---- | 文件共享平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----