## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | ERP系统 |  | 1、用户咨询、运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程处理，月结支持 2、系统优化、BUG修复 | 韦庆生 |  | 100% | 100% | 日常运维 | 1、日常运维 2、报账系统上线切换支持 3、财务共享用户ERP培训 | 日常运维 | 1、月结数据检查 2、混凝土结算单测试
2 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  | 1、用户咨询、运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程处理，月结支持 2、系统优化、BUG修复 | 韦庆生 |  | 100% | 100% | 日常运维 | 日常运维 | 日常运维 | 日常运维
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 定安矿业、润鑫新材料、来宾环保、良田水泥ERP采购库存项目推广 | 韦庆生 |  | 100% | 100% | 定安润丰、铜川用户培训 | 来宾石材系统配置 | 来宾石材、良田水泥系统配置 | 良田水泥系统配置
4 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  |  | 韦庆生 |  | 100% | 100%
5 | 请假 | 请假 |  |  | 韦庆生 | [6 empty] | 休假1天
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-10
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 韦庆生 |  | 运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 | 100% | 100% | 6 | 3 | 4.5 | 1 | 3.5 |  |  | 18
2 | OP05001 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  | 韦庆生 |  | IT账号权限变更申请流程 | 100% | 100% | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |  |  | 5
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 韦庆生 |  | 配置文档、培训材料、会议通知等 | 100% | 100% |  | 5.5 | 4 | 6.5 | 3 |  |  | 19
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 韦庆生 |  | 会议通知 | 100% | 100% |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
小计 | [9 empty] | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 43
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001282016 | 1、任务3：采购订单转发模式多人审批功能测试 | 1、任务1：处理防城港水泥采购结算无法生成结算行问题 2、任务1：处理封开水泥平衡利库异常问题 | 1、任务3：定安润丰、铜川用户培训 | 1、任务2：龙岩水泥紧急计划审批后吴请购单生成问题检查 2、任务1:茂名砼采购订单无法入库问题检查 3、任务1：处理运维单WO0000001283105
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001281925 2、任务2：处理流程ITZH20220701009 | 1、任务3：整理新上线基地采购培训计划 | 1、任务3：定安润丰、铜川润鑫用品培训系统数据准备 | 1、任务3：定安润丰、铜川用户培训 | 1、任务1：处理运维单WO0000001283026
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、任务2：安顺水泥辅材备件流程异常问题处理 2、任务1：处理流程ITZH20220701015、ITZH20220629614 3、任务2：处理流程ITZH20220701015、提取到岗一单、ITZH20220703052、ITZH20220629614 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程：SJWH20220705003 2、任务1：昌江水泥结算查询不到收货记录问题咨询 | 1、任务3：定安润丰、铜川润鑫用品培训系统数据准备 | 1、任务3：定安润丰、铜川用户培训 | 1、任务1：处理合浦水泥费用物资无法入库问题 2、任务2：处理金沙水泥采购员异常问题
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、任务1：开发项ID485流程提交 2、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220701011 | 1、任务1：处理运维单WO0000001282474 2、任务1：处理流程ITZH20220701021、ITZH20220701032、ITZH20220704056 3、任务2：处理流程ITZH20220704073、ITZH20220701031、ITZH20220705107 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001282823 2、任务1：防城港水泥原料进厂入错供应商数据调整问题咨询 | 1、任务3：定安润丰、铜川用户培训 | 1、任务2：处理金沙水泥辅材备件无法入库问题 2、任务3：定安润丰物料类别审批类型数据导入
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220701012 2、任务2：过辅材备件平台供应商交接材料 | 1、任务3：定安润丰静态数据导入 | 1、任务1：ITZH20220630666 2、任务1：处理运维单WO0000001282735 WO0000001282816 | 1、任务3：定安润丰、铜川用户培训 | 1、任务3：定安润丰物料类别审批类型数据导入
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 1、任务2：过辅材备件平台供应商交接材料 | 1、任务3：定安润丰静态数据导入 | 1、任务3：定安润丰、铜川润鑫用品培训系统数据准备 | 1、任务3：定安润丰、铜川用户培训 | 1、任务3：定安润丰物料类别审批类型数据导入
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220701013 2、任务1：处理流程ITZH20220704071 2、任务2：处理流程ITZH20220704071 | 1、任务1：处理流程ITZH20220704065、ITZH20220702051、ITZH20220704079 2、任务1：润丰贸易亏吨报表异常问题检查 3、任务3：定安润丰静态数据导入 | 1、任务1：处理流程：ITZH20220705126、ITZH20220705097 2、任务3：定安润丰、铜川润鑫用品培训系统数据准备 3、任务2：处理流程ITZH20220705126、ITZH20220705097、ITZH20220706168 | 1、任务3：定安润丰、铜川用户培训 2、任务3：参加报账系统上云沟通会 3、任务1：处理运维单WO0000001283050 | 1、任务3：定安、铜川基地职责配置及整理 2、任务1：处理应用数据维护流程SJWH20220706007 3、任务2：处理流程ITZH20220705120 4、任务2：处理流程ITZH20220708233
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 1、任务3：定安润丰静态数据导入 | 1、任务1：金沙水泥请购单执行报表异常数据检查 2、任务3：定安润丰、铜川润鑫用品培训系统数据准备 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220706007，提交变更单CRQ000000039136 2、任务1：处理流程ITZH20220706158、ITZH20220706157 3、任务2：处理流程ITZH20220706158、ITZH20220707180 | 1、任务4：周报材料整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 韦庆生 |  | 运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 |  |  | 4 | 6 | 8 | 6.5 | 3.9 |  |  | 28.4
2 | OP05001 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  | 韦庆生 |  | IT账号权限变更申请流程 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 |  | 1.5 |  |  | 4.5
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 韦庆生 |  | 配置文档、培训材料、会议通知等 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 韦庆生 |  | 会议通知 |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.5 |  |  | 7.3
小计 | [9 empty] | 8.3 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 0 | 0 | 42.2
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、任务2：处理流程ITZH20220708246、ITZH20220709260 2、任务2：协助处理长治水泥物料同步问题 3、任务1：编制广西研发费用物资采购操作材料 | 1、任务1：处理运维单WO0000001283879、 WO0000001283610、WO0000001283614 | 1、任务1：研发公司用户使用ERP操作指导 | 1、任务1：研发公司用户费用导入异常问题检查处理 | 1、任务1、润丰贸易按提单数量结算业务咨询 2、任务2：辅材备件平台运维材料沟通 3、任务1：处理运维单WO0000001284523
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、任务1：编制广西研发费用物资采购操作材料，发给用户学习 | 1、任务1：处理运维单WO0000001283614 2、任务2：处理流程ITZH20220711283、ITZH20220711281 3、任务1：处理运维单WO0000001283832 | 1、任务1：定安矿业系统操作指导 2、任务1：采购运维ERP职责配置 3、任务1：昌江水泥原料进厂退货、补录操作指导 | 1、任务4：装配式建筑信息化集成方案专题研讨会 2、任务4：业绩合同编写 | 1、任务2：辅材备件平台运维材料沟通
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、任务1：财务共享用户培训材料准备 | 1、任务2：检查阳春水泥请购单同步ERP问题 2、任务1：处理流程ITZH20220708242 3、任务1：处理运维单WO0000001284006 | 1、任务1：与技术沟通亏吨处理功能优化逻辑等事项 |  | 1、任务2：辅材备件平台退货失败问题检查，物料同步问题检查 2、任务1：数据统计收集沟通
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、任务1：财务共享用户培训材料准备 2、任务4：参加报账系统迁移上云及数据库升级上线切换方案汇报会 3、任务4：参加汽运调度升级项目_业务方案评审会 4、任务1：报账上云测试 | 1、任务2：ERP查询辅材备件平台推送请购单数据代码编写 2、任务1：昌江水泥内部数据重新同步操作指导 | 1、任务1：与技术沟通亏吨处理功能优化逻辑等事项 | 1、任务4：谢总邮件答复 2、任务1：处理运维单WO0000001284523 | 1、任务4：财务共享用户培训
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 1、任务1：与技术沟通亏吨处理功能优化逻辑等事项 | 1、任务2：辅材备件平台物料、寄售物资问题检查 | 1、任务1：处理运维单WO0000001284465 2、任务1：培训数据准备
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 1、任务1：昌江环保辅材备件入库指导 2、任务1：龙岩水泥采购结算价格错误问题 | 1、任务1：财务共享用户培训材料准备 | 1、任务1：处理问题单WO0000001284685、 WO0000001284721 广西研发流程调整咨询 3、任务1：处理流程SJWH20220713003 SJWH20220713005
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 1、任务1：WO0000001284100 报账上云测试: 2、任务2：辅材备件平台内部调拨问题沟通 | 1、任务1：财务共享用户培训材料准备 | 1、任务1：处理流程SJWH20220713005、CRQ000000039249 ITZH20220709263 2、任务1：培训数据准备 | 1、问题1：报账上云测试 2、问题1：昌江水泥费用物资无法入库处理 3、问题1：流程跟进：SJWH20220713005
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 1、任务4：参加汽运调度升级项目_业务方案评审会 |  | 1、任务2：处理流程ITZH20220713363、ITZH20220713364 | 1、任务1：培训数据准备 | 1、任务4：工作总结整理 2、任务2：处理流程ITZH20220713370、ITZH20220714390、ITZH20220714386、ITZH20220711276、ITZH20220711290、ITZH20220715415 3、任务1：ITZH20220711290
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 韦庆生 |  | 运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 |  |  | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 |  |  | 22
2 | OP05001 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  | 韦庆生 |  | IT账号权限变更申请流程 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 2.3
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 韦庆生 |  | 配置文档、培训材料、会议通知等 |  |  | 1 | 5 | 2 | 5 | 4.5 |  |  | 17.5
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 韦庆生 |  | 会议通知 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
小计 | [9 empty] | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 0 | 0 | 44.8
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、任务4：涉华润水泥商业秘密电子文档专项清理 | 1、任务2：处理流程ITZH20220718475 2、任务1：ITZH20220716441、ITZH20220714405 3、任务1：广西研发费用请购单审批问题处理 | 1、任务1：处理东莞水泥原料进厂卸货无法卸货问题 2、任务3：来宾石材系统设置 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220720004 2、任务1：铜川基地用户权限问题咨询 | 1、任务1：应用系统数据维护流程SJWH20220720004取数调整
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、任务1：处理流程SJWH20220713003西南大区统购物资需求计划审批流程调整 2、任务1：处理流程ITZH20220711276、ITZH20220713356 | 1、任务4：运维服务管理界面宣贯 | 1、任务1：广州研发电脑费用请购无法导入问题咨询 2、任务1：江门水泥需求计划填报选择不了物料问题 1、任务3：来宾石材系统设置 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220720004 2、任务3：来宾石材系统设置 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001286300
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、任务2：处理流程ITZH20220715436、ITZH20220715433、ITZH20220715422 2、任务1：ITZH20220715429、ITZH20220714412、ITZH20220715422 | 1、任务1：数字资产数据整理沟通 | 1、任务4：核酸检测 2、任务1：上思水泥统购物资需求计划提报咨询 3、任务3：来宾石材系统设置 | 1、任务1：长治水泥采购相关问题咨询 2、任务3：良田水泥系统配置 | 1、良田水泥切换策略思考
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、任务1：处理流程ITZH20220714405、ITZH20220716441 2、任务1：处理运维单WO0000001285328 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001285570 2、任务3：来宾石材系统设置 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001285694、WO0000001285704 | 2、任务3：良田水泥系统配置 | 1、任务1：处理运维流程：SJWH20220721007、 2、任务3：良田水泥系统推广沟通会议
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1、任务1：WO0000001285328 2、任务1：混凝土结算单测试 | 1、任务1：处理运维单：WO0000001285615 | 1、任务3：来宾石材系统设置 | 1、任务1；处理运维单WO0000001286266 2、任务3：良田水泥系统配置 | 1、任务1；处理运维单WO0000001286535 2、任务2：良田水泥系统推广沟通会议 3、任务1：处理流程ITZH20220721559 4、任务2：处理流程ITZH20220719523、ITZH20220720540
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 1、任务1：混凝土结算单测试 2、任务3：来宾石材系统配置文档 | 2、任务3：封开环保板材ERP业务模块上线需求沟通 | 1、任务2：处理运维单：WO0000001285934 2、任务1：处理平南水泥无法入库问题 3、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220720004 | 1、任务1：良田水泥地磅卸货问题咨询 2、任务2：ITZH20220720535 3、任务3：良田水泥系统配置 | 1、任务3：良田、来宾环保水泥系统配置
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 1、任务1：财务共享采购结算业务咨询 2、任务1：处理运维单WO0000001285519、WO0000001285517 3、任务2：处理流程ITZH20220713352 | 1、任务3：封开环保板材ERP业务模块上线需求沟通 | 1、任务1：协议徐勇测试报账会写ERP接口 2、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220720004 | 1、任务1：ITZH20220720549 2、任务3：良田水泥系统配置 | 1、任务1：处理流程ITZH20220722581、ITZH20220722586 2、任务3：良田、来宾环保水泥系统配置
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 1、任务2：审批类型信息同步检查 2、任务1：基础数据整理 | 1、任务1、任务2：处理流程ITZH20220719500、ITZH20220718477 ITZH20220716445、ITZH20220719491: 2、任务3：来宾石材系统设置 | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220720004、 SJWH20220720003 | 1、任务3：良田水泥系统配置 | 1、任务3：良田、来宾环保水泥系统配置
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 1、任务3：来宾石材系统设置 |  | 1、任务1：WO0000001286300
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-03
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 韦庆生 |  | 运维单、IT账号权限变更申请流程、应用系统数据维护流程、变更单 |  |  | 6 | 6.5 |  | 7 | 5.8 |  |  | 25.3
2 | OP05001 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  | 韦庆生 |  | IT账号权限变更申请流程 |  |  | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 3
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 韦庆生 |  | 配置文档、培训材料、会议通知等 |  |  | 2 |  |  | 0.5 | 2 |  |  | 4.5
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 韦庆生 |  | 会议通知等 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
5 | VA01001 | 请假 | 请假 |  | 韦庆生 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
小计 | [9 empty] | 8.5 | 8 | 8 | 9.5 | 8.3 | 0 | 0 | 42.3
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、任务1:长治水泥原材料结算问题处理 2、任务1：处理流程ITZH20220722586 3、任务1：混凝土结算问题处理 | 1、任务1：处理运维单WO0000001287160 | 请假 | 1、任务1：混凝土结算相关测试 | 1、任务3：良田水泥培训计划编制、会议材料补充
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、任务1：封开水泥用户账号权限申请问题处理 2、任务1：润丰新材料材料入库问题咨询 3、任务：来宾石材期初导入数据整理 | 1、任务2：辅材备件平台相关问题处理及沟通 |  | 1、任务1：与控股份采购部沟通基地奖罚指标调整及寄售价格错误问题 2、任务1：处理运维单WO0000001287401 | 1、任务1：处理江门润丰领料出库问题 2、任务1：处理运维单 WO0000001287946、 WO0000001287995
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、任务3：来宾石材期初导入数据整理 | 1、任务1：润丰贸易亏吨处理功能优化测试 |  | 1、任务1：7月份煤炭亏吨数据检查，通知基地进行数据调整 | 1、任务1：处理运维单WO0000001287995 2、任务1：7月份煤炭亏吨处理用户操作指导 3、任务1：应用系统数据维护流程处理跟进 4、任务2：武宣水泥内部调拨出库失败问题检查
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、任务1：WO0000001286872 | 1、任务1：处理运维单WO0000001287088 2、任务1：协助财务共享检查珠江水泥发票匹配数据异常问题 |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001287393 | 1、任务3：良田水泥信息化系统推广项目沟通会议 2、任务1：基地亏吨处理进度跟进、问题指导
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1、任务3：良田水泥期初导入数据异常问题处理 | 1、任务1：武宣水泥关于物料问题咨询 2、任务1：润丰贸易采购入库问题咨询 3、任务1：润丰贸易亏吨处理功能优化测试 |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001287393、 WO0000001287331 | 1、任务3：良田水泥信息化系统推广项目沟通会议 2、任务1：处理运维单WO0000001288162 3、任务1：合浦水泥亏吨处理数据检查
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 1、任务1：混凝土结算相关测试 | 1、任务1：处理运维单WO0000001287247 |  | 1、任务1：处理运维单WO0000001287331、 WO0000001287901 2、任务:4：打扫新办公室卫生 | 1、任务1：检查煤炭亏吨处理情况，通知惠州、廉江基地处理 2、任务3：讨论良田水泥期初库存收集情况
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 1、任务1：处理应用系统数据维护流程SJWH20220706005 2、任务1：处理运维单WO0000001286898 3、任务1：ITZH20220725629 4、任务1：长治水泥原料结算问题处理 | 1、任务1：处理运维单WO0000001287402 2、任务1：处理应用数据维护流程SJWH20220725003 3、任务2：辅材备件平台问题处理 4、任务2：处理流程ITZH20220726666、ITZH20220726664、ITZH20220726661、ITZH20220726685 5、任务1：处理流程ITZH20220723611、ITZH20220725641、ITZH20220725644 |  | 1、任务4：打扫新办公室卫生 | 1、任务1：处理运维单WO0000001288253 2、任务1：处理广西研发助磨剂出库失败问题 3、任务1：润丰贸易取消结算单问题咨询
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 1、任务2：ITZH20220725629、ITZH20220725631 2、任务1：混凝土结算功能关联测试 |  |  | 1、任务3：良田水泥会议补充材料 2、任务1：湛江润阳用户入库操作指导 3、任务1：封开水泥寄售物资切换问题处理 | 1、任务1：处理流程ITZH20220726673、ITZH20220725622 2、任务1：协助开发检查上思砼采购订单物料异常问题
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 1、任务2：处理流程ITZH20220726693 2、任务1：处理流程ITZH20220726679
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----