## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 项目推广 | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | 黎庆奋 |  | 100% | 100% | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | 目标1：周例会、后续运维工作计划 交付件：周报、运维工作计划 | 目标1：周例会、后续运维工作计划 交付件：周报、运维工作计划 | 目标1：周例会、后续运维工作计划及客户信息分析推广计划 交付件：周报、运维工作计划、推广计划
2 | 建设 | 石材ERP一期建设项目 | 商务招采 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档 | 黎庆奋 |  | 100% | 延迟 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招采文档 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招采文档 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招采文档 | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招采文档
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 业务调研 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 陈林先 | 黎庆奋 | 100% | 100% | 目标1：西南大区统销切换，系统运行支持 交付件：问题跟踪表 | 目标1：西南大区统销切换，系统运行支持 交付件：问题跟踪表 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、系统方案 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、系统方案
4 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造项目 | 上线支持 | 目标1：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 陈林先 | 黎庆奋 | - | 个 | 目标2：新基地运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标2：新基地运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标2：新基地运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标2：新基地运维及月结支持 交付件：问题清单
5 | 运维 | 电商项目 | 上线支持 | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 谭文辉 | 黎庆奋 | - | 个 | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单
6 | 其它 | 其他任务 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 黎庆奋 | 黎庆奋 | 100% | 100% | 目标1：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项
|  |  |  | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | 黎庆奋 | 黎庆奋 | 12个 | 0个
|  |  |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 黎庆奋 | 黎庆奋 | 100% | 100% | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-10
周总结<2022年07月04日-2022年07月10日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 建设中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | 100% | 完成 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
2 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 招采中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 100% | 延迟 | 1 |  | 1 | 6 | 3 |  |  | 11
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 建设中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：西南大区统销切换上线支持 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 13
4 | BU01043 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造 | 建设中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新业态信息化改造上线及运维支持 交付件：问题清单 | 100% | 完成 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5 | OP12001 | 运维 | 电商平台 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
6 | GE06001 | 通用 | PMO（工作周报、管理月报） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 完成 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
7 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 6
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 39
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换工作，补充客户、合同、价目表数据批量导入测试报告 | 任务3：西南大区统销切换工作，补充销售计划、未完成订单、汽运长期委托函数据批量关闭测试报告 | 任务4：润丰新材料瓷砖胶销业务，售往来对账单明细数据与销售明细台账报表出库数量不一致原因分析（财务杨文玲），经核实系统数据正确，初步判断用户数据筛选问题 | 任务2：石材ERP项目招采工作，与供应商交流（德勤、陈林先） | 任务2：石材EPR项目招采工作小组会议，草拟二次招采流程各时间节点
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 任务7：越德公司销售数据报表需求，根据越德提供报表模板与华南大区市场部沟通确认是否同意相关数据访问（高睿、潘永华） |  | 任务2：石材EPR项目招采工作小组会议，沟通本项目首次招标流程终止申请及重新组织招标工作
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务1：CRM混凝土信用管理，结构事业部关于客户评级与信用管理制度变更对系统影响沟通（陈雷）
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：石材ERP项目招采工作，关于本项目首次招标流程终止申请理由沟通及整理（陈林先） | 任务3：西南大区统销切换工作，区域销售日报表（广西区域最新）优化测试并整理测试报告 | 任务2：石材ERP项目招采工作，与供应商交流（润联） | 任务7：合并ERP功能实施资源需求（销售、财务）并填写资格要求 | 任务5：电商项目，关于汽运业务未提货的订单客户修改仓库需求方案讨论（含送到价业务、出厂价+运费业务）
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务7：越德公司销售数据报表需求沟通会（越德财务部及市场部、华南大区市场部、付华） |  | 任务1：CRM混凝土信用管理，复核招采合同是否存在可执行补充协议条款 | 任务2：石材ERP项目招采工作，根据需求部门调整范围更新采购招标相关文档（招标方案、招标文件、需求及技术标准）
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换工作，区域销售日报表（广西区域最新），无法获取新统销公司订单数据原因分析（程序固定仅取原统销公司数据） | 任务6：产品中心月度会议 | 任务7：人员招聘工作，电话面试并填写面试评价表（应届毕业生） |  | 任3：西南大区统销切换工作，关于量差优惠政策导入需求评估，建议手工维护： 1、脚本导入，逻辑复杂、工作量大 2、西南大区专用，不具备复用价值 3、月底使用，录入时间充足
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换工作，补充销售APP客户账号权限变更测试报告 |  | 任务1：CRM混凝土信用管理，调整基地管理层用户权限（近期混凝土基地管理层调动频繁） | 任务2：石材ERP项目招采工作，与招标工作小组成员确认会议时间 | 任务6：个人工作周报整理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换工作，区域销售日报表（广西区域最新）优化功能设计文档 | 任务7：收集并整理ERP功能实施资源需求（销售管理） | 任务3：西南大区统销切换工作，仍保留原统销平台提货客户，销售APP无法查询销量数据原因分析（上线切换统一更改访问权限导致） | 任务3：西南大区统销切换工作，区域销售日报表（广西区域最新）优化发布数据验证核对
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-17
周总结<2022年07月11日-2022年07月17日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 建设中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | 100% | 完成 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6
2 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 招采中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 100% | 延迟 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 建设中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：西南大区统销切换上线支持 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
4 | BU01043 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造 | 建设中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新业态信息化改造上线及运维支持 交付件：问题清单 | 100% | 完成 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
5 | OP12001 | 运维 | 电商平台 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | [9 empty] | 0
6 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 14
7 | GE06001 | 通用 | PMO（工作周报、管理月报） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 5
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | 已完成 | 黎庆奋 |  | 请假 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 39
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：石材ERP招采进度跟踪，与贸易公司沟通处理方案 | 任务2：石材ERP招采进度跟踪 | 任务1：CRM混凝土信控系统，关于管理制度变更对系统影响，具体功能点梳理及方案评估 | 任务6：华南大区重点客户余额共享测试，提货客户资金不足，进行临时金额授信并发货测试 | 任务3：石材ERP招采工作跟进，与谢斌总沟通招采工作推进；与供应商沟通报名事宜（汉得）
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务6：ERP优化，越德公司销售报表需求功能设计（量差优惠查询报表） | 任务1：CRM系统运维方案沟通，定稿（德勤项目） |  | 任务4：装配式建筑信息化集成方案专题研讨会（张壮坤、黄国杰、朱苏明、陈林先等） | 任务8：内部分享，ERP销售物流系统设置分享（李奕信）
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 | [5 empty] | 任务6：华南大区重点客户余额共享测试，提货客户资金充足场景发货测试
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务6：ERP优化，越德公司销售报表需求功能设计（量差优惠查询报表） | 任务8：合并ERP功能实施资源需求（销售、财务）并填写资格要求 | 任务6：华南大区重点客户余额共享测试，提货客户资金充足场景退货测试、提货客户资金不足发货测试 | 任务8：个人绩效自评及小组成员评价汇总整理 | 请假
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：CRM系统运维方案沟通，初稿（德勤项目） | 任务6：ERP优化，华南大区重点客户余额共享，SIT测试数据准备（客户、价目表、合同、销售计划等） |  | 任务6：华南大区重点客户余额共享测试，提货客户资金不足，进行临时金额授信并退货测试
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务4：润丰贸易公司煤炭销售订单发货需指定产品批次编号个性化需求方案沟通（贸易公司：邵建辉） | 任务3：西南大区统销切换上线运行支持，物流部制定配送计划，基地一卡通系统无法获取原因分析；一卡通基地服务器限制仅获取原统销公司车辆管理数据
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务8：与润联沟通ERP资源需求（对接人：毛亮才）
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务6：ERP优化，越德公司销售报表需求功能设计（销售明细台账报表优化） | 任务6：ERP优化，武宣骨料业务销售人员APP账号权限问题处理（广西销售员：邓玖莲） | 任务3：西南大区统销切换上线运行支持，物流部制定配送计划，基地一卡通系统无法获取原因分析 | 任务6：越德公司销售报表需求,，量差优惠查询报表逻辑沟通（技术开发：胡志忠） | 任务7：个人工作周报填写
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-24
周总结<2022年07月18日-2022年07月24日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 建设中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | [9 empty] | 0
2 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 招采中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 100% | 延迟 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 5
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 建设中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：西南大区统销切换上线支持 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3
4 | BU01043 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造 | 建设中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新业态信息化改造上线及运维支持 交付件：问题清单 | 100% | 完成 | 5 | 1 | [5 empty] | 6
5 | OP12001 | 运维 | 电商平台 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | [9 empty] | 0
6 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 7
7 | GE06001 | 通用 | PMO（工作周报、管理月报） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 |  | 1 | 2 | 5 | 5 |  |  | 13
9 | BU01040 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：解决方案、ERP集成方案讨论 交付件：详细解决方案、ERP接口方案 | 100% | 完成 |  | 5 | [5 empty] | 5
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：石材ERP项目招采进展跟踪，补充草拟采购工作小组7月8日会议纪要（作为终止首次招标流程附件材料） | 任务2：石材ERP项目招采进展情况及后续招采工作计划沟通（潘子燕总、谢斌总） | 任务6：越德公司报表需求，客户量差优惠信息查询报表测试及数据核对（大区全区域数据测试），未通过，部分字段数据存在差异 | 任务8：关于开展使用集团商标的自查工作，销售物流应用系统使用情况收集 | 任务8：产品中心半年度汇报材料整体框架讨论（苏明、奕信、光源）
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务4：华南大区重点客户资金共享，基地汽运发货测试（含多客户关联主账户业务），并验证数据正确性40% | 任务8：关于运维服务界面沟通会议 |  | 任务6：越德公司报表需求，客户量差优惠信息查询报表测试及数据核对（按指定区域、客户、物料等参数分别测试验证），2022-04数据核对正确
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务9：华润化学材料ERP接口梳理沟通会议 | 任务2：石材ERP项目招采工作，按首次招标中的拟中标单位继续推进定标工作，补充说明材料沟通（强艳主负责） |  | 任务8：化学材料智慧物流项目ERP资源安排沟通（陈其达、数科毛亮才）
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：润丰贸易煤炭外销业务，订单发货需指定批次号需求，系统设置并调试60% | 任务9：华润化学材料智慧物流解决方案沟通会议，详细解决方案讨论、ERP资源需求安排计划等（汪飞总、付华、陈其达、廖武燊） | 任务2：石材ERP招采工作，与供应商（德勤）沟通项目建设范围调整及后续补充协议可行性 | 任务8：数科提供的ERP人员面试及进场时间安排沟通 | 任务3：西南大区统销切换工作，大区物流职责提交发货明细报表，部分基地数据无法获取（合浦、防城港、封开），访问权限未配置完整，补充配置
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 任务6：越德公司报表需求，客户量差优惠信息查询报表测试及数据核对（大区全区域数据测试），2022-04数据核对正确 | 任务8：智数部项目评审会议（7月） | 任务6：越德公司报表需求，客户量差优惠信息查询报表测试报告整理
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换工作，量差优惠基础数据（玉林、岑溪区域）重复原因分析（市场部张艳艳） |  |  |  | 任务8：产品中心半年度汇报材料，汇总版讨论（苏明、光源）
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4：润丰贸易煤炭外销业务，订单发货需指定批次号需求，系统设置并调试100% |  | 任务8：一卡通系统推广，招采框架协议讨论（武燊、张劢）
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3：西南大区统销切换工作，新统销公司作为内部客户在上思基地应收模块中未能找到原因分析并补充设置（财务共享李秀琴、王丹） | 任务4：华南大区骨料业务将执行销售业务统一管理（系统层面仍保持地销方式），系统支持方案讨论（市场部潘永华） | 任务8：产品中心半年度汇报材料，石材ERP项目及CRM项目材料整理 | 任务2：石材ERP招采工作，建设范围调整理由说明材料，含详细调整内容（谢斌总要求） | 任务7：个人工作周报整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-07-31
周总结<2022年07月25日-2022年07月31日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 建设中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、日常问题跟踪处理 交付件：周报、问题清单 | 100% | 完成 | 2 | 3 |  |  | 3 |  |  | 8
2 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 招采中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采，定标 交付件：定标流程 | 100% | 延迟 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 建设中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：西南大区统销切换上线支持 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
4 | BU01043 | 建设 | 新业态基础信息化系统改造 | 建设中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新业态信息化改造上线及运维支持 交付件：问题清单 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
6 | BU01036 | 建设 | 一卡通系统迭代优化 | 建设中 | 廖武燊 | 黎庆奋 | 目标1：解决方案讨论 交付件：产品解决方案 | 100% | 完成 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
7 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 运维支持 | 黎庆奋 |  | 目标1：功能优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 7
8 | GE06001 | 通用 | PMO（工作周报、管理月报） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 完成 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
9 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 | 4 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 14
10 | BU01040 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：解决方案、ERP集成方案讨论 交付件：详细解决方案、ERP接口方案 | 100% | 完成 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：CRM客户信息分析，周例会及广西区域推广计划讨论 | 任务1：CRM混凝土信用管理系统，运维详细方案及系统优化方案沟通（德勤项目组、审计部陈雷） | 任务9：产品中心半年度汇报材料，补充资源投入说明材料修改 | 任务9：智数部2022年上半年工作总结会 | 任务2：石材ERP项目招采工作，与林先、强艳讨论，准备报批说明材料
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 | [5 empty] | 任务7：ERP优化，越德公司销售往来对账单明细报表优化需求（越德认为报表最终结算价格不正确），抽取4月份部分订单数据与报表数据核对，初步确认报表数据正确，与系统订单数据一致；暂不做处理 |  | 任务3：西南大区统销切换，关于目前仍在原统销平台执行的部分重点客户迁移方案沟通
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务9：产品中心半年度汇报材料，汇总版讨论（汪飞总、苏明、徐勇、王超、光源） | 任务1：CRM项目组外部成员账号权限处理（账号无法登陆，与凡舒沟通确认并整理清单申请延期处理） |  |  | 任务6：一卡通产品打造，中转库产品方案沟通（壮坤、武燊、付华）
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务7：ERP优化，越德公司报表需求，量差优惠查询报表提交用户UAT测试，并准备测试环境账号、权限及相关数据 | 任务9：产品中心半年度汇报材料，补充资源投入说明（资源投入计算依据） | 任务9：产品中心半年度汇报材料，汇总版材料复核并校正 | 任务9：ERP外包人天资源沟通协调，与数科毛亮才协商外包资源差旅费用相关问题 | 任务4：良田水泥项目沟通会（许伟兴、林先、兆悟及良田水泥关键用户）
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 任务2：石材ERP项目，与功能建材事业部财务人员沟通招采问题（事业部高清、智数部谢斌总、强艳、林先） | 任务3：西南大区统销切换工作，量差优惠数据重复问题，处理流程跟踪（市场部提交），需要通过脚本方式处理 | 任务2：石材ERP项目，商务招采工作沟通（林先、强艳） | 任务1：CRM混凝土信用管理系统，关于获得成创新大赛果奖项目2023年推广计划沟通（审计部陈雷）
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务9：ERP外包人天资源安排，与数科毛亮才沟通财务人员进场时间安排及化学材料资源安排情况 | 任务6：一卡通产品打造，中转库一卡通项目产品初步方案讨论（汪飞总、付华、壮坤、武燊） | 任务10：华润化学材料智慧物流项目ERP资源面试及进场计划安排沟通 | 任务9：ERP系统超级权限核查，个人权限梳理及小组成员收集整理 | 任务1：CRM客户信息分析，广西区域推广用户账号及权限设置；计划8月4日召开项目推广会议
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务9：产品中心半年度汇报材料，汇总版材料复核并做部分内容修正、调整 | 任务7：ERP优化，配合韦庆生做贸易公司煤炭亏吨测试-煤炭外销发运测试 | 任务7：ERP优化，电商平台调价业务对应ERP系统接口方案，目前特殊场景下存在Bug。针对此类场景讨论优化方案
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务9：产品中心半年度汇报材料，汇总版材料复核 |  | 任务8：更新年度工作方案、8月管理事项 | 任务8：个人工作周报整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商平台 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | PMO（工作周报、管理月报） | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
---- | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商平台 | ---- | ----