## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年9月5日-2022年10月2日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 | 95% | 切换田阳基地LIMS及生产月报、质量月报 | 吕光源 | 冯求四 | 96% |  | 1、切换东莞基地、惠州基地生产日报 2、LIMS接口开发 3、质量接口开发 4、生产月报切换问题处理 5、质量月报切换问题处理 | 1、运维基地报表线上化 2、质量月报及生产月报问题处理 3、lims接口对接 | 1、运维基地报表线上化 2、质量月报及生产月报问题处理 3、lims接口对接 | 1、运维基地报表线上化 2、质量月报及生产月报问题处理
2 | 建设 | 数字化大屏二期 | 5% | 开展数字化大屏二期建设工作 | 汪飞 | 吕光源 | 70% |  | 1、商务 | 1、需求调研及原型设计 | 1、原型确认 2、UI开发 3、数据探源 | 1、UI开发 2、数据探源及抽取
3 | 运维 | 运维BI系统 | 100% | 运维数据化涉及系统 | 吕光源 | 冯求四 | 100% |  | 运维数据化涉及系统 | 运维数据化涉及系统 | 运维数据化涉及系统 | 运维数据化涉及系统
4 | 运维 | 运维大屏 | 100% | 支持参观 | 吕光源 | 黄嘉杰 | 100% |  | 支持参观 | 支持参观 | 支持参观 | 支持参观
5 | 建设 | 集团元宇宙建设 | 0% | 开展集团元宇宙建设 | 汪飞 | 吕光源 | 40% |  | 开展集团元宇宙建设 | 开展集团元宇宙建设 | 开展集团元宇宙建设 | 开展集团元宇宙建设
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-11
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 | 95% | 吕光源 | 冯求四 | 切换田阳基地LIMS及生产月报、质量月报，接口文档 | 96% |  | 5 | 5 | 8 | 7 | 4
2 |  | 建设 | 数字化大屏二期 | 5% | 汪飞 | 吕光源 | 开展数字化大屏二期建设工作 | 70% |  |  | 2 | 1 | 3
3 |  | 运维 | 商业智能平台（BI） | 100% | 吕光源 | 冯求四 | 运维数据化涉及系统 | 100% |  |  | 0 | 0
4 | GE01001 | 通用 | 临时会议 | 100% |  |  | 部门会议及临时工作 | 100% |  | 2 | 1 | 2 | 1
5 |  | 运维 | 控股数字化大屏 | 100% | 吕光源 | 黄嘉杰 | 支持参观 | 100% |  | 6 | 1 | 0
6 |  | 建设 | 集团元宇宙建设 | 1% | 吕光源 | [8 empty] | 5
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 处理基地报表线上化库存异常的问题 | 支持大屏参观 | 编写大屏请示 | 与贵港基地核对骨料产量 | 集团参加元宇宙会议
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 处理基地报表线上化库存异常的问题 | 处理基地报表线上化问题 | 运维基地报表线上化 | 与贵港基地核对骨料产量
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 处理阳春库存异常问题 | 修改月报 | 运维基地报表线上化 | 与质量系统沟通系统取数方案
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 处理阳春库存异常问题 | 运维基地报表线上化项目 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 召开库存异常及东南大区问题讨论会 | 运维基地报表线上化项目 | 召开东南大区基地报表线上化沟通会 | 参加数据标准化会议 | 编写元宇宙邮件
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 参加润丰智慧周会 | 运维基地报表线上化项目 | 召开东南大区基地报表线上化沟通会 | 参加集团大屏会议 | 运维基地报表线上化
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 参加润丰智慧周会 | 运维基地报表线上化项目 | 处理骨料在生产日报一无法展示的问题 | 参加集团大屏会议 | 运维基地报表线上化
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 支持大屏参观 | 编写大屏请示 | 处理骨料在生产日报一无法展示的问题 | 编写大屏邮件 | 召开基地报表线上化周会
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 检查大屏数据并发出 | 编写大屏请示 | 与方亮沟通现有数据架构 | 扩展基地报表线上化服务存储 | 运维基地报表线上化
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 处理大屏欢迎词及财务FSSC图片更新 |  | 沟通现有数据架构 | 处理东南大区问题清单回复方案
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 处理大屏欢迎词及财务FSSC图片更新 |  | 处理骨料在生产日报一无法展示的问题 | 基地报表线上化优化方向探索
[6 empty] | 20:30 ~ 21:30 |  |  |  | 导出大屏数据并申请公文发出
[6 empty] | 21:30 ~ 22:30 |  |  |  | 导出大屏数据并申请公文发出
[6 empty] | 08:00 ~ 09:00 |  |  |  |  | 支持大屏参观

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-18
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | 基地报表线上化推广三期项目 | 95% | 吕光源 | 冯求四 | 切换田阳基地LIMS及生产月报、质量月报，接口文档 | 96% |  |  | 3 | 4 | 9 | 7
2 |  | 运维 | 数字化大屏二期 | 5% | 汪飞 | 吕光源 | 开展数字化大屏二期建设工作 | 10% | 5%
3 |  | 运维 | 集团数据定期采集报送 | 100% | 吕光源 | 冯求四 | 接口数据 | 100% |  |  | 1 | 2
4 | GE01001 | 通用 | 临时会议 | 100% |  |  | 部门会议及临时工作 | 100% | [5 empty] | 1
5 |  | 运维 | 控股数字化大屏 | 100% | 吕光源 | 黄嘉杰 | 支持参观 | 100% | 完成
6 |  | 建设 | 智能制造 |  | 杨杰 | 吕光源 |  |  | 完成 |  |  | 1 | 2
7 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 吕光源 |  |  | 完成 |  | 2 |  |  | 1
8 |  | 运维 | 商业智能平台（BI） |  | 吕光源 | 冯求四 | 运维BI日常问题 |  | 完成 |  | 5 | 2
9 |  | 建设 | 集团元宇宙建设 | 1% | 吕光源 |  |  |  | 完成 |  | 2
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 运维富川基地9日生产日报数据异常 | 处理数据定期报送问题 | 处理基地报表线上化 | 处理替代燃料推送ERP接口逻辑
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 运维富川基地9日生产日报数据异常 | 处理数据定期报送问题 | 处理基地报表线上化 | 处理替代燃料推送ERP接口逻辑
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 |  |  |  |  | 修改大屏及元宇宙邮件 | 运维基地报表线上化 | 处理基地报表线上化骨料业务逻辑 | 处理基地报表线上化封开数据问题
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  |  | 修改大屏及元宇宙邮件 | 运维基地报表线上化 | 处理基地报表线上化骨料业务逻辑 | 参加人力财务数据分析会议
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 参加财务智税接口会议 | 田阳MPV会议 | 武宣基地原料称标签转换 | 处理基地报表线上化
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 参加财务智税接口会议 | 运维基地报表线上化 | 武宣基地原料称标签转换 | 处理基地报表线上化
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 运维富川基地9日生产日报数据异常 | 基地报表线上化汇报会议 | 与lims系统对接会议 | 处理基地报表线上化
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 调试审计项目数据报送接口 | 处理数据处理平台问题 | 设备管理数据沟通 | 基地报表线上化周会
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 处理数据采集平台问题 | 处理数据采集平台问题 | 武宣基地原料称标签转对接初始化 | 廉洁教育
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 处理数据采集平台问题 |  | 处理基地报表线上化骨料业务逻辑
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 处理数据采集平台问题
[6 empty] | 20:30-21:30 |  |  |  |  | 处理数据采集平台问题
[6 empty] | 21:30-22:30 |  |  |  |  | 处理数据采集平台问题
3:20-4:20

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-25
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | 基地报表线上化推广三期项目 | 95% | 吕光源 | 冯求四 | 切换田阳基地LIMS及生产月报、质量月报，接口文档 | 96% |  | 10 | 6 | 9 | 12 | 8
2 |  | 运维 | 数字化大屏二期 | 5% | 汪飞 | 吕光源 | 开展数字化大屏二期建设工作 | 10% | 5% |  | 1
3 |  | 运维 | 集团数据定期采集报送 | 100% | 吕光源 | 冯求四 | 接口数据 | 100%
4 | GE01001 | 通用 | 临时会议 | 100% |  |  | 部门会议及临时工作 | 100%
5 |  | 运维 | 控股数字化大屏 | 100% | 吕光源 | 黄嘉杰 | 支持参观 | 100% | 完成
6 |  | 建设 | 智能制造 |  | 杨杰 | 吕光源 |  |  | 完成
7 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 吕光源 |  |  | 完成 |  |  | 2
8 |  | 运维 | 商业智能平台（BI） |  | 吕光源 | 冯求四 | 运维BI日常问题 |  | 完成 |  | 2 | 2
9 |  | 建设 | 集团元宇宙建设 | 1% | 吕光源 |  |  |  | 完成 | 2
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 元宇宙思路构建 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化 | 修改基地报表线上化材料
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 元宇宙思路构建 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 基地报表线上化推送ERP接口表开发 | 运维基地报表线上化 | 参加智税接口会议 | 运维基地报表线上化 | 召开基地报表线上化周会
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 处理鹤庆取数服务器故障 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 处理鹤庆取数服务器故障 | 参加运维会议 | 参加财务共享大屏会议 | 运维基地报表线上化 | 编写基地报表线上化材料（王宇华总）
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 处理鹤庆取数服务器故障 | 参加运维会议 | 参加质量、能管对接会议 | 运维基地报表线上化 | 编写基地报表线上化材料（王宇华总）
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 处理鹤庆取数服务器故障 | 提交大屏二期请示 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化 | 编写基地报表线上化材料
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 处理鹤庆取数服务器故障 | 处理鹤庆取数服务器故障 | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化 | 编写基地报表线上化材料
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 处理鹤庆取数服务器故障 | 处理鹤庆取数服务器故障 | 运维基地报表线上化 | 部署基地报表线上化 | 部署基地报表线上化
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 处理鹤庆取数服务器故障 |  |  | 运维基地报表线上化
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 处理鹤庆取数服务器故障 |  |  | 运维基地报表线上化
[6 empty] | 20:30-21:30 |  |  |  | 处理鹤庆取数服务器故障 |  |  | 运维基地报表线上化
[6 empty] | 3:00-4:00 | [5 empty] | 处理ETL故障
[6 empty] | 4:00-5:00 | [5 empty] | 处理ETL故障

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-02
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | 基地报表线上化推广三期项目 | 95% | 吕光源 | 冯求四 | 切换田阳基地LIMS及生产月报、质量月报，接口文档 | 96% |  | 9 | 8
2 |  | 运维 | 数字化大屏二期 | 5% | 汪飞 | 吕光源 | 开展数字化大屏二期建设工作 | 10% | 5% |  | 1
7 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 吕光源 |  |  | 完成
4 | VA01001 | 请假 |  |  | 吕光源 | [5 empty] | 1
5 | [11 empty] | 8 | 8 | 8
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化 | 休假 | 休假 | 休假
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 |  |  |  | 运维基地报表线上化 | 处理湛江基地干湿基转换系数问题
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 运维基地报表线上化 | 财务共享大屏对接会议
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 运维基地报表线上化 | 运维基地报表线上化
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 运维基地报表线上化 | 参加运营部新标准宣贯会
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 运维基地报表线上化 | 讲解基地报表线上化新功能
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 运维基地报表线上化 | 与战略部贺宁总沟通大屏及元宇宙事宜
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 运维基地报表线上化 | 编写22年商业计划材料
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 编写22年商业计划材料
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  |  |  | 047 | 集团元宇宙建设
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 信创工作规划与推进 | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | ---- | ----
集团元宇宙建设 | 上报资料表 | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 控股数字化大屏 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
系统迁移上云 | 主数据运维 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 桌面设施 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 网络 | ---- | ----
终端安全维保 | 主机系统 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | AD活动目录 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
智能制造 | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | ---- | ----
华润电力污泥运输管理平台
巡察整改系统
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----