## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年9月5日-2022年10月2日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉 | 江忠
2 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉
3 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉
4 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉 | 冯求四
5 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标3：项目支持：指导良田水泥库存使用主数据。 交付件：清单 | 帅泉泉 | 许伟兴
6 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： | 帅泉泉
7 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标3：IT推广项目专题研讨会 交付件：参会 | 帅泉泉 | 许伟兴
8 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
9 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
10 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
11 | 通用 | 其他工作 |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
12

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-11
周总结<2022年09月05日-2022年09月11日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前 进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 19
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1 |  |  | 3
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6
4 | OP08006 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 99% | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：项目支持：指导良田水泥库存使用主数据。 交付件：清单 |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： | [9 empty] | 0
7 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目协同 交付件：参会 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | 9
8 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
10 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 修改MDM平台维保内容。 单据编号： ITZH20220903090 | 项目支持：参会德庆盈启建材IT推广项目调研会议。 | WO0000001297147 | 审核物料数据 | 审核物料数据。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 单据编号： ITZH20220902083 | 项目支持：参会德庆盈启建材IT推广项目调研会议。 | 项目支持：沟通来宾人造石物料主数据方案。 | 审核物料数据 | 审核物料数据。 协同配置：百色润合装配式建筑有限公司组织架构从结构建材调整至功能建材。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 单据编号： GDJC20220904002 | WO0000001296824 | 单据编号： ITZH20220907176 | 审核物料数据 | 审核物料数据。 WO0000001297825。 批量处理员工供应商数据：25+ 单据编号： ITZH20220908216
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 单据编号： KHJC20220826004 单据编号： GZJC20220905001 | 审核物料数据。 | 项目支持：协同配置QEJF0 巫山县中胜矿业有限公司，SKQM0 巫山县中润德胜建筑材料有限公司。 | 审核物料数据 | 单据编号： ITZH20220909241 WO0000001297803 单据编号： ITZH20220825625
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | WO0000001296440 员工IT系统权限自动申请：6 WO0000001296556 WO0000001296646 | 审核物料数据。 答疑用户 | 项目支持：协同配置定安润丰智慧建筑有限公司生产组织。 WO0000001297315 | 【参会】来宾人造石物料、产品编码规则沟通会 | 单据编号： ITZH20220908218 WO0000001297586 单据编号： ITZH20220907191 单据编号： FJJC20220905001 单据编号： GZJC20220906002
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 参会_报表线上化东南大区的问题沟通 WO0000001296059 员工IT系统权限自动申请：5 | 审核物料数据。 项目支持：答疑良田水泥用户。 单据编号： ITZH20220905115 WO0000001296987 WO0000001297013 | 单据编号： KGJC20220907001 参会：东南大区报表线上化沟通。 | 【参会】来宾人造石物料、产品编码规则沟通会 | 单据编号： KGJC20220907001 单据编号： FJJC20220907002
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | [参会]润丰智慧科技公司产品中心月 审核物料数据。 | WO0000001296967 单据编号： KHJC20220905001 答疑用户。 | 批量处理员工供应商数据13+ | 【参会】来宾人造石物料、产品编码规则沟通会 | 项目支持：上思骨料生产、辅材备件库存组织完成配置。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商：22 单据编号： GDJC20220906003 单据编号： ITZH20220905129 单据编号： ITZH20220905099 单据编号： ITZH20220905128 WO0000001296786 单据编号： FJJC20220905001 | 审核物料数据。 | 协同配置：湛江华润鹏源混凝土有限公司更名为华润混凝土（湛江坡头）有限公司。 协同配置：江门市润丰联合智造建筑有限公司更名为华润智筑科技（江门）有限公司。 | 参加报表线上化周会。 单据编号： KGJC20220907002 单据编号： KGJC20220907003 单据编号： KGJC20220907005 单据编号： KGJC20220907004 单据编号： GXJC20220908001 单据编号： GXJC20220909002 员工IT系统权限自动申请：20
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 审核物料数据。 |  |  |  | 审核物料数据。
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-18
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  | 19
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 2.5
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 5
4 | OP08006 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  | 2.5
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 99% | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：项目支持：指导良田水泥库存使用主数据。 交付件：清单 | [9 empty] | 0
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
7 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目协同 交付件：参会 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
8 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 2
10 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 33.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 假期 | WO0000001298035 | 修改：BI及报表线上化变更&发布管理规范。 | 审核物料数据 | 审核物料数据
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 假期 | 员工IT系统权限自动申请：3 审核物料数据。 | WO0000001298339 WO0000001298200 | 审核物料数据 | 审核物料数据
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 假期 | WO0000001298125 | WO0000001298148 项目支持：物料数据标准化培训。 | 审核物料数据 | 审核物料数据
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 假期 | 审核物料数据 |  |  | 审核物料数据
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 假期 | 审核物料数据。 项目支持：分析德庆盈启原始物料清单。 | 批量处理员工供应商20+ 审核物料数据。 | 审核物料数据。 批量处理员工供应商4+ | 审核物料数据 参会：工作日报填报答疑。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 假期 | 项目支持：分析德庆盈启原始物料清单。 | 审核物料数据。 修改：BI及报表线上化变更&发布管理规范。 | WO0000001298957 WO0000001298603 WO0000001298362 单据编号： ITZH20220901034 | 审核物料数据 WO0000001299016
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 假期 | WO0000001298200 | 单据编号： ITZH20220902077 | 单据编号： ITZH20220915333 单据编号： ITZH20220914301 单据编号： ITZH20220913292 | WO0000001299198 单据编号： SJWH20220914006
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 假期 | 整理砂石土类物料。 审核物料数据。 | WO0000001298623 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220913291 单据编号： GDJC20220914006 WO0000001298962 | 审核物料数据
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 审核物料数据。 起草：BI及报表线上化变更&发布管理规范 |  | WO0000001298963 学习廉政教育视频。WO0000001298968 单据编号： KGJC20220915006 单据编号： ITZH20220915343 | 审核物料数据
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-25
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 |  |  | 23
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 2.5
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 9
4 | OP08006 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 0.5
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 99% | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：项目支持：指导良田水泥库存使用主数据。 交付件：清单
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
7 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目协同 交付件：参会 |  |  | 0.5 | 1 | 1
8 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： |  |  |  | 1
10 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 35
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据 | 审核物料数据 | 修改主数据管理规范。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据 | 审核物料数据 | 单据编号： GDJC20220916007 WO0000001299788 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据 | 审核物料数据 | 批量处理员工供应商2+3； 单据编号： GXJC20220915004 单据编号： GZJC20220914003 单据编号： GXJC20220914003 单据编号： GDJC20220914005 单据编号： GDJC20220913004 单据编号： ITZH20220920440 WO0000001300289 单据编号： GDJC20220921008 | 审核物料数据。 与市场部核对砂石土类物料调整方案。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 审核物料数据 | 审核物料数据 | WO0000001300099 单据编号： ITZH20220919403 WO0000001300073 WO0000001300072 WO0000001299987 | 审核物料数据。 | 协同修改广西华润装配式建筑有限公司系统名称为华润智筑科技(南宁)有限公司
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据 | 审核物料数据 | 单据编号： GXJC20220920005 单据编号： SJWH20220913002 员工IT系统权限自动申请：4 WO0000001300320 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | WO0000001299643 (REQ000000478395) | 参会：信息系统事件复盘。 | 员工IT系统权限自动申请：15 | 审核物料数据。 批量处理员工供应商数据5+ | 审核物料数据。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据 | 参会：信息系统事件复盘。 批量处理员工供应商23+ 批量初始化中港砼物料数据。 | 协同供应商处理MDM平台测试环境问题。 员工IT系统权限自动申请：3 | 与市场部核对砂石土类物料调整方案。 | WO0000001300696
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | WO0000001299768 WO0000001299761 内部交流培训。 | WO0000001300034 | 单据编号： SJWH20220918001 员工IT系统权限自动申请：18 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | WO0000001300720 WO0000001306061
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | WO0000001299744 |  |  | WO0000001300724 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220922542 单据编号： ITZH20220922513 单据编号： KGJC20220922007 WO0000001300504 WO0000001300529
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [7 empty] | WO0000001300724 单据编号： YNJC20220922001
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-02
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 0.5 |  | 16.5
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 2
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
4 | OP08006 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 99% | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：项目支持：指导良田水泥库存使用主数据。 交付件：清单 | [9 empty] | 0
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
7 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目协同 交付件：参会 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  | 16
8 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
10 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 0 | 42
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据， 批处理员工供应商：6+ | 审核物料数据， | 审核物料数据， 答疑用户。 | 单据编号： ITZH20220928720 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据， | 审核物料数据， | 审核物料数据， | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商数据：12+ 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据， | 审核物料数据， | 单据编号： ITZH20220927633 单据编号： ITZH20220623492 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 修改华润水泥物料主数据解决方案-装配式建筑业态+石材业态
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 审核物料数据， | 审核物料数据， 批量处理员工供应商数据：7+ | 为德庆盈启配置MDM平台用户，为清理物料做准备。 WO0000001307011 | 审核物料数据。 | WO0000001307731 单据编号： GZJC20220928006 单据编号： GXJC20220928006
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据， | 审核物料数据， | 单据编号： ITZH20220927644 单据编号： ITZH20220927665 单据编号： GZJC20220928005 单据编号： KGJC20220927009 | 审核物料数据。 | 员工IT系统权限自动申请：54 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据， WO0000001306312 单据编号： ITZH20220926611 | 审核物料数据， | 单据编号： GDJC20220928009 单据编号： GZJC20220927004 单据编号： ITZH20220927650 单据编号： SJWH20220927002 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 WO0000001307622 WO0000001307618
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | WO0000001300720 单据编号： KGJC20220923008 WO0000001306302 | 审核物料数据， | WO0000001306626 单据编号： ITZH20220928711 | WO0000001307299 WO0000001307603 反馈：数据调查摸底情况汇总表 | 员工IT系统权限自动申请：1 审核物料数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | WO0000001306878 (REQ000000480844) | WO0000001307243 WO0000001300696 | 单据编号： GZJC20220914003 审核物料数据。 | 审核物料数据。 WO0000001308001
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | WO0000001306626 (REQ000000480560) |  | 单据编号： ITZH20220929743 | 员工IT系统权限自动申请：1
18:30 ~ 19:30
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [8 empty] | WO0000001307437 单据编号： ITZH20220930777 审核物料数据。

## 附表-1 (hidden)
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进 | GE07002
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2 (hidden)
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 信创工作规划与推进 | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
巡察整改系统项目 | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | ---- | ----
华润电力污泥运输管理平台
巡察整改系统
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----