## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年9月5日-2022年10月2日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 一卡通系统推广 | 进行中 | 一卡通硬件合同招标 润瀚骨料智能物流合同推进 | 廖武燊 | 张劢 |  |  | 一卡通硬件招采材料修改 润瀚骨料智能物流项目推进 | 一卡通硬件招采材料修改 润瀚骨料智能物流项目推进 | 一卡通硬件招采材料修改 润瀚骨料智能物流项目推进 | 一卡通硬件招采材料修改 润瀚骨料智能物流项目推进 | 一卡通硬件招采材料修改 润瀚骨料智能物流项目推进
2 | 运维 | 一卡通发运 | 进行中 | ITSM/OA/润工作工单处理 | 廖武燊 | 江忠 |  |  | ITSM工单9单，OA工单16单 | ITSM工单10单，OA工单11单 | ITSM工单2单，OA工单11单 | ITSM工单12单，OA工单12单 | ITSM工单X单，OA工单Y单
3 | 建设 | 一卡通系统迭代优化 | 进行中 | 一卡通软件合同招标 迭代功能开发测试 | 张劢 | 廖武燊 |  |  | 骨料智能物流项目接口开发测试配合 | 骨料智能物流项目接口开发测试配合 | 骨料智能物流项目接口开发测试配合 | 骨料智能物流项目接口开发测试配合
4 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 进行中
5 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中
6 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 支持混凝土ERP新上线基地配置 | 黄国杰 | 廖武燊

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-11
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 一卡通系统推广 |  | 廖武燊 |  | 项目文档 |  |  | 3 | 3 | 5
2 |  | 运维 | 一卡通发运 |  | 廖武燊 | 江忠 | ITSM/OA工单 |  |  | 4 | 3 | 4
3 |  | 建设 | 一卡通系统迭代优化 |  | 张劢 | 廖武燊 | 设计文档/测试报告 |  |  |  | 2
4 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 廖武燊 | [6 empty] | 1
5 |  | 请假 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 廖武燊 | [8 empty] | 4
6 |  | 运维 | ERP系统 |  | 黄国杰 | 廖武燊 | 会议纪要\配置文件 |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 封开基地新增东门地磅硬件包更新和配置 | 东南大区反馈问题讨论会议（王宇华、强强） | 一卡通硬件招采调研报告修改 | 周三晚上事故影响整理、统计
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 处理弥渡、富川基地新增发货物料问题
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 中港混凝土屯门组织SIT环境购销模块设置讨论 | OA处理1单，ITSM处理1单 | 肇庆润信智能物流项目预算清单整理（邮件发给张壮坤） | 一卡通硬件招采材料修改，提交采购
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 处理昌江环保APP查询客户余额与ERP不一致的问题 | 一卡通润瀚招采材料修改（整理内部评审意见） | ITSM处理4单 | 润瀚招采材料修改
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 富川基地客户物化视图处理（重新创建同步视图 | 混凝土报表需求会议（付华、刘大勇、谭明） |  | 请假
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 润瀚招标文件修改 | 一卡通二维码查询ERP计划增加流向及卸货点编号字段技术讨论（胡志忠、陈戈） | OA工单处理2单
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 肇庆润信智能物流项目预算清单整理 | 一卡通硬件招采材料讨论（敬代弘、付华、张劢）
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 电商下单异常，一卡通受影响问题响应处理
20:30 ~ 23:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-18
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 一卡通系统推广 |  | 廖武燊 |  | 项目文档 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 6
2 |  | 运维 | 一卡通发运 |  | 廖武燊 | 江忠 | ITSM/OA工单 |  |  |  | 5 | 5 | 6 | 2
3 |  | 建设 | 一卡通系统迭代优化 |  | 张劢 | 廖武燊 | 设计文档/测试报告
4 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 廖武燊
5 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 廖武燊 | [7 empty] | 1 | 1
6 |  | 运维 | ERP系统 |  | 黄国杰 | 廖武燊 | 会议纪要\配置文件
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 中秋节假期 | 电商平台下单增加流向字段测试 | 越德合格证打印问题咨询&设置等事项（徐晓盛） | 电商平台下单增加流向字段测试 | 一卡通软件&硬件招采沟通会议（林一仑总、强强总、付华、敬代弘、张劢）
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 |  |  |  |  | OA处理1单， | 电商平台下单增加流向字段测试 | ITSM处理1单 | ITSM处理2单
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  |  | 弥渡、雁石、长治基地DNS问题处理。 |  | 一卡通招标文件讨论及修改（强总、付华、张劢） | 2022年预计回款邮件回复
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 湛江基地地磅问题处理 | 一卡通招标文件讨论及修改
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 找采购讨论一卡通集采问题（敬代弘、张劢） |  | ITSM处理5单，OA处理1单。 | 守信中转库一卡通A/B方案评估（张壮坤）
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [7 empty] | 润瀚项目周会
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 请卞易翔把关润瀚采购招标文件中的服务器&交换机的技术标准参数。 | ITSM处理1单 |  | 一卡通软件&硬件招采文件修改
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 廉洁视频学习 | 廉洁视频学习
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-25
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 一卡通系统推广 |  | 廖武燊 |  | 项目文档 |  |  |  | 3 | 2 | 2
2 |  | 运维 | 一卡通发运 |  | 廖武燊 | 江忠 | ITSM/OA工单 |  | 3/12 | 5 | 3 |  | 3 | 4
3 |  | 建设 | 一卡通系统迭代优化 |  | 张劢 | 廖武燊 | 设计文档/测试报告 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3
4 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 廖武燊
5 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 廖武燊
6 |  | 运维 | ERP系统 |  | 黄国杰 | 廖武燊 | 会议纪要 |  |  |  |  | 2
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OA处理2单 | 电商平台下单增加流向字段测试 | 港混凝土屯门站点ERP系统生产环境配置 | OA处理3单 | OA处理3单 ITSM处理2单
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 廉江、武宣的汽运调拨明细表问题处理 |  |  | 润信项目报价单整理
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 武宣的新统销组织增加 | 武平矿业系统流程设计问题处理 | 越德合格证打印问题咨询&设置等事项（徐晓盛） | 电商平台下单增加流向字段测试-平南基地新包
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | ITSM处理1单 | 处理封开粉体新增地磅问题
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OA处理2单 | 湛江基地地磅问题处理 | 电商平台下单增加流向字段测试-平南基地旧包 | 湛江基地发卡机问题处理——读卡器主动/被动模式设置 | 休假
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | ITSM处理1单 | 事件分析会议 |  | OA处理2单
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 平南的新统销组织增加 | 电商平台下单增加流向字段测试 | 智能物流招标市场调研报告修改（张劢） | 贵港基地发卡机问题处理——固件版本升级
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 电商平台下单增加流向字段测试
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-02
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 一卡通系统推广 |  | 廖武燊 |  | 项目文档 |  |  | 2 | 3 |  | 2
2 |  | 运维 | 一卡通发运 |  | 廖武燊 | 江忠 | ITSM/OA工单 |  |  | 4 | 4.5 | 6 | 2 | 4
3 |  | 建设 | 一卡通系统迭代优化 |  | 张劢 | 廖武燊 | 设计文档/测试报告 |  |  | 2 |  | 2
4 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 廖武燊 | [5 empty] | 2
5 |  | 请假 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 廖武燊 | [8 empty] | 4
6 |  | 运维 | ERP系统 |  | 黄国杰 | 廖武燊 | 会议纪要
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OA处理3单，ITSM处理5单 | 鹤庆硬件服务更新-对接插袋机硬件 | ITSM处理2单,OA处理1单 | ITSM处理2单,OA处理1单 | OA处理2单
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 封开新增粉体地磅问题处理
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 2022年预算执行情况填报 | 安顺基地新增M32.5物料问题处理 | 武宣智能物流建设内容与基地沟通 | 上思基地更新及问题处理
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  |  | OA处理1单 | OA处理1单 | 润信项目材料整理（董克奇）
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 一卡通流向打印测试——平南基地测试环境新包 | 13：30——15：30武宣基地新增骨料产线事项基地讨论（梁敬文、张壮坤、廖世强、杨培长） | 武宣基地空车出厂问题处理 | 上思基地更新及问题处理 | 请假
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | ITSM处理1单
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 一卡通软硬件招标文件讨论（张劢、付华、敬代弘） | 武宣骨料EPC总包材料查看及智能物流范围划定 | 曹溪基地离线版本升级
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | ITSM处理1单 | 南宁人效提升——质量报告单及合格证自助打印方案讨论（谢常维、邓杰、陈戈）
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 电商平台发布评审会议
18:30 ~ 19:30
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 贵港基地新旧统销组织问题处理

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 信创工作规划与推进 | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | ---- | ----
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | ---- | ----
终端安全维保 | 网络 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 主机系统 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | ---- | ----
智能制造 | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | ---- | ----
华润电力污泥运输管理平台
巡察整改系统
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----