## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年9月5日-2022年10月2日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | SRM与守正对接项目 | 持续 | 目标：完成系统对接运维支持与优化 交付件：问题清单 | 徐勇 |  | 持续 |  | 目标：完成系统对接运维支持与优化 交付件：问题清单 | 目标：完成系统对接运维支持与优化 交付件：问题清单 | 目标：完成系统对接运维支持与优化 交付件：问题清单 | 目标：完成系统对接运维支持与优化 交付件：问题清单
2 | 建设 | SRM升级项目 | 30% | 目标：1.完成二阶段招标定标，2.完成外部团队人员面试与进场 交付件：定标审批流 | 徐勇 |  | 35% |  | 目标：1.完成二阶段招标开标并开展评标 交付件：评标结果 | 目标：1.完成二阶段招标评标 交付件：评标结果 | 目标：1.完成二阶段招标定标 交付件：评标结果 | 目标：1.完成外部人员面试与进场准备 交付件：评标结果
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 目标：完成四家基地SRM上线 交付件：上线脚本 | 徐勇 |  | 持续 |  | 目标：完成盈启基地上线沟通 交付件： | 目标：完成1家基地SRM上线 交付件：上线脚本 | 目标：完成2家基地SRM上线 交付件：上线脚本 | 目标：完成2家基地SRM上线 交付件：上线脚本
4 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 持续 | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 徐勇 |  | 持续 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM
5 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 持续 | 目标： 交付件： | 徐勇 |  | 持续
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-11
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | SRM与守正对接项目 | 持续 | 徐勇 |  | 目标：完成系统对接运维支持与优化 交付件：问题清单 | 持续 |  | 2 | 1 |  | 5 | 2
2 |  | 运维 | SRM升级项目 | 30% | 徐勇 |  | 目标：1.完成二阶段招标开标并开展评标 交付件：评标结果 | 30% | [5 empty] | 1
3 |  | 通用 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 徐勇 |  | 目标：完成盈启基地上线沟通 交付件： | 持续 |  |  | 2
4 |  | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 持续 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 持续 |  | 5 | 6.5 | 9.5 | 3 | 4
5 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 持续 | 徐勇 |  |  | 持续 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 国资委上报数据8月异常数据核查 | 盈启基地信息化系统上线沟通会议 | 6-8月国资委异常数据处理与同步 | 9月国资委数据核对与异常数据处理 | 百色润合装配式建筑有限公司组织架构调整沟通
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [7 empty] | 处理2个守正对接运维问题
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | SRM审批流知会功能异常问题定位
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 处理2个供应商同步异常运维单 |  |  | 守正对接优化方案讨论与技术澄清 | 江门润合、鹏源混凝土更名财务提报集团MDM变更沟通
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | ERP生产模块人员协调沟通 | EHS系统与SRM系统对接方案沟通会议 |  |  | SRM升级项目招标事宜跟进与沟通
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 参加公司治理月度会议 |  | 各层级SRM审批流程调整反馈结果整理与核对，主要核对贸易公司控股部室、西南大区等 | 江门润合、鹏源混凝土更名事宜跟进 | 结构建材SRM流程整理沟通
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 单一来源单据无法开启多轮报价问题讨论 |  | 守正对接优化功能点测试验证
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 处理3个守正对接异常问题及运维优化需求方案输出 | 与业务沟通国资委上报数据异常问题及整改措施 |  |  | 物资供应与生产小组周会
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 寄售物资合同调价方案讨论
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-18
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | SRM与守正对接项目 | 持续 | 徐勇 |  | 目标：完成系统对接运维支持与优化 交付件：问题清单 | 持续 |  |  |  | 3 |  | 2
2 |  | 运维 | SRM升级项目 | 30% | 徐勇 |  | 目标：1.完成二阶段招标评标 交付件：评标结果 | 30% |  |  | 8 | 7 | 4 | 3
3 |  | 通用 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 徐勇 |  | 目标：完成1家基地SRM上线 交付件：上线脚本 | 持续
4 |  | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 持续 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 持续 |  |  |  | 2 | 6 | 4
5 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 持续 | 徐勇 |  |  | 持续 |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 放假 | SRM升级项目二阶段评标 | 跟进江门润合、鹏源混凝土更名进展情况并处理SRM与守正更名事宜 | SRM例行发版UAT测试验证 | 总裁审批的节点名称由“总裁”已修改为“董事局主席、总裁”，SRM各层级合同流程调整
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 | [5 empty] | 处理守正公司供应商同步、修正价格推送异常等4个运维问题 | SRM升级项目二阶段评标
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [7 empty] | SRM与守正对接优化需求评审
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | SRM升级项目二阶段评标
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [6 empty] | 结构建材SRM审批流程调整沟通确认 | SRM升级项目二阶段评标
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 处理集团审计账号开通事宜 |  | SRM发版生产验证
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-25
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | SRM与守正对接项目 | 持续 | 徐勇 |  | 目标：完成系统对接运维支持与优化 交付件：问题清单 | 持续 |  | 4 |  | 3 | 6 | 4
2 |  | 运维 | SRM升级项目 | 30% | 徐勇 |  | 目标：1.完成二阶段招标定标 交付件：评标结果 | 30% |  | 1
3 |  | 通用 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 徐勇 |  | 目标：完成2家基地SRM上线 交付件：上线脚本 | 持续 |  | 1 | 6 | 4
4 |  | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 持续 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 持续 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
5 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 持续 | 徐勇 |  |  | 持续 |  | 1 | 1
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 科技公司流程梳理各系统格式调整事宜沟通跟进 | 科技公司流程梳理各系统格式调整 | 华南大区采购流程沟通讨论 | SRM与守正对接优化方案输出及与开发澄清 | 给用户进行SRM与守正对接常见问题培训
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 巫山中润、中胜SRM系统上线配置 | 巫山中润、中胜SRM系统上线配置
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 生产外部顾问入场事宜跟进沟通
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 处理守正对接3个异常问题 |  |  |  | 广西华润装配式更名事宜跟进处理
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 参加科技公司信息系统事件管理复盘检讨会议 |  | SRM与守正对接常见问题与解决方案梳理 | 竞价专项审批场景增加
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 西南大区采购流程沟通讨论 | 应用系统使用数据安全管理系统讨论 |  | 控股领导分工调整后系统权限调整事宜跟进与SRM系统调整
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 巫山中润、中胜SRM系统上线配置 | 守正对接运维问题处理2个异常问题 | 长治水泥供应商评价异常问题处理
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | SRM二阶段招标定标事宜处理 |  |  |  | 东南大区与润丰贸易发展公司供应商统一社会信用代码批量处理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 巫山中润、中胜SRM系统上线配置
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-02
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | SRM与守正对接项目 | 持续 | 徐勇 |  | 目标：完成系统对接运维支持与优化 交付件：问题清单 | 持续 |  | 3 | 2 | 5 | 5
2 |  | 运维 | SRM升级项目 | 30% | 徐勇 |  | 目标：1.完成外部人员面试与进场准备 交付件：评标结果 | 30% |  | 6 |  | 4 | 2
3 |  | 通用 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 徐勇 |  | 目标：完成2家基地SRM上线 交付件：上线脚本 | 持续 |  |  | 5 |  | 1
4 |  | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 持续 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 持续 |  |  | 1
5 | VA01001 | 请假 | 请假 | 持续 | 徐勇 |  |  | 持续 | [5 empty] | 8
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | SRM升级项目研发立项材料编写 | 与技术进行集团采购制度调整SRM与守正接口对接调整需求澄清讲解及问题点沟通确认 | 给用户进行SRM与守正对接常见问题培训 | 巫山基地系统上线沟通会 | 休假
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 | [6 empty] | 周四例行发版功能测试验证
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 润新新材料SRM与守正系统配置
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 | [5 empty] | SRM升级项目外部顾问面试
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 集团采购制度调整SRM与守正接口对接调整沟通确认 |  |  | SRM升级项目启动沟通
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [6 empty] | 处理守正对接供应商同步异常等2个运维问题
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | SRM升级项目启动安排事宜沟通 | SRM与集团LMS系统对接合规意见书方案沟通 | SRM与守正对接接口优化测试
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1 (hidden)
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2 (hidden)
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 信创工作规划与推进 | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
巡察整改系统项目 | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | ---- | ----
华润电力污泥运输管理平台
巡察整改系统
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----