## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年09月5日-2022年09月31日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 目标1：第二阶段方案编写 交付件：第二阶段方案 目标2：系统实现 交付件：功能文档、技术开发、测试 | 朱苏明 |  | 100% 30% |  | 目标:1：第二阶段方案编写 交付件：方案设计（85%） 目标1：UAT测试环境搭建 交付件：UAT测试环境（70%） | 目标:1：第二阶段方案编写 交付件：方案设计（85%） 目标1：UAT测试环境搭建 交付件：UAT测试环境（75%） | 目标:1：第二阶段方案编写 交付件：方案设计（90%） 目标2：UAT测试环境搭建 交付件：UAT测试环境（85%） | 目标:1：第二阶段方案编写 交付件：方案设计（100%） 目标2：UAT测试环境搭建 交付件：UAT测试环境（90%） 目标3：系统实现-原型功能构建 交付件：系统原型功能（40%）
2 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 目标1：上线切换准备 交付件：上线方案及上线通知 | 朱苏明 |  | 100% | 60%
3 | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 |  | 目标1：上线切换及验证 交付件：上线切换 目标2：上线并行（5-6月） 交付件：月结及问题清单 | 朱苏明 |  | 100% 100% | 100% 30%
4 | 建设 | 数字化报表自助分析 |  | 目标1：商务招采 交付件：招采文件 | 朱苏明 |  | 60% |  | 目标1：招采方案确定（100%） 交付件：招采方案 | 目标1：招采寻源流程（50%） 交付件：招采寻源发布 | 目标1：招采寻源流程（80%） 交付件：招采寻源发布 | 目标1：招采寻源流程（100%） 交付件：招采寻源
5 | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） |  | 目标1：系统上线 交付件：上线培训、通知 | 朱苏明 |  | 100% |  | 目标1：系统上线准备 交付件：准备度评估 | 目标1：系统上线 交付件：上线培训、通知 | 目标1：上线运营 交付件：2022年度预算 | 目标1：上线运营 交付件：2022年度预算
6 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 目标1：项目启动 交付件：项目启动会 目标2：建设方案 交付件：方案 | 朱苏明 |  | 80% |  | 目标:1：建设方案 交付件：技术方案 | 目标:1：建设方案 交付件：大屏展示方案（40%） | 目标:1：建设方案 交付件：大屏展示方案（45%） | 目标:1：建设方案 交付件：大屏展示方案（80%）
7 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  |  | 朱苏明 |  | 100%
6
7
8

## 第1周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-11
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标:1：第二阶段方案编写 交付件：方案设计（85%） 目标1：UAT测试环境搭建 交付件：UAT测试环境（70%） | 90% | 90% | 7 |  |  | 2
2 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  | 1
3 |  | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺
4 |  | 建设 | 数字化报表自助分析 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：招采方案确定（100%） 交付件：招采方案 | 100% | 100% |  |  |  |  | 5
5 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1
6 |  | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：系统上线准备 交付件：准备度评估 | 100% | 100%
7 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
8 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标:1：建设方案 交付件：技术方案
9 |  | 建设 | 非现场审计系统 |  | 吕光源 | 朱苏明
10 |  | 建设 | 研发项目管理 |  | 刘攀 | 朱苏明 | [7 empty] | 2
11 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 陈林先、黄国杰 | 朱苏明
12 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴、朱苏明 | 符芳恺 | [6 empty] | 1 | 1
13 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 黎庆奋 | 朱苏明 |  |  |  |  | 7 | 8 | 6
14 |  | 运维 | 销项发票管理系统 |  | 朱苏明 | [5 empty] | 1
15 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 朱苏明
16 |  | 通用 | 智数材料编制 |  | 朱苏明
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：项目组人员权限整理及开通 | 任务13：东莞球经典ERP调研-高层访谈 | 任务13：东莞球经典ERP调研-制造管理 | 任务13：东莞球经典ERP调研-财务管理 | 任务4：招采材料根据最新要求补充
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1:主营业务收入增加子目影响评估方案沟通 | 任务13：东莞球经典ERP调研-高层访谈 | 任务13：东莞球经典ERP调研-制造管理 | 任务13：东莞球经典ERP调研-财务管理 | 任务4：招采材料根据最新要求补充
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1:主营业务收入增加子目影响评估方案沟通 | 任务13：东莞球经典ERP调研-高层访谈 | 任务13：东莞球经典ERP调研-制造管理 | 任务13：东莞球经典ERP调研-财务管理 | 任务4：集团审计账龄需求对接
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务:5：人力&财务机器人统筹沟通 | 任务13：东莞球经典ERP调研-现场走访 | 任务13：东莞球经典ERP调研-采购管理 | 任务13：东莞球经典ERP调研-主数据 | 任务12：巫山信息化上线推进跟进
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：管理层蓝图规划材料 | 任务13：东莞球经典ERP调研-现场走访 | 任务13：东莞球经典ERP调研-采购管理 | 任务13：东莞球经典ERP调研-主数据 | 任务4：招采方案沟通会
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务13：东莞球经典ERP调研-研发工艺 | 任务13：东莞球经典ERP调研-储运管理 | 任务13：东莞球经典ERP调研-主数据 | 任务4：招采方案沟通会
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务13：东莞球经典ERP调研-研发工艺 | 任务13：东莞球经典ERP调研-质量管理 | 任务1：智税待定方案专题沟通 | 任务10：研发项目招采材料根据修改
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：报账高危漏洞处理沟通 | 任务14：销项发票系统运维 | 任务13：财务访谈准备 | 任务1：智税待定方案专题沟通 | 任务10：研发项目招采材料根据修改
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务1：智税周报 |  |  | 任务12：巫山信息化上线推进
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30

## 第2周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-18
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标:1：第二阶段方案编写 交付件：方案设计（85%） 目标1：UAT测试环境搭建 交付件：UAT测试环境（85%） | 100% | 100% |  | 5 | 2 | 2 | 2
2 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [7 empty] | 1
3 |  | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺
4 |  | 建设 | 数字化报表自助分析 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：招采寻源流程（50%） 交付件：招采寻源发布 | 100% | 100% |  | 1 | 4 |  | 2
5 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [6 empty] | 1
6 |  | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：系统上线 交付件：上线培训、通知 | 100% | 100%
7 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
8 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标:1：建设方案 交付件：大屏展示方案（40%） | 100% | 100%
9 |  | 建设 | 非现场审计系统 |  | 吕光源 | 朱苏明
10 |  | 建设 | 研发项目管理 |  | 刘攀 | 朱苏明 | [6 empty] | 1
11 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 陈林先、黄国杰 | 朱苏明
12 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴、朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  |  | 2 | 3 | 1
13 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 黎庆奋 | 朱苏明
14 |  | 运维 | 销项发票管理系统 |  | 朱苏明 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 1
15 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 朱苏明 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
16 |  | 通用 | 智数材料编制 |  | 朱苏明 | [8 empty] | 2
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 任务12：湛江砼、 江门联合制造改名，百色组织架构调整 | 任务12：电商与电子签章对接沟通跟进 | 任务14：办公室总裁流程调整统筹处理 | 任务2：移动起草测试环境的代理服务处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 任务12：贵港润隆新材料沟通 | 任务12：电商与电子签章对接沟通跟进 | 任务14：销项LDAP升级对接 | 任务4：数字化分析-智杨信达交流
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务14：销项系统LDAP对接沟通 | 任务12：小港站ERP上线沟通及公文反馈 | 任务12：中港新线成本方案沟通 | 任务4：数字化分析-智杨信达交流
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 任务1：智税与ERP技术对接专题 | 任务4：数字化分析标书沟通会议 | 任务10：研发标书沟通修改 | 任务1：增值税和环保税的原型demo
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 任务1：智税与ERP技术对接专题 | 任务4：数字化分析标书沟通会议 | 任务5：RPA机器人人力与财务统筹调配及接入集团监控平台埋点 | 任务1：增值税和环保税的原型demo
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务1：核算优化影响评估和优化需求专题 | 任务1：用户基础信息、权限审批流沟通 | 任务16：数字化转型行动实施方案材料撰写
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务1：核算优化影响评估和优化需求专题 | 任务1：用户基础信息、权限审批流沟通 | 任务16：数字化转型行动实施方案材料撰写
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务15：电商平台电子签章需求沟通 | 任务4：承诺函、报价表及供应商调研信息补充 | 任务15：观看警示教育片 | 任务15：观看警示教育片
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务1：智税周报 | 任务4：承诺函、报价表及供应商调研信息补充 | 任务14：物料描述修改销项更新 | 任务14：尾款付款流程处理
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 任务4：承诺函模板编制
20:30 ~ 21:30

## 第3周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-25
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标:1：第二阶段方案编写 交付件：方案设计（90%） 目标1：UAT测试环境搭建 交付件：UAT测试环境（80%） | 100% |  | 2 |  |  | 3
2 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  | 1
3 |  | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺
4 |  | 建设 | 数字化报表自助分析 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：招采寻源流程（80%） 交付件：招采寻源发布 | 100%
5 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
6 |  | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：上线运营 交付件：2022年度预算 | 100%
7 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 1
8 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标:1：建设方案 交付件：大屏展示方案（45%） | 100% |  |  |  | 2
9 |  | 建设 | 非现场审计系统 |  | 吕光源 | 朱苏明 | [6 empty] | 1 | 1
10 |  | 建设 | 研发项目管理 |  | 刘攀 | 朱苏明 | [7 empty] | 2
11 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 陈林先、黄国杰 | 朱苏明
12 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴、朱苏明 | 符芳恺 | [5 empty] | 1
13 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 黎庆奋 | 朱苏明 |  |  |  | 6 | 7 | 2 | 3
14 |  | 运维 | 销项发票管理系统 |  | 朱苏明 | [8 empty] | 2
15 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 朱苏明 | [5 empty] | 5 | 5 | 3 | 4
16 |  | 通用 | 智数材料编制 |  | 朱苏明
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务13：来宾环球石材调研-高层访谈 | 任务13：来宾环球石材调研-生产质量 | 任务12：巫山基地上线跟进、安顺系统上线跟进 | 任务13：来宾环球石材调研-MES主数据 | 任务15：润丰智慧科技预算沟通会
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务13：来宾环球石材调研-高层访谈 | 任务13：来宾环球石材调研-生产质量 | 任务15：2023年预算会议 | 任务13：来宾环球石材调研-MES主数据 | 任务15：联建商务交流会-系统demo
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务13：来宾环球石材调研-高层访谈 | 任务13：来宾环球石材调研-生产质量 | 任务7：资金系统优化与BI沟通会 | 任务13：来宾环球石材调研-MES主数据 | 任务15：联建商务交流会-系统demo
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务13：来宾环球石材调研-现场走访 | 任务13：来宾环球石材调研-财务 | 任务8：共享运营大屏技术交流会 | 任务1：智税核算专题汇报会 | 任务14：销项与LDAP升级对接
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务13：来宾环球石材调研-研发访谈 | 任务13：来宾环球石材调研-财务 | 任务8：共享运营大屏技术交流会 | 任务1：智税核算专题汇报会 | 任务14：销项与LDAP升级对接
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务13：来宾环球石材调研-研发访谈 | 任务13：来宾环球石材调研-财务 | 任务13：来宾环球石材调研-MES访谈 | 任务1：智税核算专题汇报会 | 任务15：财务、人力、办公进度总结材料填报
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务13：来宾环球石材调研-财务 | 任务13：来宾环球石材调研-MES访谈 | 任务9：报账审计需求与审计部沟通 | 任务9：报账审计需求处理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：报账高危漏洞处理沟通 | 任务15：2022IT审计第二轮材料提供及汇总整理 |  | 任务15：联建商务沟通及预演会 | 任务10：研发项目招采材料研讨
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务1：智税周报 | 任务15：2022IT审计第二轮材料提供及汇总整理 | 任务15：联建商务需求编写 | 任务15：联建商务沟通及预演会 | 任务10：研发项目招采材料研讨
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 任务15：2022IT审计第二轮材料提供及汇总整理 | 任务15：联建商务需求编写 | 任务15：联建商务沟通及预演会
[6 empty] | 20:30 ~ 21:30 |  |  |  |  | 任务15：2022IT审计第二轮材料提供及汇总整理 | 任务15：联建商务需求编写
[6 empty] | 21:30 ~ 22:30 |  |  |  |  | 任务15：2022IT审计第二轮材料提供及汇总整理 | 任务15：联建商务需求编写

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-02
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标:1：第二阶段方案编写 交付件：方案设计（100%） 目标2：UAT测试环境搭建 交付件：UAT测试环境（90%） 目标3：系统实现-原型功能构建 交付件：系统原型功能（40%） | 90% | 90% | 4 | 1 | 2 | 2
2 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺
3 |  | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
4 |  | 建设 | 数字化报表自助分析 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：招采寻源流程（100%） 交付件：招采寻源 | 100% | 100%
5 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
6 |  | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：上线运营 交付件：2022年度预算 | 100% | 100%
7 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [6 empty] | 1
8 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标:1：建设方案 交付件：大屏展示方案（80%） | 100% | 100% |  | 3 |  | 1 | 3
9 |  | 建设 | 非现场审计系统 |  | 吕光源 | 朱苏明
10 |  | 建设 | 研发项目管理 |  | 刘攀 | 朱苏明
11 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 陈林先、黄国杰 | 朱苏明 |  |  |  | 2
12 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴、朱苏明 | 符芳恺 | [6 empty] | 2
13 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 黎庆奋 | 朱苏明
14 |  | 运维 | 销项发票管理系统 |  | 朱苏明 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 2
15 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 朱苏明 |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
16 |  | 请假 | 请假 |  | 朱苏明 | [6 empty] | 3
17 |  | 通用 | 智数材料编制 |  | 朱苏明
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：智税研发立项材料编制 | 任务3：报账&管理合并测试环境服务器回收 | 任务16：请假 | 任务12：巫山基地ERP上线启动会 | 任务15：2023年财务项目预算编制沟通
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：智税研发立项材料编制 | 任务15：联建商务准备会 | 任务16：请假 | 任务12：巫山基地ERP上线启动会 | 任务15：2023年财务项目预算编制沟通
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务15：财务制度沟通会（智数） | 任务15：联建商务准备会 | 任务16：请假 | 任务8：共享运营大屏启动会 | 任务3：数科各财务类订单签订及验收流程
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务15：预算宣贯会议 | 任务8：报账系统从库方案沟通确认 | 任务1：智税二阶段方案沟通 | 任务15：经营治理内部会议 | 任务14：财务月结问题处理
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务11：装配式方案讨论会 | 任务1：智税与报账系统对接沟通会 | 任务1：智税二阶段方案沟通 | 任务1：智税所得税、印花税DEMO | 任务14：财务月结问题处理
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务11：装配式方案讨论会 | 任务8：共享运营大屏数据对接方案沟通 | 任务15：2022年工作回顾 | 任务1：智税所得税、印花税DEMO | 任务10：研发项目招采专题沟通
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务8：共享运营大屏数据对接方案沟通 | 任务15：2022年工作回顾 | 任务7：数字化运营交流 | 任务10：研发项目招采专题沟通
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：智税周报 | 任务14：销项发票运维处理 | 任务15：2022年工作回顾 | 任务15：科技公司研发项目预算编制 | 任务10：研发项目招采专题沟通
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 任务15：2022年工作回顾 | 任务14：月结问题处理
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 任务15：2022年工作回顾 | 任务14：月结问题处理
20:30 ~ 21:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 建议
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | ---- | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
---- | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----