## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年8月1日-2022年9月4日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 目标1：ITSM35个系统工单指派及问题处理 完成派单量：实际单量指派，日清日结 | 李国靖 |  | 100% |  | 目标1：ITSM工单指派及问题处理 完成派单量：ITSM实际单量指派，日清日结 | 目标1：ITSM工单指派及问题处理 完成派单量：ITSM实际单量指派，日清日结 | 目标1：ITSM工单指派及问题处理 完成派单量：实际单量指派，日清日结 | 目标1：ITSM工单指派及问题处理 完成派单量：实际单量指派，日清日结 | 目标1：ITSM工单指派及问题处理 完成派单量：实际单量指派，日清日结
2 |  | IT服务管理系统（ITSM） |  | 目标2：运维申请单处理进度跟进 完成情况：邮件发布超时未完成运维单跟进及督办 | 李国靖 | [6 empty] | 目标2：运维申请单处理进度跟进 完成情况：邮件发布超时未完成运维单跟进及督办
3 |  | IT服务管理系统（ITSM） |  | 目标3：运维工作处理时效数据统计反馈 交付件：统计结果邮件反馈小组 | 李国靖 |  |  |  | 目标3：运维工作处理时效数据统计反馈 交付件：统计结果邮件反馈小组 |  |  |  | 目标3：运维工作处理时效数据统计反馈 交付件：统计结果邮件反馈小组
4 |  | IT服务管理系统（ITSM） |  | 目标4：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 李国靖 |  |  |  | 目标4：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 |  |  |  | 目标4：月结及日常问题处理 交付件：问题清单
5 |  | IT服务管理系统（ITSM） |  | 目标5：周、月报材料整理 完成情况：周与月度工作情况梳理 | 李国靖 |  |  |  | 目标5：周、月报材料整理 完成情况：周与月度工作情况梳理 |  | 目标5：周、月报材料整理 完成情况：周与月度工作情况梳理 |  | 目标5：周、月报材料整理 完成情况：周与月度工作情况梳理
6 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 目标1：系统优化预估报价 完成情况：汇报方案1，方案2方案预估报价 | 李国靖 |  | 100%
7 |  | IT服务管理系统（ITSM） |  | 目标2：优化内容 完成情况：沟通优化细节和需求情况 | 李国靖
8 |  | IT服务管理系统（ITSM） |  | 目标3：服务目录整理添加 完成情况：调整分类与服务目录，服务类型增加， | 李国靖 |  |  |  | 目标3：服务目录整理添加 完成情况：调整分类与服务目录，服务类型增加，与集团祝飞对接确认新增调整
9 | 运维 | 考勤系统 |  | 目标1：系统权限配置 完成情况：OA流程处理，日清日结 | 李国靖 |  | 100% |  | 目标1：系统权限配置 完成情况：OA流程处理，日清日结 | 目标1：系统权限配置 完成情况：OA流程处理，日清日结 | 目标1：系统权限配置 完成情况：OA流程处理，日清日结 | 目标1：系统权限配置 完成情况：OA流程处理，日清日结 | 目标1：系统权限配置 完成情况：OA流程处理，日清日结
10 |  | 考勤系统 |  | 目标1：ITSM考勤系统处理 完成情况：日清日结，及时配置考勤权限 | 李国靖 |  |  |  | 目标1：ITSM考勤系统处理 完成情况：日清日结，及时配置考勤权限 | 目标1：ITSM考勤系统处理 完成情况：日清日结，及时配置考勤权限 | 目标1：ITSM考勤系统处理 完成情况：日清日结，及时配置考勤权限 | 目标1：ITSM考勤系统处理 完成情况：日清日结，及时配置考勤权限 | 目标1：ITSM考勤系统处理 完成情况：日清日结，及时配置考勤权限
11 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 目标1：润工作用户咨询 完成情况：积极受理用户咨询 | 李国靖 |  | 100% |  | 目标1：润工作用户咨询 完成情况：积极受理用户咨询 | 目标1：润工作用户咨询 完成情况：积极受理用户咨询 | 目标1：润工作用户咨询 完成情况：积极受理用户咨询 | 目标1：润工作用户咨询 完成情况：积极受理用户咨询 | 目标1：润工作用户咨询 完成情况：积极受理用户咨询
12 |  | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 目标2：人工坐席 完全情况：受理用户咨询答疑 | 李国靖 |  |  |  | 目标2：人工坐席 完全情况：受理用户咨询答疑 | 目标2：人工坐席 完全情况：受理用户咨询答疑 | 目标2：人工坐席 完全情况：受理用户咨询答疑 | 目标2：人工坐席 完全情况：受理用户咨询答疑 | 目标2：人工坐席 完全情况：受理用户咨询答疑
13 |  | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 目标3：400热线咨询 交付件：受理用户咨询答疑 | 李国靖 |  |  |  | 目标3：400热线咨询 交付件：受理用户咨询答疑 | 目标3：400热线咨询 交付件：受理用户咨询答疑 | 目标3：400热线咨询 交付件：受理用户咨询答疑 | 目标3：400热线咨询 交付件：受理用户咨询答疑 | 目标3：400热线咨询 交付件：受理用户咨询答疑
14 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 目标1：按每月整体单量20%抽取，筛选各大区用户名单 完成情况：8月筛选100人名单 | 李国靖 |  | 100% |  |  |  |  | 目标1：按每月整体单量20%抽取，筛选各大区用户名单 完成情况：8月筛选100人名单
15 |  | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 目标2：发布回访问卷 交付件：华润问卷调查系统发布时间7-10天 | 李国靖 | [6 empty] | 目标2：发布回访问卷 交付件：华润问卷调查系统发布时间7-10天
16 |  | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 目标3：评价结果反馈 完成情况：用户的建议和意见收集反馈 | 李国靖 | [6 empty] | 目标3：评价结果反馈 完成情况：用户的建议和意见收集反馈
17 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1：润工作服务台分享，ITSM系统分类，运维责任人统计情况讨论，400话务费预付申请 完成情况：通过学习功能，引导用户咨询方式 | 李国靖 |  | 100% |  |  |  | ITSM系统增加及分类，运维责任人统计情况讨论 | 目标1：润工作服务台分享 完成情况：通过学习功能，引导用户咨询方式
18 |  | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标2：临时会议、其他临时事项 完成情况：会议通知，临时数据统计等 | 李国靖 |  |  |  |  | 2022年下半年400话务费报销预付款

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-08-07
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP11003 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标1：ITSM35个系统工单指派及问题处理 完成派单量：实际单量指派，日清日结 | 100% | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标2：运维申请单处理进度跟进 完成情况：邮件发布超时未完成运维单跟进及督办 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标3：运维工作处理时效数据统计反馈 交付件：统计结果邮件反馈小组 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标4：月结及日常问题处理 交付件：ITSM请求单 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标5：周、月报材料整理 完成情况：周与月度工作情况梳理 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1
2 | OP11003 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标1：系统优化预估报价 交付件：方案1，方案2 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标2：优化内容 交付件：用户的建议和意见收集反馈 | [9 empty] | 0
3 | OP04002 | 运维 | 考勤系统 |  | 李国靖 |  | 目标1：系统权限配置 交付件：OA流程处理 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
|  | 运维 | 考勤系统 |  | 李国靖 |  | 目标2：ITSM考勤系统处理 交付件：ITSM工单处理 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
4 | OP11004 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标1：润工作 完成量：受理用户咨询 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标2：人工坐席 交付件：受理用户咨询答疑 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标3：400热线 交付件：受理用户咨询答疑 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
5 | OP11004 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标1：筛选各大区用户名单 完成量：筛选xx人名单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标2：发布回访问卷 交付件：华润问卷调查系统发布时间10天 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标3：评价结果反馈 交付件：用户的建议和意见收集反馈 | [9 empty] | 0
6 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 李国靖 |  | 目标1：润工作IT服务台分享 交付件：润工作 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
|  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 李国靖 |  | 目标2：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知，临时数据统计等 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 43
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-08-14
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP11003 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标1：ITSM35个系统工单指派及问题处理 完成派单量：实际单量指派，日清日结 | 100% | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标2：运维申请单处理进度跟进 完成情况：邮件发布超时未完成运维单跟进及督办 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标3：运维工作处理时效数据统计反馈 交付件：统计结果邮件反馈小组 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标4：月结及日常问题处理 交付件：ITSM请求单 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标5：周、月报材料整理 完成情况：周与月度工作情况梳理 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5
2 | OP11003 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标1：系统优化预估报价 交付件：方案1，方案2 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标2：优化内容 交付件：用户的建议和意见收集反馈 | [9 empty] | 0
3 | OP04002 | 运维 | 考勤系统 |  | 李国靖 |  | 目标1：系统权限配置 交付件：OA流程处理 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 7.5
|  | 运维 | 考勤系统 |  | 李国靖 |  | 目标2：ITSM考勤系统处理 交付件：ITSM工单处理 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
4 | OP11004 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标1：润工作 完成量：受理用户咨询 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标2：人工坐席 交付件：受理用户咨询答疑 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标3：400热线 交付件：受理用户咨询答疑 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
5 | OP11004 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标1：筛选各大区用户名单 完成量：筛选xx人名单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标2：发布回访问卷 交付件：华润问卷调查系统发布时间10天 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标3：评价结果反馈 交付件：用户的建议和意见收集反馈 | [9 empty] | 0
6 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 李国靖 |  | 目标1：润工作IT服务台分享 交付件：润工作 | 100% | 100% |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 李国靖 |  | 目标2：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知，临时数据统计等 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 43.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:0
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-08-21
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP11003 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标1：ITSM35个系统工单指派及问题处理 完成派单量：实际单量指派，日清日结 | 100% | 100% |  | 4 | 4 | 4 | 产检 |  |  | 12
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标2：运维申请单处理进度跟进 完成情况：邮件发布超时未完成运维单跟进及督办 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标3：运维工作处理时效数据统计反馈 交付件：统计结果邮件反馈小组 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标4：月结及日常问题处理 交付件：ITSM请求单 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标5：周、月报材料整理 完成情况：周与月度工作情况梳理 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
2 | OP11003 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标1：系统优化预估报价 交付件：方案1，方案2 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标2：优化内容 交付件：用户的建议和意见收集反馈 | [9 empty] | 0
3 | OP04002 | 运维 | 考勤系统 |  | 李国靖 |  | 目标1：系统权限配置 交付件：OA流程处理 | 100% | 100% |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 4.5
|  | 运维 | 考勤系统 |  | 李国靖 |  | 目标2：ITSM考勤系统处理 交付件：ITSM工单处理 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
4 | OP11004 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标1：润工作 完成量：受理用户咨询 | 100% | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.5
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标2：人工坐席 交付件：受理用户咨询答疑 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.5
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标3：400热线 交付件：受理用户咨询答疑 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.5
5 | OP11004 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标1：筛选各大区用户名单 完成量：筛选xx人名单 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标2：发布回访问卷 交付件：华润问卷调查系统发布时间10天 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标3：评价结果反馈 交付件：用户的建议和意见收集反馈 | [9 empty] | 0
6 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 李国靖 |  | 目标1：润工作IT服务台分享 交付件：润工作 | 100% | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.5
|  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 李国靖 |  | 目标2：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知，临时数据统计等 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 26
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-08-28
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP11003 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标1：ITSM35个系统工单指派及问题处理 完成派单量：实际单量指派，日清日结 | 100% | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标2：运维申请单处理进度跟进 完成情况：邮件发布超时未完成运维单跟进及督办 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标3：运维工作处理时效数据统计反馈 交付件：统计结果邮件反馈小组 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标4：月结及日常问题处理 交付件：ITSM请求单 | [9 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标5：周、月报材料整理 完成情况：周与月度工作情况梳理 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1
2 | OP11003 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标1：系统优化预估报价 交付件：方案1，方案2 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
|  | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） |  | 李国靖 |  | 目标2：优化内容 交付件：用户的建议和意见收集反馈 | [9 empty] | 0
3 | OP04002 | 运维 | 考勤系统 |  | 李国靖 |  | 目标1：系统权限配置 交付件：OA流程处理 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
|  | 运维 | 考勤系统 |  | 李国靖 |  | 目标2：ITSM考勤系统处理 交付件：ITSM工单处理 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
4 | OP11004 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标1：润工作 完成量：受理用户咨询 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标2：人工坐席 交付件：受理用户咨询答疑 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标3：400热线 交付件：受理用户咨询答疑 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
5 | OP11004 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标1：筛选各大区用户名单 完成量：筛选xx人名单 | 100% | 100% | 2 | [6 empty] | 2
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标2：发布回访问卷 交付件：华润问卷调查系统发布时间10天 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） |  | 李国靖 |  | 目标3：评价结果反馈 交付件：用户的建议和意见收集反馈 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
6 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 李国靖 |  | 目标1：润工作IT服务台分享 交付件：润工作 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
|  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 李国靖 |  | 目标2：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知，临时数据统计等 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 43.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----