## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年8月1日-2022年9月4日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 一卡通发运 |  | 出建设方案 | 江忠 |  |  |  | 到润翰骨料一卡通方案研讨 | 到润翰骨料一卡通方案研讨
2 | 运维 | 桌面云系统 |  | 正常运维 | 江忠 |  |  |  | 月结桌面云支持
3 | 运维 | 桌面设施 |  | 正常运维 | 江忠 |  |  |  | 7栋3楼办公设备安装
4 | 运维 | 主数据运维 |  | 正常运维 | 江忠 |  |  |  | 正常运维 | 正常运维 | 正常运维 | 正常运维 | 正常运维
5 | 运维
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-08-07
周总结<2022年08月01日-2022年08月07日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01035 | 建设 | 一卡通系统推广 |  |  |  | 目标1：混泥土、骨料一卡通项目建设、运维支持 交付件：ITSM、照片 |  |  | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 |  |  | 17
2 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 |  |  |  | 目标2：桌面运维、共享中心桌面月结支持 交付件：ITSM |  |  | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |  |  | 13
3 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 |  |  |  | 目标3：石埠小区新办公室网络安装 交付件：ITSM、照片 |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 6
4 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  |  |  | 目标4：物料主数据运维 交付件：运维记录 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 4
5 | #N/A | 请假 | [14 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 停电后机房设备处理、处理 机房到7栋网络中断 | 到润瀚骨料方案研讨 | 1、到润瀚骨料方案研讨 2、月结支持（蓝风雅人民币报表异常） | 1、接收绍松笔记本，冯求四电话安装） 2、接收7栋3楼饮水机 3、月结支持（赛兰64位电脑问题；月结学习杨汝卓安装JAVA，smartview；农秀芝管理合并报表异常） 3、西南大区会议支持（处理陈久舒excel卡慢） 4、处理5栋门禁设置和考勤机 | 1、混泥土一卡通新功能优化测试 2、数据审核
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 | [7 empty] | 1、混泥土一卡通新功能优化测试 2、跟进净水器安装
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 月结支持 数据审核
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [7 empty] | 1、桌面运维 2、深圳视频主机升级后测试
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-08-14
周总结<2022年08月08日-2022年08月14日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01035 | 建设 | 一卡通系统推广 |  |  |  | 目标1：混泥土、骨料一卡通项目建设、运维支持 交付件：ITSM、照片 |  |  | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | 10
2 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 |  |  |  | 目标2：桌面运维、共享中心桌面月结支持 交付件：ITSM |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 16
3 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 |  |  |  | 目标3：石埠小区网络、视频、监控、门禁等设备维护 交付件：ITSM、照片 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  |  |  | 目标4：物料主数据运维 交付件：运维记录 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5 | OP09010 | 运维 | 信息安全相关运维 |  |  |  | 目标5：信息安全检查 交付件：运维记录 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | 请假 | [11 empty] | 8 |  |  | 8
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 处理处理蒋莎、张璇、苏彦电脑桌面问题 | 会议支持 | 更换7东机房UPS控制器 | 检查十二大网络安全内容 1、杀毒软件检查 2、离职人员账号检查 3、共享文件服务器检查 4、门禁指纹系统） | 请假
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 处理潘丽萍电脑 | 处理王海波、韦霞电脑桌面问题
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 |  |  |  |  | 一卡通优化测试
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | 给来共享学习的员工安装office、smart view |  | 和润瀚农经理沟通一卡通项目事项 | 1、到共享学习的同事安装office和ERP
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 会议支持 |  | 参加良田汽运发货培训 | 1、测试润瀚APP小程序下单 2、学习汽运发货培训
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 一卡通优化测试
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 一卡通优化测试 | 会议支持
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 一卡通优化测试 | 一卡通优化测试
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-08-21
周总结<2022年08月15日-2022年08月21日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01035 | 建设 | 一卡通系统推广 |  |  |  | 目标1：混泥土、骨料一卡通项目建设、运维支持 交付件：ITSM、照片 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 12
2 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 |  |  |  | 目标2：桌面运维、共享中心桌面月结支持 交付件：ITSM |  |  |  | 1 | 4 | 6 | 1 |  |  | 12
3 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 |  |  |  | 目标3：石埠小区网络、视频、监控、门禁等设备维护 交付件：ITSM、照片 | [9 empty] | 0
4 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  |  |  | 目标4：物料主数据运维 交付件：运维记录 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
5 | OP09010 | 运维 | 信息安全相关运维 |  |  |  | 目标5：信息安全检查 交付件：运维记录 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 请假 | [11 empty] | 8 |  |  | 8
小计 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 35
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 物料主数据审核 | 1、和江南材料员韦贵国测试江南站租赁采购下单流程问题 2、和艾塞克开发和廖武燊沟通租赁下单存在的问题和完善措施 | 处理桌面问题: 1、张辉登陆会议平板字体问题 2、农秀芝电脑死机 3、张民公用邮箱密码修改 4、梁瑶方访问公共盘 5、删除潘丽平公共盘文件 6、处理孙子勇远程访问桌面云 | 处理桌面问题: 1、安装6栋3楼打印机 2、处理蒋颖竺JAVA 3、处理rmeet登录会议提示异常
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 物料主数据审核
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 1、处理阳江公积金UKEY问题 |  |  | 反馈江南站代加工报表输出问题
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、增加唐颖电脑CUP、内存 | 1、良庆和江南站测试调拨流程送货 2、整理混泥土新功能测试资料 3、邱文杰发信息安全报警，让贵港基地IT处理弱口令 4、安装研发考勤机并设置IP。发MAC给耿 | 1、处理孙子勇远程访问桌面云 | 处理黄新琳VPN连接 | 休假
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 2、覃彩云电脑3.0白屏问题 |  | 2、给人力黄梅萍安装宁波公积金程序 | 参加润瀚项目会议
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 3、处理农秀芝电脑打开云文档输入密码问题 4、和润瀚黄工沟通专线问题 |  | 3、测试江南站租赁采购小程序 | 处理良庆站一卡通ERP误操作过磅问题
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 拷贝刘叶晚秋数据到新电脑 |  |  | 支持人力共享从6栋1楼搬到3楼
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-08-28
周总结<2022年08月22日-2022年08月28日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01035 | 建设 | 一卡通系统推广 |  |  |  | 目标1：混泥土、骨料一卡通项目建设、运维支持 交付件：ITSM、照片 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 5
2 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 |  |  |  | 目标2：桌面运维、共享中心桌面月结支持 交付件：ITSM |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  | 17
3 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 |  |  |  | 目标3：石埠小区网络、视频、监控、门禁等设备维护 交付件：ITSM、照片 |  |  | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |  |  | 16
4 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  |  |  | 目标4：物料主数据运维 交付件：运维记录 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
5 | OP09010 |  | 信息安全相关运维 |  |  |  | 目标5：信息安全检查 交付件：运维记录 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理6栋1楼交换机报警故障 2、临时更换交换机接线 | 拆6栋1楼交换机发厂家维修 | 安装销售组发票打印机电脑 | 1、安装返修AP | 7栋3楼AP灯不亮，和经销商联系返修
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 | [6 empty] | 处理桌面问题 1、安装孙子勇办公软件 2、林梦湉拷贝物流加密数据 3、梁青Rmeet画线取消 4、覃彩云电脑问题 | 处理桌面问题 1、谢果启动故障 2、蓝凤雅电脑更新 3、许聪拷贝物流加密数据
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 桌面运维 1、安装冯玉琳登不上梧州砼社保和公积金网 2、处理覃淑勤、张辉电脑登录不上桌面云 3、设置来共享学习人员的云桌面登录
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  |  | 数据审核
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、安装6栋2楼3台会议平板腾讯会议软件 2、指导司机注册一卡通用户 | 处理桌面问题 1、安装蒋颖竺桌面云客户端 2、处理吴佳佳、蒙丽秋3.0打不开 3、设置周鑫电脑登录12333网站 | 处理7栋3楼打印机卡纸 | 研发中心办公室装修重新接网络线 | 1、处理良庆过磅异常 2、处理江南站电磁锁异常
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 拷贝加密U:盘数据 |  | 参加润瀚项目启动会 及写会议纪要
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 1、联系陈亮安装加密U盘软件 2、拷贝广东物流加密数据U盘到共享 | 1、远程发送孙子勇office,java,smartview办公软件 2、安装孙子勇电脑VDI软件
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 建议 | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | ---- | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----