## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年06月27日-2022年07月31日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
1 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 进行中 | 目标1：运行支持 目标2：优化需求沟通及技术评估 目标3：优化需求测试及上线 目标4：第三批全面推广上线 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：运行支持 目标2：优化需求沟通及技术评估 | 目标1：运行支持 目标3：优化需求测试 | 目标1：运行支持 目标3：优化需求测试及发版 | 目标1：运行支持 目标4：第三批全面推广上线
2 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 进行中 | 目标1：输出流程挖掘分析报告 目标2：第二批流程UAT测试及上线 目标3：第三批流程评审、开发 目标4：项目管理 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标2：第二批流程UAT测试 | 目标2：第二批流程UAT测试 目标3：第三批流程评审、开发 目标4：项目管理 | 目标1：输出流程挖掘分析报告 目标2：第二批流程UAT测试及上线 | 目标2：第二批流程上线 目标3：第三批流程开发 目标4：项目管理
3 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 | 进行中 | 目标1：运维支持 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：运维支持 | 目标1：运维支持 | 目标1：运维支持 | 目标1：运维支持
4 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已完成 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - | - | - | - | -
5 | 建设 | 智税平台项目实施 | 进行中 | 目标1：集成接口方案沟通 目标2：集成接口方案设计 | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - |  | 目标1：集成接口方案沟通 | 目标2：集成接口方案设计 | 目标2：集成接口方案设计
9 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 | 进行中 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - | - | - | - | -
6 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 目标1：良田水泥ERP系统全模块上线（100%） 目标2：巫山中胜ERP系统全模块上线（50%）（10月1日） 目标3：巫山中润ERP系统全模块上线（50%）（10月1日） 目标4：五华建材ERP系统成本模块上线（配合业务模块）（推迟） 目标5：上思骨料ERP系统成本模块上线（配合业务模块）（推迟至10月） 目标6：盈启ERP系统全模块上线前期沟通（11月1日） 目标7：润瀚新材料成本模块上线前期沟通（配合业务模块）（10月28日） 目标8：昌江环保混凝土全模块上线前期沟通（11月1日） 目标9：郴州润新新材料财务模块上线（10月1日） 目标10：江门润丰联合智造企业名称变更事项 目标11：湛江砼坡头站企业名称变更事项 目标12：宾阳砼昆安站企业名称变更事项 目标13：广西装配式企业名称变更事项 | 符芳恺 |  |  |  | 目标1：良田水泥ERP系统全模块上线（100%90%） 目标6：盈启ERP系统全模块上线前期沟通 | 目标1：良田水泥ERP系统全模块上线（100%95%） 目标2：巫山中胜ERP系统全模块上线（30%）（10月1日） 目标3：巫山中润ERP系统全模块上线（30%）（10月1日） 目标10：江门润丰联合智造企业名称变更事项 目标11：湛江砼坡头站企业名称变更事项 目标12：宾阳砼企业名称变更事项 | 目标1：良田水泥ERP系统财务期初数据调整 目标5：上思骨料ERP系统成本核算方案确认 目标9：郴州润新新材料财务模块上线（10月1日） | 目标1：良田水泥ERP系统全模块上线（100%） 目标2：巫山中胜ERP系统全模块上线（50%） 目标3：巫山中润ERP系统全模块上线（50%） 目标5：上思骨料ERP系统成本模块上线 目标13：广西装配式企业名称变更事项
7 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：7 本周新增：8 本周完成：6 完成进度（6/15） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（7/16） | 本周新增：3 本周完成：2 完成进度（9/19） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（9/19）
| 运维 | 进项发票管理 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1）
| 运维 | 会计电子档案 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（2/2） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（4/4） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（5/5）
| 运维 | 管理合并系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：5 本周完成：5 完成进度（5/5） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（6/6） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（8/8）
| 运维 | 全面预算管理系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（2/2） | 本周新增：4 本周完成：4 完成进度（6/6）
| 运维 | 资金系统 | 已完成 | UKEY处理、日常优化需求对接 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0）
| 运维 | 电子签章 | 已完成 | 电子签章新增及变更 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（2/2） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（3/3）
8 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | bar: 进行中
| 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | 目标1：集团非现场审计系统账龄取数 目标2：水泥会计电子档案系统LDAP迁移 目标3：观看“廉洁文化月”活动警示案例 目标4：科技公司信息系统事件管理复盘检讨 目标5：华润水泥控股有限公司财务信息化应用系统管理指引（征求意见稿）》修订意见出具 目标6：联建建设集团ERP方案演示 目标7：销项发票系统LDAP迁移测试 目标8：2022年项目总结回顾 |  |  |  |  | 目标1：集团非现场审计系统账龄取数 | 目标1：集团非现场审计系统账龄取数 目标2：水泥会计电子档案系统LDAP迁移沟通 目标3：观看“廉洁文化月”活动警示案例 | 目标4：科技公司信息系统事件管理复盘检讨 目标5：华润水泥控股有限公司财务信息化应用系统管理指引（征求意见稿）》修订意见出具 目标6：联建建设集团ERP方案演示 | 目标7：销项发票系统LDAP迁移测试 目标8：2022年项目总结回顾

## 第1周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-11
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [7 empty] | 3.5
2 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 0.5
3 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [6 empty] | 1.5
4 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 1.5 | 5.5 | 1
9 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7 |  | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3
|  | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺
|  | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5
|  | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺
|  | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺
|  | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | - |  |  |  | 1.5 |  | 2.5
|  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - | [6 empty] | 1.5 | 3
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：良田水泥成本期初数据指导 任务7-1：OA（3） 任务7-3：OA（2） 任务7-4：ITSM（WO0000001296533）、OA（1） 任务7-7：广西装配式(CNQ00)企业名称变更事项处理、OA（1） 任务8-1：润丰智慧科技公司产品中心月度会议 | 任务2：流程挖掘周会沟通 任务6：盈启信息系统上线需求沟通、良田水泥成本期初导入 任务7-1：ITSM（WO0000001296800） 任务7-4：OA（2）、ITSM（WO0000001296881） | 任务6：武平矿业成本还原设置 任务7-1：RPA通用接口异常问题处理（邮件）、ITSM（WO0000001296730）、行云运维项处理（ID：272）、OA取数（1） 任务7-4：元数据导入 任务8-1：功能建材事业部需求沟通会议 | 任务2：流程挖掘项目汇报 任务3：水泥新资金系统优化项目周会 任务7-1：总账费用接口问题排查、润丰贸易定价表需求沟通 任务7-3：OA（2） 任务8-2：安排外部顾问进场事宜及权限申请、午休 | 任务1：收款数据库服务器对象存储和主从模式沟通 任务2：RPA流程挖掘服务器高风险问题处理 任务7-1：润丰贸易定价表需求沟通 任务8-2：集团非现场审计系统账龄取数程序沟通、外部顾问保密协议签署及硬件
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务2：第二批流程跟踪事项沟通 |  |  | 任务8-2：双周计划填写
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [7 empty] | 任务7-1：行云开发项功能设计编写及提单（ID：573）
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-18
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 1.5 | 0.5
2 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 2 |  | 0.5 | 3
3 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 0.5
4 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  |  | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 | [5 empty] | 4
9 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7 |  | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
|  | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 1
|  | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 1
|  | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 0.5
|  | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺
|  | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 1
|  | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 1
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
|  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务8-2：法定节假日放假 | 任务2：周报推送及事项沟通 任务5：ERP系统集成细节沟通 任务6：江门润丰联合智造企业名称变更事项、湛江砼坡头站企业名称变更事项、巫山中胜ERP系统财务模块系统配置 任务8-2：集团非现场审计系统账龄取数程序验证 | 任务1：收款工作台数据库主从模式改造沟通 任务3：计息期间问题优化沟通 任务6：巫山中胜ERP系统财务模块系统配置、巫山中润ERP系统财务模块系统配置、中胜中润生产方案沟通、良田水泥成本期初确认 任务7-1：江门润丰联合智造企业名称变更事项、湛江砼坡头站企业名称变更事项 任务7-2：江门润丰联合智造企业名称变更事项、湛江砼坡头站企业名称变更事项 任务8-2：水泥会计电子档案系统LDAP迁移沟通、集团非现场审计系统账龄取数程序发布流程推进 | 任务2：第三批流程SDD评审 任务1：收款工作台优化测试 任务2：流程挖掘服务器高风险问题处理 任务6：良田水泥以货抵息业务处理沟通、资产审计调整事项沟通、巫山中润ERP系统财务模块系统配置 任务7-1：运维项处理（ID：272）、OA（1） 任务7-3：OA（1） 任务7-4：OA（1） 任务7-6：资金ukey制作（李琳琳、李宝恩） 任务7-7：宾阳砼企业名称变更事项 任务8-2：集团非现场审计系统账龄取数脚本提交 | 任务2：第三批流程SDD评审 任务6：良田水泥生产库期初数据错误问题测试、润新新材料ERP系统财务模块系统配置、长沙建材信息化系统推广事前沟通 任务7-1：运维项处理（ID：272） 任务8-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务6：巫山中胜ERP系统财务模块系统配置 |  | 任务8-2：观看“廉洁文化月”活动警示案例 | 任务8-2：观看“廉洁文化月”活动警示案例
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务8-2：集团非现场审计系统账龄取数程序验证 |  | 任务6：巫山中胜ERP系统成本模块配置
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 任务6：巫山中润ERP系统成本模块配置
[6 empty] | 20:30 ~ 21:30 | [6 empty] | 任务7-3：OA（1）

## 第3周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-25
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
2 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5
3 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 2 | 1
4 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 | [5 empty] | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5
9 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7 |  | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺
|  | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [8 empty] | 1
|  | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺
|  | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 1
|  | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺
|  | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.5 | 0.5
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
|  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  | 3 | 2.5 | 1 | 4 | 3
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：流程挖掘服务器漏洞修复 任务3：方案确认阶段验收及签字、防火墙开通申请 任务6：上思骨料成本核算方案沟通会、良田水泥资产期初问题专题处理 任务7-1：报账系统合同信息同步联调测试 任务7-7：OA（1） 任务8-2：集团非现场审计系统账龄取数沟通、服务订单领导签字、午休 | 任务1：项目总结汇报材料修改、发版沟通 任务3：程序优化沟通及发版流程推进 任务6：良田水泥成本核算方案沟通确认、上思骨料成本核算方案沟通会 任务7-1：报账系统合同信息同步联调测试 任务8-2：集团非现场审计系统账龄取数沟通、科技公司信息系统事件管理复盘检讨 | 任务1：收款生产数据库主从模式切换提单、第三批上线机构清单确认及ERP设置 任务2：第二批流程上线确认 任务6：良田水泥资产期初问题处理、上思骨料ERP上线沟通、巫山中胜&巫山中润成本核算方案沟通 任务7-1：ITSM（WO0000001298280）、大区调票问题处理 任务8-2：外部顾问工作事项安排 | 任务6：巫山中润&巫山中胜期初数据模板修改、盈启管桩业务沟通 任务7-5：OA（2） 任务7-7：江门润丰联合智造企业名称变更事项、湛江砼坡头站企业名称变更事项 任务8-2：《华润水泥控股有限公司财务信息化应用系统管理指引（征求意见稿）》修订意见出具 | 任务2：第二批流程上线 任务6：巫山中胜&巫山中润期初数据沟通、良田水泥总账本年期初导入 任务7-1：ITSM（WO0000001291009）、报表需求沟通 任务7-3：整理未上线机构清单及 任务7-7：OA（1） 任务8-2：联建建设集团ERP方案演示
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务7-1：报账系统合同信息同步联调测试 |  |  | 任务8-2：联建建设集团ERP演示方案沟通 | 任务6：良田水泥资产期初确认
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务8-2：联建建设集团ERP演示方案沟通 | 任务8-2：双周计划填写
[6 empty] | 19:30 ~ 22:30 | [6 empty] | 任务1：收款工作台发版

## 第4周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-02
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 2 | 2
2 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1
3 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  |  | 1
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 5 | 2.5 | 4
9 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7 |  | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 | 0.5
|  | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1
|  | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 0.5
|  | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 1
|  | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 1
|  | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1
|  | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 0.5
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
|  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  | 1 |  | 2.5
9 |  | 请假 | 请假 | - | - | - | [6 empty] | 8 | 8
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：项目周报推送 任务6：良田水泥成本设置、资产期初数据最终确认、广西装配式企业名称变更事项 任务7-1：ITSM（WO0000001306395） 任务7-6：ukey制作（薛亚芳） 任务8-2：销项发票系统LDAP迁移测试 | 任务1：第三批全面上线运维支持 任务5：智税项目erp系统集成接口流程推进 任务6：良田水泥总账期初数据最终确认、良田水泥成本设置 任务7-1：ITSM（WO0000001306395）后续处理 任务7-2：OA（1） 任务7-6：ukey制作（薛亚芳） | 任务1：第三批上线运维支持 任务6：良田水泥期初库存调整、良田水泥电子会计档案系统上线、9月新基地推广脚本执行 任务8-2：2022年项目总结回顾、双周计划填写 | 任务9：休假 | 任务9：休假
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务7-5：OA（4）
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 任务7-4：OA（2）
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 任务7-3：OA（1） 任务7-7：OA（1）

## BneLog (hidden)
Date | Time | Log Level | Source | Description | Action
2022-09-23 | 0.59321 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 建议
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | ---- | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | ---- | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
---- | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 建议 | ---- | ----
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----