## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年9月5日-2022年10月2日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 档案管理系统优化 |  | 蓝凌OA接口开发 | 董乐航 | 厂商
2 | 建设 | 审计整改系统优化 |  | 审计整改系统二期优化 | 董乐航 | 数科
3 | 运维 | 水泥官网 |  | 中英文网站新增《清欠信访》栏目 | 董乐航 | 数科
4 | 运维 | OA系统 |  | 1、账号权限处理 2、根据业务部门优化相关流程 3、根据PS系统架构调整OA系统架构 4、根据新建基地要求进行OA系统覆盖 5、数据提取、修复 6、OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 7、咨询答疑及问题解决 | 董乐航 | 厂商
5 | 运维 | 润工作3.0 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 3、其他系统对接润工作 | 董乐航 | 数科
6 | 运维 | 综合内网 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 3、根据业务部门需求做综合内网相关配置 | 董乐航 | 数科
7 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 | 董乐航 | 数科
8 | 运维 | 公文管理系统 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 3、与办公室沟通公文管理系统推广工作 | 董乐航 | 数科
9 | 运维 | 智慧审计平台 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 | 董乐航
10 | 运维 | 党建e站 |  | 咨询答疑及问题解决 | 董乐航 | 数科
11 | 运维 | 档案管理系统 |  | 1、账号权限处理 2、归档问题排查及解决 | 董乐航 | 数科
12 | 运维 | 非现场审计系统 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 | 董乐航
13 | 运维 | 审计整改跟进系统 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 | 董乐航
14 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
15 | 通用 | 党建
16 | 通用 | 智数材料编制
17 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
18 | 请假 | 请假

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-11
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | OA系统 |  |  |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖及培训工作 交付件：邮件 目标5：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标6：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 目标7：OA系统数据资产盘点 交付件：盘点表 目标8：蓝凌OA归档接口开发 交付件： |  |  | 7.5 | 8.5 |  | 8 | 7.5
2 |  | 运维 | 润工作3.0 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：党群工作部运动健康需求沟通 交付件：相关需求梳理 目标3：润工作服务台配置 交付件：…… 目标4：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 | [6 empty] | 1
3 |  | 运维 | 综合内网 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 | [5 empty] | 1.5
4 |  | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台
5 |  | 运维 | 公文管理系统 |  |  |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程
6 |  | 运维 | 水泥官网 |  |  |  | 目标:：中英文网站新增《清欠信访》栏目 交付件：需求、发布及确认邮件
7 |  | 运维 | 档案管理系统 |  |  |  | 目标：OA归档数据监控 交付件：…… | [5 empty] | 1
8 |  | 运维 | 巡察整改系统 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… |  |  | 1 | 1
9 |  | 运维 | 审计整改系统优化 |  |  |  | 目标：审计整改系统二期优化 交付件：相关材料
10 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [6 empty] | 1.5
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
12 |  | 通用 | 智数材料编制
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程14个，TSM运维单7个，用户咨询答疑11次 2、巡察整改系统数据维护 3、控股新闻、润丰智慧科技公司签报沟通处理 4、运维月会 5、蓝凌OA归档接口开发沟通 1 6、OA费用结算材料补充 7、根据人力系统调整OA组织架构 | 1、、处理IT账号与权限变更流程25个，TSM运维单1个，用户咨询答疑9次 2、巡察整改系统问题解决 3、研发中心组织调整 4、新基地协同办公系统培训 5、流程优化咨询 | 休假 | 1、、处理IT账号与权限变更流程22个，TSM运维单9个，用户咨询答疑12次 2、应办公室要求梳理加盖印章流程 3、科创部综合内网弹窗需求沟通 4、旧的档案系统数据迁移沟通 5、润丰智慧科技公司签报、工会感恩之心基金及对外捐赠处理 6、共享服务中心党建新闻咨询 7、办公室论坛增加版块沟通 | 1、、处理IT账号与权限变更流程13个，用户咨询答疑16次 2、巫山中胜、中润OA系统配置 3、纪总分管部室控股新闻生产发布 4、基于润阅号需求对润丰贸易内容管理平台使用沟通 5、研发中心迁移到科技创新部后流程使用处理
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-18
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | OA系统 |  |  |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖及培训工作 交付件：邮件 目标5：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标6：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 目标7：OA系统数据资产盘点 交付件：盘点表 目标8：蓝凌OA归档接口开发 交付件： |  |  |  | 6 | 5.5 | 6 | 5.5
2 |  | 运维 | 润工作3.0 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：党群工作部运动健康需求沟通 交付件：相关需求梳理 目标3：润工作服务台配置 交付件：…… 目标4：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  |  | 3 | 5 | 2 | 1
3 |  | 运维 | 综合内网 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  |  | 1 | 0.5
4 |  | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台
5 |  | 运维 | 公文管理系统 |  |  |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程
6 |  | 运维 | 水泥官网 |  |  |  | 目标:：中英文网站新增《清欠信访》栏目 交付件：需求、发布及确认邮件
7 |  | 运维 | 档案管理系统 |  |  |  | 目标：OA归档数据监控 交付件：…… | [5 empty] | 0.5 | 0.5
8 |  | 运维 | 巡察整改系统 |  |  |  | 目标：运维 交付件：……
9 |  | 运维 | 审计整改系统优化 |  |  |  | 目标：审计整改系统二期优化 交付件：相关材料
10 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [9 empty] | 1 | 1
12 |  | 通用 | 智数材料编制 | [10 empty] | 2
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 中秋法定节假日 | 1、处理IT账号与权限变更流程17个，TSM运维单3个，用户咨询答疑10次 2、润丰贸易销售合同排查 3、巫山人员调整，OA系统配置完毕 4、科技创新部弹窗提醒测试 5、党群工作部石部长连续多次审批流程问题沟通 6、新闻润工作端解析问题沟通 7、OA架构调整 | 1、处理IT账号与权限变更流程14个，TSM运维单2个，用户咨询答疑9次 2、汽运调度系统接入润工作沟通 3、百色装配式迁入功能建材事业部 4、科技创新部科普视频弹窗提醒设置 5、新闻移动端配置沟通及测试 6、润丰智慧科技销售合同表单修改 7、江门润丰联合制造更名 | 1、处理IT账号与权限变更流程17个，TSM运维单4个，用户咨询答疑12次 2、新闻资讯润工作端内容展示方案沟通 2 3、涉及总裁审批流程调整 4、百色装配式人员调整 5、反腐影视观看 6、OA归档疑问解释 | 1、处理IT账号与权限变更流程13个，TSM运维单3个，用户咨询答疑13次 2、新闻咨询润工作端展示协助开发工作 3、研发中心流程授权处理 4、感恩之心基金流程处理发布，对外捐赠流程沟通 5、公司材料编写 6、归档问题跟踪 7、润心童行、竞绽放丰芒弹窗设置 8、反腐视频观看
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:0
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-25
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | OA系统 |  |  |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖及培训工作 交付件：邮件 目标5：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标6：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 目标7：OA系统数据资产盘点 交付件：盘点表 目标8：蓝凌OA归档接口开发 交付件： |  |  | 5 | 3.5 | 6 | 10.5 | 8
2 |  | 运维 | 润工作3.0 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：党群工作部运动健康需求沟通 交付件：相关需求梳理 目标3：润工作服务台配置 交付件：…… 目标4：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  | 6
3 |  | 运维 | 综合内网 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  |  | 1 | 0.5
4 |  | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台
5 |  | 运维 | 公文管理系统 |  |  |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0.5
6 |  | 运维 | 水泥官网 |  |  |  | 目标:：中英文网站新增《清欠信访》栏目 交付件：需求、发布及确认邮件
7 |  | 运维 | 档案管理系统 |  |  |  | 目标：OA归档数据监控 交付件：……
8 |  | 运维 | 巡察整改系统 |  |  |  | 目标：运维 交付件：……
9 |  | 运维 | 审计整改系统优化 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… |  |  |  |  | 0.5
10 |  | 运维 | 智慧审计平台 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… |  |  |  |  | 1
11 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [7 empty] | 1.5
12 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
13 |  | 通用 | 智数材料编制 | [7 empty] | 3
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程12个，TSM运维单5，用户咨询答疑12次 2、科技公司流程梳理 3、新闻咨询流程润工作开发测试验证 | 1、处理IT账号与权限变更流程14个，TSM运维单2，用户咨询答疑15次 2、科技公司流程梳理文档编制 3、综合内网及党建动态banner更新 4、参加会议 5、OA归档接口排查 | 1、处理IT账号与权限变更流程21个，TSM运维单2，用户咨询答疑8次 2、归档问题跟踪 3、智慧审计及审计整改系统系统漏洞修复 4、弹窗内网弹窗提醒调整 5、集团自研OA沟通 | 1、处理IT账号与权限变更流程13个，TSM运维单7，用户咨询答疑12次 2、OA3异常处理及事件记录 3、证照管理模块公司名称更换沟通处理 4、OA例行停机维护 5、金江粉磨站论坛回帖沟通 6、归档需求沟通 | 1、处理IT账号与权限变更流程3个，TSM运维单4，用户咨询答疑11次 2、OA4待办处理 3、润丰智慧科技公司流程排查 4、蓝凌OA归档接口开发沟通 5、公文管理系统沟通
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-02
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | OA系统 |  |  |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖及培训工作 交付件：邮件 目标5：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标6：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 目标7：OA系统数据资产盘点 交付件：盘点表 目标8：蓝凌OA归档接口开发 交付件： |  |  | 5 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5
2 |  | 运维 | 润工作3.0 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：党群工作部运动健康需求沟通 交付件：相关需求梳理 目标3：润工作服务台配置 交付件：…… 目标4：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1.5
3 |  | 运维 | 综合内网 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
4 |  | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台
5 |  | 运维 | 公文管理系统 |  |  |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程
6 |  | 运维 | 水泥官网 |  |  |  | 目标:：中英文网站新增《清欠信访》栏目 交付件：需求、发布及确认邮件
7 |  | 运维 | 档案管理系统 |  |  |  | 目标：OA归档数据监控 交付件：…… |  |  |  | 1 |  | 0.5
8 |  | 运维 | 巡察整改系统 |  |  |  | 目标：运维 交付件：……
9 |  | 运维 | 审计整改系统优化 |  |  |  | 目标：运维 交付件：……
10 |  | 运维 | 智慧审计平台 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… |  |  | 4 |  |  | 0.5 | 1
11 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
12 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [8 empty] | 2 | 1
13 |  | 通用 | 智数材料编制 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程15个，TSM运维单3，用户咨询答疑10次 2、润丰科技流程梳理沟通 3、智慧审计平台科研立项报告编写 4、科技创新部弹窗提醒设置 | 1、处理IT账号与权限变更流程36个，TSM运维单3，用户咨询答疑9次 2、福利平台及交友软件沟通会 3、润丰智慧科技公司流程梳理 4、OA归档接口配置更新 | 1、处理IT账号与权限变更流程20个，TSM运维单2，用户咨询答疑6次 2、集团自研OA沟通交流会 3、负责系统信息收集，为改造IPV6提供依据 4、科技公司流程梳理 5、2022年工作回顾材料编写 6、汽运调度系统接入润工作沟通 | 1、处理IT账号与权限变更流程11个，TSM运维单0，用户咨询答疑11次 2、润丰智慧科技公司流程沟通 3、IPV6改造信息收集 4、系统漏洞修复 5、汽运调度系统接入润工作沟通 6、集团自研OA沟通 7、预算编制 8、OA归档跟踪 9、根据办公室需求设置保密教育区 | 1、处理IT账号与权限变更流程25个，TSM运维单4，用户咨询答疑13次 2、润工作新功能沟通会 3、OA3服务异常处理 4、完善科研项目立项申请、IPV6信息收集、华润云资源需求填报、数据基本类别填写 5、汽运调度系统接入润工作沟通 6、共享服务中心加盖印章流程沟通 7、科创部综合内内网弹窗设置 8、三方往来接口排查 9、智慧审计平台漏洞修复
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 信创工作规划与推进 | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | ---- | ----
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | ---- | ----
终端安全维保 | 网络 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 主机系统 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | ---- | ----
智能制造 | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | ---- | ----
华润电力污泥运输管理平台
巡察整改系统
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----