## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年9月5日-2022年10月2日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | ERP系统 | 持续 | 目标：基地日常运维及月结支持 交付件：ITSM服务请求问题解决率 | 陆小兰
2 | 运维 | 报账系统 | 持续 | 目标：报账运维交接、日常服务请求处理 交付件：运维培训、交接材料、IT账号权限流程处理、ITSM服务请求处理 | 陆小兰
3 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 持续 | 目标：收款工作台全面上线 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训 | 陆小兰 | 陆红燕
4 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 目标：报账、ERP系统 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训 | 陆小兰 | 许伟兴
5 | 建设 | 预算管控项目 | 持续 | 目标：预算管控项目用户培训 交付件： | 陆小兰
6 | 通用 | 智数材料编制 | 持续 | 目标：统筹运维工作 交付件：运维服务季报、月报、周报 | 陆小兰

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-11
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：基地日常运维及月结支持 交付件：ITSM服务请求问题解决率 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1
2 |  | 运维 | 报账系统 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：报账运维交接、日常服务请求处理 交付件：运维培训、交接材料、IT账号权限流程处理、ITSM服务请求处理 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 7
3 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 持续 | 陆小兰 | 陆红燕 | 目标：收款工作台全面上线 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训
4 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 陆小兰 | 许伟兴 | 目标：报账、ERP系统 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训 |  |  |  | 2
5 |  | 建设 | 预算管控项目 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：预算管控项目用户培训 交付件： |  |  | 2
6 |  | 通用 | 智数材料编制 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：统筹运维工作 交付件：运维服务季报、月报、周报 |  |  | 1.5
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 预算管控项目上线用户培训；产品中心月会；处理IT账号权限3单；处理ITSM1单。 | 盈启信息化覆盖线沟通；处理IT账号权限1单；调整平南水泥人事行政部架构及人员；处理ITSM8单。 | 结构建材事业部ERP报表需求沟通会；处理IT账号权限6单；处理ITSM3单，富川水泥机电部人员架构调整；维护通讯费1家公司。 | 处理IT账号权限3单；处理ITSM5单，华西大区市场部人员架构调整 | 处理IT账号权限2单；处理ITSM4单，维护通讯费6家公司
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-18
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：基地日常运维及月结支持 交付件：ITSM服务请求问题解决率 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2 |  | 运维 | 报账系统 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：报账运维交接、日常服务请求处理 交付件：运维培训、交接材料、IT账号权限流程处理、ITSM服务请求处理 |  |  |  | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5
3 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 持续 | 陆小兰 | 陆红燕 | 目标：收款工作台全面上线 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训
4 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 陆小兰 | 许伟兴 | 目标：报账、ERP系统 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训
5 |  | 通用 | 智数材料编制 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：统筹运维工作 交付件：运维服务季报、月报、周报 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | IT服务邮箱发送范围确认；处理IT账号权限1单；处理ITSM3单，。 | 电商影响一卡通事件通报沟通；处理IT账号权限1单；处理ITSM3单，。 | 报账系统总裁审批节点调整；电商影响一卡通事件通报沟通；处理IT账号权限3单；处理ITSM7单，维护通讯费6家公司。 | 报账系统总裁审批节点调整；近期系统事件复盘检讨会议材料准备；梳理运维服务流程；搜集重要系统清单；系统处理IT账号权限1单；处理ITSM9单，。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [8 empty] | 处理IT账号权限2单；处理ITSM6单；维护通讯费12家公司；
11:00 ~ 12:0
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-25
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：基地日常运维及月结支持 交付件：ITSM服务请求问题解决率 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2
2 |  | 运维 | 报账系统 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：报账运维交接、日常服务请求处理 交付件：运维培训、交接材料、IT账号权限流程处理、ITSM服务请求处理 |  |  | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5
3 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 持续 | 陆小兰 | 陆红燕 | 目标：收款工作台全面上线 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训 | [5 empty] | 1 | 1
4 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 陆小兰 | 许伟兴、颜恺 | 目标：报账、ERP系统 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训
5 |  | 通用 | 智数材料编制 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：统筹运维工作 交付件：运维服务季报、月报、周报 |  |  |  | 2 | 3.5
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 报账系统审计材料搜集整理；报账系统新需求测试；处理IT账号权限3单；处理ITSM3单，。 | 智数部8、9月份部门工作简报搜集整理；信息系统事件盘点检讨会议；处理IT账号权限2单；处理ITSM8单，维护通讯费3家公司。 | 报账系统新基地上线系统配置培训，程序发布培训；处理IT账号权限4单；湖北润阳新增部门架构及人员调整；处理ITSM3单，维护通讯费5家公司。 | 收款工作台新增上线功能建材大区等64家公司系统配置；报账系统发版验证；处理IT账号权限3单；平南水泥新、肇庆润信增部门架构及人员调整；处理ITSM8单。 | 收款工作台新增上线结构建材事业部54家公司系统配置；处理IT账号权限3单；电商发版流程讨论了；处理ITSM12单，维护通讯费3家公司。
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [8 empty] | 调整控股领导班子报账系统审批流；维护通讯费2家公司；
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-02
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：基地日常运维及月结支持 交付件：ITSM服务请求问题解决率 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2
2 |  | 运维 | 报账系统 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：报账运维交接、日常服务请求处理 交付件：运维培训、交接材料、IT账号权限流程处理、ITSM服务请求处理 |  |  | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3
3 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 持续 | 陆小兰 | 陆红燕 | 目标：收款工作台全面上线、财务共享大屏 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 持续 | 陆小兰 | 许伟兴、颜恺 | 目标：报账、ERP系统 交付件：系统配置、数据搜集、用户培训 |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 3
5 |  | 通用 | 智数材料编制 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标：统筹运维工作 交付件：运维服务季报、月报、周报 |  |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 收款平台全面上线培训、系统配置；；处理IT账号权限1单；处理ITSM4单，。 | 电商发版流程讨论；处理IT账号权限5单；维护通讯费1家；处理ITSM4单，。 | 处理IT账号权限3单；处理ITSM15单，。 | 财务共享运营到分析及展示项目启动；处理IT账号权限7单；处理ITSM6单，。 | 巫山中胜、中润2家公司报账系统上线配置；平南水泥技术质量部人员架构调整；处理IT账号权限8单；处理ITSM18单，。 | ERP\报账系统月结；人力共享90个权限分配，郴州建材报账系统上线配置；平南水泥技术质量部人员架构调整；处理IT账号权限1单；处理ITSM15单，。 | 处理IT账号权限1单人力共享70个权限分配，。
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1 (hidden)
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2 (hidden)
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 信创工作规划与推进 | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 人民币报表 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 上报资料表 | ---- | ----
系统迁移上云 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 控股数字化大屏 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
终端安全维保 | 主数据运维 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 桌面设施 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | 网络 | ---- | ----
智能制造 | 主机系统 | ---- | ----
信创工作规划与推进 | AD活动目录 | ---- | ----
巡察整改系统项目 | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | ---- | ----
华润电力污泥运输管理平台
巡察整改系统
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----