## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年9月5日-2022年10月2日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | ERP系统
2 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目
4
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-11
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 黄国杰 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：混凝土质量结果关联结算单优化项，协助技术进行 交付件：功能设计文档、测试文档 |  |  | 3 | 5 | 4 | 7 | 6
2 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：根据项目计划推进项目建设工作。 交付件：会议通知、集成方案、会议纪要。
3 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：组织协调完成中港屯门站ERP系统试运行与上线切换 交付件：ERP配置文档、培训文档、切换上线通知 |  |  | 3 | 3 | 4 | 1 | 1
4 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 黄国杰 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等
5 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 富川三一联调 中港计划调整 | 中港计划沟通 盈启需求沟通会 | 联建港口项目售前需求沟通会 | 上思站配比异常处理 | PCMOM系统数据库备份资源事宜处理
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 部门月会 运维单处理：收发存异常 | 混凝土强度统计报表优化需求文档 | 结构建材事业部报表需求沟通会 | 运维单处理：宁波收集计划异常 PCMOM弱口令处理 | 结构建材事业部报表需求梳理 物资供应与生产小组会
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-18
周总结<2022年09月12日-2022年09月18日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 黄国杰 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：混凝土质量结果关联结算单优化项，协助技术进行 交付件：功能设计文档、测试文档 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 6 |  |  | 15
2 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：根据项目计划推进项目建设工作。 交付件：会议通知、集成方案、会议纪要。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：组织协调完成中港屯门站ERP系统试运行与上线切换 交付件：ERP配置文档、培训文档、切换上线通知 |  |  |  | 5 | 6 | 3 |  |  |  | 14
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 黄国杰 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | [9 empty] | 0
5 | #N/A | [12 empty] | 2 |  |  | 2
小计 | [9 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 联建港口ERP项目方案 PCMOM系统VPN、弱口令问题处理 阳江砼配比版本问题处理 | 联建港口ERP项目方案沟通与撰写 | 中港屯门站生产环境配置 柳州质检计划问题处理 | 良田水泥地磅调试
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:0
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 联建港口ERP项目方案沟通与撰写 佛山砼、阳江砼收集计划问题处理 | 联建港口ERP方案备注补充 巫山水泥需求沟通会 昌江环保混凝土DCS联调 | 富川三一接口联调 昌江中联接口联调 | 周报沟通会 面试 良田水泥地磅调试 北流地磅、中控问题处理
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-09-25
周总结<2022年09月19日-2022年09月25日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 黄国杰 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：混凝土质量结果关联结算单优化项，协助技术进行 交付件：功能设计文档、测试文档 |  |  | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 |  |  | 28
2 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：根据项目计划推进项目建设工作。 交付件：会议通知、集成方案、会议纪要。 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：组织协调完成中港屯门站ERP系统试运行与上线切换 交付件：ERP配置文档、培训文档、切换上线通知 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 4
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 黄国杰 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 7
5 | #N/A | [11 empty] | 2 | 4 |  |  | 6
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 48
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 良田地磅调试 平南混凝土项目沟通 | 平南混凝土项目沟通会 | 外部顾问培训：水泥、混凝土、装配式业务概述 定安中控数据库异常问题处理 | 撰写混凝土质检计划添加审批状态操作手册 富川三一系统联调 | 联建港口方案演示
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 中港新增配比异常问题处理 | 部门事件复盘会 良田水泥蹄髈调试 | 上思骨料方案沟通、巫山核算方案与工艺路线讨论 田阳租赁百色生产事宜沟通 | 中港屯门SIT组织访问、用户密码配置 玉林租赁陆川生产（博硕系统）测试 | 中港屯门测试 巫山物料导入 装配式方案讨论会沟通
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 18-23点： 联建港口ERP系统需求功能说明 | 18：-20:30：联建港口项目演示方案沟通会 富川三一系统联调
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-02
周总结<2022年09月26日-2022年10月02日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  | 黄国杰 |  | 目标1：支持业务正常开展 交付件：运维单、应用系统数据维护流程、变更单 目标2：混凝土质量结果关联结算单优化项，协助技术进行 交付件：功能设计文档、测试文档 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 8 |  | 15
2 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：根据项目计划推进项目建设工作。 交付件：会议通知、集成方案、会议纪要。 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 黄国杰 |  | 目标1：组织协调完成中港屯门站ERP系统试运行与上线切换 交付件：ERP配置文档、培训文档、切换上线通知 |  |  | 1 |  | 4 | 8 | 6 |  |  | 19
4 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 黄国杰 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 8
5 | BU03001 | 建设 | 智能制造 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
小计 | [9 empty] | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 50
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 昌江环保中联DCS-ERP接口联调 | 出差肇庆 廉江港口招标前置沟通会 | 返回南宁 | 昌江环保中联DCS-ERP接口联调 | 中港屯门志美DCS-ERP联调 | 月结支持
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 装配式建筑信息化集成方案专题研讨会 | 混凝土业务智能化需求及建设研讨会 | 富川三一DCS-ERP接口联调 | 富川三一DCS-ERP接口联调 | 月结问题处理 富川三一DCS-ERP接口联调 昌江环保中联DCS-ERP接口联调 | 月结支持
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 装配式建筑信息化集成方案专题研讨会 |  |  |  | 月结问题处理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 党建 | ----
ERP财务优化 | 综合内网 | 行政工作 | ----
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 智数材料编制 | ----
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | ----
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 华润集团临时工作 | ----
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 信创工作规划与推进 | ----
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | ---- | ----
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | ---- | ----
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | ---- | ----
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | ---- | ----
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | ---- | ----
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | ---- | ----
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | ---- | ----
考勤升级切换 | 档案管理系统 | ---- | ----
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | ---- | ----
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | ---- | ----
培训管理模块优化 | RPA机器人 | ---- | ----
招聘管理平台优化 | 电票平台 | ---- | ----
档案管理系统优化 | 资金系统 | ---- | ----
集团督办系统推广 | 电子签章 | ---- | ----
中文网站优化 | 进项发票管理 | ---- | ----
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | ---- | ----
智慧审计平台 | 管理合并系统 | ---- | ----
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | ---- | ----
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | ---- | ----
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | ---- | ----
现场数字化管理 | 税务管理系统 | ---- | ----
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | ---- | ----
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | ---- | ----
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | ---- | ----
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | ---- | ----
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | ---- | ----
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | ---- | ----
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | ---- | ----
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | ---- | ----
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | ---- | ----
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | ---- | ----
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | ---- | ----
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | ---- | ----
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | ---- | ----
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | ---- | ----
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | ---- | ----
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | ---- | ----
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | ---- | ----
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | ---- | ----
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | ---- | ----
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | ---- | ----
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | ---- | ----
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | ---- | ----
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | ---- | ----
终端安全维保 | 网络 | ---- | ----
沙河机房搬迁 | 主机系统 | ---- | ----
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | ---- | ----
智能制造 | IT基础设施管理平台 | ---- | ----
---- | 邮箱 | ---- | ----
---- | 亚信防病毒平台 | ---- | ----
---- | IT安全运维管理系统 | ---- | ----
---- | 桌面云系统 | ---- | ----
---- | 数字化中台 | ---- | ----
---- | 容器云 | ---- | ----
---- | 企业云服务总线（ECSB） | ---- | ----
---- | 企业服务总线（ESB） | ---- | ----
---- | 信息安全相关运维 | ---- | ----
---- | 数据库运维服务 | ---- | ----
---- | 创新平台小程序 | ---- | ----
---- | 现场数字化管理平台 | ---- | ----
---- | IT服务管理系统（ITSM） | ---- | ----
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | ---- | ----
华润电力污泥运输管理平台
巡察整改系统
---- | 有效投诉 | ---- | ----
---- | 电商 | ---- | ----