## 本月工作要点
月度计划性工作<2023年1月1日-2023年1月31日> | [14 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周
1 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉 | 江忠
2 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉
3 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉
4 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉 | 冯求四
5 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 | 帅泉泉 | 许伟兴
6 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件： | 帅泉泉
7 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件： | 帅泉泉 | 许伟兴
8 | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 | 帅泉泉 | 吕光源
9 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
10 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
11 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
12

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-01
周总结<2021年12月26日-2022年01月01日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | [16 empty] | 0
2 | [16 empty] | 0
3 | [16 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0
5 | [16 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [9 empty] | 元旦
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [9 empty] | 元旦
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-08
周总结<2022年01月02日-2022年01月08日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2023年01月03日） | 星期三（2023年01月04日） | 星期四（2023年01月05日） | 星期五（2023年01月06日） | 星期六（2023年01月07日） | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 9
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5
4 | OP08006 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件： |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件： | [9 empty] | 0
8 | BU01047 | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 10
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：集团供应商主数据管理方案优化项目启动会 交付件： |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
10 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：部门月会 交付件： | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 36
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 元旦 | 参会：数据应用组周会。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 单据编号： ITZH20230105092 项目支持：桁架筋物料计量单位沟通
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 元旦 | 审核物料数据。 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 参会_结构建材事业部集采业务需求沟通会议 | 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 元旦 | 审核物料数据。 运维数据统计：物料数据审核，客商数据维护。 |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 参会_结构建材事业部集采业务需求沟通会议 | 单据编号： SJWH20230106005
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 元旦 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 元旦 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 项目支持：装配式建筑模具物料描述加入项目编号的沟通
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 元旦 | 水泥MDM平台已配置中港砼柴湾厂库存组织。 | 参会：集团供应商主数据管理方案优化项目。 | 参会：部门月会 | WO0000001349252 | 员工IT系统权限自动申请：24 单据编号： GDJC20230107002
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 元旦 | WO0000001347072 (REQ000000505146) | 参会：集团供应商主数据管理方案优化项目。 答疑用户咨询。 |  | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商：36+
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 WO0000001348862 WO0000001348846 单据编号： ITZH20230105092 | 审核物料数据。
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 批量处理员工供应商：21+
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 员工IT系统权限自动申请：25

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-15
周总结<2022年01月09日-2022年01月15日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2023年01月10日） | 星期三（2023年01月11日） | 星期四（2023年01月12日） | 星期五（2023年01月13日） | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 9
4 | OP08006 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | [9 empty] | 0
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4.5
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件： |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件： | [9 empty] | 0
8 | BU01047 | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 10
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：参会_数据建模厂商交流 交付件： |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6
10 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：部门月会 交付件： | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：自评2022年下半年绩效合同 交付件： |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
小计 | [9 empty] | 8.5 | 10 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 49.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 自评2022年下半年绩效合同。 审核物料数据。 | 审核物料数据。 修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 参会_数据建模厂商交流:恩核 | 协同SRM处理银行网点数据同步问题。 员工IT系统权限自动申请：2 批量处理员工供应商：25
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 批量处理员工供应商数据：45+ 审核物料数据。 自评2022年下半年绩效合同。 | 审核物料数据。 修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 参会_数据建模厂商交流:恩核 | 项目支持：协同配置安顺砼安顺站组织。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 自评2022年下半年绩效合同。 单据编号： ITZH20230109180 单据编号： ITZH20230109176 | 审核物料数据。 修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 参会_数据建模厂商交流:恩核 | 项目支持：协同配置金岗水泥组织。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据。 修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 沟通怡宝数据治理咨询报告材料。 | 审核物料数据。 修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 参会_数据建模厂商交流：Power designer | 项目支持：为南宁智筑抽取期初数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 沟通怡宝数据治理咨询报告材料。 | 参会_数据建模厂商交流:数语 | 参会_部门月会 | 审核物料数据。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据。 修改员工供应商取数逻辑。 | 审核物料数据。 修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 参会_数据建模厂商交流:数语 | 参会_部门月会 参会_数据建模厂商交流：ERwin | WO0000001349169 审核物料数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 沟通怡宝数据治理咨询报告材料。 | 审核物料数据。 修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 审核物料数据。 修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 审核物料数据。 项目支持：金岗水泥培训物料数据标准及数据清洗工作方法。 | WO0000001350931 WO0000001350995 WO0000001351006 WO0000001350643 WO0000001350983
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 审核料数据。 | 审核料数据。 | WO0000001350280 WO0000001349880 WO0000001350454 WO0000001349905 | 审核物料数据。 批量处理员工供应商26+ 员工IT系统权限自动申请：5 | WO0000001350996
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | WO0000001349608 | WO0000001349608 | 单据编号： ITZH20230111235 单据编号： ITZH20230107134 审核物料数据 | 单据编号： ITZH20230112263 单据编号： ITZH20230112269 单据编号： ITZH20230112264 单据编号： GZJC20230112003
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 员工IT系统权限自动申请：16 | 员工IT系统权限自动申请：4 | 单据编号： GZJC20230111002 单据编号： GXJC20230111001 单据编号： GZJC20230111001 单据编号： GDJC20230101001 员工IT系统权限自动申请：3 | WO0000001350396

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-22
周总结<2022年01月16日-2022年01月22日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2023年01月17日） | 星期三（2023年01月18日） | 星期四（2023年01月19日） | 星期五（2023年01月20日） | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 13
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 7
4 | OP08006 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | [9 empty] | 0
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件： | [9 empty] | 0
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件： | [9 empty] | 0
8 | BU01047 | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 | [9 empty] | 0
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
10 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 项目支持：沟通金岗水泥物料数据清理事宜。 | 单据编号： ITZH20230116322 单据编号： ITZH20230116315 | 物料数据运维，沟通新物料“磁铁矿尾渣” | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | WO0000001351337 | 物料数据运维，沟通新物料“磁铁矿尾渣” | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20230116308 审核物料数据。 | 物料数据运维，沟通新物料“磁铁矿尾渣” | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | WO0000001351780 审核物料数据。 | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20230115304 WO0000001351150 单据编号： GZJC20230116005 批量处理员工供应商：52+ | 批量处理员工供应商：7+ | 审核物料数据。 WO0000001351801 WO0000001345951 单据编号： KGJC20230113001 WO0000001349552 WO0000001351547 | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 单据编号： GZJC20230116004 单据编号： KGJC20230113004 单据编号： KGJC20230113003 单据编号： KGJC20230113002 | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20230116316 单据编号： ITZH20230116327 | WO0000001351550 单据编号： ITZH20230117344 WO0000001350734 单据编号： ITZH20230117348 WO0000001351591 员工IT系统权限自动申请：9 WO0000001351812 | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | WO0000001351023 WO0000001351185 员工IT系统权限自动申请：1 WO0000001351292 | 项目支持：协同配置金岗水泥的库存组织。 答疑用户。 员工IT系统权限自动申请：8 |  | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 审核物料数据。 | WO0000001352003 WO0000001350579 单据编号： ITZH20230119366 WO0000001351805
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-29
周总结<2022年01月23日-2022年01月29日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六（2023年1月28日） | 星期日（2023年1月29日）
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 | [7 empty] | 4 | 2 | 6
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 | [7 empty] | 1 | 1 | 2
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 | [7 empty] | 2 | 2 | 4
4 | OP08006 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | [8 empty] | 1 | 1
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 | [8 empty] | 1 | 1
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件： | [9 empty] | 0
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件： | [9 empty] | 0
8 | BU01047 | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 | [7 empty] | 1 | 1 | 2
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
10 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 审核物料数据。 | WO0000001352254 答疑用户。 审核物料数据。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 审核物料数据。 批量处理员工供应商数据：53+ | 审核物料数据。 单据编号： GXJC20230129002 批量处理员工供应商：13+
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 员工IT系统权限自动申请：14 WO0000001351868 | 员工IT系统权限自动申请：3 单据编号： GXJC20230129003
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 审核物料数据。 研究数据分类与编码标准。 | 项目支持：答疑田阳江安石业ERP采购模块数据。 单据编号： ITZH20230129388
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 审核物料数据。 研究数据分类与编码标准。 | 单据编号： GDJC20230129003审核物料数据。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 审核物料数据。 研究数据分类与编码标准。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 审核物料数据。 研究数据分类与编码标准。 | 审核物料数据。 答疑报表线上化问题。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第6周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-02-05
周总结<2022年01月30日-2022年02月05日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2023年01月31日） | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 5
2 | OP08009 | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 3
3 | OP08002 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 3 | 1 | [5 empty] | 4
4 | OP08006 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | [9 empty] | 0
5 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件： | [9 empty] | 0
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件： | [9 empty] | 0
8 | BU01047 | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 3
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
10 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | WO0000001350410 单据编号： ITZH20230130421
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 批量处理员工供应商：6+ 单据编号： GXJC20221130002 员工IT系统权限自动申请：2 | 项目支持：协同配置田阳江安石业库存组织。 员工IT系统权限自动申请：6 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 答疑用户。 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商：18+ 员工IT系统权限自动申请：2
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 答疑用户。 审核物料数据。 项目实施：怡宝数据治理咨询报告材料修改。 | 项目实施：整理怡宝数据治理咨询报告资料
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 沟通个人供应商数据同步逻辑及重码数据处理方式。 | 项目实施：整理怡宝数据治理咨询报告资料
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20230113294 WO0000001352705 员工IT系统权限自动申请：1 | 审核物料数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 巡查MDM平台数据，处理问题数据。 | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20230131457
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目 | BU01047
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统 | OP02016
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统 | OP02017
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | PMO运维 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假