## 本月工作要点
月度计划性工作<2023年1月3日-2023年1月29日> | [14 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周
1 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 进行中 | 目标1：第三批流程上线支持 目标2：项目管理 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 第2周: 目标1：第三批流程上线支持; 第3周: 目标1：第三批流程上线支持
2 | 建设 | 智税平台项目实施 | 进行中 |  | 朱苏明 | 符芳恺
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 目标1：润瀚新材料ERP系统成本模块上线 目标2：金岗水泥信息化系统上线需求沟通 目标3：安顺混凝土ERP系统全模块上线 目标4：安顺水泥（骨料）业务成本核算方案沟通 | 符芳恺 |  |  |  | 第3周: 目标1：润瀚新材料ERP系统成本核算方案沟通 目标2：金岗水泥信息化系统上线需求沟通; 第5周: 目标1：润瀚新材料ERP系统成本核算方案沟通 目标3：安顺混凝土ERP系统全模块上线
4-1 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  |  | 历史遗留：6 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/7） | 本周新增：7 本周完成：3 完成进度（4/14） | 本周新增：6 本周完成：5 完成进度（9/20） | 本周新增：4 本周完成：5 完成进度（14/24） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（15/25）
4-2 | 运维 | 进项发票管理 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（3/3）
4-3 | 运维 | 会计电子档案 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（3/3） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（3/3） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（3/3） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（4/4）
4-4 | 运维 | 管理合并系统 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  |  | 历史遗留：1 本周新增：1 本周完成：2 完成进度（2/2） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（2/2） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（2/2） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（2/2） | 本周新增：4 本周完成：4 完成进度（6/6）
4-5 | 运维 | 全面预算管理系统 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（3/3）
4-6 | 运维 | 资金系统 | 进行中 | UKEY处理、日常优化需求对接 | 符芳恺 |  |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1）
4-7 | 运维 | 电子签章 | 进行中 | 电子签章新增及变更 | 符芳恺 |  |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（2/2） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（2/2） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（2/2） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（2/2）
5 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
| 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
6 | 请假 | 请假 | - | [5 empty] | 第3周: 请假1天; 第4周: 请假5天

## 第1周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-01
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺
2 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  |  | 符芳恺
3 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺
4-1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 符芳恺 | [10 empty] | 10
4-2 |  | 运维 | 进项发票管理 |  | 符芳恺
4-3 |  | 运维 | 会计电子档案 |  | 符芳恺
4-4 |  | 运维 | 管理合并系统 |  | 符芳恺
4-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 |  | 符芳恺
4-6 |  | 运维 | 资金系统 |  | 符芳恺 | [10 empty] | 1
4-7 |  | 运维 | 电子签章 |  | 符芳恺
5-1 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 符芳恺
5-2 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 符芳恺
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 | [9 empty] | 任务4-1：ITSM（WO0000001346496、WO0000001345901、WO0000001346286）、财务年结支持 任务4-6：ITSM（WO0000001346551）
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-08
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | [7 empty] | 1
2 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  |  | 符芳恺
3 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 | [8 empty] | 1
4-1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 11 | 7 | 2 | 2 | 2
4-2 |  | 运维 | 进项发票管理 |  | 符芳恺 | [7 empty] | 1 | 2
4-3 |  | 运维 | 会计电子档案 |  | 符芳恺
4-4 |  | 运维 | 管理合并系统 |  | 符芳恺 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0.5
4-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 |  | 符芳恺
4-6 |  | 运维 | 资金系统 |  | 符芳恺
4-7 |  | 运维 | 电子签章 |  | 符芳恺
5-1 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 符芳恺 | [7 empty] | 2
5-2 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 符芳恺 | [6 empty] | 5 | 1 | 1
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4-1：财务年结支持（9:00-23:00） | 任务4-1：ITSM（WO0000001346960）、财务年结支持 任务4-4：ITSM（WO0000001346644） | 任务4-1：报账单导入更新状态问题处理、润丰贸易开票数据重复问题处理 任务5-2：出差返程 | 任务1：项目上线阶段汇报及邮件通知 任务4-1：财务年结支持、润丰贸易开票数据重复问题提单 任务4-2：ITSM（WO0000001349025） 任务4-4：ITSM（WO0000001348806） 任务5-1：润丰智慧科技公司产品中心月度会议 | 任务3：贺州续宝&盈启建材日常系统操作问题答疑 任务4-1：12家混凝土税务变更事项处理 任务4-2：12家混凝土税务变更事项处理 任务4-5：OA（1） 任务5-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务4-1：财务年结支持 |  | 任务5-2：双周计划填写
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-15
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺
2 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  |  | 符芳恺
3 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 | [5 empty] | 2 | 2
4-1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 符芳恺 | [5 empty] | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5
4-2 |  | 运维 | 进项发票管理 |  | 符芳恺 | [6 empty] | 0.5 |  | 1
4-3 |  | 运维 | 会计电子档案 |  | 符芳恺 | [6 empty] | 1.5 |  | 1
4-4 |  | 运维 | 管理合并系统 |  | 符芳恺
4-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 |  | 符芳恺
4-6 |  | 运维 | 资金系统 |  | 符芳恺 | [5 empty] | 0.5
4-7 |  | 运维 | 电子签章 |  | 符芳恺 | [8 empty] | 0.5
5-1 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 符芳恺 | [7 empty] | 4.5
5-2 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 符芳恺 | [5 empty] | 2 |  |  | 1
6 |  | 请假 | 请假 | [6 empty] | 7
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：病假 | 任务3：金岗水泥上线需求沟通 任务4-1：石材ERP项目问题咨询、盈启建材系统日常操作咨询、贵港水泥结算单导入ERP异常问题沟通 任务4-6：ITSM（WO0000001349338、WO0000001349899） 任务5-2：收款工作台IT审计资料收集、业绩合同自评 | 任务3：安顺混凝土基础数据及后续计划沟通、安顺混凝土&金岗水泥机构复制 任务4-1：贵港水泥报账单导入ERP报错问题沟通及解决方案出具、江门睦洲站税务变更事项处理、运维项沟通（ID：320） 任务4-2：江门睦洲站税务变更事项处理 任务4-3：ITSM（WO0000001350297、WO0000001349882） | 任务4-1：运维项沟通（ID：320） 任务5-1：控股智能与数字化部团支部团员大会及支部2022年度组织生活会、润丰智慧科技公司产品中心月度会议 | 任务4-1：ITSM（WO0000001349868、WO0000001347241）、应用数据维护OA（1） 任务4-2：OA（3） 任务4-3：ITSM（WO0000001350453） 任务4-7：OA（2） 任务5-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 任务4-1：运维项沟通（ID：320）
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2023-01-22
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺
2 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  |  | 符芳恺
3 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺
4-1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 符芳恺 | [6 empty] | 3
4-2 |  | 运维 | 进项发票管理 |  | 符芳恺
4-3 |  | 运维 | 会计电子档案 |  | 符芳恺
4-4 |  | 运维 | 管理合并系统 |  | 符芳恺
4-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 |  | 符芳恺
4-6 |  | 运维 | 资金系统 |  | 符芳恺
4-7 |  | 运维 | 电子签章 |  | 符芳恺
5-1 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 符芳恺
5-2 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 符芳恺
6 |  | 请假 | 请假 | [6 empty] | 7 | 7 | 4 | 7 | 7
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：休假 | 任务6：休假 | 任务4-1：ITSM（WO0000001350926、WO0000001351524、WO0000001350334、WO0000001351340、WO0000001351373） 任务6：休假 | 任务6：休假 | 任务6：休假 | 春节 | 春节
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2023-01-29
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺
2 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  |  | 符芳恺
3 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 | [10 empty] | 3
4-1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 符芳恺 | [9 empty] | 2 | 3
4-2 |  | 运维 | 进项发票管理 |  | 符芳恺
4-3 |  | 运维 | 会计电子档案 |  | 符芳恺 | [9 empty] | 0.5
4-4 |  | 运维 | 管理合并系统 |  | 符芳恺
4-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 |  | 符芳恺 | [9 empty] | 0.5
4-6 |  | 运维 | 资金系统 |  | 符芳恺
4-7 |  | 运维 | 电子签章 |  | 符芳恺
5-1 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 符芳恺
5-2 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 符芳恺 | [10 empty] | 1
6 |  | 请假 | 请假
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 任务4-1：ITSM（WO0000001345959、WO0000001327465） 任务4-3：OA（1） 任务4-5：OA（1） | 任务3：安顺砼安顺站财务全模块上线 任务4-1：ITSM（WO0000001351599、WO0000001352230、WO0000001350163） 任务5-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第6周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2023-01-31
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺
2 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  |  | 符芳恺
3 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 2 | 2
4-1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 | 1.5
4-2 |  | 运维 | 进项发票管理 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 | 0.5
4-3 |  | 运维 | 会计电子档案 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 1
4-4 |  | 运维 | 管理合并系统 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 | 1
4-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
4-6 |  | 运维 | 资金系统 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5
4-7 |  | 运维 | 电子签章 |  | 符芳恺
5-1 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 符芳恺
5-2 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 符芳恺 | [5 empty] | 1.5
6 |  | 请假 | 请假
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：润瀚新材料成本核算方案沟通 任务4-1：良田水泥1线停产业务变更咨询、盈启建材储运工段 任务4-2：OA（1） 任务4-3：OA（1）、NAS盘扩容申请 任务4-4：OA（2） 任务4-5：OA（1） 任务4-6：ITSM（WO0000001352524） | 任务3：五华建材业务模块上线沟通 任务4-1：OA（1）、五华建材收款问题咨询、定安砼税率变更咨询 任务4-2：OA（1） 任务4-4：OA（1）、ITSM（WO0000001354773） 任务4-5：ITSM（WO0000001354604） 任务5-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | PMO运维
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假