## 本月工作要点
月度计划性工作<2023年1月1日-2023年1月31日> | [14 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周
1 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：合同补充协议、解决方案、功能设计、测试报告 | 黎庆奋 |  |  |  | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：解决方案、功能设计 | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：合同补充协议、解决方案、功能设计 | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：合同补充协议、功能设计 | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：合同补充协议、功能设计、测试报告 | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：合同补充协议、功能设计、测试报告
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 |  | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、功能设计、测试报告、上线计划 | 黎庆奋 |  |  |  | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、功能设计、测试报告 | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、功能设计、测试报告 | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、测试报告、上线计划 | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、测试报告、上线计划 | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、问题跟踪
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | 许伟兴 | 黎庆奋 |  |  | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | 目标1：新基地上线支持、月结支持 交付件：培训教材、问题清单
4 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 黄国杰 | 黎庆奋
5 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 |  | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 陈其达 | 黎庆奋
6 | 运维 | ERP系统 |  | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 许伟兴 | 黎庆奋 |  |  | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单
7 | 运维 | 电商 |  | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 谭文辉 | 黎庆奋 |  |  | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单
8 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 黎庆奋 |  |  |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项
9 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知、会议纪要 | 黎庆奋 |  |  |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知、会议纪要 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知、会议纪要 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知、会议纪要 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知、会议纪要 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知、会议纪要

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-01
周总结<2021年12月26日-2022年01月01日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | [16 empty] | 0
2 | [16 empty] | 0
3 | [16 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0
5 | [16 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [9 empty] | 元旦
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [9 empty] | 元旦
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [9 empty] | 元旦
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-08
周总结<2022年01月02日-2022年01月08日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：解决方案、功能设计 | 完成 | 100% |  | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 14
2 |  | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、功能设计、测试报告 | 完成 | 100% |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 4
3 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | 完成 | 100% |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 5
4 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 进行中 | 黄国杰 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 完成 | 100% | [7 empty] | 0
5 |  | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
6 |  | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | [9 empty] | 0
7 |  | 运维 | 电商 | 进行中 | 谭文辉 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 完成 | 100% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
8 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 完成 | 100% |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知、会议纪要 | 完成 | 100% |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
小计 | [9 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 元旦 | 任务1：石材ERP项目，项目组内工作例会 | 任务2：CRM客户信息分析，东南大区1月份新增合同无法关联问题处理 | 任务1：石材ERP项目，SIT环境系统联调（SRM、辅材备件、主数据等）方案及时间安排，项目组内讨论 | 任务2：CRM项目，外部顾问账号无法登录CRM系统及润工作问题处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 元旦 | 任务3：瓷砖胶委外加工产品销售业务，ERP系统生产环境业务数据检查（协助核对用户维护数据是否正确） | 任务1：石材ERP销售储运解决方案专题讨论（事业部营销中心、基地储运骨干参会） |  | 任务3：瓷砖胶配套产品销售方案讨论（功能建材事业部发起）
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 元旦 |  |  | 任务1：石材ERP项目，关于公司库存组织编码规则与相关人员沟通、确认
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 元旦 | 任务1：石材ERP项目，与MES系统集成初步联调测试 | 任务9：科技公司高新技术公司申请辅导会议 | 任务2：CRM混凝土信控，10月至12月无应收数据原因查找 | 任务1：石材ERP项目周例会
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 元旦 |  |  |  | 任务1：石材ERP项目:，与各单位沟通系统方案专题讨论时间安排，预定rmeet会议、草拟会议通知
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 元旦 |  | 任务7：电商系统版本迭代更新评审 | 任务9：产品中心月度例会
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 元旦 | 任务8：智数化工作报告整理（最近3年） | 任务1：石材ERP项目，关于请购单、采购订单弹性域可用字段，与ERP技术人员核对、确认 |  | 任务8：2023年商业计划，22年工作回顾数据更新
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务8：智数化工作报告整理（最近3年） | 任务1：石材ERP项目，非正常发运业务是否需要事业部财务审批问题，与事业部讨论 | 任务3：上思骨料销售发运至上思混凝土，ERP系统发运失败问题沟通、处理 | 任务8：个人工作周报整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-15
周总结<2022年01月09日-2022年01月15日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：解决方案、功能设计 | 完成 | 100% | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 19
2 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、功能设计、测试报告 | 完成 | 100% | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 10
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | 完成 | 100% |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
4 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 进行中 | 黄国杰 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
5 | BU01040 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
6 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | [9 empty] | 0
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | 谭文辉 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 完成 | 100% |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 完成 | 100% | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 4
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知、会议纪要 | 完成 | 100% |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：石材ERP项目，工作例会，本周工作安排 | 任务3：瓷砖胶业务客户APP下单后，司机在封开粉体公司服务自助开卡原因分析并处理 | 任务3：巫山骨料水洗业务发运逻辑与技术详细沟通 | 任务1：石材ERP项目，关于深加工服务定价管理，与事业部营销中心讨论 | 任务7：电商来源订单，内部客户退货功能ERP接口测试验证
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：石材ERP项目，非正常发运业务审批流程及信用控制规则讨论 |  | 任务2：CRM客户信息分析，东南大区部分区域销售数据统计与ERP不一致问题处理 | 任务3：瓷砖胶配套产品外协发运批量补单业务审批流程控制讨论
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务2：部分销售人员拜访定位不准及无法结束拜访问题，与德勤项目组沟通解决方案 |  |  | 任务1：关于石材ERP项目合同补充协议调整金额情况与功能建材事业部对接人沟通
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：CRM混凝土信控模块，区域及站点关联错误问题处理 | 任务1：石材ERP项目，采购库存详细解决方案专题讨论（含集采方案） | 任务1：石材ERP项目，生产质量详细解决方案专题讨论（含进口天然石委外加工方案） | 任务9：产品中心月度工作报告会议 | 任务1：石材ERP项目周例会
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [7 empty] | 任务1：关于石材ERP项目合同补充协议，草拟公文邮件发送至事业部公文邮箱
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：石材ERP项目，采购订单、请购单使用弹性域记录工程项目信息方案，与技术开发沟通 |  |  | 任务1：石材ERP项目，讨论工程项目完工结算，按实际出材率系统自动计算并产生调账记录流程与规则 | 任务2：CRM优化工作阶段性工作总结报告，与德勤项目组讨论
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务8：下半年业绩合同自评工作，组内沟通协调绩效分布数量 | 任务8：下半年业绩合同自评并收集汇总组内成员自评情况 | 任务8：整理月度工作报告材料 | 任务3：封开环保板材业务发运流程及ERP对接方案初步沟通 | 任务8：个人工作报告整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-22
周总结<2022年01月16日-2022年01月22日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：解决方案、功能设计 | 完成 | 100% | 4 | 4 | [5 empty] | 8
2 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、功能设计、测试报告 | 完成 | 100% |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | 完成 | 100% |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4
4 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 进行中 | 黄国杰 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
5 | BU01040 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
6 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 完成 | 100% | 3 | [6 empty] | 3
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | 谭文辉 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | [9 empty] | 0
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | [9 empty] | 0
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | 进行中 | 黎庆奋 |  |  | 完成 | 100% |  |  | 4 | 8 | 8 |  |  | 20
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：更新上周工作周报及未来两周工作计划 | 任务3：昌江环保骨料内部调拨业务发运失败问题处理（新品种，接收基地未同步申请物料分配） | 任务3：初步测试验证吨以外其他结算单位发运业务 | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：整理各业务领域解决方案专题讨论会议纪要 |  | 任务2：草拟CRM优化工作阶段性工作总结报告框架 | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务3：关于瓷砖胶配套产品批量导入需求沟通，物料名称含逗号无法导入解决办法 |  | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：与事业部对接人沟通，推动补充协议签署事宜确认并转发科技公司运营人员推动审批流程 | 任务1：关于石材统销业务，未来统销公司与生产基地之间交易方案向营销中心人员介绍、沟通 | 请假 | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务6：重新梳理华南大区重点客户余额共享发运逻辑、账户间转款规则 | 任务1：梳理水泥业务目前ERP授信管理方案，包括临时额度授信、临时账期延长等，结合石材业务特点草拟优化方案 | 请假 | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 请假 | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 请假 | 请假 | 请假 | 春节 | 春节
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-29
周总结<2022年01月23日-2022年01月29日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | [16 empty] | 0
2 | [16 empty] | 0
3 | [16 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0
5 | [16 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第6周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-02-05
周总结<2022年01月30日-2022年02月05日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采、方案设计、系统实现 交付件：解决方案、功能设计 | 100% | 完成 |  | 2 | [5 empty] | 2
2 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、功能设计、测试报告 | 100% | 完成 |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | [9 empty] | 0
4 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 进行中 | 黄国杰 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
5 | BU01040 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档
6 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | 谭文辉 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 |  | 4
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | 进行中 | 黎庆奋 |  |  | 100% | 完成 | 8 | [6 empty] | 8
小计 | [9 empty] | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 请假 | 任务7：电商来源订单，一卡通人工开卡业务，运单信息需回传电商平台需求优化功能设计文档编写
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 请假
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 请假 | 任务1：项目组内部线上会议，22年工作完成情况，近期工作计划沟通
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 请假 | 任务1：与常平公司项目经理沟通，关于资产清理工作安排及数据模板要求
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 请假 | 任务7：电商发起运单退货，内部客户退货业务联调测试验证
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 请假
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 请假 | 任务2：CRM混凝土信控，合同信息、信用额度使用信息、账龄信息ERP推送至CRM系统
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目 | BU01047
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统 | OP02016
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统 | OP02017
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | PMO运维 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假