## 刘攀
1 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 刘攀 |  | 运维问题 | 1 | [7 empty] | 0
2 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 刘攀 |  | 运营数据、问题单 | 1 | [7 empty] | 0
3 | 运维 | 辅材备件运维 |  |  | 运维问题、需求清单、测试报告 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 6
4 | 通用 | 辅材备件总结材料 | 陈林先 | 刘攀 | 总结材料 | 1 | [7 empty] | 0
5 | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 刘攀 |  | 共享方案，流程图，邮件 | 1 | [6 empty] | 2 | 2
6 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 刘攀 | 朱苏明 | 招标文件，需求清单、市场调研报告 | 1 |  |  |  |  | 4 | 8 | 4 | 16
7 | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 刘攀 | [9 empty] | 1 | 1
小计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 25
1 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 刘攀 |  | 运维问题 | 1 | 完成 |  |  |  | 1 |  | 1
2 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 刘攀 |  | 运营数据、问题单 | 1 | 完成 | [5 empty] | 0
3 | 运维 | 辅材备件运维 |  |  | 运维问题、需求清单、测试报告 | 1 | 完成 |  | 6 | 8 | 9 | 3 | 26
4 | 通用 | 辅材备件总结材料 | 陈林先 | 刘攀 | 总结材料 | 0.8 | 延迟 |  | 2 |  |  |  | 2
5 | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 刘攀 |  | 共享方案，流程图，邮件 | 1 | 完成 | 2 |  |  |  |  | 2
6 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 刘攀 | 朱苏明 | 招标文件，需求清单、市场调研报告 | 1 | 完成 | 1 |  |  |  |  | 1
7 | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 刘攀 |  | 采购供应规划材料 | 0.5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 10
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 42
1 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 刘攀 |  | 运维问题 | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | 6
2 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 刘攀 |  | 运营数据、问题单 | 1 | [6 empty] | 0
3 | 运维 | 辅材备件运维 |  |  | 运维问题、需求清单、测试报告 | 1 |  | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 10
4 | 通用 | 辅材备件总结材料 | 陈林先 | 刘攀 | 总结材料 | 1 |  |  | 7 |  | 3 |  | 10
5 | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 刘攀 |  | 共享方案，流程图，邮件 | 1 | [6 empty] | 0
6 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 刘攀 | 朱苏明 | 招标文件，需求清单、市场调研报告 | 1 |  | 2 |  | 4 | 2 |  | 8
7 | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 刘攀 |  | 采购供应产品规划材料 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 7
小计 | [7 empty] | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41
1 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 刘攀 |  | 运维问题 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 7
2 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 刘攀 |  | 运营数据、问题单 | 1 | [6 empty] | 0
3 | 运维 | 辅材备件运维 |  |  | 运维问题、需求清单、测试报告 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 20
4 | 通用 | 辅材备件总结材料 | 陈林先 | 刘攀 | 总结材料 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4
5 | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 刘攀 |  | 共享方案，流程图，邮件 | 1 | [6 empty] | 0
6 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 刘攀 | 朱苏明 | 招标文件，需求清单、市场调研报告 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2
7 | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 刘攀 |  | 采购供应产品规划材料 |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 7
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40

## 徐勇
1 | 建设 | [9 empty] | 0
2 | 运维 | [9 empty] | 0
3 | 通用 | [9 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
小计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 建设 | SRM系统与守正对接 | 徐勇 | 目标：完成对接方案设计 交付件：方案文档 | 0.5 |  | 3 |  | 2.5 |  | 5.5
2 | 建设 | SRM系统升级项目 | 徐勇 | 目标：完成采购方案讨论 交付件：评审报告 | 0.5 | [5 empty] | 0
3 | 运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 徐勇 | 目标：日常系统运维与零星优化，完成西南大区流程调整 交付件：运维问题清单/ITSM | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |  | 26
4 | 建设 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 徐勇 | [7 empty] | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 | 徐勇 | 目标：完成物资供应产品顶层规划初版 交付件：顶层规划材料 | 1 | 6 |  |  |  | 8 | 14
小计 | [5 empty] | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 8 | 45.5
1 | 建设 | SRM系统与守正对接 | 徐勇 | 目标：完成对接方案设计 交付件：方案文档 | 0.7 | 6 |  |  | 5 | 4 | 15
2 | 建设 | SRM系统升级项目 | 徐勇 | 目标：完成商务内部评审 交付件：评审报告 | 0.7 |  | 5 | 5 |  |  | 10
3 | 运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 徐勇 | 目标：日常系统运维与零星优化，完成西南大区流程调整测试跟进 交付件：运维问题清单/ITSM | 1 |  | 4 |  |  | 2 | 6
4 | 建设 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 徐勇 | [7 empty] | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 | 徐勇 | 目标：完成物资供应产品顶层规划初版评审、石材ERP招标相关工作 交付件：顶层规划材料 | 1 | 2 |  | 4 | 4 | 2 | 12
小计 | [5 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 43
1 | 建设 | SRM系统与守正对接 | 徐勇 | 目标：完成对接方案设计 交付件：方案文档 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 22
2 | 建设 | SRM系统升级项目 | 徐勇 | 目标：完成第一阶段招标方案提交 交付件：招标商务材料 | 0.7 |  | 3 | 3 | 4 |  | 10
3 | 运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 徐勇 | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3
4 | 建设 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 徐勇 | [7 empty] | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 | 徐勇 |  | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 8
小计 | [5 empty] | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 43

## 陈林先
1 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 陈林先 | 黄国杰 | 集成需求调研报告及方案（销售储运） | 0 | [6 empty] | 0
2 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 陈林先 | 黎庆奋 | 资格预审结果 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 陈林先 | 朱苏明、黎庆奋等 | 通知邮件、数据模板 | 0 | [6 empty] | 0
4 | 建设 | 数据标准化（部门） | 陈林先 | 翁圳滨 | 工作计划 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 陈林先 | 黄国杰、陆小兰等 | 功能设计文档、测试报告 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 陈林先 |  | 工作任务交付件 | 0 | [6 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 陈林先 | 黄国杰 | 集成需求调研报告及方案（销售储运+财务） | 0.6 | 完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 陈林先 | 黎庆奋 | 资格预审结果及需求澄清 | 1 | 完成 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
3 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 陈林先 | 朱苏明、黎庆奋等 | 通知邮件、数据模板 | 1 | 完成 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
4 | 建设 | 数据标准化（部门） | 陈林先 | 翁圳滨 | 工作计划 | 1 | 延迟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3
5 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 陈林先 | 黄国杰、陆小兰等 | 功能设计文档、测试报告 | 0.5 | 完成 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 陈林先 |  | 工作任务交付件 | 1 | 延迟 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25
小计 | [7 empty] | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41
1 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 陈林先 | 黄国杰 | 集成需求调研报告及方案（销售储运+财务） | 0.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 陈林先 | 黎庆奋 | 开标 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
3 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 陈林先 | 朱苏明、黎庆奋等 | 通知邮件、数据模板 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
4 | 建设 | 数据标准化（部门） | 陈林先 | 翁圳滨 | 数据成果梳理 | 0.2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 陈林先 | 黄国杰、陆小兰等 | 功能设计文档、测试报告 | 0.5 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 陈林先 |  | 工作任务交付件 | 1 |  | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 31
小计 | [7 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42
1 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 陈林先 | 黄国杰 | 集成需求调研报告及方案（销售储运+财务） | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 陈林先 | 黎庆奋 | 开标 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 陈林先 | 朱苏明、黎庆奋等 | 通知邮件、数据模板 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
4 | 建设 | 数据标准化（部门） | 陈林先 | 翁圳滨 | 数据成果梳理 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 陈林先 | 黄国杰、陆小兰等 | 功能设计文档、测试报告 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 陈林先 |  | 工作任务交付件 | 1 |  | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 35
小计 | [7 empty] | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 45

## 翁圳滨
1 | 建设 | 报表线上化 |  | 翁圳滨 | [6 empty] | 0
2 | 建设 | 现场数字化 |  | 翁圳滨 | [5 empty] | 4 | 4
3 | 建设 | 数据标准 |  | 翁圳滨 | [6 empty] | 0
4 | 通用 | PMO |  | 翁圳滨 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10
5 | 通用 | 其他 | 翁圳滨 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 14
小计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 28
1 | 建设 | 报表线上化 |  | 翁圳滨 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 33
2 | 建设 | 现场数字化 |  | 翁圳滨 | 6 |  |  |  |  | 6
3 | 建设 | 数据标准 |  | 翁圳滨 |  | 1 | 1 | 4 |  | 6
4 | 通用 | PMO |  | 翁圳滨 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | 通用 | 其他 | 翁圳滨 | [6 empty] | 0
小计 |  |  |  |  | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 46
1 | 建设 | 报表线上化 | 吕光源 | 翁圳滨 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39
2 | 建设 | 现场数字化 |  | 翁圳滨 | [5 empty] | 0
3 | 建设 | 数据标准 |  | 翁圳滨 |  |  | 1 |  |  | 1
4 | 通用 | PMO |  | 翁圳滨 | [5 empty] | 0
5 | 通用 | 其他 | 翁圳滨 | [6 empty] | 0
小计 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1 | 建设 | 报表线上化 |  | 翁圳滨 | 8 | 8 | 8 | 4 |  | 28
2 | 建设 | 现场数字化 |  | 翁圳滨 | [5 empty] | 0
3 | 建设 | 数据标准 |  | 翁圳滨 | [5 empty] | 0
4 | 通用 | PMO |  | 翁圳滨 | [5 empty] | 0
5 | 通用 | 其他 | 翁圳滨 |  |  |  |  | 4 | 8 | 12
小计 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40

## 朱苏明
1 | 智能税务平台 | 朱苏明 | 目标1：完成招标标书发布，开始供应商投标 交付件：标书发布 | 1 | 1 | 进行中 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3
2 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 | 目标1：测试环境准备 交付件：云服务器申请及防火墙开通 | 1 | 1 | 进行中 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 4
|  |  | 目标2：上云方案 交付件：方案设计材料 | 1 | 1 | 进行中 | [7 empty] | 0
3 | 财务系统优化-管理合并调 整应用升级及上云 | 朱苏明 | 目标1：完成方案 交付件：方案设计材料 | 0.5 | 0.5 | 进行中 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
4 | 其他重要事务 | 朱苏明 | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 目标2：：巡视回头看1季度覆盖统计 交付件：：巡视回头看1季度覆盖统计邮件报送 | 0.8 | 0.8 | 进行中 |  |  | 2 | 6 | 8 |  |  | 16
小计（小时） | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 |  |  | 26
1 | 智能税务平台 | 朱苏明 | 目标1：项目启动会 交付件：启动会材料及会议纪要 | 0.8 | 0.8 | 进行中 | 5 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 10
|  |  | 目标2：调研准备 交付件：调研计划及材料 | 1 | 1 | 完成 | [7 empty] | 0
2 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 | 目标1：开始SIT测试 交付件：SIT测试报告 | 1 | 1 | 完成 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 6
|  |  | 目标2：UAT测试安排 交付件：UAT测试计划及文档 | 1 | 1 | 完成 | [7 empty] | 0
3 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 | 目标1：SIT测试 交付件：测试报告 | 0.5 | 0.5 | 完成 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
4 | 其他重要事务 | 朱苏明 | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 目标2：标杆项目申报 交付件：标杆项目申报表 目标3：水泥行业数字化工厂评价标准制定 交付件：水泥行业数字化工厂评价标准 | 1 | 1 | 进行中 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  | 24
小计（小时） | [6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |  |  | 43
1 | 智能税务平台 | 朱苏明 | 目标1：项目启动会 交付件：启动会材料及会议纪要 | 1 | 0.9 | 进行中 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 |  |  | 37
|  |  | 目标2：第一轮调研 交付件：调研文档 | 0.7 | 0.7 | 已完成 | [7 empty] | 0
2 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 | 目标1：UAT测试 交付件：UAT测试报告 | 0.5 | 0.5 | 已完成 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 5
3 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 | 目标1：SIT测试 交付件：测试报告 | 1 | 1 | 已完成 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
4 | 其他重要事务 | 朱苏明 | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 目标1：IPV6填报 交付件：IPV6填报 | 1 | 0.8 | 进行中 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 6
小计（小时） | [6 empty] | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 50
1 | 智能税务平台 | 朱苏明 | 目标1：项目启动会 交付件：启动会材料及会议纪要 | 1 | 0.9 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 11
|  |  | 目标2：第一轮调研 交付件：调研文档 | 1 | 1 | [8 empty] | 0
2 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 | 目标1：UAT测试 交付件：UAT测试报告 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 4
3 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 | 目标1：SIT测试问题处理及UAT准备 交付件：SIT问题清单及UAT测试材料 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 6
4 | 其他重要事务 | 朱苏明 | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 任务2：科技公司定价 交付件：科技公司定价材料 | 1 | 1 | 进行中 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 |  |  | 26
小计（小时） | [6 empty] | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 |  |  | 47

## 符芳恺
1 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 符芳恺 | 目标1：UAT测试-问题处理、测试总结 交付件：UAT测试报告 | 1 | 1 | 完成 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 目标2：上线准备 交付件：用户培训手册、系统期初数据、上线计划 | - | 0.1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 4 | 6.5
|  |  |  | 目标3：上线切换 交付件：上线切换方案、应急预案、切换公告 | - | - | [8 empty] | 0
|  |  |  | 目标4：项目管理 交付件：双周报 | 0.25 | 0.25 | 完成 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 2.5
2 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 符芳恺 | 目标1：新基地ERP系统财务模块上线 交付件：上线通知邮件、ERP系统财务模块基础数据收集清单 | - | - | [8 empty] | 0
3 | 运维 | 日常财务运维事项 | 符芳恺 | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 0.25 | 0.2 | 延迟 | 10.5 | 8 |  |  | 3 | 4.5 | 2 | 17.5
4 | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 符芳恺 | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 0.25 | 0.25 | 完成 |  |  |  |  | 1 |  | 2.5 | 3.5
|  |  |  | 目标2：临时任务 交付件：无 | 0.25 | 0 | 延迟 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
小计 | [7 empty] | 11.5 | 9 |  |  | 8 | 9 | 10 | 36
1 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 符芳恺 | 目标1：UAT测试-问题处理、测试总结 交付件：UAT测试报告 | 1 | 1 | 完成 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 目标2：上线准备 交付件：用户培训手册、系统期初数据、上线计划 | 1 | 0.9 | 延迟 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 10.5
|  |  |  | 目标3：上线切换 交付件：上线切换方案、应急预案、切换公告 | - | [7 empty] | 0
|  |  |  | 目标4：项目管理 交付件：双周报 | 0.5 | 0.5 | 完成 |  |  |  |  | 1 | 1
2 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 符芳恺 | 目标1：新基地ERP系统财务模块上线 交付件：上线通知邮件、ERP系统财务模块基础数据收集清单 | - |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3
3 | 运维 | 日常财务运维事项 | 符芳恺 | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 0.5 | 0.45 | 延迟 | 1 | 5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 16
4 | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 符芳恺 | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 0.5 | 0.5 | 完成 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 目标2：临时任务 交付件：无 | 0.3 | 0.3 | 完成 | 2 |  | 1 |  | 1 | 4
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41
1 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 符芳恺 | 目标1：UAT测试-问题处理、测试总结 交付件：UAT测试报告 | 1 | 1 | 完成 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 目标2：上线准备 交付件：用户培训手册、系统期初数据、上线计划 | 1 | 1 | 完成 | 1 | 3.5 | 2 |  |  | 6.5
|  |  |  | 目标3：上线切换及运维支持 交付件：上线切换方案、应急预案、切换公告 | 0.9 | 0.9 | 完成 |  |  |  | 10.5 | 2 | 12.5
|  |  |  | 目标4：项目管理 交付件：双周报 | 0.75 | 0.75 | 完成 | [5 empty] | 0
2 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 符芳恺 | 目标1：新基地ERP系统财务模块上线 交付件：上线通知邮件、ERP系统财务模块基础数据收集清单 | - | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
3 | 运维 | 日常财务运维事项 | 符芳恺 | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 0.75 | 0.65 | 延迟 |  |  | 2.5 | 3 | 1 | 6.5
4 | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 符芳恺 | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 0.75 | 0.75 | 完成 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 目标2：临时任务 交付件：无 | 1 | 1 | 完成 | 5 | 3.5 | 4.5 |  |  | 13
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 10 | 15 | 4 | 45
1 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 符芳恺 | 目标1：UAT测试-问题处理、测试总结 交付件：UAT测试报告 | 1 | 1 | 完成 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 目标2：上线准备 交付件：用户培训手册、系统期初数据、上线计划 | 1 | 1 | 完成 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 目标3：上线切换及运维支持 交付件：问题清单 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 目标4：项目管理 交付件：双周报 | 1 | [7 empty] | 0
2 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 符芳恺 | 目标1：新基地ERP系统财务模块上线 交付件：上线通知邮件、ERP系统财务模块基础数据收集清单 | 1 | [7 empty] | 0
3 | 运维 | 日常财务运维事项 | 符芳恺 | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 1 | [7 empty] | 0
4 | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 符芳恺 | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 目标2：临时任务 交付件：无 | 1 | 1 | 完成 | [5 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5

## 廖武燊
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 廖武燊 | 许伟兴 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 10+10 | 休假 | 休假 | 休假 | 5 | 5 | 5 | 0
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | 南宁100%+广东30% |  |  |  |  | 1 |  | 0
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | 昌江40%+武平30% | [5 empty] | 2 | 0
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 陆小兰 | 廖武燊 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 1单 |  |  |  | 2 |  |  | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 廖武燊 |  | 招标文档 | [5 empty] | 1 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 廖武燊 | 许伟兴 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 10+4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | 0.6 |  | 1 |  |  |  |  | 1
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | 0.75 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 陆小兰 | 廖武燊 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 1单 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） ERP系统支持 | 廖武燊 |  | 招标文档 |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 11
小计 | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 廖武燊 | 许伟兴 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 5+7 | 6.5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 20.5
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | [6 empty] | 0
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 |  | 0.5 |  | 2 |  |  | 2.5
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 陆小兰 | 廖武燊 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） |  |  | 1 | 2 |  |  | 3
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） 骨料新基地对接 | 廖武燊 |  | 招标文档 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5
小计 | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 廖武燊 | 许伟兴 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | [6 empty] | 0
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | [6 empty] | 0
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | [6 empty] | 0
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 陆小兰 | 廖武燊 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | [6 empty] | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 廖武燊 |  | 招标文档 | [6 empty] | 0
小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 李奕信
1 | 建设 | PMO管理 | [5 empty] | 0
2 | 运维 | IT管理组工作事项 | [5 empty] | 0
3 | 通用 | CRM系统（销售管理）学习 | [5 empty] | 0
4 |  | 其他：临时任务 | [5 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 建设 | PMO管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
2 | 通用 | IT管理组工作事项 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
3 | 通用 | ERP系统（销售管理）学习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
4 | 通用 | 其他：临时任务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
5 | [7 empty] | 0
小计 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1 | 建设 | PMO管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
2 | 通用 | IT管理组工作事项 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
3 | 通用 | ERP系统（销售管理）学习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
4 | 通用 | 其他：临时任务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
5 | [7 empty] | 0
小计 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1 | 建设 | PMO管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
2 | 通用 | IT管理组工作事项 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
3 | 通用 | ERP系统（销售管理）学习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
4 | 通用 | 其他：临时任务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
5 | [7 empty] | 0
小计 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40

## 陈其达
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、20% 8、50% | 1、100% 2、98% 3、98% 4、100% 5、50%% 6、99% 7、20% 8、50% | 延迟 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品规划汇报会议 交付件：产品规划ppt及会议汇报（强总参会） | 1 | 1 | 完成 |  |  | 0.5 | 3 | 7 | 10.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 1 | 0.8 | 延迟 |  |  | 2.5 | 1 | 0 | 3.5
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈（临时新增编写项目建议书） | 1 | 1 | 完成 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0 | 0 | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 1 | 1 | 完成 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 1 | 0.3 | 延迟 |  |  | 1 | 1 | 0 | 2
11 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：跟进合同变更进度 | 1 |  | 进行中 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
12 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：ppt | 0 | 0 | 进行中 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
13 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 1 | 0.8 | 进行中 |  |  | 3 | 2 | 0.5 | 5.5
14 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：邮件反馈 | 1 | 0 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1
15 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成 | [5 empty] | 0
16 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 1 | 1 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
小计 | [8 empty] | 0 | 0 | 11 | 10.5 | 9 | 30.5
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、20% 8、50% | 1、100% 2、98% 3、98% 4、100% 5、50%% 6、99% 7、20% 8、50% | 延迟 | 0.5 |  | 1 | 0 | 0 | 1.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品规划 交付件：需求清单 | 1 | 1 | 完成 | 4 |  | 0.5 | 0 | 0 | 4.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 1 | 0.8 | 延迟 | 2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 4.5
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈（临时新增编写项目建议书） ppt前往电力总部与运营部沟通 | 1 | 0 | 未开始 |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 7
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0 | 0 | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 1 | 1 | 完成 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 1 | 0.3 | 延迟 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2
10 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：跟进合同变更进度 | 1 | 1 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1
11 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：反馈项目预算 | 1 | 10 | 完成 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 1 | 0.9 | 进行中 | 2.5 |  | 3 | 0 | 0.5 | 6
13 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：反馈模板给卞易翔 | 1 | 1 | 完成 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
14 | 营销 |  | 陈其达 |  | 信润富联交流 交付件：出差学习 | [6 empty] | 3.5 | 0 | 3.5
15 | 营销 |  | 陈其达 |  | 越德智能制造会议 |  |  |  |  | 1 | 2.5 |  |  | 3.5
16 | 营销 |  | 董克奇 | 陈其达 | 协助董克奇完成营销制度材料 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
17 | 通用 |  | 陈其达 |  | 集团北斗接入事项沟通 | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5
18 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 1
19 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 1 | 1 | 进行中 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
小计 | [8 empty] | 9.5 | 7.5 | 12.5 | 10.5 | 8 | 48
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、20% 8、50% | 1、100% 2、98% 3、98% 4、100% 5、50%% 6、99% 7、20% 8、50% | 延迟 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品规划 交付件：需求清单 | 1 | 1 | 完成 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 1 | 0.8 | 延迟 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈（临时新增编写项目建议书） ppt前往电力总部与运营部沟通 | 1 | 0 | 未开始 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0 | 0 | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 1 | 1 | 完成 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0 | 0 | 未开始 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 1 | 0.3 | 延迟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5
10 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：跟进合同变更进度 | 1 | 1 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
11 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：反馈项目预算 | 1 | 10 | 完成 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 1 | 0.9 | 进行中 | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 | 1
13 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：反馈模板给卞易翔 | 1 | 1 | 完成 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 营销 |  | 董克奇 | 陈其达 | 协助董克奇完成营销制度材料 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0.5
19 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 1 | 1 | 进行中 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
小计 | [8 empty] | 10 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 41.5
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、20% 8、50% | 1、100% 2、98% 3、98% 4、100% 5、50%% 6、99% 7、20% 8、50% | 延迟 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品规划 交付件：需求清单 | 1 | 1 | 完成 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 1 | 0.8 | 延迟 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈（临时新增编写项目建议书） ppt前往电力总部与运营部沟通 | 1 | 0 | 未开始 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 11.5
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0 | 0 | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 1 | 1 | 完成 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0 | 0 | 未开始 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0 | 0 | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 1 | 0.3 | 延迟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5
10 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：跟进合同变更进度 | 1 | 1 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
11 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：反馈项目预算 | 1 | 10 | 完成 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 1 | 0.9 | 进行中 | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 | 1
13 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：反馈模板给卞易翔 | 1 | 1 | 完成 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 营销 |  | 董克奇 | 陈其达 | 协助董克奇完成营销制度材料 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0.5
19 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 1 | 1 | 进行中 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
小计 | [8 empty] | 13 | 12 | 7.5 | 9 | 7.5 | 49

## 黎庆奋
1 | 通用 | PMO管理 | 黎庆奋 | 目标1：个人周报更新、标准化项目管理方案修改 交付件：个人双周报 | 100% | 完成 |  |  | 1 | 3 | 2 | 0
|  |  |  | 目标2：月度材料更新 交付件：月度工作方案、管理事项 | 100% | 完成 | [5 empty] | 0
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 黎庆奋 | 目标1：水泥业务客户信息分析，运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 100% | 完成 |  |  | 1 |  | 3 | 0
|  |  |  | 目标2：项目周例会 交付件：周报 | 100% | 完成 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 目标3：混凝土信控日常问题处理 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  |  | 1 |  |  | 0
3 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 黎庆奋 | 暂无 | [7 empty] | 0
4 | 运维 | 电商平台接口方案 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口功能设计文档、验证测试 交付件：功能设计文档、测试报告 | [7 empty] | 0
| 运维 |  |  | 目标2：日常问题支持 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  |  |  | 1 | 1 | 0
5 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 黎庆奋 | 目标1：石材ERP项目商务招采资格预审 交付件：采购招标文档 | 100% | 完成 |  |  | 3 | 4 | 2 | 0
| 运维 |  |  | 目标1：新业务支持（华南大区重点客户余额共享） 交付件：培训教材、系统配置文档、功能设计文档 | 100% | 完成 |  |  | 2 |  |  | 0
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 黎庆奋 | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 目标3：其他临时工作（会议、材料填报等） 交付件：会议通知、填报文档 | [7 empty] | 0
小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
1 | 通用 | PMO管理 | 黎庆奋 | 目标1：个人周报更新、标准化项目管理方案修改 交付件：个人双周报 | 100% | 完成 |  |  |  | 3 | 2 | 5
|  |  |  | 目标2：月度材料更新 交付件：月度工作方案、管理事项 | [7 empty] | 0
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 黎庆奋 | 目标1：水泥业务客户信息分析，运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 100% | 完成 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
|  |  |  | 目标2：项目周例会 交付件：周报 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 目标3：混凝土信控日常问题处理 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  |  | 1 |  |  | 1
3 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 黎庆奋 | 暂无 | [7 empty] | 0
4 | 运维 | 电商平台接口方案 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口功能设计文档、验证测试 交付件：功能设计文档、测试报告 | [7 empty] | 0
| 运维 |  |  | 目标2：日常问题支持 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  | 2 |  |  |  | 2
5 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 黎庆奋 | 目标1：石材ERP项目商务招采资格预审 交付件：采购招标文档 | 100% | 完成 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8
| 运维 |  |  | 目标1：新业务支持 交付件：培训教材、系统配置文档、功能设计文档 | 100% | 完成 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 黎庆奋 | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 3 | 完成 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 目标3：其他临时工作（会议、材料填报等） 交付件：会议通知、填报文档 | 1 | 完成 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13
小计 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1 | 通用 | PMO管理 | 黎庆奋 | 目标1：个人周报更新、标准化项目管理方案修改 交付件：个人双周报 | 100% | 完成 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 目标2：月度材料更新 交付件：月度工作方案、管理事项 | [7 empty] | 0
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 黎庆奋 | 目标1：水泥业务客户信息分析，运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 目标2：项目周例会 交付件：周报 | 100% | 完成 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 目标3：混凝土信控日常问题处理 交付件：问题跟踪表 | [7 empty] | 0
3 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 黎庆奋 | 暂无 | [7 empty] | 0
4 | 运维 | 电商平台接口方案 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口功能设计文档、验证测试 交付件：功能设计文档、测试报告 | 1 | 完成 | 2 | 1 |  |  |  | 3
| 运维 |  |  | 目标2：日常问题支持 交付件：问题跟踪表 | [7 empty] | 0
5 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 黎庆奋 | 目标1：石材ERP项目商务招采开标 交付件：技术评分 | 100% | 完成 | 2 | 5 | 5 | 8 |  | 20
| 运维 |  |  | 目标1：新业务支持 交付件：培训教材、系统配置文档、功能设计文档 | 100% | 完成 | 2 |  | 2 |  | 6 | 10
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 黎庆奋 | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 目标3：其他临时工作（会议、材料填报等） 交付件：会议通知、填报文档 | 1 | 完成 | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
小计 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
1 | 通用 | PMO管理 | 黎庆奋 | 目标1：个人周报更新、标准化项目管理方案修改 交付件：个人双周报 | 100% | 完成 |  | 2 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 目标2：月度材料更新 交付件：月度工作方案、管理事项 | [7 empty] | 0
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 黎庆奋 | 目标1：水泥业务客户信息分析，运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 1 | 完成 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 目标2：项目周例会 交付件：周报 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 目标3：混凝土信控日常问题处理 交付件：问题跟踪表 | [7 empty] | 0
3 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 黎庆奋 | 暂无 | [7 empty] | 0
4 | 运维 | 电商平台接口方案 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口功能设计文档、验证测试 交付件：功能设计文档、测试报告 | 1 | 完成 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4
| 运维 |  |  | 目标2：日常问题支持 交付件：问题跟踪表 | [5 empty] | 1 |  | 1
5 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 黎庆奋 | 目标1：石材ERP项目商务招采开标 交付件：技术评分 | 100% | 完成 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 8
| 运维 |  |  | 目标1：新业务支持 交付件：培训教材、系统配置文档、功能设计文档 | 100% | 完成 |  |  | 1 | 4 | 1 | 6
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 黎庆奋 | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 4
|  |  |  | 目标3：其他临时工作（会议、材料填报等） 交付件：会议通知、填报文档 | 1 | 完成 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12
小计 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40