## 项目资源投入（项目维度）
员工 | 类型 | 任务事项 | 小计 | 项目 | 总计
黎庆奋 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 13 | CRM客户关系管理系统项目 | 13
李奕信 | 运维 | IT管理组工作事项 | 30 | IT管理组工作事项 | 30
徐勇 | 运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 35 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 35
徐勇 | 建设 | SRM系统升级项目 | 20 | SRM系统升级项目 | 20
徐勇 | 建设 | SRM系统与守正对接 | 42.5 | SRM系统与守正对接 | 42.5
翁圳滨 | 建设 | 报表线上化 | 100 | 报表线上化 | 100
朱苏明 | 建设 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 19 | 财务系统优化 | 73.5
朱苏明 | 建设 | 财务系统优化-管理合并调整应用升级及上云 | 14
符芳恺 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 40.5
刘攀 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 14 | 采购优化项目 | 14
刘攀 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 0
黎庆奋 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 0 | 瓷砖胶激励政策项目 | 0
黎庆奋 | 运维 | 电商平台接口方案 | 12 | 电商平台接口方案 | 12
刘攀 | 运维 | 辅材备件运维 | 62 | 辅材备件运维 | 62
陈其达 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 | 23 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 | 23
陈其达 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 2 | 海丰运维问题支持 | 2
陈其达 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 66.5 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 66.5
廖武燊 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 6 | 混凝土ERP运维支持 | 6
符芳恺 | 运维 | 日常财务运维事项 | 50.5 | 日常财务运维事项 | 50.5
陈其达 | 运维 | 润科创创新平台项目 | 4 | 润科创创新平台项目 | 4
陈林先 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 10 | 审计、内控专项工作 | 10
陈林先 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 9 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 9
翁圳滨 | 建设 | 数据标准 | 7 | 数据标准 | 11
陈林先 | 建设 | 数据标准化（部门） | 4
翁圳滨 | 建设 | 现场数字化 | 6 | 现场数字化管理项目 | 36.5
陈其达 | 建设 | 现场数字化管理项目 | 30.5
符芳恺 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 3.5 | 新基地财务系统上线推广 | 3.5
黎庆奋 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 45 | 新基地新业务信息化覆盖 | 45
黎庆奋 | 运维 | 新基地新业务信息化覆盖 | 25 | 新基地新业务信息化覆盖 | 25
陈林先 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 10 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 10
刘攀 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 27 | 研发项目管理商务准备 | 27
廖武燊 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 6.5 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 6.5
廖武燊 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 2 | 一卡通系统混凝土项目推广（5家） | 2
廖武燊 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 60.5 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 60.5
朱苏明 | 建设 | 智能税务平台 | 61 | 智能税务平台 | 61
陈林先 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 4 | 装配式建筑二阶段 | 4

## 项目维度图表
类型 | 项目 | 总计 | 行标签 | 求和项:总计
建设 | 报表线上化 | 100 | 建设 | 564
建设 | 财务系统优化 | 73.5 | 一卡通系统混凝土项目推广（5家） | 2
建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 66.5 | 新基地财务系统上线推广 | 3.5
运维 | 辅材备件运维 | 62 | 装配式建筑二阶段 | 4
建设 | 智能税务平台 | 61 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 6.5
运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 60.5 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 9
运维 | 日常财务运维事项 | 50.5 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 10
建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 45 | 审计、内控专项工作 | 10
建设 | SRM系统与守正对接 | 42.5 | 数据标准 | 11
建设 | 现场数字化管理项目 | 36.5 | CRM客户关系管理系统项目 | 13
运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 35 | SRM系统升级项目 | 20
运维 | IT管理组工作事项 | 30 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 | 23
建设 | 研发项目管理商务准备 | 27 | 研发项目管理商务准备 | 27
运维 | 新基地新业务信息化覆盖 | 25 | 现场数字化管理项目 | 36.5
建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 | 23 | SRM系统与守正对接 | 42.5
建设 | SRM系统升级项目 | 20 | 新基地新业务信息化覆盖 | 45
运维 | 采购优化项目 | 14 | 智能税务平台 | 61
建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 13 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 66.5
运维 | 电商平台接口方案 | 12 | 财务系统优化 | 73.5
建设 | 数据标准 | 11 | 报表线上化 | 100
建设 | 审计、内控专项工作 | 10 | 运维 | 301
建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 10 | 海丰运维问题支持 | 2
建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 9 | 润科创创新平台项目 | 4
建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 6.5 | 混凝土ERP运维支持 | 6
运维 | 混凝土ERP运维支持 | 6 | 电商平台接口方案 | 12
运维 | 润科创创新平台项目 | 4 | 采购优化项目 | 14
建设 | 装配式建筑二阶段 | 4 | 新基地新业务信息化覆盖 | 25
建设 | 新基地财务系统上线推广 | 3.5 | IT管理组工作事项 | 30
运维 | 海丰运维问题支持 | 2 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 35
建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（5家） | 2 | 日常财务运维事项 | 50.5
运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 0 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 60.5
|  |  | 辅材备件运维 | 62
|  |  | 总计 | 865
| 项目 | 人天
| 财务系统优化 | 73.5
| 华润化学材料项目 | 66.5
| 智能税务平台 | 61
| 新基地新业务信息化覆盖 | 45
| SRM系统与守正对接 | 42.5

## 项目资源投入（人员维度）
经营治理领域 | 员工 | 类型 | 任务事项 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 小计 | 总计 | 人员本月利用率 | 人员本月实际利用率
物资供应与生产 | 刘攀 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 148 | 108.8% | 75.74%
|  | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 运维 | 辅材备件运维 | 6 | 26 | 10 | 20 | 62
|  | 通用 | 辅材备件总结材料 | 0 | 2 | 10 | 4 | 16
|  | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 16 | 1 | 8 | 2 | 27
|  | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 1 | 10 | 7 | 7 | 25
物资供应与生产 | 徐勇 | 建设 | SRM系统与守正对接 | 0 | 5.5 | 15 | 22 | 42.5 | 131.5 | 96.69% | 71.69%
|  | 建设 | SRM系统升级项目 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
|  | 运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 0 | 26 | 6 | 3 | 35
|  | 建设 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 通用 | 其他：临时任务 | 0 | 14 | 12 | 8 | 34
新业务 | 陈林先 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 128 | 94.12% | 27.21%
|  | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9
|  | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10
|  | 建设 | 数据标准化（部门） | 0 | 3 | 1 | 0 | 4
|  | 建设 | 审计、内控专项工作 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10
|  | 通用 | 其他：临时任务 | 0 | 25 | 31 | 35 | 91
数据应用 | 翁圳滨 | 建设 | 报表线上化 | 0 | 33 | 39 | 28 | 100 | 143 | 105.1% | 83.09%
|  | 建设 | 现场数字化 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  | 建设 | 数据标准 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7
|  | 通用 | PMO | 5 | 1 | 0 | 0 | 6
|  | 通用 | 其他 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24
公司治理 | 符芳恺 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 10 | 11.5 | 19 | 0 | 40.5 | 118.5 | 87.13% | 69.49%
|  | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 3.5
|  | 运维 | 日常财务运维事项 | 28 | 16 | 6.5 | 0 | 50.5
|  | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 4.5 | 5.5 | 14 | 0 | 24
销售物流 | 廖武燊 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 15 | 25 | 20.5 | 0 | 60.5 | 92 | 67.65% | 55.15%
|  | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
|  | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 6.5
|  | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6
|  | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 1 | 11 | 5 | 0 | 17
其他 | 李奕信 | 建设 | PMO管理 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 | 120 | 88.24% | 55.15%
|  | 运维 | IT管理组工作事项 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30
|  | 通用 | CRM系统（销售管理）学习 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30
|  | 通用 | 其他：临时任务 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
销售物流 | 陈其达 | 建设 | 现场数字化管理项目 | 16 | 10.5 | 2 | 2 | 30.5 | 169 | 124.3% | 92.65%
|  | 运维 | 海丰运维问题支持 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
|  | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 0.5 | 7 | 4 | 11.5 | 23
|  | 建设 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 4
|  | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 0 | 6.5 | 30 | 30 | 66.5
|  | 建设 | 临时任务 | 9.5 | 21.5 | 4.5 | 4.5 | 40
|  | 通用 | 双周会议 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3
销售物流 | 黎庆奋 | 通用 | PMO管理 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 144 | 105.9% | 69.85%
|  | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13
|  | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 运维 | 电商平台接口方案 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9
|  | 运维 | 电商平台接口方案 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3
|  | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 9 | 8 | 20 | 8 | 45
|  | 运维 | 新基地新业务信息化覆盖 | 2 | 7 | 10 | 6 | 25
|  | 通用 | 其他：临时任务 | 0 | 13 | 3 | 16 | 32
公司治理 | 朱苏明 | 建设 | 智能税务平台 | 3 | 10 | 37 | 11 | 61 | 166 | 122.1% | 69.12%
|  | 建设 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 4 | 6 | 5 | 4 | 19
|  | 建设 | 财务系统优化-管理合并调 整应用升级及上云 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14
|  | 通用 | 其他重要事务 | 16 | 24 | 6 | 26 | 72
经营治理领域 | 资源投入（人天） | 资源投入（占比） | 投入人次 |  | 行标签 | 求和项:资源投入（占比）
物资供应与生产 | 148 | 10.88% | 1 |  | 销售物流 | 0.29779
物资供应与生产 | 131.5 | 9.669% | 1 |  | 公司治理 | 0.20919
新业务 | 128 | 9.412% | 1 |  | 物资供应与生产 | 0.20551
数据应用 | 143 | 10.51% | 1 |  | 数据应用 | 0.10515
公司治理 | 118.5 | 8.713% | 1 |  | 新业务 | 0.094118
销售物流 | 92 | 6.765% | 1 |  | 其他 | 0.088235
其他 | 120 | 8.824% | 1 |  | 总计 | 1
销售物流 | 169 | 12.43% | 1
销售物流 | 144 | 10.59% | 1
公司治理 | 166 | 12.21% | 1
经营治理领域 | 资源投入（人天） | 资源投入（占比） | 投入人次
销售物流 | 405 | 29.78% | 5
新业务 | 128 | 9.412% | 4
公司治理 | 284.5 | 20.92% | 2
物资供应与生产 | 279.5 | 20.55% | 2
数据应用 | 143 | 10.51% | 2
其他 | 120 | 8.824% | 1

## 人员维度图表
员工 | 人员本月利用率 | 项目事项 | 通用事项
陈其达 | 124.3% | 92.6% | 31.66%
翁圳滨 | 105.1% | 83.09% | 22.06%
刘攀 | 108.8% | 75.74% | 33.09%
徐勇 | 96.69% | 71.69% | 25%
黎庆奋 | 105.9% | 69.85% | 36.03%
符芳恺 | 87.13% | 69.49% | 17.65%
朱苏明 | 122.1% | 69.1% | 52.96%
廖武燊 | 67.65% | 55.15% | 12.5%
李奕信 | 88.24% | 55.15% | 33.09%
陈林先 | 94.12% | 27.21% | 66.91%

## 朱苏明
1 | 智能税务平台 | 朱苏明 | 3 | 10 | 37 | 11
2 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 |  | 4 | 6 | 5 | 4
3 | 财务系统优化-管理合并调 整应用升级及上云 |  | 3 | 3 | 2 | 6
4 | 其他重要事务 |  | 16 | 24 | 6 | 26

## 刘攀
1 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 0 | 1 | 6 | 7
2 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 运维 | 辅材备件运维 | 6 | 26 | 10 | 20
4 | 通用 | 辅材备件总结材料 | 0 | 2 | 10 | 4
5 | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 2 | 2 | 0 | 0
6 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 16 | 1 | 8 | 2
7 | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 1 | 10 | 7 | 7

## 徐勇
1 | 建设 | SRM系统与守正对接 | 0 | 5.5 | 15 | 22
2 | 建设 | SRM系统升级项目 | 0 | 0 | 10 | 10
3 | 运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 0 | 26 | 6 | 3
4 | 建设 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 | 0 | 14 | 12 | 8

## 陈林先
1 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 0 | 0 | 2 | 2
2 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 0 | 5 | 3 | 1
3 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 0 | 5 | 3 | 2
4 | 建设 | 数据标准化（部门） | 0 | 3 | 1 | 0
5 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 0 | 3 | 2 | 5
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 0 | 25 | 31 | 35

## 翁圳滨
1 | 建设 | 报表线上化 | 0 | 33 | 39 | 28
2 | 建设 | 现场数字化 | 0 | 6 | 0 | 0
3 | 建设 | 数据标准 | 0 | 6 | 1 | 0
4 | 通用 | PMO | 5 | 1 | 0 | 0
5 | 通用 | 其他 | 12 | 0 | 0 | 12

## 符芳恺
1 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 0
|  |  | 0 | 0 | 12.5 | 0
|  |  | 2.5 | 1 | 0 | 0
2 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 0 | 3 | 0.5 | 0
3 | 运维 | 日常财务运维事项 | 28 | 16 | 6.5 | 0
4 | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0
|  |  | 1 | 4 | 13 | 0

## 廖武燊
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 15 | 25 | 20.5 | 0
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 2 | 2 | 2.5 | 0
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 2 | 1 | 3 | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 1 | 11 | 5 | 0

## 李奕信
1 | 建设 | PMO管理 | 0 | 15 | 15 | 15
2 | 运维 | IT管理组工作事项 | 0 | 10 | 10 | 10
3 | 通用 | CRM系统（销售管理）学习 | 0 | 10 | 10 | 10
4 |  | 其他：临时任务 | 0 | 5 | 5 | 5
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 陈其达
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  | 10.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | 3.5 | 4.5 | 0 | 0
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 0.5 | 7 | 4 | 11.5
5 | 建设 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 0 | 6.5 | 30 | 30
8 | 建设 | 临时任务 | 9.5 | 21.5 | 4.5 | 4.5
9 | 通用 | 双周会议 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## 黎庆奋
1 | 通用 | PMO管理 | 6 | 5 | 3 | 3
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 5 | 5 | 1 | 2
3 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 运维 | 电商平台接口方案 | 2 | 0 | 3 | 4
| 运维 |  | 0 | 2 | 0 | 1
5 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 9 | 8 | 20 | 8
| 运维 |  | 2 | 7 | 10 | 6
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 0 | 13 | 3 | 16