## Slide 1: 润丰智慧科技公司品产品中心管理月报
2022.06
1

## Slide 2
整体情况介绍
月度管理事项-本月事项
月度管理事项-下月计划
重点项目情况介绍

## Slide 3: 五月份整体情况介绍
运维服务
1617单
2022年科技公司承接经营治理和通用服务领域建设项目共计34个, 已启动项目25个，其中已上线项目4个，招采阶段项目9个、建设阶段项目11个；已启动项目中有延迟项目1个, 均为招采阶段项目；项目资源投入总计407人天, 52人次
2022年5月份科技公司为69个应用系统提供运维服务，累计处理运维服务 1616单，其中，应用运维702单，基础设施运维656单，技术运维258单。应用系统可使用率为100%，网络、服务器可用率为99.99% ；运维资源投入总计410人天，20人
已启动项目
25个
招采阶段项目：9个
建设阶段项目：11个
已上线项目：5个
项目启动率70%
项目资源投入
407人天
资源投入52人次
应用建设组（5月）：
  资源总投入232人天
  项目资源投入144人天
  项目资源投入率62%
  人员平均利用率113%
应用运维702单
月均问题处理率为97.43%
系统可使用率为100%
基础设施656单
网络、服务器可用率为99.99%
技术运维258单
运维资源投入410人天
已启动项目有延迟1个
招采阶段项目1个
打造产品
1个
结合华润化学材料、华润电力的智能物流外部项目机会，打造一卡通智能物流产品
整体情况介绍 | 五月份整体情况介绍 | 建设&运维概括 | 项目清单 | 资源投入 |  |  |  | 

## Slide 4: 已启动建设项目和提供运维服务概况
已启动建设项目( 25 )
已上线项目（5）
商务招采项目（9）
项目建设项目（10）
考勤管理系统优化升级
人力资源系统优化
档案管理系统优化项目
非现场审计系统推广项目
智慧审计平台二期项目
装配式生产管理系统推广及ERP集成
报账系统上云及数据库升级项目
管理合并组织架构调整、应用升级及上云项目
报账系统收款平台项目
智能税务管理平台项目
报账系统组织架构调整项目
辅材备件平台优化项目
SRM与守正对接项目
汽运调度管理系统升级项目
一卡通系统推广及迭代优化
CRM客户关系管理系统一期项目
现场数字化管理
石材ERP一期建设项目
研发项目管理
基地报表线上化
SRM升级项目
一卡通系统推广
新基地基础信息化系统推广覆盖
润科创创新平台
整体情况介绍 | 一季度整体情况介绍 | 建设&运维概括 | 项目清单 | 资源投入 |  |  |  | 

## Slide 5: 已启动建设项目和提供运维服务概况
通用服务领域（78）
技术运维（5）
应用系统运维（69）
基础设施运维（4）
视频会议
服务器运
人力资源系统
数据库服务
辅材备件系统
SRM系统
一卡通系统
ERP系统
架构服务
ERP灾备演练
财务管理系统
OA系统
主数据系统
其它系统等
网络
技术开发服务
Rmeet会议
漏洞修复
整体情况介绍 | 一季度整体情况介绍 | 建设&运维概括 | 项目清单 | 资源投入 |  |  |  | 

## Slide 6: 已启动建设项目清单（1/2）
领域 | 业务组 | 项目名称 | 目前阶段 | 项目状态 | 项目经理 | 资源投入（人天） | 完成比例 |  |  |  | 备注
 |  |  |  |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 
经营治理领域 | 销售物流 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 已上线 | 正常 | 黎庆奋 | 60 |  |  |  |  | 
 |  | 一卡通系统推广 | 项目建设 | 正常 | 付华 | 60 |  |  |  |  | 
 |  | 一卡通系统迭代优化 | 商务招采 | 正常 | 付华 | 20 |  |  |  |  | 
 |  | 汽运调度管理系统升级项目 | 商务招采 | 延迟 | 付华 | 50 |  |  |  |  | 
 | 物资供应与生产 | SRM与守正对接项目 | 商务招采 | 正常 | 徐勇 | 30 |  |  |  |  | 
 |  | SRM升级项目 | 商务招采 | 正常 | 徐勇 | 45 |  |  |  |  | 
 |  | 辅材备件平台优化项目 | 商务招采 | 正常 | 刘攀 | 70 |  |  |  |  | 
 |  | 研发项目管理 | 商务招采 | 正常 | 刘攀 | 30 |  |  |  |  | 
 | 新业务 | 石材ERP一期建设项目 | 商务招采 | 延迟 | 陈林先 | 36 |  |  |  |  | 
 |  | 新基地基础信息化系统推广覆盖 | 项目建设 | 正常 | 陈林先 | 75 |  |  |  |  | 
 |  | 装配式生产管理系统推广及ERP集成 | 项目建设 | 正常 | 陈林先 | 50 |  |  |  |  | 
 | 数据应用 | 基地报表线上化 | 项目建设 | 延迟 | 吕光源 | 135 |  |  |  |  | 
 |  | 现场数字化管理 | 已上线 | 正常 | 陈其达 | 30 |  |  |  |  | 
已启动建设项目25项，其中涉及商业计划内21项, 国企改革三年行动任务4项，重点项目4项
国企改革三年行动任务 重点项目
整体情况介绍 | 一季度整体情况介绍 | 建设&运维概括 | 项目清单 | 资源投入 |  |  |  | 

## Slide 7: 已启动建设项目清单（2/2）
领域 | 业务组 | 项目名称 | 目前阶段 | 项目状态 | 项目经理 | 资源投入（人天） | 完成比例 |  |  |  | 备注
 |  |  |  |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 
经营治理领域 | 公司治理 | 报账系统组织架构调整项目 | 已上线 | 正常 | 朱苏明 | 20 |  |  |  |  | 
 |  | 智能税务管理平台项目 | 商务招采 | 正常 | 朱苏明 | 25 |  |  |  |  | 
 |  | 管理合并组织架构调整、应用升级及上云项目 | 项目建设 | 正常 | 朱苏明 | 15 |  |  |  |  | 
 |  | 报账系统上云及数据库升级项目 | 项目建设 | 正常 | 朱苏明 | 10 |  |  |  |  | 
 |  | 报账系统收款平台项目 | 项目建设 | 正常 | 符芳恺 | 30 |  |  |  |  | 
 |  | 润科创创新平台 | 已上线 | 正常 | 陈其达 | 20 |  |  |  |  | 
 |  | 非现场审计系统推广项目 | 项目建设 | 正常 | 曾强艳 | 45 |  |  |  |  | 
 |  | 智慧审计平台二期项目 | 项目建设 | 正常 | 曾强艳 | 65 |  |  |  |  | 
 |  | 档案管理系统优化项目 | 项目建设 | 正常 | 董乐航 | 10 |  |  |  |  | 
 |  | 人力资源系统优化 | 项目建设 | 正常 | 吴丽 | 30 |  |  |  |  | 
 |  | 考勤管理系统优化升级 | 项目建设 | 正常 | 耿凡舒 | 25 |  |  |  |  | 
已启动建设项目25项，其中设计商业计划内21项, 国企改革三年行动任务4项，重点项目4项
国企改革三年行动任务 重点项目
整体情况介绍 | 一季度整体情况介绍 | 建设&运维概括 | 项目清单 | 资源投入 |  |  |  | 

## Slide 8: 各业务组资源投入情况分析（数据来源：前应用建设组人员）
业务领域 | 资源投入(人天数) | 资源投入(占比) | 投入人次
销售物流 | 405 | 29.78% | 4
公司治理 | 284.5 | 20.92% | 3
物资供应与生产 | 279.5 | 20.55% | 2
数据应用 | 143 | 10.51% | 2
新业务 | 128 | 9.41% | 3
其他 | 120 | 8.82% | 1
整体情况介绍 | 一季度整体情况介绍 | 建设&运维概括 | 项目清单 | 资源投入 |  |  |  | 
Chart: 资源投入（人天）占比分析
| 销售物流 | 公司治理 | 物资供应与生产 | 数据应用 | 新业务 | 其他
汇总 | 0.29779 | 0.20919 | 0.20551 | 0.10515 | 0.094118 | 0.088235
Chart: 资源投入（项目）分析
| 财务系统优化 | 华润化学材料项目 | 智能税务平台 | 新基地新业务信息化覆盖 | SRM系统与守正对接
人天 | 73.5 | 66.5 | 61 | 45 | 42.5
Chart: 资源投入（人次）分析
| 销售物流 | 新业务 | 公司治理 | 物资供应与生产 | 数据应用 | 其他
投入人次 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1

## Slide 9
整体情况介绍
月度管理事项-本月事项
月度管理事项-下月计划
重点项目情况介绍

## Slide 10: 产品中心月度管理事项-本月事项概览
项目里程碑1个，其中项目上线1个
项目变更情况1个，其中公司治理组1个
存在风险及问题0个
存在风险及问题
0个
公司治理0个
数据应用0个
物资供应0个
销售物流0个
新业务0个
通用技术0个
基础技术0个
项目里程碑
1项
项目启动：0个
招采启动：0个
招采完成：0个
项目上线：1个
项目变更情况1个
公司治理1个
数据应用0个
物资供应0个
销售物流0个
新业务0个
通用技术0个
基础技术0个
月度管理事项 | 本月事项概述 | 项目里程碑 | 项目变更情况 | 存在风险及问题 |  |  |  | 

## Slide 11: 本月事项-项目里程碑统计
5月里程碑共1项：
# | 领域 | 项目名称 | 负责人 | 里程碑 | 里程碑时间 | 交付件 | 备注
1 | 公司治理 | 报账收款工作台项目 | 符芳恺 | 项目上线 | 2022.5.19 | 上线切换方案、上线公告 | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 | 数据应用 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 | 物资供应与生产 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  | 
7 | 销售物流 |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  | 
9 | 新业务 |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  | 
11 | 通用技术 |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  |  | 
13 | 基础设施 |  |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  |  | 
月度管理事项 | 本月事项概述 | 项目里程碑 | 项目变更情况 | 存在风险及问题 |  |  |  | 

## Slide 12: 本月事项-项目变更情况统计
项目变更合计1个，调整信息以及应对措施如下：
序号 | 领域 | 项目名称 | 当前进度 | 原计划完时间 | 预计延期天数 | 调整后完成时间 | 是否影响月度计划 | 是否影响年度计划 | 延期原因说明 | 应对措施 | 需要领导支持事项 | 备注
1 | 公司治理 | 智慧审计平台二期 | 系统实现 | 2022年5月31日 | 15 | 2022年6月15日 | 是 | 是 | 受疫情影响，项目需求调研工作延后 |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 数据应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 物资供应与生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 销售物流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 新业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 通用技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
月度管理事项 | 本月事项概述 | 项目里程碑 | 项目变更情况 | 存在风险及问题 |  |  |  | 

## Slide 13: 本月事项-存在风险及问题统计
目前存在风险及问题共0个：
序号 | 领域 | 项目名称 | 风险及问题 | 应对措施 | 需要领导支持事项 | 备注
1 | 公司治理 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 | 数据应用 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 | 物资供应与生产 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 | 销售物流 |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  | 
9 | 新业务 |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  | 
11 | 通用技术 |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  | 
13 | 基础设施 |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  | 
月度管理事项 | 本月事项概述 | 项目里程碑 | 项目变更情况 | 存在风险及问题 |  |  |  | 

## Slide 14
整体情况介绍
月度管理事项-本月事项
月度管理事项-下月计划
重点项目情况介绍

## Slide 15: 产品中心月度管理事项-下月计划概览
重要事项计划1项，其中销售物流组1项
差旅计划6项，其中出差人数8人，差旅总人天79人天
付款计划2项，计划付款金额56.136万元
付款计划
2个
付款计划
销售物流：1项
新业务：1项
计划付款金额：56.136万元
重要事项计划
1项
公司治理0个
数据应用0个
物资供应0个
销售物流1个
新业务0个
通用技术0个
基础技术0个
差旅计划
6项
差旅计划
公司治理：3项
销售物流：3项
出差人数：8人
差旅总人天：79人天
月度管理事项 | 下月计划概览 | 重要事项 | 差旅事项 | 付款事项 |  |  |  | 

## Slide 16: 下月计划-重要事项
2022年6月，制定重要事件计划共1项，其中1个事项需要部门领导参加，详细事件计划情况如下：
序号 | 领域 | 重要事件名称 | 开始时间 | 结束时间 | 是否需要 部门领导参加 | 参会领导名单 | 备注
1 | 销售物流 | 华润化学材料智慧物流项目（项目启动会） | 6/20/22 | 6/25/22 | 是 | 待沟通 | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 | 数据应用 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 | 物资供应与生产 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  | 
7 | 公司治理 |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  | 
9 | 新业务 |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  | 
11 | 通用技术 |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  |  | 
13 | 基础设施 |  |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  |  | 
月度管理事项 | 下月计划概览 | 重要事项 | 差旅事项 | 付款事项 |  |  |  | 

## Slide 17: 下月计划-差旅事项
2022年6月，共制定差旅计划6项，其中出差人数8人次，共79人天，具体差旅计划情况：
序号 | 领域 | 项目 | 出差事宜 | 出差人员 | 计划出差 开始时间 | 计划出差 结束时间 | 人数 | 天数 | 总人天数 | 备注
1 | 公司治理 | 管理合并系统组织机构调整、应用升级及上云 | 南宁共享集中UAT测试 | 符芳恺（5-19号）、朱苏明（15-19号） | 6/5 | 6/19 | 2 | 12 | 15 | 
2 |  | 智税管理平台 | 广东区域调研 | 朱苏明 | 6/8 | 6/10 | 1 | 3 | 3 | 
3 |  | 智税管理平台 | 福建等其他区域调研 | 朱苏明 | 6/13 | 6/15 | 1 | 5 | 5 | 
4 | 销售物流 | 华润化学材料智慧物流 | 项目实施 | 付华、陈其达 | 6/6 | 7/1 | 2 | 22 | 44 | 
5 |  | 现场数字化 | 项目回访与迭代培训 | 陈其达 | 6/15 | 6/22 | 1 | 7 | 7 | 
6 |  | 一卡通系统混凝土项目推广 | 广东两家基地上线切换 | 廖武燊 | 6/13 | 6/19 | 1 | 5 | 5 | 江门2天（江门一司四站，看其他站点情况），鼎湖2天
资源投入合计 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 79 | 
月度管理事项 | 下月计划概览 | 重要事项 | 差旅事项 | 付款事项 |  |  |  | 

## Slide 18: 下月计划-付款事项
2022年6月待付款项目2个，付款总金额56.136万元，详细信息如下 ：
序号 | 领域 | 项目 | 项目经理 | 合同起始 | 合同终止 | 合同金额 （万元） | 付款计划 （万元） | 已支付 （万元） | 当月付款计划 （万元） | 未支付 （万元）
1 | 销售物流 | 现场数字化管理创新项目 | 陈其达 | 2021-10 | 2022-10 | 87.12 | 1.2021年12月付30% 2.2022年6月付30% | 26.136 | 26.136 | 60.984
2 | 新业务 | 装配式生产管理系统试点项目 | 陈林先 | 2021.05 | 2022.12 | 234 | 1.2022年5月付30 | 30 | 30 | 204
合计 |  |  |  |  |  | 321.12 |  | 56.136 | 56.136 | 264.984
月度管理事项 | 下月计划概览 | 重要事项 | 差旅事项 | 付款事项 |  |  |  | 

## Slide 19
整体情况介绍
月度管理事项-本月事项
月度管理事项-下月计划
重点项目情况介绍

## Slide 20: 重点项目清单
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 星级 | 国企改革三年行动任务 | 商业计划重点项目
1 | 一卡通智能发运（骨料&混凝土） | 付华、廖武燊 | 3 | √ | 
2 | 基地报表线上化推广项目 | 吕光源、冯求四 | 5 | √ | 
3 | 新基地基础信息化系统推广覆盖 | 许伟兴、朱苏明、陈林先 | 5 | √ | 
4 | 智能税务管理平台项目 | 朱苏明 | 3 |  | √
5 | SRM与守正对接及升级改造项目 | 徐勇 | 3 |  | √
6 | 石材ERP一期建设项目 | 黎庆奋 | 4 |  | √
7 | 汽运调度管理系统升级项目 | 付华、陈其达、张劢 | - |  | √
8 | 华润化学材料智慧物流项目 | 付华、陈其达 | - |  | 
8个重点项目包含：国企改革三年行动任务3个，商业计划重点项目4个。
重点项目情况介绍 | 重点项目清单 | 一卡通 | 基地报表线上化 | 新基地信息化覆盖 | 智税平台 | SRM升级改造 | 石材ERP | 汽运调度 | 智慧物流

## Slide 21
系统推广：项目于2月启动，目前处于建设阶段，完成项目进度70%，状态正常，2家骨料基地进入设备安装和系统联调阶段、4家混凝土基地进入设备安装。
迭代优化：项目于3月启动，目前处于招采阶段，完成项目进度30%，状态异常，已完成招标文件编写。
重点项目工作情况：一卡通系统推广及迭代优化（1/8）
序号 | 重点 工作 | 具体内容
1 | 年度目标 | 完成一卡通系统在2家骨料、4家混凝土基地上线 完善离线发货功能、优化虚拟排队、建设应用级系统灾备、与煤炭取样系统集成等迭代内容
2 | 目前工作进展 | 推广项目：项目建设阶段，完成项目进度70%，骨料基地已进入设备安装和系统联调阶段；混凝土基地进入设备安装阶段 迭代优化项目：商务招采阶段，完成项目进度30%，已梳理优化内容，整理了商务采购文件，等待内部评审
3 | 下一步工作安排 | 6月底前完成2家骨料、4家混凝土基地上线 制定招采方案，推进商务采购流程
4 | 资源投入 | 项目经理：廖武燊；项目成员：付华、张劢，共80人天 项目经理：廖武燊；项目成员：付华、张劢，共40人天
风险及问题：
  推广项目实施及迭代优化项目，所使用的技术及实施人员的人天合同，目前处于内部评审阶段，招标进度风险
应对措施：
  整理商务招采细则，加快推动部门内部评审
重点项目情况介绍 | 重点项目清单 | 一卡通 | 基地报表线上化 | 新基地信息化覆盖 | 智税平台 | SRM升级改造 | 石材ERP | 汽运调度 | 智慧物流

## Slide 22: 重点项目工作情况：基地报表线上化（2/8）
推广项目于2021年7月启动，目前处于项目建设阶段，推广进度完成100%，五月上线封开、田阳、长治、鹤庆、金沙、安顺基地，项目进入优化阶段。
风险及问题：
  1.对接田阳智能制造，西门子方配合力度不足
  2.因商务部分未签订，德勤方配合力度不足，卓越运营管理评价开发较迟
  3、硬件招采还未进入招标环节
应对措施：
  1. 加强与田阳智能制造项目组沟通，缩短开发调试周期
  2.与德勤沟通尽快派遣开发人员进场
  3.跟进硬件招采，待硬件到位后跟进基地进行服务器更换。
序号 | 重点 工作 | 具体内容
1 | 年度目标 | 6月30日前实现控股水泥、粉磨站全面覆盖（除福龙、五指山）
2 | 目前工作进展 | 当前阶段:商务合同签订中，完成项目进度100% 项目推广：五月上线封开、田阳、鹤庆、金沙、安顺基地，截止目前已完成项目推广工作，转入优化运维工作。
3 | 下一步工作安排 | 6月举行东南大区上线仪式。 6月开展与田阳智能制造对接工作。 6月开展项目优化工作；
4 | 资源投入 | 项目经理：吕光源；项目成员：吕光源、冯求四、许伟兴、翁圳滨，共76人天
重点项目情况介绍 | 重点项目清单 | 一卡通 | 基地报表线上化 | 新基地信息化覆盖 | 智税平台 | SRM升级改造 | 石材ERP | 汽运调度 | 智慧物流

## Slide 23
守正对接：项目于2月启动，目前处于方案设计与接口开发阶段，完成项目进度40%，进度延迟1个月，已完成集成接口梳理与工作计划排定；
SRM系统升级：项目于1月启动，目前处于招采阶段，完成项目进度20%，进度延迟1个月，已完成一阶段招标商务材料初版编制。
重点项目工作情况： SRM与守正对接及升级改造项目（5/8）
序号 | 重点 工作 | 具体内容
1 | 年度目标 | 开展SRM与守正对接及数字化改造，实现招采业务全流程线上化、全过程数字化、全链条协同化，通过的数字化交易技术与监管技术创新，助力业务处理好“合规、效率、效益”三者关系，达成采购管理工作高质量发展的目标。
2 | 目前工作进展 | 守正对接当前阶段：方案设计与接品开发阶段，完成项目进度40%； SRM升级改造当前阶段：一阶段招标商务准备中，完成项目进度20%。 完成SRM升级项目一阶段招标商务材料初版编制。
3 | 下一步工作安排 | 完成SRM与守正对接上线 完成SRM升级一阶段对外招采
4 | 资源投入 | 守正对接项目经理：徐勇；投入43人天 SRM升级项目经理：徐勇；项目人数：何远、卢绍松；投入54人天
风险及问题：
  守正对接：非招已经双方技术团队讨论确定方案，但守正侧截止目前未反馈具体对接工作计划；招标寻源方案存在差异信息较多，待双方讨论方案可行性再开展，与业务6.30完成对接诉求存在上线风险。
  SRM系统升级：采用两阶段招标方式，存在项目无法落地风险。
应对措施：
  守正对接：领导协助推动落实对接计划与整体对接方案；
  SRM系统升级：招标工作小组细化两阶段招标规则与要求，避免合规与项目落地风险。
重点项目情况介绍 | 重点项目清单 | 一卡通 | 基地报表线上化 | 新基地信息化覆盖 | 智税平台 | SRM升级改造 | 石材ERP | 汽运调度 | 智慧物流

## Slide 24
项目于2月启动，目前处于商务招采阶段，完成项目进度15%，当前进度为延迟2个月。已完成招采开标及评分，下一步将发起定标流程及合同签订
重点项目工作情况：石材ERP一期建设项目（6/8）
序号 | 重点工作 | 具体内容
1 | 年度目标 | 完成石材ERP模板解决方案规划并落地，实现东莞、来宾两家工厂ERP上线
2 | 目前工作进展 | 当前阶段:商务招采，完成项目进度15% 2月18日，润丰贸易公司指定招采工作支持人员； 3月15日，工作小组完成招采材料编制与评审； 3月18日，润丰贸易公司采购管理组对接人完成招采材料辅导意见出具； 3月20日，工作小组采纳润丰贸易公司采购管理组对招采材料辅导意见完成修订 5月19日，完成项目开标 5月23日，完成评分工作
3 | 下一步工作安排 | 协助推进商务招采 召开项目启动会议
4 | 资源投入 | 项目经理：陈林先；项目成员：黎庆奋、韦庆生、朱苏明、廖美联，共36人天
风险及问题：
  项目组已完成项目招采评标工作，定标流程尚未发起
  投标单位报价均超出项目预算
应对措施：
  与财务部沟通，落实预算问题处理方式，避免影响合同签署
  为确保项目进度，需在6月24日前完成采购合同签署
重点项目情况介绍 | 重点项目清单 | 一卡通 | 基地报表线上化 | 新基地信息化覆盖 | 智税平台 | SRM升级改造 | 石材ERP | 汽运调度 | 智慧物流

## Slide 25
项目于1月启动，目前处于建设阶段，完成项目进度30%，已完成商务招标流程，项目上线后将形成系统产品，可按需推广至结构建材。
重点项目工作情况：汽运调度管理系统升级项目（7/8）
序号 | 重点 工作 | 具体内容
1 | 年度目标 | 完成汽运调度管理系统升级及载重监控试点上线
2 | 目前工作进展 | 当前阶段:建设阶段，完成项目进度30% 完成项目计划编制 完成项目组织架构制定、需求调研计划，已进入需求调研阶段
3 | 下一步工作安排 | 沟通项目SOW，签订合同流程 启动需求调研，计划6月初启动
4 | 资源投入 | 项目经理：陈其达；项目成员：张劢、付华，共60人天
风险及问题：
  业务部门要求载重监控于7月底上线，目前商务招采流程滞后，项目进度存在风险
应对措施：
  5月底启动项目后，优先安装载重监控硬件，并同步开发相关系统功能开发
  项目采用分阶段上线，计划7月底优先上线载重监控硬件，11月底试前完成全部内容上线
重点项目情况介绍 | 重点项目清单 | 一卡通 | 基地报表线上化 | 新基地信息化覆盖 | 智税平台 | SRM升级改造 | 石材ERP | 汽运调度 | 智慧物流

## Slide 26
项目于5月启动，目前处于建设阶段，完成项目进度10%，当前进度为需求调研阶段，已完成需求调研工作，下一步计划编写需求调研报告并组织需求评审。
重点项目工作情况：华润化学材料智慧物流项目（8/8）
序号 | 重点 工作 | 具体内容
1 | 年度目标 | 完成项目试点上线
2 | 目前工作进展 | 当前阶段:需求调研阶段，完成项目进度10% 完成业务流程调研 完成用户访谈
3 | 下一步工作安排 | 编写需求调研报告并组织需求评审
4 | 资源投入 | 项目经理：付华、陈其达，共20人天
风险及问题：
  客户对项目范围理解不一致：化学材料的不同用户对项目目标及范围的理解和要求有差异，存在项目范围扩大的风险。
  项目商务采购流程滞后：项目需采购外部技术人天（含ERP接口开发）、硬件设备，项目实际已投入外部技术人天，目前商务流程进展缓慢。
应对措施：
  加强与客户的沟通，建议项目范围以SOW的内容为准；尽快组织需求评审，明确项目范围的详细需求内容
  加快推进商务招采流程，推进项目上智数部的需求评审会
重点项目情况介绍 | 重点项目清单 | 一卡通 | 基地报表线上化 | 新基地信息化覆盖 | 智税平台 | SRM升级改造 | 石材ERP | 汽运调度 | 智慧物流

## Slide 27
  感谢各位领导、同事的聆听，
  请批评指正！
Notes: 27