## 项目投入统计(人员维度)
姓名 | 分类 | 任务名称 | W1 | W2 | W3 | W4 | 总
何远 | 建设 | SRM升级项目 | 1 | 3 |  |  | 0.5
何远 | 建设 | 供应商关系管理系统（SRM） | 25.5 |  |  |  | 3.1875
何远 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 | 4 | 12.5 | 10.5 | 19 | 5.75
何远 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） | 9 | 2 | 6 | 4 | 2.625
何远 | 通用 | 其它 | 1.5 |  |  |  | 0.1875
何远 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） |  | 17 | 16.5 | 20 | 6.6875
何远 | 请假 | 请假 |  |  | 8 |  | 1
何远 | 通用 | 其他 |  |  | 2 |  | 0.25
冯求四 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 | 1 |  | 6 |  | 0.875
冯求四 | 运维 | 人民币报表 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3.5
冯求四 | 运维 | 商业智能平台（BI） | 8 | 10 | 13 | 8 | 4.875
冯求四 | 运维 | 基地报表线上化系统 | 15 | 15 | 18 | 32.5 | 10.0625
冯求四 | 运维 | 生产月报管理系统 | 11 | 2 | 1 |  | 1.75
冯求四 | 通用 | 党建 |  | 2 |  |  | 0.25
冯求四 | 通用 | 智数材料编制 |  |  |  | 4.5 | 0.5625
刘攀 | 建设 | 研发项目管理 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1.75
刘攀 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 | 9 | 9 | 5 |  | 2.875
刘攀 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） | 29 | 27 | 29 | 26 | 13.875
刘攀 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 1 |  | 3 | 6 | 1.25
刘攀 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） |  | 1 | 6 | 6 | 1.625
卢绍松 | 建设 | SRM与守正对接项目 | 14 | 12 | 12 | 4 | 5.25
卢绍松 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 28 | 32 | 29 | 41 | 16.25
吕光源 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 | 29 |  |  |  | 3.625
吕光源 | 建设 | 数字化大屏二期 | 6 |  |  |  | 0.75
吕光源 | 建设 | 集团元宇宙建设 | 5 | 2 | 2 |  | 1.125
吕光源 | 运维 | 控股数字化大屏 | 7 |  |  |  | 0.875
吕光源 | 通用 | 临时会议 | 6 | 1 |  |  | 0.875
吕光源 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 3 | 2 |  | 0.625
吕光源 | 建设 | 智能制造 |  | 3 |  |  | 0.375
吕光源 | 运维 | 商业智能平台（BI） |  | 7 | 4 |  | 1.375
吕光源 | 运维 | 基地报表线上化推广三期项目 |  | 23 | 45 | 17 | 10.625
吕光源 | 运维 | 集团数据定期采集报送 |  | 3 |  |  | 0.375
吕光源 | 运维 | 数字化大屏二期 |  |  | 1 | 1 | 0.25
吕光源 | 请假 | 智税平台项目实施 |  |  |  | 25 | 3.125
帅泉泉 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 10 | 2.5 | 4.5 | 17 | 4.25
帅泉泉 | 运维 | 主数据系统（MDM） | 6 | 5 | 9 | 6 | 3.25
帅泉泉 | 运维 | 主数据运维 | 22 | 21.5 | 25.5 | 18.5 | 10.9375
帅泉泉 | 运维 | 基地报表线上化系统 | 1 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.75
帅泉泉 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 1.5 | 2 | 1 |  | 0.5625
帅泉泉 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  |  | 0.5 |  | 0.0625
廖武燊 | 建设 | 一卡通系统推广 | 11 | 14 | 7 | 7 | 4.875
廖武燊 | 建设 | 一卡通系统迭代优化 | 2 |  | 10 | 4 | 2
廖武燊 | 请假 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 4 |  |  | 4 | 1
廖武燊 | 运维 | ERP系统 | 1 |  | 2 |  | 0.375
廖武燊 | 运维 | 一卡通发运 | 11 | 18 | 15 | 20.5 | 8.0625
廖武燊 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 1 |  |  | 2 | 0.375
廖武燊 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 2 |  |  | 0.25
廖美联 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 8 | 13.5 | 15.5 | 27.5 | 8.0625
廖美联 | 运维 | ERP系统 | 32.5 | 19.5 | 27.5 | 25.5 | 13.125
廖美联 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 2 | 2 | 2 |  | 0.75
廖美联 | 请假 | 请假 |  |  |  | 8 | 1
张劢 | 建设 | 一卡通系统迭代优化 | 11 | 14 | 12 | 5 | 5.25
张劢 | 建设 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 5 |  | 3 | 3 | 1.375
张劢 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 16 | 10 | 14 | 7 | 5.875
张劢 | 运维 | 一卡通发运 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2.625
张劢 | 运维 | 销售移动APP | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.5
张劢 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.125
张劢 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 |  | 7 | 3 | 14 | 3
徐勇 | 建设 | SRM与守正对接项目 | 10 | 5 | 17 | 15 | 5.875
徐勇 | 运维 | SRM升级项目 | 1 | 22 | 1 | 12 | 4.5
徐勇 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 28 | 12 | 12 | 1 | 6.625
徐勇 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 3.5 | 1 | 2 |  | 0.8125
徐勇 | 通用 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 2 |  | 11 | 6 | 2.375
徐勇 | 请假 | 请假 |  |  |  | 8 | 1
朱苏明 | 建设 | 数字化报表自助分析 | 5 | 7 |  |  | 1.5
朱苏明 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1.375
朱苏明 | 建设 | 智税平台项目实施 | 9 | 11 | 5 | 9 | 4.25
朱苏明 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 21 |  | 18 |  | 4.875
朱苏明 | 建设 | 研发项目管理 | 2 | 1 | 2 |  | 0.625
朱苏明 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 1 | 1 |  |  | 0.25
朱苏明 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 1 | 1 | 1 |  | 0.375
朱苏明 | 运维 | 销项发票管理系统 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1.625
朱苏明 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 3 | 17 | 13 | 4.125
朱苏明 | 通用 | 智数材料编制 |  | 2 |  |  | 0.25
朱苏明 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  |  | 2 | 7 | 1.125
朱苏明 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  |  | 1 | 1 | 0.25
朱苏明 | 建设 | 非现场审计系统 |  |  | 2 |  | 0.25
朱苏明 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  |  |  | 2 | 0.25
朱苏明 | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 |  |  |  | 2 | 0.25
朱苏明 | 请假 | 请假 |  |  |  | 3 | 0.375
李国靖 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） | 25.5 | 21.5 | 22 | 35 | 13
李国靖 | 运维 | 考勤系统 | 10 | 12.5 | 10 | 4 | 4.5625
李国靖 | 运维 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 9 | 4.4375
李国靖 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 2 |  | 5 | 0.875
李奕信 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 24 |  | 32 |  | 7
李奕信 | 运维 | IT服务管理系统（ITSM） | 8 | 20 | 11 | 35 | 9.25
李奕信 | 通用 | PMO（工作周报、管理月报） | 2 | 8 |  | 4 | 1.75
李奕信 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 6 | 4 | 1 | 9 | 2.5
江忠 | 建设 | 一卡通系统推广 | 17 | 10 | 12 | 5 | 5.5
江忠 | 运维 | 主数据运维 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.125
江忠 | 运维 | 桌面云系统 | 13 | 16 | 12 | 17 | 7.25
江忠 | 运维 | 桌面设施 | 6 | 1 |  | 16 | 2.875
江忠 | 请假 | 信息安全相关运维 |  | 8 | 8 |  | 2
江忠 | 运维 | 信息安全相关运维 |  | 4 | 1 |  | 0.625
滕兆悟 | 建设 | 智税平台项目实施 | 17 | 8 | 17 |  | 5.25
滕兆悟 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 2 |  | 2 |  | 0.5
滕兆悟 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 2 |  | 2 |  | 0.5
滕兆悟 | 建设 | 非现场审计系统 | 16 |  | 16 |  | 4
滕兆悟 | 运维 | ERP系统 | 7 | 28 | 7 | 14 | 7
滕兆悟 | 运维 | 企业云服务总线（ECSB） | 5 |  | 5 | 13 | 2.875
滕兆悟 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 |  | 1 |  | 4 | 0.625
滕兆悟 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 1 |  | 1 | 0.25
滕兆悟 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  |  |  | 3 | 0.375
王超 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 1.1875
王超 | 请假 | 请假 | 4 | 4 |  | 8 | 2
王超 | 运维 | AD活动目录 | 2.5 | 3 | 1 | 2.5 | 1.125
王超 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | 10.5 | 2 | 2 | 3 | 2.1875
王超 | 运维 | 主机系统 | 1 | 3 | 5 |  | 1.125
王超 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 3 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.875
王超 | 运维 | 桌面设施 | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 0.375
王超 | 运维 | 网络 | 8.5 | 6.5 | 11.5 | 10 | 4.5625
王超 | 运维 | 邮箱 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 8 | 3.9375
王超 | 运维 | IT安全运维管理系统 |  | 1 | 1 |  | 0.25
王超 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 |  |  | 1 |  | 0.125
王超 | 请假 | 智数材料编制 |  |  | 1.5 | 1 | 0.3125
王超 | 运维 | IT基础设施管理平台 |  |  | 1.5 | 2 | 0.4375
王超 | 运维 | 亚信防病毒平台 |  |  | 2 | 1 | 0.375
符芳恺 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 8 | 4 | 14.5 | 11.5 | 4.75
符芳恺 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1.5625
符芳恺 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 3.5 | 2 | 6.5 | 4 | 2
符芳恺 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 | 1.5 | 0.5 | 3 |  | 0.625
符芳恺 | 运维 | ERP系统 | 12.5 | 2 | 4 | 1.5 | 2.5
符芳恺 | 运维 | 会计电子档案 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4375
符芳恺 | 运维 | 电子签章 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.6875
符芳恺 | 运维 | 管理合并系统 | 3.5 | 0.5 |  | 1 | 0.625
符芳恺 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 4 |  |  |  | 0.5
符芳恺 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 4.5 | 14.5 | 13.5 | 3.5 | 4.5
符芳恺 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 13.5 |  | 1 | 1.8125
符芳恺 | 运维 | 资金系统 |  | 1 |  | 1 | 0.25
符芳恺 | 运维 | 进项发票管理 |  | 1 |  | 1 | 0.25
符芳恺 | 运维 | 全面预算管理系统 |  |  | 1 | 1 | 0.25
符芳恺 | 请假 | 请假 |  |  |  | 16 | 2
罗远 | 运维 | 桌面设施 | 42.6 | 36.5 | 41.2 | 41.2 | 20.1875
翁圳滨 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 | 11 | 22 | 38.5 | 24 | 11.9375
翁圳滨 | 运维 | 报账系统 | 3 | 11 | 6 | 12 | 4
翁圳滨 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 32 |  | 0.5 | 4 | 4.5625
耿凡舒 | 建设 | 人力资源数据分析（BI）项目 | 3 |  |  |  | 0.375
耿凡舒 | 建设 | 人力资源管理系统流程平台优化 | 9 |  | 8 | 5 | 2.75
耿凡舒 | 建设 | 考勤升级切换 | 16.5 | 19 | 15 | 9 | 7.4375
耿凡舒 | 运维 | LDAP | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2.125
耿凡舒 | 运维 | 人力资源系统(PS) | 15 | 9 | 10 | 9 | 5.375
耿凡舒 | 运维 | 考勤系统 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4.125
耿凡舒 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 3 |  |  | 5 | 1
耿凡舒 | 通用 | 华润集团临时性工作 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3125
耿凡舒 | 请假 | 请假 |  |  | 4 | 8 | 1.5
耿凡舒 | 运维 | IT权限变更流程处理 |  |  | 6 | 5 | 1.375
董乐航 | 运维 | OA系统 | 31.5 | 23 | 33 | 24.1 | 13.95
董乐航 | 运维 | 巡察整改系统 | 2 |  |  |  | 0.25
董乐航 | 运维 | 档案管理系统 | 1 | 1 |  | 1.5 | 0.4375
董乐航 | 运维 | 润工作3.0 | 1 | 11 | 6 | 5.5 | 2.9375
董乐航 | 运维 | 综合内网 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.6875
董乐航 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.375
董乐航 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 2 |  | 3 | 0.625
董乐航 | 通用 | 智数材料编制 |  | 2 | 3 | 3 | 1
董乐航 | 运维 | 公文管理系统 |  |  | 2.5 |  | 0.3125
董乐航 | 运维 | 审计整改系统优化 |  |  | 0.5 |  | 0.0625
董乐航 | 运维 | 智慧审计平台 |  |  | 1 | 5.5 | 0.8125
许伟兴 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 9 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8125
许伟兴 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 9.5 | 25 | 20 | 23 | 9.6875
许伟兴 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 8.5 | 1 | 2.5 | 3 | 1.875
许伟兴 | 运维 | ERP系统 | 17 | 10.5 | 18.5 | 22 | 8.5
许伟兴 | 通用 | PMO（工作周报、管理月报） | 2 |  |  | 1.5 | 0.4375
许伟兴 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 1.5 |  |  |  | 0.1875
许伟兴 | 通用 | 党建 |  | 2 |  |  | 0.25
许伟兴 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  |  | 2 | 0.5 | 0.3125
邓承熹 | 建设 | IOT对接-超融合试点 | 6 |  |  | 1 | 0.875
邓承熹 | 建设 | 智税平台项目实施 | 9 |  |  |  | 1.125
邓承熹 | 运维 | 主机系统 | 22 | 16 | 22 | 33 | 11.625
邓承熹 | 运维 | 水泥全流程先进控制系统 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2.75
邓承熹 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 2 |  |  | 3 | 0.625
邓承熹 | 通用 | 请假 |  | 4 |  |  | 0.5
邓承熹 | 请假 | 请假 |  |  | 16 |  | 2
邓承熹 | 建设 | 系统迁移上云 |  |  |  | 2 | 0.25
邱文杰 | 运维 | 信息安全相关运维 | 23 | 12 | 11 | 3 | 6.125
邱文杰 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 17 | 7 | 15 | 18 | 7.125
邱文杰 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 4 |  |  | 0.5
邱文杰 | 通用 | 智数材料编制 |  | 9 | 4 |  | 1.625
邱文杰 | 建设 | 信创工作规划与推进 |  |  | 3 | 4 | 0.875
邱文杰 | 请假 | 请假 |  |  | 8 | 8 | 2
邱文杰 | 运维 | 桌面设施 |  |  |  | 7 | 0.875
陆小兰 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 2 |  |  | 10 | 1.5
陆小兰 | 建设 | 预算管控项目 | 2 |  |  |  | 0.25
陆小兰 | 运维 | ERP系统 | 6 | 4 | 6.5 | 7 | 2.9375
陆小兰 | 运维 | 报账系统 | 35 | 31 | 40 | 42 | 18.5
陆小兰 | 通用 | 智数材料编制 | 1.5 | 9 | 5.5 | 1 | 2.125
陆小兰 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  |  | 2 | 8 | 1.25
陈亮 | 建设 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 10.5 | 4 | 2 | 1 | 2.1875
陈亮 | 建设 | 总部桌面云建设 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.125
陈亮 | 运维 | 桌面设施 | 26.5 | 27 | 37 | 36 | 15.8125
陈其达 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 3.25
陈其达 | 建设 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 38 | 39 | 42 | 42 | 20.125
陈其达 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75
陈其达 | 建设 | 现场数字化管理 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.375
陈其达 | 建设 | 系统迁移上云 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.875
陈其达 | 运维 | 创新平台小程序 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.625
韦庆生 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 14.5 | 28 | 5.5 | 4.5 | 6.5625
韦庆生 | 运维 | ERP系统 | 23.5 | 8 | 30.5 | 44.5 | 13.3125
韦庆生 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） | 4.5 | 1 | 6.5 | 3 | 1.875
韦庆生 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 0.8125
黄嘉杰 | 运维 | ERP系统 | 18 | 15 | 28 | 15 | 9.5
黄嘉杰 | 运维 | 基地报表线上化系统 | 15 | 2 | 13 | 8 | 4.75
黄嘉杰 | 运维 | 控股数字化大屏 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1.625
黄嘉杰 | 运维 | 数据库运维服务 | 2 |  |  | 4 | 0.75
黄嘉杰 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 1 | 6 | 2 | 3 | 1.5
黄国杰 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 12 | 14 | 4 | 19 | 6.125
黄国杰 | 运维 | ERP系统 | 25 | 15 | 28 | 15 | 10.375
黄国杰 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 3 | 2 | 13 | 8 | 3.25
黄国杰 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 1 | 3 | 4 | 1
黄国杰 | 建设 | 智能制造 |  |  |  | 4 | 0.5
黎庆奋 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1.5
黎庆奋 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 2 | 10 |  | 5 | 2.125
黎庆奋 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 1 |  |  |  | 0.125
黎庆奋 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 35 | 10 | 36 | 18 | 12.375
黎庆奋 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 1 | 1 |  | 2 | 0.5
黎庆奋 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5
黎庆奋 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.75
黎庆奋 | 运维 | 电商 |  | 3 | 1 | 3 | 0.875
黎庆奋 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 1 | 0.125

## 总体
| 总人天 | 人数 | 项目建设 | 项目运维 | 通用 | 请假 | 实际投入 | 利用率 | 有效利用率
数值 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
占比 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 按项目统计
排名 | 项目名称 | 人天投入 | 排名 | 项目名称 | 人数投入
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
10 |  |  | 10

## 按业务组统计
排名 | 业务组 | 利用率 | 排名 | 业务组 | 有效利用率
1 | 新业务 |  | 1 | 新业务
2 | 公司治理 |  | 2 | 公司治理
3 | 基础设施 |  | 3 | 物资供应与生产
4 | 通用技术 |  | 4 | 销售物流
5 | 数据应用 |  | 5 | 通用技术
6 | 销售物流 |  | 6 | 基础设施
7 | 物资供应与生产 |  | 7 | 数据应用

## 按个人统计
排名 | 姓名 | 投入人天 | 排名 | 姓名 | 利用率 | 排名 | 姓名 | 有效利用率
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
3 |  |  | 3 |  |  | 3
4 |  |  | 4 |  |  | 4
5 |  |  | 5 |  |  | 5
6 |  |  | 6 |  |  | 6
7 |  |  | 7 |  |  | 7
8 |  |  | 8 |  |  | 8
9 |  |  | 9 |  |  | 9
10 |  |  | 10 |  |  | 10
11 |  |  | 11 |  |  | 11
12 |  |  | 12 |  |  | 12
13 |  |  | 13 |  |  | 13
14 |  |  | 14 |  |  | 14
15 |  |  | 15 |  |  | 15
16 |  |  | 16 |  |  | 16
17 |  |  | 17 |  |  | 17
18 |  |  | 18 |  |  | 18
19 |  |  | 19 |  |  | 19
20 |  |  | 20 |  |  | 20
21 |  |  | 21 |  |  | 21
22 |  |  | 22 |  |  | 22
23 |  |  | 23 |  |  | 23
24 |  |  | 24 |  |  | 24
25 |  |  | 25 |  |  | 25
26 |  |  | 26 |  |  | 26
27 |  |  | 27 |  |  | 27
28 |  |  | 28 |  |  | 28
29 |  |  | 29 |  |  | 29
30 |  |  | 30 |  |  | 30
31 |  |  | 31 |  |  | 31
32 |  |  | 32 |  |  | 32