## 本月工作要点
月度计划性工作<2023年1月1日-2023年1月31日> | [14 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周
1 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉 | 江忠
2 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉
3 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉
4 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉 | 冯求四
5 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 | 帅泉泉 | 许伟兴
6 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件： | 帅泉泉
7 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件： | 帅泉泉 | 许伟兴
8 | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 | 帅泉泉 | 吕光源
9 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
10 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
11 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2023-02-05
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三（2023年02月01日） | 星期四（2023年02月02日） | 星期五（2023年02月03日） | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  |  | 3 | 3 | 4
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  |  | 3 | 1
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  |  |  | 0.5 | 1
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件：
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件：
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 | [5 empty] | 1
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [6 empty] | 2
10 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
11 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 | [5 empty] | 单据编号： ITZH20230131450 | 员工IT系统权限自动申请：20 单据编号： KGJC20230201001 | WO0000001355169 审核物料数据。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 审核物料数据。 答疑用户。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 参会：供应商银行账号方案沟通 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 参会：供应商银行账号方案沟通 | 批量处理员工供应商：17+ | 审核物料数据。 WO0000001350728 单据编号： GXJC20230203002
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 参会：供应商银行账号方案沟通。 审核物料数据。 | 审核物料数据 项目支持：肇庆金岗水泥物料数据清洗答疑。 | 参会：月会
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20230201005 单据编号： ITZH20230131450 | 项目实施：修改怡宝数据治理咨询报告材料。 | 参会：月会
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | WO0000001355128
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2023年02月07日） | 星期三（2023年02月08日） | 星期四（2023年02月09日） | 星期五（2023年02月10日） | 星期六（2023年02月11日） | 星期日
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.5
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 |  | 1 | 2
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  | 1 | 1
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件：
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件：
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： |  |  |  | 2 | 2 | 2
10 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
11 | MT01001 | 营销 | 售前支持 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [6 empty] | 2 | 2
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 参会：报表线上化工作会议。 | 项目支持：协同配置库存组织“五华新型建材库存组织_外购”。 | 报表线上化问卷沟通 | 会议：报表线上化问卷方案沟通 | 审核物料数据 售前支持：华润化学材料交流PPT编写。 | 单据编号： ITZH20230210249 单据编号： ITZH20230210238 员工IT系统权限自动申请：1
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 参会：报表线上化工作会议。 | 单据编号： KGJC20230201002 | 单据编号： ITZH20230207138 | 会议：报表线上化问卷方案沟通 | 审核物料数据 售前支持：华润化学材料交流PPT编写。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 项目支持：批量导入金岗水泥物料分配72条。 WO0000001350728 WO0000001355773 | 单据编号： KGJC20230206003 WO0000001355773 WO0000001354505 单据编号： ITZH20230206105 单据编号： GXJC20230203001 单据编号： GXJC20230207003 | 单据编号： ITZH20230208145 WO0000001356257 单据编号： KGJC20230207004 单据编号： GDJC20230206001 | 单据编号： ITZH20230208173 单据编号： ITZH20230208181 | 审核物料数据 售前支持：华润化学材料交流PPT编写。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20230206100 WO0000001355754 | 批量处理员工供应商：5+1 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | WO0000001356894 单据编号： GZJC20230208002 | 审核物料数据 售前支持：华润化学材料交流PPT编写。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | WO0000001355638 WO0000001352027 单据编号： GZJC20230202001 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据 | 审核物料数据 售前支持：华润化学材料交流PPT编写。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 临时会议：南宁运维沟通会 | 会议：座谈材料沟通 | 会议：南宁应用运维座谈 | 单据编号： ITZH20230209215 WO0000001356800 WO0000001357094
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 WO0000001356040 | 临时会议：南宁运维沟通会 | 会议：座谈材料沟通 | 会议：南宁应用运维座谈 | WO0000001357019 WO0000001356602 单据编号： GDJC20230210002 批量处理员工供应商：49+
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 项目实施：怡宝数据治理咨询报告材料沟通。 |  | 会议：南宁应用运维座谈 | 单据编号： GZJC20230202001 审核物料数据。
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2023年02月14日） | 星期三（2023年02月15日） | 星期四（2023年02月16日） | 星期五（2023年02月17日） | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 2
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 1
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 | [5 empty] | 1
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件：
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件：
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  |  |  | 1
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
10 | GE03001 | 通用 | 行政工作 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： |  |  |  |  | 5
11 | MT01001 | 营销 | 售前支持 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： |  |  | 5 | 5
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 售前支持：编写与化材的交流材料 | WO0000001357663 WO0000001357625 | 编写南宁办公点文化宣传方案。 审核物料数据。 | 项目支持：MDM平台协同补充设置五华建材的生产及辅材备件库存组织。 批量处理员工供应商：31+ | 单据编号： SJWH20230216001 WO0000001358880 审核物料数据。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 售前支持：编写与化材的交流材料 | 售前支持：编写与化材的交流材料 | 编写南宁办公点文化宣传方案。 审核物料数据。 | 项目支持：MDM平台协同设置广西博耀投资有限公司 | 审核物料数据。 协调MDM平台测试环境接口服务升级。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 售前支持：编写与化材的交流材料 | 售前支持：编写与化材的交流材料 | 编写南宁办公点文化宣传方案。 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 售前支持：数据治理交流 | 编写南宁办公点文化宣传方案。 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 售前支持：数据治理交流 | 编写南宁办公点文化宣传方案。 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商：9+
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 售前支持：编写与化材的交流材料 | 售前支持：数据治理交流 批量处理员工供应商：11 | 编写南宁办公点文化宣传方案。 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 售前支持：编写与化材的交流材料 | WO0000001357887 WO0000001357552 WO0000001357996 WO0000001357984 WO0000001357153 | 项目：修改怡宝数据治理咨询报告 | WO0000001357984 WO0000001358859 WO0000001357996 WO0000001358610 | WO0000001359145 单据编号： ITZH20230217403 单据编号： ITZH20230217391 单据编号： KHJC20230217002
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 售前支持：编写与化材的交流材料 | 单据编号： ITZH20230211255 单据编号： ITZH20230210231 单据编号： ITZH20230210251 | 协调MDM平台测试环境漏洞修复。 | 单据编号： ITZH20230213259 单据编号： ITZH20230215342 单据编号： ITZH20230214302 协调处理MDM平台漏洞。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据 | 审核物料数据
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | WO0000001358150
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2023年02月21日） | 星期三（2023年02月22日） | 星期四（2023年02月23日） | 星期五（2023年02月24日） | 星期六 | 星期日（2023年02月26日）
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 2
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件：
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件：
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1
9 |  | 通用 | SRM升级项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标1：守正采购品类标准调研 交付件： |  |  |  | 1 |  |  | 1
10 | GE03001 | 通用 | 行政工作 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： |  |  |  | 1 |  | 2
11 | MT01001 | 营销 | 售前支持 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 单据编号： GDJC20230221004 单据编号： GZJC20230222003 员工IT系统权限自动申请：2 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 项目支持：协调工会及A办上线需求沟通。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据。 批量处理员工供应商：7+1 单据编号： ITZH20230216385 单据编号： ITZH20230220425 单据编号： GXJC20230216005 单据编号： GXJC20230216004 | 修改怡宝数据治理咨询报告。 | 审核物料数据。 | WO0000001359935 WO0000001360075 WO0000001359912 | 审核物料数据。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据。 单据编号： YNJC20230213001 单据编号： GDJC20230213003 | 【参会】集团采购品类目录调研交流会 | 项目支持：批量导入金岗水泥物料分配61条。 | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商：21+
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 修改怡宝数据治理咨询报告。 | 【参会】集团采购品类目录调研交流会 | 审核物料数据。 | WO0000001360384 WO0000001359627 | 项目支持：SRM升级项目供应商数据梳理。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | WO0000001359025 | 修改南宁石埠办公点文化宣传方案。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商：17+ | 审核物料数据。 | 项目支持：协助SRM升级项目清理供应商数据。 | 沟通怡宝数据治理咨询报告
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | WO0000001359025 WO0000001359303 单据编号： GXJC20230220006 | WO0000001359627 WO0000001359303 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 整理南宁办公点采购请示。 | WO0000001360845 单据编号： ITZH20230224535 单据编号： ITZH20230222506 WO0000001360504 WO0000001360370 WO0000001360479 |  | 项目支持：金岗水泥期初数据初始化。
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 员工IT系统权限自动申请：72 |  |  |  | 项目支持：协同配置肇庆润盛及封开矿业外购库存组织。
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2023年02月28日） | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 5 | 4
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 0.5
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 1
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  | 1 | 1
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件：
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件：
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 | 70% | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  |  | 3
9 |  | 通用 | SRM升级项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标1：守正采购品类标准调研 交付件：
10 | GE03001 | 通用 | 行政工作 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： |  |  | 0.5
11 | MT01001 | 营销 | 售前支持 |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | WO0000001360631 WO0000001360488 处理员工供应商数据：2+ 单据编号： KGJC20230223006 | 沟通怡宝数据治理咨询报告。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 项目支持：金岗水泥ERP项目上线安排会议。 | 修改怡宝数据治理咨询报告。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | WO0000001361342
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | WO0000001360455 WO0000001360826 | 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 单据编号： SJWH20230227002 项目支持：增加华润智筑的库存组织。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20230223508 单据编号： ITZH20230215355 单据编号： KGJC20230220005 | 审核物料数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 单据编号： SJWH20230203001 确认南宁石埠月度费用。 审核物料数据。 | 审核物料数据。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | WO0000001361703 (REQ000000518052) TAS000000092301
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目
|  |  |  | 048 | 结构建材统购项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  |  |  | 003 | 数据处理平台运维
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  |  |  | 010 | 数据处理平台运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | PMO运维
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
结构建材统购项目 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据处理平台运维 | 营销支持 | ---- | 请假