## 本月工作要点
月度计划性工作<2023年2月1日-2023年2月28日> | [14 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周
1 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | [6 empty] | 装配式代码编写完成 | 装配式联调测试 | 装配式联调测试 | 装配式联调测试 | 装配式联调测试
2 | 运维 | ERP系统 | [6 empty] | 1、2023年1月月结支持 2、电商与ERP系统接口优化 3、ERP日常运维 | 1、ERP日常运维 | 1、ERP新业务程序开发 | 1、ERP新业务程序开发 | 1、ERP新业务程序开发 2、支持月结
3
4
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2023-02-05
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  |  |  | 任务1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 7
2 |  | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 任务2 |  |  |  |  | 6 | 5
3 |  | 请假 | 请假 |  |  |  | 任务3
4
5
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 | [5 empty] | 任务2：SNERP-327江门砼睦洲站电商结算单删除后结算单后台仍然存在问题处理 | 任务2：SNERP-661-CRC_B09_入库评价、使用评价同步接口请求BUG优化 | 任务:1：装配式布料工序联调测试
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务2：SNERP-326-请技术帮查询江门砼棠下站结算价格与订单价格不一致问题 | SNERP-660-电商项目-运单上传接口优化（ERP/一卡通人工开单业务，运单需上传电商平台） | 任务:1：装配式完工变更工序联调测试
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 任务1：装配式布料工序联调测试 | 任务:1：装配式布料工序联调测试 | 任务:1：装配式完工变更工序联调测试
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务2：SNERP-661-CRC_B09_入库评价、使用评价同步接口请求BUG优化
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 任务1：月结应收发票签收超时
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务2：SNERP-661-CRC_B09_入库评价、使用评价同步接口请求BUG优化 | 任务1：月结应收发票签收超时
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2023-02-12
周总结<2023年02月06日-2023年02月12日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  |  |  | 任务1 |  |  | 3 | 0 | 2 | 3 |  |  |  | 8
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 任务2 |  |  | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 7 |  |  | 31.5
3 | VA01001 | 请假 | 请假 |  |  |  | 任务3 | [9 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0
5 | [16 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8.5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 39.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：装配式进度会议 | 任务2：新业务汽运发货逻辑业务调整分析 | 任务1：装配式联调测试 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：装配式联调测试
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：SNERP-650-优化CRC_B09_OMC_中港混凝土销售结算对账表取数逻辑 | 任务2：中港创建冲减通知单单价与和同行价格分段价格不一致 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务2：SRM升级项目与ERP接口对接业务分析 |  | 任务1：装配式布料工序导入开发
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：SNERP-650-优化CRC_B09_OMC_中港混凝土销售结算对账表取数逻辑 |  | 任务2：ERP发版评审 | 任务2：ERP发版验证
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务1：装配式布料工序导入开发
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2023-02-19
周总结<2023年02月13日-2023年02月19日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  |  | 任务1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 7
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  | 任务2 |  |  |  | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 |  |  | 35
3 | VA01001 | 请假 | 请假 |  |  | 任务3 | [10 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0
5 | [16 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 43
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：装配式联调测试 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-627-ERP优化-骨料水洗业务发运吨数水分扣减逻辑优化 | 任务2：SNERP-627-ERP优化-骨料水洗业务发运吨数水分扣减逻辑优化
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-627-ERP优化-骨料水洗业务发运吨数水分扣减逻辑优化 | 任务1：装配式联调测试
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [7 empty] | 任务2：SNERP-627-ERP优化-骨料水洗业务发运吨数水分扣减逻辑优化
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务2：ERP发版评审 | 任务2：SNERP-627-ERP优化-骨料水洗业务发运吨数水分扣减逻辑优化 | 任务1：装配式联调测试
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2023-02-26
周总结<2023年02月20日-2023年02月26日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  |  |  | 任务1 |  |  | 8 | 7 | 10 | 2 | 7 |  |  | 34
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 任务2 |  |  |  | 2 |  | 7 |  |  |  | 9
3 | VA01001 | 请假 | 请假 |  |  |  | 任务3 | [9 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0
5 | [16 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 43
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：装配式联调测试 | 任务2：石材开发规范沟通 | 任务1：装配式联调测试 | 任务1：装配式联调测试 | 任务1：装配式-期末差异调整开发
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务1：装配式联调测试 |  | 任务2：SNERP-301-原燃材料进厂检验数据导入 | 任务1：装配式-期末差异调整开发
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：装配式联调测试 | 任务1：装配式联调测试 | 任务1：装配式联调测试
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：装配式联调测试 | 任务1：装配式联调测试 | 任务1：erp发版评审 | 任务2：ERP代码发版检查
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务1：装配式联调测试
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2023-03-05
周总结<2023年02月27日-2023年03月05日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  |  |  | 任务1 |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 12
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 |  |  |  | 任务2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4
3 | VA01001 | 请假 | 请假 |  |  |  | 任务3 | [9 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0
5 | [16 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：装配式功能优化 | 任务1：装配式功能优化
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：任务2：SNERP-663-ERP优化-新业务发展需求销售发运系统功能优化 | 任务1：装配式功能优化
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：装配式功能优化
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务2：SNERP-627-ERP优化-骨料水洗业务发运吨数水分扣减逻辑优化
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：装配式功能优化 | 任务2：SNERP-627-ERP优化-骨料水洗业务发运吨数水分扣减逻辑优化
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目
|  |  |  | 048 | 结构建材统购项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  |  |  | 003 | 数据处理平台运维
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  |  |  | 010 | 数据处理平台运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | PMO运维
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
结构建材统购项目 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据处理平台运维 | 营销支持 | ---- | 请假