## 本月工作要点
月度计划性工作<2023年1月1日-2023年1月31日> | [14 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周
1 | ERP系统
2 | 销售移动APP
3 | 汽运调度管理系统升级项目
4 | 新业态基础信息化系统推广项目
5 | 结构建材统购项目
6 | 临时会议（非项目建设、运维）
7 | 智数材料编制

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2023-02-05
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等 |  |  |  |  | 4.5 | 3 | 1
2 |  | 运维 | 销售移动APP |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等
3 |  | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  |  | 许伟兴 | 接口文档等 | [5 empty] | 2 | 3
4 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等 |  |  |  |  | 2 | 2.5 | 1
5 |  | 建设 | 结构建材统购项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等
6 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [10 empty] | 2
7 |  | 通用 | 智数材料编制 | [8 empty] | 1 |  | 0.5
8
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 | [5 empty] | 任务1：ITSM运维单、OA流程处理 | 任务1：运费接口增加江运核载吨位优化测试 | 任务3：汽运调度ERP接口优化测试
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 任务4：金岗用户培训清单收集 | 任务4：博瑞格守正上线需求沟通、封开环保板材生产销售调研事项沟通 | 任务3：汽运调度ERP接口优化测试
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务7：年度工作计划编制和月会材料编写 | 任务3：汽运调度ERP接口优化测试 | 任务4：封开环保板材调研事项准备工作
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 任务1：ERP审计材料整理 | 任务1：ITSM运维单、OA流程处理 | 任务3：汽运调度ERP接口优化测试
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 任务4：封开环保板材生产销售需求沟通及调研人员安排 | 任务4：结构建材统购项目推进事项沟通 | 任务1：ITSM运维单、OA流程处理
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务1：ITSM运维单、OA流程处理 | 任务3：汽运调度ERP接口优化测试 | 任务6：产品中心月会
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务1：ITSM运维单、OA流程处理 | 任务1：ITSM运维单、OA流程处理 | 任务6：产品中心月会
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务1：ITSM运维单、OA流程处理 | 任务4：武宣骨料销售管理用户指导 | 任务7：周报材料整理18:00
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等 |  |  | 2 | 4 | 2 | 2
2 |  | 运维 | 销售移动APP |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等
3 |  | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  |  | 许伟兴 | 接口文档等 |  |  | 1
4 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等 |  |  | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 5
5 |  | 建设 | 结构建材统购项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5
6 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
7 |  | 通用 | 智数材料编制 | [7 empty] | 2 | 3
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [9 empty] | 4
9 |  | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | [9 empty] | 0.5 | 2
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：ITSM运维处理、OA流程处理 | 任务4：五华建材系统配置事宜沟通，瓷砖胶、板材等按件计量销售方案沟通 | 任务7：汇报材料编写 | 任务1：ITSM运维处理、OA流程处理 | 任务5：结构建材需求沟通材料沟通
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务4：金岗水泥系统配置 | 任务4：瓷砖胶、板材等按件计量销售方案沟通 | 任务7：汇报材料编写 | 任务5：结构建材需求沟通材料沟通 | 任务4：江安石业上线通知、封开环保板材调研沟通
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务4：金岗水泥系统配置 | 任务1：ITSM运维处理、OA流程处理 | 任务7：汇报材料编写 | 任务1：ITSM运维处理、OA流程处理 | 任务4：安顺骨料混凝土一体化职责权限汇总及下发收集
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：金岗水泥系统配置 | 任务1：ERP审计材料整理、ITSM运维单处理 | 任务5：结构建材项目沟通安排 | 任务8：临时会议（非项目建设、运维） | 任务4：金岗水泥培训安排及印刷单据模板沟通 | 任务5：结构建材项目部署沟通会议
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3：东南大区长期无运单问题排查及用户沟通处理 | 任务1：ITSM运维处理、OA流程处理 | 任务1：ITSM运维处理、OA流程处理 | 任务8：临时会议（非项目建设、运维） | 任务4：封开环保板材调研沟通 | 任务5：结构建材项目部署沟通会议
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务4：金岗水泥系统配置及系统配置收集进展跟进 | 任务1：ITSM运维处理、OA流程处理 | 任务4：金岗培训计划沟通 | 任务8：临时会议（非项目建设、运维） | 任务4：封开环保板材调研准备
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：ITSM运维处理、OA流程处理 | 任务7：汇报材料编写 | 任务1：ITSM运维处理、ERP程序发布整理 | 任务8：临时会议（非项目建设、运维） | 任务9：化学材料接口优化设计
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务4：金岗水泥系统配置 | 任务7：汇报材料编写 |  | 任务4：铜川钙业新材料需求沟通 任务9：化学材料接口优化沟通 | 任务9：化学材料接口优化设计
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等 |  |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 5
2 |  | 运维 | 销售移动APP |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等
3 |  | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  |  | 许伟兴 | 接口文档等 | [6 empty] | 1
4 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等 |  |  | 9 | 7 | 6 | 5 | 1.5
5 |  | 建设 | 结构建材统购项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等
6 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
7 |  | 通用 | 智数材料编制
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
9 |  | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：金岗用户培训 | 任务1：运费接口增加核载吨位优化UAT测试问题协助处理 | 任务1：OA流程处理大水泥平台客户订单退货余额异常问题
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：金岗用户培训 | 任务4：五华建材系统配置 | 任务1：OA流程处理廉江基地历史数据异常问题
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：金岗用户培训 | 任务4：五华建材系统配置 | 任务4：广西博耀和五华建材上线通知 任务1：ITSM运维处理
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：金岗用户培训 | 任务4：五华建材系统配置 | 任务1：ITSM运维处理
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：金岗用户培训 | 任务4：五华建材系统配置 | 任务4：金岗上线工作工作部署
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：金岗用户培训 | 任务4：五华建材系统配置 | 任务3：汽运调度操作文档
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务4：封开环保板材业务调研 | 任务1：ITSM运维处理 | 任务1：ITSM运维处理 | 任务1：OA流程、ITSM、行云开发流程处理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务4：封开环保板材业务调研 |  | 任务1：ITSM运维处理、程序发布整理 | 任务1：ITSM运维处理 | 任务1：OA流程、ITSM、行云开发流程处理
18:30 ~ 19:30
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 任务4：金岗用户培训数据准备

## 第4周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等 |  |  | 5.5 |  | 6.5 | 3.5 | 3
2 |  | 运维 | 销售移动APP |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等
3 |  | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  |  | 许伟兴 | 接口文档等 | [6 empty] | 0.5
4 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等 |  |  | 1.5 |  | 2 | 4.5 | 1
5 |  | 建设 | 结构建材统购项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等
6 |  | 通用 | PMO（工作周报、管理月报） | [10 empty] | 0.5
7 |  | 通用 | 智数材料编制 | [6 empty] | 0.5
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [10 empty] | 1.5
9 |  | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | [10 empty] | 1
10 |  | 请假 | 请假 | [7 empty] | 7
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：金岗上线准备工作沟通部署 | 请假 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务1：ITSM运维单处理，财务应收账期未付款排查 | 任务1：ITSM运维单处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务7：2022年新单位信息化系统覆盖举证材料 任务4：金岗上线工作部署 | 请假 | 任务4：金岗内部交易补充配置、职责清单汇总及模板下发 | 任务1：ERP高危漏洞问题沟通 | 任务8：制度宣贯会议
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：封开矿业外购库存组织采购销售业务系统配置 | 请假 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务4：金岗上线切换计划沟通 | 任务8：制度宣贯会议 任务1：ITSM运维单处理
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：封开矿业外购库存组织采购销售业务系统配置 | 请假 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务4：金岗物料清理进度跟进及问题排查 | 任务4：金岗进展跟进及安顺骨料混凝土项目沟通
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：封开矿业外购库存组织采购销售业务系统配置 | 请假 | 任务4：金岗上线事项跟进指导 | 任务4：金岗上线切换计划制定 | 任务9：化学材料优化字段确认
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：ITSM运维单处理 | 请假 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务4：金岗上线切换计划制定 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：封开矿业外购库存组织采购销售业务系统配置 | 请假 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务4：金岗上线切换计划制定 任务1：提货计划查询功能优化设计 | 任务3：汽运调度系统权限配置 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：封开矿业外购库存组织采购销售业务系统配置18:00 |  | 任务1：ITSM运维单处理、程序发布整理 | 任务1：提货计划查询功能优化设计 | 任务7：PMO材料编写
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 任务1：ITSM运维单处理、程序发布整理
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | ERP系统 |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等
2 |  | 运维 | 销售移动APP |  | 许伟兴 |  | ITSM、OA流程等
3 |  | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  |  | 许伟兴 | 接口文档等
4 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等
5 |  | 建设 | 结构建材统购项目 |  | 许伟兴 |  | 系统配置文档、数据收集文档、培训通知、培训材料、上线通知等
6
7
8
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目
|  |  |  | 048 | 结构建材统购项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  |  |  | 003 | 数据处理平台运维
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  |  |  | 010 | 数据处理平台运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | PMO运维
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
结构建材统购项目 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据处理平台运维 | 营销支持 | ---- | 请假